## Planejamento
PLANEJAMENTO DE INDICADORES E METAS
Data de atualização do conteúdo: 30/10/2025 |  |  | Contrato: 00.954/24
Responsável pelo preenchimento: Thamires Inacio
Tema / Processo | Objetivo | Indicador | Nº | Cálculo | Meta / Referência | Frequência
QUALIDADE | Avaliar o nível de conformidade do Sistema de Gestão | Atendimento nas auditorias internas | 1 | I = Nº de itens atendidos / Nº total de itens | ≥70% | Semestral
| Monitorar a eficácia e a agilidade da organização na tratativa de pendências identificadas | Resolução de pendências em FVS | 2 | I = Nº de desvios resolvidos / Nº de desvios apontados | ≥70% | Mensal
| Avaliar o nível de conformidade e desempenho das atividades em campo | Vistorias de QSMS | 3 | I = Nº vistorias realizadas / Nº vistorias planejadas | ≥70% | Mensal
| monitorar a eficácia e a pontualidade no tratamento das não conformidades Sabesp | Fechamento interno de relatórios de não conformidades | 4 | I = Nº NC pendentes / Nº NC totais | ≥70% | Mensal
| Monitorar a percepção do cliente em relação à qualidade dos serviços prestados, identificando oportunidades de melhoria e promovendo o aumento da satisfação e da confiança nos resultados entregues. | Satisfação do cliente | 5 | I = FAC | ≥70% | Mensal
| Monitorar o cumprimento do cronograma de treinamentos, assegurando que os colaboradores recebam as capacitações planejadas dentro dos prazos estabelecidos. | Treinamentos realizados conforme cronograma | 6 | I = Nº treinamentos realizados / Nº treinamentos planejados | ≥80 | Mensal
| Garantir a conformidade no controle tecnológico | Índice de aprovação em ensaios de campo | 7 | I = Nº de ensaios atendidos / Nº total de ensaios | ≥90 | Mensal

## Indicadores
|  | INDICADORES DE QUALIDADE | [12 empty] | CONTRATO : 00954/24 FOR-Q-05.1 REV.1
| Responsável pelo preenchimento: | Aloma Rocha Silva / Thamires Inacio
2026
|  |  | META | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total acumulado | Média acumulada
1 | Atendimento nas auditorias internas | Nº de itens atendidos | ≥70% | 155 | [11 empty] | 155 | 155
|  | Nº total de itens |  | 196 | [11 empty] | 196 | 196
|  | Resultado |  | 79.08% | [11 empty] | 79.08% | 79.08%
2 | Resolução de pendências em FVS | Nº de desvios apontados | ≥70% | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 8 | [6 empty] | 22 | 11
|  | Nº de desvios resolvidos |  | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 8 | [6 empty] | 22 | 11
|  | Resultado |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 100%
3 | Vistorias QSMS | Nº vistorias realizadas | ≥80 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | [6 empty] | 24 | 4
|  | Nº vistorias planejadas |  | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [6 empty] | 21 | 4
|  | Resultado |  | 100% | 150% | 125% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 114.3% | 100%
4 | Fechamento interno de relatórios de não conformidades Sabesp | Nº total de não conformidades resolvidas | ≥70% | 0 | 2 | 2 | 8 | 4 | [7 empty] | 16 | 2
|  | Nº total de não conformidades |  | 0 | 4 | 6 | 8 | 4 | [7 empty] | 22 | 4
|  | Resultado |  | 100% | 50% | 33.33% | 100% | 100% | [7 empty] | 72.73% | 50%
5 | Satisfação do cliente | FAC | ≥70 | 72 | 75.5 | 75 | 73.25 | 70.6 | [7 empty] | 366.35 | 74.125
|  | Resultado |  | 72 | 75.5 | 75 | 73.25 | 70.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.35 | 74.125
6 | Treinamentos realizados conforme cronograma | Nº treinamentos realizados | ≥80 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | [7 empty] | 23 | 5
|  | Nº treinamentos planejados |  | 0 | 6 | 5 | 4 | 5 | [7 empty] | 20 | 5
|  | Resultado |  | 100% | 100% | 120% | 125% | 100% | [7 empty] | 115% | 100%
6 | Índice de aprovação em ensaios de campo | Nº de ensaios atendidos | ≥90 | 19 | 7 | 33 | 54 | 50 | 14 | [6 empty] | 177 | 33
|  | Nº total de ensaios |  | 24 | 8 | 34 | 55 | 54 | 14 | [6 empty] | 189 | 34
|  | Resultado |  | 79.17% | 87.5% | 97.06% | 98.18% | 92.59% | 100% | [6 empty] | 93.65% | 97.06%

## Plano de ação (hidden)
ANÁLISE DE RESULTADOS
Mês de Referência: | Setembro | [6 empty] | Janeiro
Fevereiro
Março
Nº Indicador | Mês | Causa | Ação | Prazo | Status | Data de Fechamento |  | Abril
1 | 2025-01-01 | Auditoria não realizada |  |  |  |  | Concluído | Maio
| 2025-02-01 | Auditoria não realizada |  |  |  |  | Não iniciado | Junho
| 2025-03-01 | Auditoria não realizada |  |  |  |  | Em andamento | Julho
| 2025-04-01 | Auditoria não realizada | [5 empty] | Agosto
| 2025-05-01 | Auditoria não realizada | [5 empty] | Setembro
| 2025-06-01 | Auditoria não realizada | [5 empty] | Outubro
| 2025-07-01 | Auditoria não realizada | [5 empty] | Novembro
| 2025-08-01 | Auditoria não realizada | [5 empty] | Dezembro
| 2025-09-01 | Auditoria não realizada | Planejado para ser realizada em novembro | 2025-11-30 | Não iniciado
2025-10-01
2025-11-01
2025-12-01
2 | 2025-01-01
2025-02-01
2025-03-01
2025-04-01
2025-05-01
2025-06-01
2025-07-01
2025-08-01
2025-09-01
2025-10-01
2025-11-01
2025-12-01
3 | 2025-01-01
2025-02-01
2025-03-01
2025-04-01
2025-05-01
2025-06-01
2025-07-01
2025-08-01
| 2025-09-01 | Os checklists foram implantados em outubro | Os checklists foram implantados em outubro | 2025-10-31 | Em andamento
2025-10-01
2025-11-01
2025-12-01
4 | 2025-01-01
2025-02-01
2025-03-01
2025-04-01
2025-05-01
2025-06-01
2025-07-01
2025-08-01
2025-09-01
2025-10-01
2025-11-01
2025-12-01