## rede_ordenada
Obra | Bloco | Endereço principal | Método | PV_I | PV_F | TIPO_PV_I | TIPO_PV_F | ID_TRECHO | DIAMETRO | MATERIAL | Extensao_m | Sequencia
CTS DOMINGOS JOÃO DE CARVALHO | BLOCO 01 | RUA ALFREDO MOREIRA PINTO | MND | PVE-002 | PV-002 | PVE | PV | CTS DOMINGOS JOÃO DE CARVALHO¦BLOCO 01¦PVE-002¦PV-002 | 315 | PEAD | 2.54 | 1
CTS DOMINGOS JOÃO DE CARVALHO | BLOCO 01 | RUA ALFREDO MOREIRA PINTO | MND | PV-002 | PV-003 | PV | PV | CTS DOMINGOS JOÃO DE CARVALHO¦BLOCO 01¦PV-002¦PV-003 | 315 | PEAD | 55.22 | 2
CTS DOMINGOS JOÃO DE CARVALHO | BLOCO 01 | RUA ENSEADA DE TITÓIA | MND | PV-003 | PV-004 | PV | PV | CTS DOMINGOS JOÃO DE CARVALHO¦BLOCO 01¦PV-003¦PV-004 | 315 | PEAD | 85.51 | 3
CTS DOMINGOS JOÃO DE CARVALHO | BLOCO 02 | RUA ENSEADA DE TITÓIA | MND | PV-004 | PV-012 | PV | PV | CTS DOMINGOS JOÃO DE CARVALHO¦BLOCO 02¦PV-004¦PV-012 | 315 | PEAD | 11.59 | 4
CTS DOMINGOS JOÃO DE CARVALHO | BLOCO 02 | RUA ENSEADA DE TITÓIA | VCA | PV-012 | PIE-016 | PV | PI | CTS DOMINGOS JOÃO DE CARVALHO¦BLOCO 02¦PV-012¦PIE-016 | 200 | PVC | 2.94 | 5
CTS DOMINGOS JOÃO DE CARVALHO | BLOCO 02 | RUA ENSEADA DE TITÓIA | MND | PV-012 | PV-013A | PV | PV | CTS DOMINGOS JOÃO DE CARVALHO¦BLOCO 02¦PV-012¦PV-013A | 315 | PEAD | 12.12 | 6
CTS DOMINGOS JOÃO DE CARVALHO | BLOCO 02 | RUA ENSEADA DE TITÓIA | VCA | PV-013A | PI-14.1 | PV | PI | CTS DOMINGOS JOÃO DE CARVALHO¦BLOCO 02¦PV-013A¦PI-14.1 | 200 | PVC | 3.56 | 7
CTS DOMINGOS JOÃO DE CARVALHO | BLOCO 02 | RUA ENSEADA DE TITÓIA | VCA | PV-013A | PIE-013 | PV | PI | CTS DOMINGOS JOÃO DE CARVALHO¦BLOCO 02¦PV-013A¦PIE-013 | 200 | PVC | 3.1 | 8
CTS DOMINGOS JOÃO DE CARVALHO | BLOCO 03 | RUA MANOEL MENDOÇA DE AGUIAR | MND | PV-004 | PV-006 | PV | PV | CTS DOMINGOS JOÃO DE CARVALHO¦BLOCO 03¦PV-004¦PV-006 | 315 | PEAD | 46.86 | 9
CTS DOMINGOS JOÃO DE CARVALHO | BLOCO 03 | RUA MANOEL MENDOÇA DE AGUIAR | VCA | PV-006 | PV-017 | PV | PV | CTS DOMINGOS JOÃO DE CARVALHO¦BLOCO 03¦PV-006¦PV-017 | 200 | PVC | 48.86 | 10
CTS DOMINGOS JOÃO DE CARVALHO | BLOCO 03 | RUA MANOEL MENDOÇA DE AGUIAR | VCA | PV-017 | PI-020 | PV | PI | CTS DOMINGOS JOÃO DE CARVALHO¦BLOCO 03¦PV-017¦PI-020 | 200 | PVC | 2.11 | 11
CTS DOMINGOS JOÃO DE CARVALHO | BLOCO 03 | RUA MANOEL MENDOÇA DE AGUIAR | VCA | PV-017 | PV-018 | PV | PV | CTS DOMINGOS JOÃO DE CARVALHO¦BLOCO 03¦PV-017¦PV-018 | 200 | PVC | 6.69 | 12
CTS DOMINGOS JOÃO DE CARVALHO | BLOCO 03 | RUA MANOEL MENDOÇA DE AGUIAR | VCA | PV-018 | PI-018.1 | PV | PI | CTS DOMINGOS JOÃO DE CARVALHO¦BLOCO 03¦PV-018¦PI-018.1 | 200 | PVC | 1.45 | 13
CTS DOMINGOS JOÃO DE CARVALHO | BLOCO 03 | RUA MANOEL MENDOÇA DE AGUIAR | VCA | PV-018 | PI-019 | PV | PI | CTS DOMINGOS JOÃO DE CARVALHO¦BLOCO 03¦PV-018¦PI-019 | 200 | PVC | 3.25 | 14
CTS DOMINGOS JOÃO DE CARVALHO | BLOCO 03 | RUA EVARISTO MARTINS FRANCO | MND | PV-018 | PI-019 | PV | PI | CTS DOMINGOS JOÃO DE CARVALHO¦BLOCO 03¦PV-018¦PI-019 | 315 | PEAD | 46.45 | 15
CTS DOMINGOS JOÃO DE CARVALHO | BLOCO 03 | RUA DOMINGOS JOÃO DE CARVALHO | MND | PV-007 | PV-021 | PV | PV | CTS DOMINGOS JOÃO DE CARVALHO¦BLOCO 03¦PV-007¦PV-021 | 315 | PEAD | 51.25 | 16
CTS DOMINGOS JOÃO DE CARVALHO | BLOCO 03 | RUA DOMINGOS JOÃO DE CARVALHO | MND | PV-021 | PV-022 | PV | PV | CTS DOMINGOS JOÃO DE CARVALHO¦BLOCO 03¦PV-021¦PV-022 | 315 | PEAD | 8.02 | 17
CTS DOMINGOS JOÃO DE CARVALHO | BLOCO 03 | RUA DOMINGOS JOÃO DE CARVALHO | VCA | PV-021 | PI-023 | PV | PI | CTS DOMINGOS JOÃO DE CARVALHO¦BLOCO 03¦PV-021¦PI-023 | 200 | PVC | 2.36 | 18
CTS DOMINGOS JOÃO DE CARVALHO | BLOCO 04 | RUA MARCO BELTRAME | MND | PV-007 | PV-008 | PV | PV | CTS DOMINGOS JOÃO DE CARVALHO¦BLOCO 04¦PV-007¦PV-008 | 315 | PEAD | 47.3 | 19
CTS DOMINGOS JOÃO DE CARVALHO | BLOCO 04 | RUA MARCO BELTRAME | MND | PV-008 | PV-009 | PV | PV | CTS DOMINGOS JOÃO DE CARVALHO¦BLOCO 04¦PV-008¦PV-009 | 315 | PEAD | 62.84 | 20
CTS DOMINGOS JOÃO DE CARVALHO | BLOCO 04 | RUA MARCO BELTRAME | MND | PV-009 | PV-010 | PV | PV | CTS DOMINGOS JOÃO DE CARVALHO¦BLOCO 04¦PV-009¦PV-010 | 315 | PEAD | 11.26 | 21
CTS DOMINGOS JOÃO DE CARVALHO | BLOCO 04 | RUA MARCO BELTRAME | VCA | PV-009 | PI-009 | PV | PI | CTS DOMINGOS JOÃO DE CARVALHO¦BLOCO 04¦PV-009¦PI-009 | 300 | PVC | 5.27 | 22
CTS DOMINGOS JOÃO DE CARVALHO | BLOCO 04 | RUA MARCO BELTRAME | VCA | PV-009 | PI-024 | PV | PI | CTS DOMINGOS JOÃO DE CARVALHO¦BLOCO 04¦PV-009¦PI-024 | 200 | PVC | 1.77 | 23
CTS DOMINGOS JOÃO DE CARVALHO | BLOCO 04 | RUA MARCO BELTRAME | VCA | PV-010 | PI-011 | PV | PI | CTS DOMINGOS JOÃO DE CARVALHO¦BLOCO 04¦PV-010¦PI-011 | 200 | PVC | 2.13 | 24
CTS BANDEIRANTES | BLOCO 21 | RUA FRANCISCO DE GOES ARAUJO | MND | PVE-001 | PV-001 | PVE | PV | CTS BANDEIRANTES¦BLOCO 21¦PVE-001¦PV-001 | 355 | PEAD | 2.94 | 1
CTS BANDEIRANTES | BLOCO 21 | RUA FRANCISCO DE GOES ARAUJO | MND | PV-001 | PV-002 | PV | PV | CTS BANDEIRANTES¦BLOCO 21¦PV-001¦PV-002 | 355 | PEAD | 56.85 | 2
CTS BANDEIRANTES | BLOCO 21 | RUA FRANCISCO DE GOES ARAUJO | MND | PV-002 | PV-003 | PV | PV | CTS BANDEIRANTES¦BLOCO 21¦PV-002¦PV-003 | 355 | PEAD | 11.45 | 3
CTS BANDEIRANTES | BLOCO 21 | RUA DR. MIGUEL VIEIRA FERREIRA | MND | PV-003 | PV-004 | PV | PV | CTS BANDEIRANTES¦BLOCO 21¦PV-003¦PV-004 | 355 | PEAD | 65.49 | 4
CTS BANDEIRANTES | BLOCO 21 | RUA DR. MIGUEL VIEIRA FERREIRA | MND | PV-004 | PV-005 | PV | PV | CTS BANDEIRANTES¦BLOCO 21¦PV-004¦PV-005 | 355 | PEAD | 81.75 | 5
CTS BANDEIRANTES | BLOCO 21 | RUA DR. MIGUEL VIEIRA FERREIRA | MND | PV-005 | PV-006 | PV | PV | CTS BANDEIRANTES¦BLOCO 21¦PV-005¦PV-006 | 355 | PEAD | 83.67 | 6
CTS BANDEIRANTES | BLOCO 21 | RUA DR. MIGUEL VIEIRA FERREIRA | MND | PV-006 | PV-007 | PV | PV | CTS BANDEIRANTES¦BLOCO 21¦PV-006¦PV-007 | 355 | PEAD | 86.03 | 7
CTS BANDEIRANTES | BLOCO 21 | RUA MASATO SAKAI | MND | PV-007 | PV-042 | PV | PV | CTS BANDEIRANTES¦BLOCO 21¦PV-007¦PV-042 | 355 | PEAD | 63.1 | 8
CTS BANDEIRANTES | BLOCO 21 | RUA GONÇALVES CASTELÃO | MND | PV-042 | PVE-003 | PV | PVE | CTS BANDEIRANTES¦BLOCO 21¦PV-042¦PVE-003 | 355 | PEAD | 8.08 | 9
CTS BANDEIRANTES | BLOCO 21 | RUA JOSÉ BREVE BRETAS | MND | PV-007 | PV-009 | PV | PV | CTS BANDEIRANTES¦BLOCO 21¦PV-007¦PV-009 | 355 | PEAD | 52.44 | 10
CTS BANDEIRANTES | BLOCO 21 | RUA JOSÉ BREVE BRETAS | MND | PV-009 | PV-011 | PV | PV | CTS BANDEIRANTES¦BLOCO 21¦PV-009¦PV-011 | 355 | PEAD | 83.66 | 11
CTS BANDEIRANTES | BLOCO 21 | RUA JOSÉ BREVE BRETAS | MND | PV-011 | PV-012 | PV | PV | CTS BANDEIRANTES¦BLOCO 21¦PV-011¦PV-012 | 355 | PEAD | 59.22 | 12
CTS BANDEIRANTES | BLOCO 21 | RUA JOSÉ BREVE BRETAS | MND | PV-012 | PV-013 | PV | PV | CTS BANDEIRANTES¦BLOCO 21¦PV-012¦PV-013 | 355 | PEAD | 36.31 | 13
CTS BANDEIRANTES | BLOCO 21 | RUA MARCELO GARCIA | MND | PV-013 | PV-014 | PV | PV | CTS BANDEIRANTES¦BLOCO 21¦PV-013¦PV-014 | 355 | PEAD | 45.26 | 14
CTS BANDEIRANTES | BLOCO 21 | RUA ONDINA | MND | PV-014 | PV-016 | PV | PV | CTS BANDEIRANTES¦BLOCO 21¦PV-014¦PV-016 | 355 | PEAD | 109.55 | 15
CTS BANDEIRANTES | BLOCO 21 | ESTRADA DE TERRA | MND | PV-016 | PV-017 | PV | PV | CTS BANDEIRANTES¦BLOCO 21¦PV-016¦PV-017 | 355 | PEAD | 39.27 | 16
CTS BANDEIRANTES | BLOCO 21 | ESTRADA DE TERRA | MND | PV-017 | PV-018 | PV | PV | CTS BANDEIRANTES¦BLOCO 21¦PV-017¦PV-018 | 355 | PEAD | 71.1 | 17
CTS BANDEIRANTES | BLOCO 21 | ESTRADA DE TERRA | MND | PV-018 | PV-019 | PV | PV | CTS BANDEIRANTES¦BLOCO 21¦PV-018¦PV-019 | 355 | PEAD | 51.3 | 18
CTS BANDEIRANTES | BLOCO 21 | ESTRADA DE TERRA | MND | PV-019 | PV-020 | PV | PV | CTS BANDEIRANTES¦BLOCO 21¦PV-019¦PV-020 | 355 | PEAD | 90.97 | 19
CTS BANDEIRANTES | BLOCO 21 | ESTRADA DE TERRA | MND | PV-020 | PV-048 | PV | PV | CTS BANDEIRANTES¦BLOCO 21¦PV-020¦PV-048 | 355 | PEAD | 35.28 | 20
CTS BANDEIRANTES | BLOCO 21 | ESTRADA DE TERRA | VCA | PV-048 | PIE | PV | PI | CTS BANDEIRANTES¦BLOCO 21¦PV-048¦PIE | 200 | PVC | 1.36 | 21
CTS BANDEIRANTES | BLOCO 22 | RUA GENI GOMES | MND | PV-020 | PV-022 | PV | PV | CTS BANDEIRANTES¦BLOCO 22¦PV-020¦PV-022 | 355 | PEAD | 94.87 | 22
CTS BANDEIRANTES | BLOCO 22 | ÁREA CHACARA 03 NASCENTES | MND | PV-022 | PV-023 | PV | PV | CTS BANDEIRANTES¦BLOCO 22¦PV-022¦PV-023 | 355 | PEAD | 56.19 | 23
CTS BANDEIRANTES | BLOCO 22 | ÁREA CHACARA 03 NASCENTES | MND | PV-023 | PV-025 | PV | PV | CTS BANDEIRANTES¦BLOCO 22¦PV-023¦PV-025 | 355 | PEAD | 84.6 | 24
CTS BANDEIRANTES | BLOCO 22 | RUA DAS PALMEIRAS | MND | PV-025 | PV-026 | PV | PV | CTS BANDEIRANTES¦BLOCO 22¦PV-025¦PV-026 | 200 | PVC | 43.08 | 25
CTS BANDEIRANTES | BLOCO 22 | RUA DAS PALMEIRAS | MND | PV-025 | PI-025.1 | PV | PI | CTS BANDEIRANTES¦BLOCO 22¦PV-025¦PI-025.1 | 200 | PVC | 11.55 | 26
CTS BANDEIRANTES | BLOCO 22 | RUA DAS PALMEIRAS | MND | PI-025.1 | PI-025.2 | PI | PI | CTS BANDEIRANTES¦BLOCO 22¦PI-025.1¦PI-025.2 | 200 | PVC | 11.59 | 27
CTS BANDEIRANTES | BLOCO 22 | RUA DAS PALMEIRAS | MND | PV-026 | PIE-50 | PV | PI | CTS BANDEIRANTES¦BLOCO 22¦PV-026¦PIE-50 | 200 | PVC | 13.8 | 28
CTS BANDEIRANTES | BLOCO 23 | ESTRADA DO BANDEIRANTE | MND | PV-026 | PV-030 | PV | PV | CTS BANDEIRANTES¦BLOCO 23¦PV-026¦PV-030 | 355 | PEAD | 107.91 | 29
CTS BANDEIRANTES | BLOCO 23 | ESTRADA DO BANDEIRANTE | MND | PV-030 | PV-032 | PV | PV | CTS BANDEIRANTES¦BLOCO 23¦PV-030¦PV-032 | 355 | PEAD | 87.55 | 30
CTS BANDEIRANTES | BLOCO 23 | RUA ERCINDO AUGUSTO BATISTELA | MND | PV-032 | PV-034 | PV | PV | CTS BANDEIRANTES¦BLOCO 23¦PV-032¦PV-034 | 355 | PEAD | 104.81 | 31
CTS BANDEIRANTES | BLOCO 23 | RUA ERCINDO AUGUSTO BATISTELA | MND | PV-034 | PV-035 | PV | PV | CTS BANDEIRANTES¦BLOCO 23¦PV-034¦PV-035 | 355 | PEAD | 75.61 | 32
CTS BANDEIRANTES | BLOCO 23 | RUA ERCINDO AUGUSTO BATISTELA | MND | PV-035 | PV-037 | PV | PV | CTS BANDEIRANTES¦BLOCO 23¦PV-035¦PV-037 | 355 | PEAD | 85.48 | 33
CTS BANDEIRANTES | BLOCO 23 | RUA ERCINDO AUGUSTO BATISTELA | MND | PV-037 | PV-038 | PV | PV | CTS BANDEIRANTES¦BLOCO 23¦PV-037¦PV-038 | 355 | PEAD | 19.24 | 34
CTS BANDEIRANTES | BLOCO 23 | TRAVESSA MARCELINO ISIDORO | MND | PV-038 | PV-039 | PV | PV | CTS BANDEIRANTES¦BLOCO 23¦PV-038¦PV-039 | 355 | PEAD | 32.33 | 35
CTS JARAGUÁ | BLOCO 26 | RUA LAGOA CAJUBÁ | MND | PVE-001 | PV-001 | PVE | PV | CTS JARAGUÁ¦BLOCO 26¦PVE-001¦PV-001 | 355 | PEAD | 2.04 | 1
CTS JARAGUÁ | BLOCO 26 | RUA LAGOA CAJUBÁ | MND | PV-001 | PV-002 | PV | PV | CTS JARAGUÁ¦BLOCO 26¦PV-001¦PV-002 | 355 | PEAD | 25.94 | 2
CTS JARAGUÁ | BLOCO 26 | RUA REGISTRO VELHO | MND | PV-002 | PV-004 | PV | PV | CTS JARAGUÁ¦BLOCO 26¦PV-002¦PV-004 | 355 | PEAD | 58.33 | 3
CTS JARAGUÁ | BLOCO 26 | RUA REGISTRO VELHO | MND | PV-004 | PV-005 | PV | PV | CTS JARAGUÁ¦BLOCO 26¦PV-004¦PV-005 | 355 | PEAD | 56.37 | 4
CTS JARAGUÁ | BLOCO 26 | RUA REGISTRO VELHO | MND | PV-005 | PV-008 | PV | PV | CTS JARAGUÁ¦BLOCO 26¦PV-005¦PV-008 | 355 | PEAD | 70.88 | 5
CTS JARAGUÁ | BLOCO 26 | RUA REGISTRO VELHO | MND | PV-008 | PV-009 | PV | PV | CTS JARAGUÁ¦BLOCO 26¦PV-008¦PV-009 | 355 | PEAD | 62.29 | 6
CTS JARAGUÁ | BLOCO 26 | RUA REGISTRO VELHO | MND | PV-009 | PV-010 | PV | PV | CTS JARAGUÁ¦BLOCO 26¦PV-009¦PV-010 | 355 | PEAD | 50.62 | 7
CTS JARAGUÁ | BLOCO 26 | RUA REGISTRO VELHO | MND | PV-010 | PV-011 | PV | PV | CTS JARAGUÁ¦BLOCO 26¦PV-010¦PV-011 | 355 | PEAD | 57.9 | 8
CTS JARAGUÁ | BLOCO 26 | RUA FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA | VCA | PV-011 | PIE-001 | PV | PI | CTS JARAGUÁ¦BLOCO 26¦PV-011¦PIE-001 | 355 | PEAD | 3.95 | 9
CTS JARAGUÁ | BLOCO 26 | RUA FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA | VCA | PV-011 | PIE-019 | PV | PI | CTS JARAGUÁ¦BLOCO 26¦PV-011¦PIE-019 | 200 | PVC | 15.41 | 10
CTS JARAGUÁ | BLOCO 26 | RUA REGISTRO VELHO | VCA | PV-008 | PIE-005 | PV | PI | CTS JARAGUÁ¦BLOCO 26¦PV-008¦PIE-005 | 200 | PVC | 3.1 | 11
CTS JARAGUÁ | BLOCO 26 | RUA REGISTRO VELHO | VCA | PV-004 | PIE-010 | PV | PI | CTS JARAGUÁ¦BLOCO 26¦PV-004¦PIE-010 | 200 | PVC | 1.34 | 12
CTS JARAGUÁ | BLOCO 26 | RUA LAGOA CAJUBÁ | VCA | PV-002 | PIE-013 | PV | PI | CTS JARAGUÁ¦BLOCO 26¦PV-002¦PIE-013 | 200 | PVC | 27.04 | 13
RCE AVENIDA BARÃO LUIZ DE ARARIBA | BLOCO 57 | AVENIDA BARÃO LUIZ DE ARARIBA | MND | PV-11 | PV-001 | PV | PV | RCE AVENIDA BARÃO LUIZ DE ARARIBA¦BLOCO 57¦PV-11¦PV-001 | 355 | PEAD | 48.82 | 1
RCE AVENIDA BARÃO LUIZ DE ARARIBA | BLOCO 57 | AVENIDA BARÃO LUIZ DE ARARIBA | MND | PV-001 | PV-003 | PV | PV | RCE AVENIDA BARÃO LUIZ DE ARARIBA¦BLOCO 57¦PV-001¦PV-003 | 355 | PEAD | 83.62 | 2
RCE AVENIDA BARÃO LUIZ DE ARARIBA | BLOCO 57 | AVENIDA BARÃO LUIZ DE ARARIBA | MND | PV-003 | PV-004 | PV | PV | RCE AVENIDA BARÃO LUIZ DE ARARIBA¦BLOCO 57¦PV-003¦PV-004 | 355 | PEAD | 82.07 | 3
RCE AVENIDA BARÃO LUIZ DE ARARIBA | BLOCO 57 | RUA GERONIMO BARBOSA DA SILVA | MND | PV-004 | PV-4.4 | PV | PV | RCE AVENIDA BARÃO LUIZ DE ARARIBA¦BLOCO 57¦PV-004¦PV-4.4 | 355 | PEAD | 54.23 | 7
RCE AVENIDA BARÃO LUIZ DE ARARIBA | BLOCO 57 | RUA GERONIMO BARBOSA DA SILVA | VCA | PV-4.4 | PVE-4.4.1 | PV | PVE | RCE AVENIDA BARÃO LUIZ DE ARARIBA¦BLOCO 57¦PV-4.4¦PVE-4.4.1 | 200 | PVC | 3.79 | 8
RCE AVENIDA BARÃO LUIZ DE ARARIBA | BLOCO 57 | RUA GERONIMO BARBOSA DA SILVA | VCA | PV-4.4 | PVE-4.5 | PV | PVE | RCE AVENIDA BARÃO LUIZ DE ARARIBA¦BLOCO 57¦PV-4.4¦PVE-4.5 | 200 | PVC | 14.31 | 9
RCE AVENIDA BARÃO LUIZ DE ARARIBA | BLOCO 57 | AVENIDA BARÃO LUIZ DE ARARIBA | MND | PV-004 | PVE-005 | PV | PVE | RCE AVENIDA BARÃO LUIZ DE ARARIBA¦BLOCO 57¦PV-004¦PVE-005 | 355 | PEAD | 65.82 | 4
RCE AVENIDA BARÃO LUIZ DE ARARIBA | BLOCO 57 | AVENIDA BARÃO LUIZ DE ARARIBA | MND | PV-005 | PV-006 | PV | PV | RCE AVENIDA BARÃO LUIZ DE ARARIBA¦BLOCO 57¦PV-005¦PV-006 | 355 | PEAD | 59.78 | 5
RCE AVENIDA BARÃO LUIZ DE ARARIBA | BLOCO 57 | AVENIDA BARÃO LUIZ DE ARARIBA | MND | PV-006 | PVE-6.1 | PV | PVE | RCE AVENIDA BARÃO LUIZ DE ARARIBA¦BLOCO 57¦PV-006¦PVE-6.1 | 355 | PEAD | 2.8 | 10
RCE AVENIDA BARÃO LUIZ DE ARARIBA | BLOCO 57 | AVENIDA BARÃO LUIZ DE ARARIBA | MND | PV-006 | PV-007 | PV | PV | RCE AVENIDA BARÃO LUIZ DE ARARIBA¦BLOCO 57¦PV-006¦PV-007 | 355 | PEAD | 51.39 | 6
CT LAGEADO MONTANTE | BLOCO 54 | RUA LOPES DE CASCAIS | VCA | PVE-001 | PV-01A | PVE | PV | CT LAGEADO MONTANTE¦BLOCO 54¦PVE-001¦PV-01A | 200 | PVC | 1.41 | 1
CT LAGEADO MONTANTE | BLOCO 54 | RUA LOPES DE CASCAIS | MND | PV-01A | PV-01B | PV | PV | CT LAGEADO MONTANTE¦BLOCO 54¦PV-01A¦PV-01B | 355 | PEAD | 56.23 | 2
CT LAGEADO MONTANTE | BLOCO 54 | RUA LOPES DE CASCAIS | MND | PV-01B | PV-01C | PV | PV | CT LAGEADO MONTANTE¦BLOCO 54¦PV-01B¦PV-01C | 355 | PEAD | 39.87 | 3
CT LAGEADO MONTANTE | BLOCO 54 | RUA LOPES DE CASCAIS | VCA | PV-01C | PV-01D | PV | PV | CT LAGEADO MONTANTE¦BLOCO 54¦PV-01C¦PV-01D | 355 | PEAD | 67.85 | 4
CT LAGEADO MONTANTE | BLOCO 54 | ESTRADA DO LAGEADO VELHO X RUA LOPES DE CASCAIS | MND | PV-01D | PV-01E | PV | PV | CT LAGEADO MONTANTE¦BLOCO 54¦PV-01D¦PV-01E | 355 | PEAD | 64.75 | 5
CT LAGEADO MONTANTE | BLOCO 54 | ESTRADA DO BANDEIRANTE X RUA LOURENÇO RUXAQUE | VCA | PV-01E | PV-001 | PV | PV | CT LAGEADO MONTANTE¦BLOCO 54¦PV-01E¦PV-001 | 355 | PEAD | 17.77 | 6
CT LAGEADO MONTANTE | BLOCO 55 | OBRA INTERNA - FRABRICA DE BRINQUEDOS BAND. | MND | PV-001 | PV-003 | PV | PV | CT LAGEADO MONTANTE¦BLOCO 55¦PV-001¦PV-003 | 355 | PEAD | 96.06 | 7
CT LAGEADO MONTANTE | BLOCO 55 | OBRA INTERNA - FRABRICA DE BRINQUEDOS BAND. | MND | PV-003 | PV-004 | PV | PV | CT LAGEADO MONTANTE¦BLOCO 55¦PV-003¦PV-004 | 355 | PEAD | 60.56 | 8
CT LAGEADO MONTANTE | BLOCO 55 | OBRA INTERNA - FRABRICA DE BRINQUEDOS BAND. | MND | PV-004 | PV-005 | PV | PV | CT LAGEADO MONTANTE¦BLOCO 55¦PV-004¦PV-005 | 355 | PEAD | 55.54 | 9
CT LAGEADO MONTANTE | BLOCO 55 | OBRA INTERNA - FRABRICA DE BRINQUEDOS BAND. | MND | PV-005 | PV-007 | PV | PV | CT LAGEADO MONTANTE¦BLOCO 55¦PV-005¦PV-007 | 355 | PEAD | 72.48 | 10
CT LAGEADO MONTANTE | BLOCO 55 | OBRA INTERNA - FRABRICA DE BRINQUEDOS BAND. | MND | PV-007 | PV-008 | PV | PV | CT LAGEADO MONTANTE¦BLOCO 55¦PV-007¦PV-008 | 355 | PEAD | 62.68 | 11
CT LAGEADO MONTANTE | BLOCO 55 | OBRA INTERNA - FRABRICA DE BRINQUEDOS BAND. | MND | PV-008 | PV-010 | PV | PV | CT LAGEADO MONTANTE¦BLOCO 55¦PV-008¦PV-010 | 355 | PEAD | 82.84 | 12
CT LAGEADO MONTANTE | BLOCO 55 | OBRA INTERNA - FRABRICA DE BRINQUEDOS BAND. | MND | PV-010 | PV-012 | PV | PV | CT LAGEADO MONTANTE¦BLOCO 55¦PV-010¦PV-012 | 355 | PEAD | 90.91 | 13
CT LAGEADO MONTANTE | BLOCO 55 | OBRA INTERNA - FRABRICA DE BRINQUEDOS BAND. | MND | PV-012 | PV-016 | PV | PV | CT LAGEADO MONTANTE¦BLOCO 55¦PV-012¦PV-016 | 355 | PEAD | 70.92 | 14
CT LAGEADO MONTANTE | BLOCO 56 | OBRA INTERNA - FRABRICA DE BRINQUEDOS BAND. | MND | PV-016 | PV-018 | PV | PV | CT LAGEADO MONTANTE¦BLOCO 56¦PV-016¦PV-018 | 355 | PEAD | 62.29 | 15
CT LAGEADO MONTANTE | BLOCO 56 | OBRA INTERNA - FRABRICA DE BRINQUEDOS BAND. | MND | PV-018 | PV-019 | PV | PV | CT LAGEADO MONTANTE¦BLOCO 56¦PV-018¦PV-019 | 355 | PEAD | 76.77 | 16
CT LAGEADO MONTANTE | BLOCO 56 | RUA PADRE LOPES | MND | PV-019 | PV-019.1 | PV | PV | CT LAGEADO MONTANTE¦BLOCO 56¦PV-019¦PV-019.1 | 355 | PEAD | 25.59 | 17
CT LAGEADO MONTANTE | BLOCO 55 | VIA SEM DENOMINAÇÃO | MND | PV-003 | PV-03.1 | PV | PV | CT LAGEADO MONTANTE¦BLOCO 55¦PV-003¦PV-03.1 | 355 | PEAD | 24.87 | 18
CT LAGEADO MONTANTE | BLOCO 55 | VIA SEM DENOMINAÇÃO | VCA | PV-03.1 | PI-03.2 | PV | PI | CT LAGEADO MONTANTE¦BLOCO 55¦PV-03.1¦PI-03.2 | 200 | PVC | 26.85 | 19
CT LAGEADO MONTANTE | BLOCO 55 | RUA VILA DA RAINHA | MND | PV-004 | PV-04.1 | PV | PV | CT LAGEADO MONTANTE¦BLOCO 55¦PV-004¦PV-04.1 | 355 | PEAD | 22.93 | 20
CT LAGEADO MONTANTE | BLOCO 55 | RUA VILA DA RAINHA | VCA | PV-04.1 | PVE-04.2 | PV | PVE | CT LAGEADO MONTANTE¦BLOCO 55¦PV-04.1¦PVE-04.2 | 200 | PVC | 4.98 | 21
CT LAGEADO MONTANTE | BLOCO 55 | RUA CAP.MOR. MASCARANHAS HOMEM | MND | PV-05 | PV-05.1 | PV | PV | CT LAGEADO MONTANTE¦BLOCO 55¦PV-05¦PV-05.1 | 355 | PEAD | 16.04 | 22
CT LAGEADO MONTANTE | BLOCO 55 | RUA CAP.MOR. MASCARANHAS HOMEM | VCA | PV-05.1 | PV-05.2 | PV | PV | CT LAGEADO MONTANTE¦BLOCO 55¦PV-05.1¦PV-05.2 | 200 | PVC | 52.57 | 23
CT LAGEADO MONTANTE | BLOCO 55 | RUA DOM VASCO MASCARANHAS | MND | PV-07 | PV-07.1 | PV | PV | CT LAGEADO MONTANTE¦BLOCO 55¦PV-07¦PV-07.1 | 355 | PEAD | 22.26 | 24
CT LAGEADO MONTANTE | BLOCO 55 | RUA DOM VASCO MASCARANHAS | VCA | PV-07.1 | PV-07.2 | PV | PV | CT LAGEADO MONTANTE¦BLOCO 55¦PV-07.1¦PV-07.2 | 200 | PVC | 6.06 | 25
CT LAGEADO MONTANTE | BLOCO 55 | RUA AVACAMBUI | MND | PV-08 | PV-08.1 | PV | PV | CT LAGEADO MONTANTE¦BLOCO 55¦PV-08¦PV-08.1 | 355 | PEAD | 18.29 | 26
CT LAGEADO MONTANTE | BLOCO 56 | RUA CAP.MOR. FRANCISCO FALCÃO | MND | PV-012 | PV-012.1 | PV | PV | CT LAGEADO MONTANTE¦BLOCO 56¦PV-012¦PV-012.1 | 355 | PEAD | 14.33 | 27
CT LAGEADO MONTANTE | BLOCO 56 | RUA CAP.MOR. FRANCISCO FALCÃO | VCA | PV-012.1 | PV-012.2 | PV | PV | CT LAGEADO MONTANTE¦BLOCO 56¦PV-012.1¦PV-012.2 | 200 | PVC | 1.55 | 28
CT LAGEADO MONTANTE | BLOCO 56 | RUA DIAS MENDES | MND | PV-016 | PV-016.1 | PV | PV | CT LAGEADO MONTANTE¦BLOCO 56¦PV-016¦PV-016.1 | 355 | PEAD | 12.78 | 29
CT LAGEADO MONTANTE | BLOCO 56 | RUA PEDRO ROSA | MND | PV-018 | PV-018.1 | PV | PV | CT LAGEADO MONTANTE¦BLOCO 56¦PV-018¦PV-018.1 | 355 | PEAD | 11.24 | 30
CT LAGEADO MONTANTE | BLOCO 56 | RUA PEDRO ROSA | MND | PV-018.1 | PV-018.2 | PV | PV | CT LAGEADO MONTANTE¦BLOCO 56¦PV-018.1¦PV-018.2 | 355 | PEAD | 62.24 | 31
CTS DOROTÉIA COUTINHO | BLOCO 11 | RUA DOROTÉIA COUTINHO | MND | PV-50 | PV-003 | PV | PV | CTS DOROTÉIA COUTINHO¦BLOCO 11¦PV-50¦PV-003 | 355 | PEAD | 13.52 | 1
CTS DOROTÉIA COUTINHO | BLOCO 11 | RUA DOROTÉIA COUTINHO | MND | PV-003 | PV-004 | PV | PV | CTS DOROTÉIA COUTINHO¦BLOCO 11¦PV-003¦PV-004 | 355 | PEAD | 78.36 | 2
CTS DOROTÉIA COUTINHO | BLOCO 11 | RUA DOROTÉIA COUTINHO | MND | PV-004 | PV-006 | PV | PV | CTS DOROTÉIA COUTINHO¦BLOCO 11¦PV-004¦PV-006 | 355 | PEAD | 100.16 | 3
CTS DOROTÉIA COUTINHO | BLOCO 11 | RUA ANTÔNIO JOÃO DE MEDEIROS | MND | PV-006 | PV-008 | PV | PV | CTS DOROTÉIA COUTINHO¦BLOCO 11¦PV-006¦PV-008 | 355 | PEAD | 41.01 | 4
CTS DOROTÉIA COUTINHO | BLOCO 11 | RUA ANTÔNIO JOÃO DE MEDEIROS | MND | PV-008 | PV-009 | PV | PV | CTS DOROTÉIA COUTINHO¦BLOCO 11¦PV-008¦PV-009 | 355 | PEAD | 48.08 | 5
CTS DOROTÉIA COUTINHO | BLOCO 11 | RUA ANTÔNIO JOÃO DE MEDEIROS | MND | PV-009 | PV-010 | PV | PV | CTS DOROTÉIA COUTINHO¦BLOCO 11¦PV-009¦PV-010 | 355 | PEAD | 58.82 | 6
CTS DOROTÉIA COUTINHO | BLOCO 10 | RUA FRANCISCO SARAPES | MND | PV-010 | PV-012 | PV | PV | CTS DOROTÉIA COUTINHO¦BLOCO 10¦PV-010¦PV-012 | 355 | PEAD | 65.21 | 7
CTS DOROTÉIA COUTINHO | BLOCO 10 | RUA FRANCISCO SARAPES | MND | PV-012 | PIE-016 | PV | PI | CTS DOROTÉIA COUTINHO¦BLOCO 10¦PV-012¦PIE-016 | 355 | PEAD | 20.28 | 8
CTS DOROTÉIA COUTINHO | BLOCO 10 | RUA FRANCISCO SARAPES | MND | PV-012 | PV-019 | PV | PV | CTS DOROTÉIA COUTINHO¦BLOCO 10¦PV-012¦PV-019 | 355 | PEAD | 25.9 | 9
CTS DOROTÉIA COUTINHO | BLOCO 10 | RUA FRANCISCO SARAPES | VCA | PV-019 | PV-020 | PV | PV | CTS DOROTÉIA COUTINHO¦BLOCO 10¦PV-019¦PV-020 | 200 | PVC | 13.84 | 10
CTS DOROTÉIA COUTINHO | BLOCO 10 | RUA FRANCISCO SARAPES | VCA | PV-003 | PIE-015 | PV | PI | CTS DOROTÉIA COUTINHO¦BLOCO 10¦PV-003¦PIE-015 | 200 | PVC | 13.43 | 11
CTS DOROTÉIA COUTINHO | BLOCO 10 | RUA ANTÔNIO JOÃO DE MEDEIROS | VCA | PVE-06.1 | PV-06 | PVE | PV | CTS DOROTÉIA COUTINHO¦BLOCO 10¦PVE-06.1¦PV-06 | 200 | PVC | 3.61 | 12
CTS DOROTÉIA COUTINHO | BLOCO 10 | RUA ANTÔNIO JOÃO DE MEDEIROS | VCA | PV-008 | PI-008.1 | PV | PI | CTS DOROTÉIA COUTINHO¦BLOCO 10¦PV-008¦PI-008.1 | 200 | PVC | 2.87 | 13
CTS DOROTÉIA COUTINHO | BLOCO 10 | RUA ANTÔNIO JOÃO DE MEDEIROS | VCA | PI-006.1 | PV-06 | PI | PV | CTS DOROTÉIA COUTINHO¦BLOCO 10¦PI-006.1¦PV-06 | 200 | PVC | 25.91 | 14
CTS JD. MIRIAM | BLOCO 05 | AVENIDA BARÃO LUIZ DE ARARIBA | MND | PVE-01 | PV-002 | PVE | PV | CTS JD. MIRIAM¦BLOCO 05¦PVE-01¦PV-002 | 355 | PEAD | 3.27 | 1
CTS JD. MIRIAM | BLOCO 05 | AVENIDA BARÃO LUIZ DE ARARIBA | MND | PV-002 | PV-003 | PV | PV | CTS JD. MIRIAM¦BLOCO 05¦PV-002¦PV-003 | 355 | PEAD | 91.65 | 2
CTS JD. MIRIAM | BLOCO 05 | AVENIDA BARÃO LUIZ DE ARARIBA | MND | PV-004 | PV-005 | PV | PV | CTS JD. MIRIAM¦BLOCO 05¦PV-004¦PV-005 | 355 | PEAD | 64.51 | 3
CTS JD. MIRIAM | BLOCO 05 | AVENIDA BARÃO LUIZ DE ARARIBA | MND | PV-005 | PV-006 | PV | PV | CTS JD. MIRIAM¦BLOCO 05¦PV-005¦PV-006 | 355 | PEAD | 75.36 | 4
CTS JD. MIRIAM | BLOCO 05 | AVENIDA BARÃO LUIZ DE ARARIBA | MND | PV-006 | PV-007 | PV | PV | CTS JD. MIRIAM¦BLOCO 05¦PV-006¦PV-007 | 355 | PEAD | 87.36 | 5
CTS JD. MIRIAM | BLOCO 05 | AVENIDA BARÃO LUIZ DE ARARIBA | MND | PV-007 | PV-008 | PV | PV | CTS JD. MIRIAM¦BLOCO 05¦PV-007¦PV-008 | 355 | PEAD | 52.59 | 6
CTS JD. MIRIAM | BLOCO 05 | AVENIDA BARÃO LUIZ DE ARARIBA | MND | PV-008 | PV-009 | PV | PV | CTS JD. MIRIAM¦BLOCO 05¦PV-008¦PV-009 | 355 | PEAD | 20.68 | 7
CTS JD. MIRIAM | BLOCO 05 | AVENIDA BARÃO LUIZ DE ARARIBA | MND | PV-009 | PV-033 | PV | PV | CTS JD. MIRIAM¦BLOCO 05¦PV-009¦PV-033 | 200 | PVC | 51.6 | 8
CTS JD. MIRIAM | BLOCO 05 | AVENIDA BARÃO LUIZ DE ARARIBA | MND | PV-33 | PV-034 | PV | PV | CTS JD. MIRIAM¦BLOCO 05¦PV-33¦PV-034 | 200 | PVC | 60.05 | 9
CTS JD. MIRIAM | BLOCO 06 | AVENIDA BARÃO LUIS DE ARARIBA | MND | PV-009 | PV-011 | PV | PV | CTS JD. MIRIAM¦BLOCO 06¦PV-009¦PV-011 | 355 | PEAD | 16.32 | 10
CTS JD. MIRIAM | BLOCO 06 | RUA PONTAL DO RIO PARDO | MND | PV-011 | PV-012A | PV | PV | CTS JD. MIRIAM¦BLOCO 06¦PV-011¦PV-012A | 355 | PEAD | 30.82 | 11
CTS JD. MIRIAM | BLOCO 06 | RUA PONTAL DO RIO PARDO | MND | PV-012A | PV-012 | PV | PV | CTS JD. MIRIAM¦BLOCO 06¦PV-012A¦PV-012 | 355 | PEAD | 35.17 | 12
CTS JD. MIRIAM | BLOCO 06 | RUA BASÍLIO SALAZAR | MND | PV-012 | PV-013 | PV | PV | CTS JD. MIRIAM¦BLOCO 06¦PV-012¦PV-013 | 355 | PEAD | 55.31 | 13
CTS JD. MIRIAM | BLOCO 06 | RUA BASÍLIO SALAZAR | MND | PV-013 | PV-035 | PV | PV | CTS JD. MIRIAM¦BLOCO 06¦PV-013¦PV-035 | 355 | PEAD | 36.53 | 14
CTS JD. MIRIAM | BLOCO 06 | RUA BASÍLIO SALAZAR | VCA | PV-035 | PVE-04 | PV | PVE | CTS JD. MIRIAM¦BLOCO 06¦PV-035¦PVE-04 | 200 | PVC | 2 | 15
CTS JD. MIRIAM | BLOCO 06 | RUA TUCURUÍ | MND | PV-013 | PV-016 | PV | PV | CTS JD. MIRIAM¦BLOCO 06¦PV-013¦PV-016 | 355 | PEAD | 57.56 | 16
CTS JD. MIRIAM | BLOCO 06 | RUA MANOEL JOSÉ VAZ | MND | PV-016 | PV-017 | PV | PV | CTS JD. MIRIAM¦BLOCO 06¦PV-016¦PV-017 | 355 | PEAD | 23.47 | 17
CTS JD. MIRIAM | BLOCO 06 | RUA MANOEL JOSÉ VAZ | VCA | PV-17 | PV-017.1 | PV | PV | CTS JD. MIRIAM¦BLOCO 06¦PV-17¦PV-017.1 | 200 | PVC | 6.41 | 18
CTS JD. MIRIAM | BLOCO 06 | RUA MANOEL JOSÉ VAZ | MND | PV-17 | PV-18 | PV | PV | CTS JD. MIRIAM¦BLOCO 06¦PV-17¦PV-18 | 355 | PEAD | 20.94 | 19
CTS JD. MIRIAM | BLOCO 06 | RUA MANOEL JOSÉ VAZ | VCA | PV-18 | PIE-037 | PV | PI | CTS JD. MIRIAM¦BLOCO 06¦PV-18¦PIE-037 | 200 | PVC | 1.39 | 20
CTS JD. MIRIAM | BLOCO 06 | RUA MANOEL JOSÉ VAZ | VCA | PV-18 | PV-18.1 | PV | PV | CTS JD. MIRIAM¦BLOCO 06¦PV-18¦PV-18.1 | 300 | PVC | 2.29 | 21
CTS JD. MIRIAM | BLOCO 06 | RUA MANOEL JOSÉ VAZ | VCA | PV-18.1 | PV-18.2 | PV | PV | CTS JD. MIRIAM¦BLOCO 06¦PV-18.1¦PV-18.2 | 300 | PVC | 6.6 | 22
CTS JD. MIRIAM | BLOCO 06 | RUA MANOEL JOSÉ VAZ | MND | PV-18 | PV-19 | PV | PV | CTS JD. MIRIAM¦BLOCO 06¦PV-18¦PV-19 | 355 | PEAD | 47.9 | 23
CTS JD. MIRIAM | BLOCO 07 | RUA MANOEL JOSÉ VAZ | MND | PV-19 | PV-20 | PV | PV | CTS JD. MIRIAM¦BLOCO 07¦PV-19¦PV-20 | 355 | PEAD | 53.79 | 24
CTS JD. MIRIAM | BLOCO 07 | RUA LUÍS GARAMBÉU | MND | PV-20 | PV-21 | PV | PV | CTS JD. MIRIAM¦BLOCO 07¦PV-20¦PV-21 | 355 | PEAD | 55.8 | 25
CTS JD. MIRIAM | BLOCO 07 | RUA LUÍS GARAMBÉU | MND | PV-21 | PV-22 | PV | PV | CTS JD. MIRIAM¦BLOCO 07¦PV-21¦PV-22 | 355 | PEAD | 40.19 | 26
CTS JD. MIRIAM | BLOCO 07 | AV. CARLOS CARNEIRO DE SOUZA | MND | PV-22 | PV-23 | PV | PV | CTS JD. MIRIAM¦BLOCO 07¦PV-22¦PV-23 | 355 | PEAD | 41.75 | 27
CTS JD. MIRIAM | BLOCO 07 | AV. CARLOS CARNEIRO DE SOUZA | MND | PV-23 | PV-25 | PV | PV | CTS JD. MIRIAM¦BLOCO 07¦PV-23¦PV-25 | 355 | PEAD | 19.22 | 28
CTS JD. MIRIAM | BLOCO 07 | RUA FRANCISCO MATOSO | MND | PV-25 | PV-39 | PV | PV | CTS JD. MIRIAM¦BLOCO 07¦PV-25¦PV-39 | 355 | PEAD | 21.1 | 29
CTS JD. MIRIAM | BLOCO 07 | RUA FRANCISCO MATOSO | VCA | PV-39 | PIE-40 | PV | PI | CTS JD. MIRIAM¦BLOCO 07¦PV-39¦PIE-40 | 200 | PVC | 4.06 | 30
CTS JD. MIRIAM | BLOCO 08 | AVENIDA CARLOS CARNEIRO DE SOUZA | MND | PV-25 | PV-25A | PV | PV | CTS JD. MIRIAM¦BLOCO 08¦PV-25¦PV-25A | 355 | PEAD | 29.34 | 1
CTS JD. MIRIAM | BLOCO 08 | AVENIDA CARLOS CARNEIRO DE SOUZA | MND | PV-25A | PV-27 | PV | PV | CTS JD. MIRIAM¦BLOCO 08¦PV-25A¦PV-27 | 355 | PEAD | 47.92 | 2
CTS JD. MIRIAM | BLOCO 08 | AVENIDA CARLOS CARNEIRO DE SOUZA | MND | PV-25A | PV-44 | PV | PV | CTS JD. MIRIAM¦BLOCO 08¦PV-25A¦PV-44 | 355 | PEAD | 24.38 | 3
CTS JD. MIRIAM | BLOCO 08 | AVENIDA CARLOS CARNEIRO DE SOUZA | MND | PV-44 | PIE-44.1 | PV | PI | CTS JD. MIRIAM¦BLOCO 08¦PV-44¦PIE-44.1 | 355 | PEAD | 0 | 4
CTS JD. MIRIAM | BLOCO 08 | AVENIDA CARLOS CARNEIRO DE SOUZA | MND | PV-27 | PV-27A | PV | PV | CTS JD. MIRIAM¦BLOCO 08¦PV-27¦PV-27A | 355 | PEAD | 0 | 5
CTS JD. MIRIAM | BLOCO 08 | AVENIDA CARLOS CARNEIRO DE SOUZA | MND | PV-27 | PV-29 | PV | PV | CTS JD. MIRIAM¦BLOCO 08¦PV-27¦PV-29 | 355 | PEAD | 39.5 | 6
CTS JD. MIRIAM | BLOCO 08 | AVENIDA CARLOS CARNEIRO DE SOUZA | MND | PV-27 | PV-43 | PV | PV | CTS JD. MIRIAM¦BLOCO 08¦PV-27¦PV-43 | 355 | PEAD | 14.88 | 7
CTS JD. MIRIAM | BLOCO 08 | AVENIDA CARLOS CARNEIRO DE SOUZA | MND | PV-29 | PVE-30 | PV | PVE | CTS JD. MIRIAM¦BLOCO 08¦PV-29¦PVE-30 | 300 | PVC | 0 | 8
CTS JD. MIRIAM | BLOCO 08 | AVENIDA CARLOS CARNEIRO DE SOUZA | MND | PVE-30 | PVE-05 | PVE | PVE | CTS JD. MIRIAM¦BLOCO 08¦PVE-30¦PVE-05 | 300 | PVC | 0 | 9
CTS JD. MIRIAM | BLOCO 08 | AVENIDA CARLOS CARNEIRO DE SOUZA | MND | PVE-05 | PVE-06 | PVE | PVE | CTS JD. MIRIAM¦BLOCO 08¦PVE-05¦PVE-06 | 300 | PVC | 0 | 10
CTS JD. MIRIAM | BLOCO 08 | AVENIDA CARLOS CARNEIRO DE SOUZA | MND | PVE-06 | PVE-07 | PVE | PVE | CTS JD. MIRIAM¦BLOCO 08¦PVE-06¦PVE-07 | 300 | PVC | 0 | 11
CTS JD. MIRIAM | BLOCO 08 | AVENIDA CARLOS CARNEIRO DE SOUZA | MND | PVE-07 | PVE-08 | PVE | PVE | CTS JD. MIRIAM¦BLOCO 08¦PVE-07¦PVE-08 | 300 | PVC | 0 | 12
CTS JD. MIRIAM | BLOCO 08 | RUA VITÓRIA DO ESPÍRITO SANTO | MND | PVE-08 | PV-47 | PVE | PV | CTS JD. MIRIAM¦BLOCO 08¦PVE-08¦PV-47 | 355 | PEAD | 27.27 | 13
CTS JD. MIRIAM | BLOCO 08 | RUA VITÓRIA DO ESPÍRITO SANTO | MND | PV-47 | PV-48 | PV | PV | CTS JD. MIRIAM¦BLOCO 08¦PV-47¦PV-48 | 355 | PEAD | 56.42 | 14
CTS JD. MIRIAM | BLOCO 08 | RUA VITÓRIA DO ESPÍRITO SANTO | MND | PV-48 | PV-49 | PV | PV | CTS JD. MIRIAM¦BLOCO 08¦PV-48¦PV-49 | 355 | PEAD | 71.23 | 15
CTS JD. MIRIAM | BLOCO 08 | RUA VITÓRIA DO ESPÍRITO SANTO | MND | PV-49 | PV-50 | PV | PV | CTS JD. MIRIAM¦BLOCO 08¦PV-49¦PV-50 | 355 | PEAD | 25.98 | 16
CTS JD. MIRIAM | BLOCO 08 | CONDOMÍNIO ÔMEGA | MND | PV-49 | PV-49A | PV | PV | CTS JD. MIRIAM¦BLOCO 08¦PV-49¦PV-49A | 355 | PEAD | 30.79 | 17
CTS JD. MIRIAM | BLOCO 08 | TRAVESSA ANTÔNIO JOÃO DE MEDEIROS | - | PIE-07 | PV-49A | PI | PV | CTS JD. MIRIAM¦BLOCO 08¦PIE-07¦PV-49A | 300 | PVC | 0 | 18
CTS JD. MIRIAM | BLOCO 08 | TRAVESSA ANTÔNIO JOÃO DE MEDEIROS | - | PV-49A | PIE-05 | PV | PI | CTS JD. MIRIAM¦BLOCO 08¦PV-49A¦PIE-05 | 300 | PVC | 0 | 19
CTS JD. MIRIAM | BLOCO 08 | TRAVESSA ANTÔNIO JOÃO DE MEDEIROS | - | PIE-05 | PIE-08 | PI | PI | CTS JD. MIRIAM¦BLOCO 08¦PIE-05¦PIE-08 | 300 | PVC | 0 | 20
CTS JD. MIRIAM | BLOCO 08 | TRAVESSA ANTÔNIO JOÃO DE MEDEIROS | - | PIE-07 | PIE-08 | PI | PI | CTS JD. MIRIAM¦BLOCO 08¦PIE-07¦PIE-08 | 300 | PVC | 0 | 21
CTS JD. MIRIAM | BLOCO 08 | TRAVESSA ANTÔNIO JOÃO DE MEDEIROS | - | PIE-08 | PIE-09 | PI | PI | CTS JD. MIRIAM¦BLOCO 08¦PIE-08¦PIE-09 | 300 | PVC | 0 | 22
CTS JD. MIRIAM | BLOCO 09 | RUA DE TERRA | MND | PV-49 | PV-50 |  |  | CTS JD. MIRIAM¦BLOCO 09¦PV-49¦PV-50 | 355 | PEAD
CTS JD. MIRIAM | BLOCO 09 | RUA DE TERRA | MND | PV-50 | PV-51 |  |  | CTS JD. MIRIAM¦BLOCO 09¦PV-50¦PV-51 | 355 | PEAD
CTS JD. MIRIAM | BLOCO 09 | ALAMEDA UM | MND | PV-51 | PV-52 |  |  | CTS JD. MIRIAM¦BLOCO 09¦PV-51¦PV-52 | 355 | PEAD
CTS JD. MIRIAM | BLOCO 09 | ALAMEDA UM | MND | PV-52 | PV-54 |  |  | CTS JD. MIRIAM¦BLOCO 09¦PV-52¦PV-54 | 355 | PEAD
CTS JD. MIRIAM | BLOCO 09 | ALAMEDA UM | VCA | PV-54 | PVE-64 |  |  | CTS JD. MIRIAM¦BLOCO 09¦PV-54¦PVE-64 | 200 | PVC
CTS JD. MIRIAM | BLOCO 09 | ALAMEDA DOIS | MND | PV-54 | PV-54.1 |  |  | CTS JD. MIRIAM¦BLOCO 09¦PV-54¦PV-54.1 | 355 | PEAD
CTS JD. MIRIAM | BLOCO 09 | ALAMEDA DOIS | MND | PV-54.1 | PV-56 |  |  | CTS JD. MIRIAM¦BLOCO 09¦PV-54.1¦PV-56 | 355 | PEAD
CTS JD. MIRIAM | BLOCO 09 | ALAMEDA DOIS | VCA | PV-56 | PV-57 |  |  | CTS JD. MIRIAM¦BLOCO 09¦PV-56¦PV-57 | 300 | PVC
CTS JD. MIRIAM | BLOCO 09 | ALAMEDA DOIS | VCA | PI-57 | PV-59 |  |  | CTS JD. MIRIAM¦BLOCO 09¦PI-57¦PV-59 | 300 | PVC
CTS JD. MIRIAM | BLOCO 09 | ALAMEDA DOIS | VCA | PV-59 | PVE-60 |  |  | CTS JD. MIRIAM¦BLOCO 09¦PV-59¦PVE-60 | 300 | PVC
CTS JD. MIRIAM | BLOCO 09 | ALAMEDA UM | VCA | PV-52 | PI-53 |  |  | CTS JD. MIRIAM¦BLOCO 09¦PV-52¦PI-53 | 200 | PVC
CTS JD. MIRIAM | BLOCO 09 | ALAMEDA UM | VCA | PI-53 | PI-53.1 |  |  | CTS JD. MIRIAM¦BLOCO 09¦PI-53¦PI-53.1 | 200 | PVC
CTS JD. MIRIAM | BLOCO 09 | ALAMEDA UM | VCA | PI-53.1 | PI-53.2 |  |  | CTS JD. MIRIAM¦BLOCO 09¦PI-53.1¦PI-53.2 | 200 | PVC
CTS JD. MIRIAM | BLOCO 09 | ALAMEDA UM | VCA | PI-53.2 - PV-55 |  |  |  | CTS JD. MIRIAM¦BLOCO 09¦PI-53.2 - PV-55¦ | 200 | PVC
CTS JD. MIRIAM | BLOCO 09 | ALAMEDA UM | VCA | PV-55 - PI-55.1 |  |  |  | CTS JD. MIRIAM¦BLOCO 09¦PV-55 - PI-55.1¦ | 200 | PVC
CTS JD. MIRIAM | BLOCO 09 | ALAMEDA UM | VCA | PI-55.1 - PI-55.2 |  |  |  | CTS JD. MIRIAM¦BLOCO 09¦PI-55.1 - PI-55.2¦ | 200 | PVC
CTS JD. MIRIAM | BLOCO 09 | ALAMEDA UM | VCA | PI-55.2 - PI-55.3 |  |  |  | CTS JD. MIRIAM¦BLOCO 09¦PI-55.2 - PI-55.3¦ | 200 | PVC
CTS JD. MIRIAM | BLOCO 09 | ALAMEDA UM | VCA | PV-55 - PI-55.4 |  |  |  | CTS JD. MIRIAM¦BLOCO 09¦PV-55 - PI-55.4¦ | 200 | PVC
CTS JD. MIRIAM | BLOCO 09 | ALAMEDA UM | VCA | PI-55.4 - PI-55.5 |  |  |  | CTS JD. MIRIAM¦BLOCO 09¦PI-55.4 - PI-55.5¦ | 200 | PVC
CTS JD. MIRIAM | BLOCO 09 | ALAMEDA TRÊS | VCA | PV-52 - PI-61 |  |  |  | CTS JD. MIRIAM¦BLOCO 09¦PV-52 - PI-61¦ | 200 | PVC
CTS JD. MIRIAM | BLOCO 09 | ALAMEDA TRÊS | VCA | PI-61 - PI-62 |  |  |  | CTS JD. MIRIAM¦BLOCO 09¦PI-61 - PI-62¦ | 200 | PVC
CTS JD. MIRIAM | BLOCO 09 | ALAMEDA DOIS | VCA | PVE-64 - PI-64 |  |  |  | CTS JD. MIRIAM¦BLOCO 09¦PVE-64 - PI-64¦ | 200 | PVC