## BASE_DASH_EXTENSAO
Data | Obra | Bloco | Tipo_Extensao | Extensao_Planejada_m | Extensao_Executada_m | PV | Profundidade_PV_m | Economias prevista | Economias Recebidas | produção março 2025 | produção Abril 2025 | produção Maio 2025 | produção Junho 2025 | produção Julho 2025 | produção Agosto 2025 | produção Setembro 2025 | produção Outubro 2025 | produção Novembro 2025 | produção Dezembro 2025 | produção Janeiro 2026 | produção Fevereiro 2026 | produção Março 2026 | produção Abril 2026 | produção Maio 2026 | produção Junho 2026 | produção Julho 2026 | produção Agosto 2026 | produção Setembro 2026 | produção Outubro 2026 | produção Novembro 2026 | produção Dezembro 2026 | Status
| CTS DOMINGOS JOÃO DE CARVALHO | 1 | HDD | 156.3 | 162.59 | 10 | [5 empty] | 162.59 | [19 empty] | concluido
| CTS DOMINGOS JOÃO DE CARVALHO | 1 | VCA | 37.4 | 6.19 | [6 empty] | 6.19 | [19 empty] | concluido
| CTS DOMINGOS JOÃO DE CARVALHO | 2 | HDD |  | 59.64 | 1 | [5 empty] | 47.94 | 11.7 | [18 empty] | concluido
| CTS DOMINGOS JOÃO DE CARVALHO | 2 | VCA | 108.9 | 47.5 | [5 empty] | 47.5 | [20 empty] | concluido
| CTS DOMINGOS JOÃO DE CARVALHO | 3 | HDD |  | 105.6 | 1 | [5 empty] | 105.6 | [19 empty] | concluido
| CTS DOMINGOS JOÃO DE CARVALHO | 3 | VCA | 112.7 | 2.3 | [7 empty] | 2.3 | [18 empty] | concluido
| CTS DOMINGOS JOÃO DE CARVALHO | 4 | HDD | 109.9 | 131.43 | 2 | [5 empty] | 66.83 | 64.6 | [18 empty] | concluido
| CTS DOMINGOS JOÃO DE CARVALHO | 4 | VCA | 18.8 |  |  |  | 2305 | 2706 | [22 empty] | concluido
| CTS JD. MIRIAM | 5 | HDD | 0 | 523.655 | 47 | 136.19 | 797 | 599 |  |  |  | 217.93 | 305.725 | [17 empty] | concluido
| CTS JD. MIRIAM | 5 | VCA | 469.7 | [27 empty] | concluido
| CTS JD. MIRIAM | 6 | HDD | 124.2 | 342.71 |  |  | 91 | 595 |  |  |  |  | 134.105 | 208.605 | [16 empty] | concluido
| CTS JD. MIRIAM | 6 | VCA | 83 | 0 | [26 empty] | concluido
| CTS JD. MIRIAM | 7 | HDD | 240.7 | 159.475 |  |  | 589 | 109 | [5 empty] | 159.475 | [16 empty] | concluido
| CTS JD. MIRIAM | 7 | VCA | 118.5 | 4.06 | [9 empty] | 4.06 | [16 empty] | concluido
| CTS JD. MIRIAM | 8 | HDD | 0 | 295.335 |  |  | 614 | 3229 | [5 empty] | 59.895 | 235.44 | [15 empty] | concluido
| CTS JD. MIRIAM | 8 | VCA | 232.1 | [27 empty] | concluido
| CTS JD. MIRIAM | 9 | HDD | 70.5 | 253.94 |  |  | 2964 | 42 | [6 empty] | 253.94 | [15 empty] | concluido
| CTS JD. MIRIAM | 9 | VCA | 754 | 373.085 | [9 empty] | 170.595 | 148.49 |  |  | 54 | [12 empty] | concluido
| CTS DOROTÉIA | 10 | HDD | 971 | 192.04 | 8 | 26.74 | 322 | 661 | [7 empty] | 192.04 | [14 empty] | concluido
| CTS DOROTÉIA | 10 | VCA | 262 | 19.91 | [11 empty] | 19.91 | [14 empty] | concluido
| CTS DOROTÉIA | 11 | HDD | 155.4 | 259.3 |  |  | 723 | 270 | [7 empty] | 259.3 | [14 empty] | concluido
| CTS DOROTÉIA | 11 | VCA | 132.7 | 39.75 | [11 empty] | 39.75 | [14 empty] | concluido
| REMANEJAMENTO ITI 15 | 12 | HDD | 457 |  |  |  | 43 | [23 empty] | em andamento
| REMANEJAMENTO ITI 15 | 12 | VCA | [28 empty] | em andamento
| RCE RUA PREFEITO TAKUNE KOIKE | 12 | HDD | 137
| RCE RUA PREFEITO TAKUNE KOIKE | 12 | VCA | 636
| RCE ESTRADA DOS BANDEIRANTES | 12 | HDD | 20
| RCE ESTRADA DOS BANDEIRANTES | 12 | VCA
| RCE RUA IGARAÇU | 12 | HDD
| RCE RUA IGARAÇU | 12 | VCA | 110
| RCE RUA AMÉRICO MACHADO - ELIS R | 12 | HDD
| RCE RUA AMÉRICO MACHADO - ELIS R | 12 | VCA | 55
| RCE RUA CARMEM COSTA | 12 | HDD
| RCE RUA CARMEM COSTA | 12 | VCA | 34
| RCE RUA MARIA DAS GRAÇAS SILVA | 12 | HDD
| RCE RUA MARIA DAS GRAÇAS SILVA | 12 | VCA | 17
| EEE TRÊS MENINAS | 13 | HDD |  |  |  |  | 11130
| EEE TRÊS MENINAS | 13 | VCA
| LINHA DE RECALQUE TRÊS MENINAS | 13 | HDD | 1787.905
| LINHA DE RECALQUE TRÊS MENINAS | 13 | VCA
| CTS TRÊS MENINAS | 13 | HDD | 1583.28
| CTS TRÊS MENINAS | 13 | VCA
| INTERL. TRÊS MENINAS | 13 | HDD | 699.235
| INTERL. TRÊS MENINAS | 13 | VCA | 166.2
| CTS JD. HELENA | 13 | HDD | 820.2
| CTS JD. HELENA | 13 | VCA | 191.4
| CTS TRÊS MENINAS AUX. | 13 | HDD | 165
| CTS TRÊS MENINAS AUX. | 13 | VCA | 43.5
| RCE RUA DOS GIRASSÓIS | 13 | HDD
| RCE RUA DOS GIRASSÓIS | 13 | VCA | 201.5
| CTS JD. LOURDES | 14 | HDD | 267 | 400 |  |  | 41 | 39 | [7 empty] | 75 | 325 | [13 empty] | concluido
| CTS JD. LOURDES | 14 | VCA | 233.1 | 0 | [26 empty] | concluido
| CTS JD. LOURDES | 15 | HDD | 0 | 157.7 |  |  | 464 | 523 | [9 empty] | 35 | 122.7 | [11 empty] | concluido
| CTS JD. LOURDES | 15 | VCA | 243.8 | 0 | [26 empty] | concluido
| CTS JD. LOURDES | 16 | HDD | 0 | 341.715 |  |  | 2139 | 2126 | [8 empty] | 220 | 121.715 | [12 empty] | concluido
| CTS JD. LOURDES | 16 | VCA | 276.1 | 13.17 | [13 empty] | 13.17 | [12 empty] | concluido
| CTS JD. LOURDES | 17 | HDD |  | 43.015 |  |  | 208 | 191 | [9 empty] | 43.015 | [12 empty] | concluido
| CTS JD. LOURDES | 17 | VCA | 83.2 | 51.05 | [12 empty] | 51.05 | [13 empty] | concluido
| CTS JD. BENFICA | 18 | HDD | 65.5 | 288.26 | 17 | 51.09 | 139 | 109 | [6 empty] | 288.26 | [15 empty] | concluido
| CTS JD. BENFICA | 18 | VCA | 245.5 | 32.85 | [10 empty] | 32.85 | [15 empty] | concluido
| CTS JD. BENFICA | 19 | HDD | 412 | 223.29 |  |  | 219 | 188 | [7 empty] | 223.29 | [14 empty] | concluido
| CTS JD. BENFICA | 19 | VCA | 95.7 | 26.66 | [10 empty] | 26.66 | [15 empty] | concluido
| CTS JD. BENFICA | 20 | HDD | 163.4 | 159.63 |  |  | 848 | 860 | [8 empty] | 59.73 | 99.9 | [12 empty] | concluido
| CTS JD. BENFICA | 20 | VCA | 24 | 31.4 | [10 empty] | 31.4 | [15 empty] | concluido
| CTS BANDEIRANTES | 21 | HDD | 475.4 | 1229.95 | 19 | 92.92 | 78 | 72 |  |  |  | 68 | 621.845 | 354.525 | 67.9 | 117.68 | [14 empty] | concluido
| CTS BANDEIRANTES | 21 | VCA | 771.1 | 0 | [26 empty] | concluido
| CTS BANDEIRANTES | 22 | HDD | 59.5 | 328.75 | 6 | 16.16 | 471 | 338 | [5 empty] | 328.75 | [16 empty] | concluido
| CTS BANDEIRANTES | 22 | VCA | 216 | 0 | [26 empty] | concluido
| CTS BANDEIRANTES | 23 | HDD | 352.8 | 384.67 | 7 | 24.74 | 987 | 901 | [5 empty] | 247.93 | 136.74 | [15 empty] | concluido
| CTS BANDEIRANTES | 23 | VCA | 254.9 | 20.32 | [10 empty] | 20.32 | [15 empty] | concluido
| CTS CONCEIÇÃO | 24 | HDD | 207.5 | 197.8 |  |  | 1801 | [14 empty] | 197.8 | [8 empty] | concluido
| CTS CONCEIÇÃO | 24 | VCA | 95 | 10.73 | [17 empty] | 10.73 | [8 empty] | concluido
| CTS CONCEIÇÃO | 25 | HDD | 315.5 | 545.34 |  |  | 168 | [13 empty] | 545.34 | [9 empty] | concluido
| CTS CONCEIÇÃO | 25 | VCA | 194.5 | 12.02 | [16 empty] | 12.02 | [9 empty] | concluido
| CTS JARAGUÁ | 26 | HDD | 31.9 | 384.37 |  |  | 1302 | 1152 | [10 empty] | 384.37 | [11 empty] | concluido
| CTS JARAGUÁ | 26 | VCA | 600.73 | 23.8 | [14 empty] | 23.8 | [11 empty] | concluido
| CTS ÁGUA VERMELHA - ME | 27 | HDD |  | 91.21 |  |  | 2885 | [12 empty] | 20.95 |  | 70.26 | [8 empty] | concluido
| CTS ÁGUA VERMELHA - ME | 27 | VCA | 100.5 | 10.06 | [15 empty] | 8.06 |  | 2 | [8 empty] | concluido
| CTS ÁGUA VERMELHA - ME | 28 | HDD |  | 230.72 | [15 empty] | 174.46 | 56.26 | [9 empty] | concluido
| CTS ÁGUA VERMELHA - ME | 28 | VCA | 210.02 | [27 empty] | concluido
| CTS ÁGUA VERMELHA - ME | 29 | HDD |  | 35.5 | [15 empty] | 35.5 | [10 empty] | concluido
| CTS ÁGUA VERMELHA - ME | 29 | VCA | 57.5 | [27 empty] | concluido
| CTS ÁGUA VERMELHA - ME | 30 | HDD |  | 36.98 | [15 empty] | 36.98 | [10 empty] | concluido
| CTS ÁGUA VERMELHA - ME | 30 | VCA | 56 | [27 empty] | concluido
| CTS ÁGUA VERMELHA - ME | 31 | HDD |  | 39.04 |  |  |  | 628 | [11 empty] | 39.04 | [10 empty] | concluido
| CTS ÁGUA VERMELHA - ME | 31 | VCA | 39.5 | [27 empty] | concluido
| CTS ÁGUA VERMELHA - ME | 32 | HDD |  | 34.42 | [15 empty] | 34.42 | [10 empty] | concluido
| CTS ÁGUA VERMELHA - ME | 32 | VCA | 63.5 | [27 empty] | concluido
| CTS ÁGUA VERMELHA - ME | 33 | HDD |  | 34.12 | [15 empty] | 34.12 | [10 empty] | concluido
| CTS ÁGUA VERMELHA - ME | 33 | VCA | 67.5 | [27 empty] | concluido
| CTS ÁGUA VERMELHA - ME | 34 | HDD |  | 32.11 | [15 empty] | 32.11 | [10 empty] | concluido
| CTS ÁGUA VERMELHA - ME | 34 | VCA | 67.5 | [27 empty] | concluido
| CTS ÁGUA VERMELHA - ME | 37 | HDD |  | 35.9 | [15 empty] | 35.9 | [10 empty] | concluido
| CTS ÁGUA VERMELHA - ME | 37 | VCA | 84.5 | [27 empty] | concluido
| CTS ÁGUA VERMELHA - ME | 38 | HDD | 39 | 32.19 | [15 empty] | 32.19 | [10 empty] | concluido
| CTS ÁGUA VERMELHA - ME | 38 | VCA | 114.5 | [27 empty] | concluido
| CTS ÁGUA VERMELHA - ME | 39 | HDD | 35 | 76.6 | [15 empty] | 37.72 | 38.88 | [9 empty] | concluido
| CTS ÁGUA VERMELHA - ME | 39 | VCA | 58.5 | [27 empty] | concluido
| CTS ÁGUA VERMELHA - ME | 40 | HDD | 61.5 | 84.62 | [15 empty] | 36.84 | 47.78 | [9 empty] | concluido
| CTS ÁGUA VERMELHA - ME | 40 | VCA | 37.5 | [27 empty] | concluido
| CTS ÁGUA VERMELHA - ME | 41 | HDD | 65.5 | 35.5 | [15 empty] | 35.5 | [10 empty] | concluido
| CTS ÁGUA VERMELHA - ME | 41 | VCA | 32.5 | [27 empty] | concluido
| CTS ÁGUA VERMELHA - ME | 42 | HDD | 91.5 | 34.38 | [15 empty] | 34.38 | [10 empty] | concluido
| CTS ÁGUA VERMELHA - ME | 42 | VCA | 5.5 | [27 empty] | concluido
| CTS ÁGUA VERMELHA - ME | 43 | HDD | 198 | 167.19 | [15 empty] | 43.97 | 123.22 | [9 empty] | concluido
| CTS ÁGUA VERMELHA - ME | 43 | VCA | 2 | [27 empty] | concluido
| CTS ÁGUA VERMELHA - ME | 44 | HDD | 75 | 189 |  |  |  | 531 | [12 empty] | 189 | [9 empty] | concluido
| CTS ÁGUA VERMELHA - ME | 44 | VCA | 48.5 | 70.93 | [16 empty] | 70.93 | [9 empty] | concluido
| CTS ÁGUA VERMELHA - MD | 45 | HDD | 298 | 363.85 |  |  | 223 | [12 empty] | 329.56 | 34.29 | [9 empty] | concluido
| CTS ÁGUA VERMELHA - MD | 45 | VCA | 113.5 | 19.84 | [17 empty] | 19.84 | [8 empty] | concluido
| CTS ÁGUA VERMELHA - MD | 46 | HDD | 88 | 89.05 | [15 empty] | 32.99 | 56.06 | [9 empty] | concluido
| CTS ÁGUA VERMELHA - MD | 46 | VCA | 2 | [27 empty] | concluido
| CTS ÁGUA VERMELHA - MD | 47 | HDD | 68.5 | 35.48 | [15 empty] | 35.48 | [10 empty] | concluido
| CTS ÁGUA VERMELHA - MD | 47 | VCA | 26 | [27 empty] | concluido
| CTS ÁGUA VERMELHA - MD | 48 | HDD | 216.5 | 206.17 | [15 empty] | 129.67 | 76.5 | [9 empty] | concluido
| CTS ÁGUA VERMELHA - MD | 48 | VCA | 86 | [27 empty] | concluido
| CTS ÁGUA VERMELHA - MD | 49 | HDD | 68 | 97.16 | [15 empty] | 68.16 | 29 | [9 empty] | concluido
| CTS ÁGUA VERMELHA - MD | 49 | VCA | 40.5 | [27 empty] | concluido
| CTS ÁGUA VERMELHA - MD | 50 | HDD | 87.5 | 35.42 | [15 empty] | 35.42 | [10 empty] | concluido
| CTS ÁGUA VERMELHA - MD | 50 | VCA | 2 | [27 empty] | concluido
| CTS ÁGUA VERMELHA - MD | 51 | HDD | 84.5 | 34.41 | [15 empty] | 34.41 | [10 empty] | concluido
| CTS ÁGUA VERMELHA - MD | 51 | VCA | 2 | [27 empty] | concluido
| CTS ÁGUA VERMELHA - MD | 52 | HDD | 109 | 47.44 | [15 empty] | 47.44 | [10 empty] | concluido
| CTS ÁGUA VERMELHA - MD | 52 | VCA | 9.5 | [27 empty] | concluido
| CTS ÁGUA VERMELHA - MD | 53 | HDD | 255 | 255.86 | [15 empty] | 67.05 |  | 188.81 | [8 empty] | concluido
| CTS ÁGUA VERMELHA - MD | 53 | VCA | 144 | 0 | [26 empty] | concluido
| CT LAGEADO MONTANTE | 54 | HDD | 451.5 | 445.49 | 32 | 186.84 | 443 | 2397 | [8 empty] | 162.165 | 283.325 | [12 empty] | concluido
| CT LAGEADO MONTANTE | 54 | VCA | 144.5 | 75.6 | [13 empty] | 75.6 | [12 empty] | concluido
| CT LAGEADO MONTANTE | 55 | HDD | 451.5 | 629.14 |  |  | 788 | [10 empty] | 629.14 | [12 empty] | concluido
| CT LAGEADO MONTANTE | 55 | VCA | 144.5 | 37.89 | [13 empty] | 37.89 | [12 empty] | concluido
| CT LAGEADO MONTANTE | 56 | HDD | 322 | 108.02 |  |  | 654 | [10 empty] | 108.02 | [12 empty] | concluido
| CT LAGEADO MONTANTE | 56 | VCA | 100 | 1.55 | [13 empty] | 1.55 | [12 empty] | concluido
| RCE AV. BARÃO L. ARARIBA | 57 | HDD | 0 | 296.6 |  |  | 511 | 393 | [7 empty] | 296.6 | [14 empty] | concluido
| RCE AV. BARÃO L. ARARIBA | 57 | VCA | 437 | 0 | [26 empty] | concluido
| RCE AV. BARÃO L. ARARIBA | 58 | HDD | 141.5 | 204.3 |  |  | 118 | [8 empty] | 102.5 |  |  | 28.8 | 73 | [10 empty] | em andamento
| RCE AV. BARÃO L. ARARIBA | 58 | VCA | 70.5 | 48 | [11 empty] | 16 |  |  |  | 32 | [10 empty] | em andamento
| RCE AV. FERNANDO PACHECO JORDÃO | 59 | HDD | 75.5 | 220.59 |  |  | 2295 | [14 empty] | 220.59 | [8 empty] | concluido
| RCE AV. FERNANDO PACHECO JORDÃO | 59 | VCA | 130 | [27 empty] | concluido
| RCE AV. MARECHAL TITO | 60 | HDD | 174 |  |  |  | 220
| RCE AV. MARECHAL TITO | 60 | VCA | 415.5
| RCE EUCLIDES DA FONSECA | 60 | HDD | 28.85
| RCE EUCLIDES DA FONSECA | 60 | VCA | 138.24
| RCE SÃO LUCAS | 61 | HDD | 0 | 0 |  |  | 94 | [23 empty] | em andamento
| RCE SÃO LUCAS | 61 | VCA | 1799.2 | 81 | [14 empty] | 9 |  |  |  | 72 | [7 empty] | em andamento
| INTERL. CÓRREGO LEGEADO | 61 | HDD
| INTERL. CÓRREGO LEGEADO | 61 | VCA | 109.8
| RCE RUA TERRA SEM MALES | 26 | HDD
| RCE RUA TERRA SEM MALES | 26 | VCA | 220.48
| INTERL. RUA AYRTON SENNA | 62 | HDD |  |  |  |  | 32
| INTERL. RUA AYRTON SENNA | 62 | VCA | 59.5
| RCE TERRA PROMETIDA | 63 | HDD |  |  |  |  | 1180
| RCE TERRA PROMETIDA | 63 | VCA | 382.5
| REC/ INTERL. AV. RIO MIRAÍ | 63 | HDD | 418.5
| REC/ INTERL. AV. RIO MIRAÍ | 63 | VCA | 441.5
| CTS MAR DE CORAL | 64 | HDD | 240.4 | 582.63 | 18 | 61.47 | 1989 | 1901 | [10 empty] | 460.14 | 52.25 |  | 70.24 | [8 empty] | concuido
| CTS MAR DE CORAL | 64 | VCA | 976.24 | 91.31 | [14 empty] | 42.7 |  | 39.8 | 8.81 | 70.84 | [7 empty] | concuido
| CTS MAR DE CORAL | 65 | HDD | 286 | 374.7 | 8 | 28.55 | 574 | 822 | [10 empty] | 118.2 | 256.5 | [10 empty] | concuido
| CTS MAR DE CORAL | 65 | VCA | 566.3 | 65.6 | [16 empty] | 65.6 |  | 77.01 | [7 empty] | concuido
| CTS MAR DE CORAL | 66 | HDD |  | 207.4 | 7 | 21.76 | 597 | [12 empty] | 207.4 | [10 empty] | concuido
| CTS MAR DE CORAL | 66 | VCA | 116.6 | 2 | [16 empty] | 2 | [9 empty] | concuido
| REC JD. SÃO MARTINHO | 67 | HDD | 772.07 |  |  |  | 785
| REC JD. SÃO MARTINHO | 67 | VCA | 894.97
| RCE BORBOLETA AMARELA | 68 | HDD
| RCE BORBOLETA AMARELA | 68 | VCA | 747
| CTS LUIZ BOTELHO MOURÃO | 69 | HDD | 205.65 | 76.4 |  |  | 288 | [14 empty] | 76.4 | [8 empty] | concluido
| CTS LUIZ BOTELHO MOURÃO | 69 | VCA | 59.6 | [27 empty] | concluido
| CTS LUIZ BOTELHO MOURÃO | 70 | HDD | 62.5 | 344.13 |  |  | 415 | [13 empty] | 81.8 | 262.33 | [8 empty] | concluido
| CTS LUIZ BOTELHO MOURÃO | 70 | VCA | 63 | 40.9 | [17 empty] | 47.56 | [8 empty] | concluido
| RCE RUA ALTO JURUÁ | 71 | HDD | 217 |  |  |  | 141
| RCE RUA ALTO JURUÁ | 71 | VCA | 28
| RCE AV. DOM JOÃO NERY | 71 | HDD
| RCE AV. DOM JOÃO NERY | 71 | VCA | 125
| INTERL. RUA JOÃO LIMA DA SILVA | 73 | HDD | 131.3 |  |  |  | 134
| INTERL. RUA JOÃO LIMA DA SILVA | 73 | VCA | 15.2
| RCE JD.HELOISA | 74 | HDD
| RCE JD.HELOISA | 74 | VCA | 1021.03
| INTERL. RUA ÁGUA BOA E JOSÉ ELIAS | 74 | HDD | 341.2 | 145.88 |  |  | 37 | [13 empty] | 78.18 | 67.7 | [8 empty] | concluido
| INTERL. RUA ÁGUA BOA E JOSÉ ELIAS | 74 | VCA | 83.8 | 55.83 | [17 empty] | 55.83 | [8 empty] | concluido
| RCE COMUNIDADE JD. UNIÃO | 75 | HDD
| RCE COMUNIDADE JD. UNIÃO | 75 | VCA | 226.5
| RCE TRAV. DOS JESUITAS | 75 | HDD | 375 |  |  |  | 87
| RCE TRAV. DOS JESUITAS | 75 | VCA | 244.5
| RCE COMPLEMENTAR RUA ELIAS SLEIMAN | 75 | HDD
| RCE COMPLEMENTAR RUA ELIAS SLEIMAN | 75 | VCA | 338.5
| RCE AV. PRESIDENTE TANCREDO DE A. NEVES | 75 | HDD
| RCE AV. PRESIDENTE TANCREDO DE A. NEVES | 75 | VCA | 238
| RCE AV. PRESIDENTE TANCREDO DE A. NEVES 1 | 75 | HDD
| RCE AV. PRESIDENTE TANCREDO DE A. NEVES 1 | 75 | VCA | 69
| RCE AV. PRESIDENTE TANCREDO DE A. NEVES 2 | 75 | HDD
| RCE AV. PRESIDENTE TANCREDO DE A. NEVES 2 | 75 | VCA | 140
| CTS JOÃO CANZI | 75 | HDD |  | 268.02 | [18 empty] | 268.02 | [7 empty] | em andamento
| CTS JOÃO CANZI | 75 | VCA | 858.5
| RCE JOÃO CANZI | 75 | HDD
| RCE JOÃO CANZI | 75 | VCA | 168
| RCE ELVIRA DE ARAUJO | 75 | HDD
| RCE ELVIRA DE ARAUJO | 75 | VCA | 180
| RCE RUA JOSÉ MILITÃO | 76 | HDD |  |  |  |  | 182
| RCE RUA JOSÉ MILITÃO | 76 | VCA | 238.52
| RCE VIELA DA RUA INÊS SABINO | 76 | HDD
| RCE VIELA DA RUA INÊS SABINO | 76 | VCA | 229.5
| RCE COMUNIDADE RAUZITO | 76 | HDD
| RCE COMUNIDADE RAUZITO | 76 | VCA | 1566.27
| RCE SÃO JOÃO | 76 | HDD | [28 empty] | em andamento
| RCE SÃO JOÃO | 76 | VCA | 95 | [27 empty] | em andamento
| CTS ÁGUA VERMELHA - ME | 35/36 | HDD | 0 | 34.57 | [15 empty] | 34.57 | [10 empty] | concluido
| CTS ÁGUA VERMELHA - ME | 35/36 | VCA | 158 | [27 empty] | concluido
| RCE F. SOUTOMAIOR | 72 A | HDD | 351 | 300.68 |  |  | 8 | 27 | [8 empty] | 300.68 | [13 empty] | concluido
| RCE F. SOUTOMAIOR | 72 A | VCA | 152 | 337.46 | [10 empty] | 127.69 | [5 empty] | 42 | 167.77 | [8 empty] | concluido
| RCE F. SOUTOMAIOR B | 72 B | HDD | 100.2
| RCE F. SOUTOMAIOR B | 72 B | VCA | 253.5
| RCE F. SOUTOMAIOR C | 72 C | HDD | 89.9
| RCE F. SOUTOMAIOR C | 72 C | VCA | 322.2
| RCE F. SOUTOMAIOR D | 72 D | HDD
| RCE F. SOUTOMAIOR D | 72 D | VCA | 129.8
| RCE - RUA MARIA DOS SANTOS MACHADO | 12 | HDD
| RCE - RUA MARIA DOS SANTOS MACHADO | 12 | VCA | 205

## EAP_PRODUCAO
Ano | Mes | EAP | Produzido
2025 | Mar | 0 | 0
2025 | Abr | 0 | 47.5
2025 | Mai | 193.7 | 389.15
2025 | Jun | 221.6 | 340.32
2025 | Jul | 469.7 | 1063.675
2025 | Ago | 207.2 | 1754.96
2025 | Set | 128.7 | 1353.83
2025 | Out | 0 | 1163
2025 | Nov | 232.1 | 1097.665
2025 | Dez | 1184.3 | 1453.725
2026 | Jan | 778.79 | 1246.37
2026 | Fev | 204.3 | 2130.97
2026 | Mar | 1414.27 | 572.65
2026 | Abr | 380
2026 | Mai | 8518.33
2026 | Jun | 3478.7
2026 | Jul | 3922.69
2026 | Ago | 2092.8
2026 | Set | 2921.7
2026 | Out | 4013.2
2026 | Nov | 3521.42
2026 | Dez | 3268.08