## PDS_Lancamentos
PDS Integra 6A - Base consolidada (Word)
Arquivos consolidados: Abril, Dezembro, Fevereiro, Janeiro, Mar?o e Maio ¦ Total de linhas extra?das: 2206
Data | Dia_Semana | Obra | Responsavel_Obra | Equipe | Atividade | PV_Inicio | PV_Fim | PV_Texto | Tipo_Atividade | Categoria | Fonte_Arquivo | MES_REF | RUA | NUMERO | MUNICIPIO | SUBPREFEITURA | METODO_PADRAO | EXTENSAO_M | CHAVE_RELATORIO | OBS_RELATORIO
2025-12-01 | Segunda | Mar de Coral |  | LS | Escavação mecânica e montagem de armco PV 01 | 01 |  | 01 | Escavação | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-01 | Segunda | Bandeirantes |  | Daniel (pisos) | Acabamento em piso PV 14 | 14 |  | 14 | Acabamento | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-01 | Segunda | CT Lageado |  | Marcelo | Transformação PV 1.2 | 1.2 |  | 1.2 | Transformação | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-01 | Segunda | CT Lageado |  | Higor | Acabamento PV 3.1 | 3.1 |  | 3.1 | Acabamento | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-01 | Segunda | CT Lageado |  | Natalino | Apoio HDD entre PVs 03 a 05 | 03 |  | 03 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-01 | Segunda | CT Lageado |  | WJ (Edson) | Execução do furo piloto entre os PVs 03 ao 05 | 03 |  | 03 | Furo piloto | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-01 | Segunda | CT Lageado |  | Fabrício | Apoio HDD entre PVs 04 a 4.1 | 04 |  | 04 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-01 | Segunda | CT Lageado |  | Work Drill Bruno | Execução do furo piloto entre os PVs 04 ao 4.1 | 04 |  | 04 | Furo piloto | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-01 | Segunda | CT Lageado |  | Edvando | VCA PV 01 | 01 |  | 01 | VCA | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-01 | Segunda | CT Lageado |  | Paulo | VCA entre os PVs 1.1 ao 1.2 | 1.1 |  | 1.1 | VCA | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-01 | Segunda | CT Lageado |  | Valter | Transformação PV 1.3 | 1.3 |  | 1.3 | Transformação | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-01 | Segunda | CT Benfica |  | Marcio | Apoio HDD entre PVs 11 a 12 | 11 |  | 11 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-01 | Segunda | CT Benfica |  | WJ (Alex) | Pré Alargamento entre os PVs 11 ao 12 | 11 |  | 11 | Pré-alargamento | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-01 | Segunda | CT Souto Maior |  | César | realizando ligações entre os PV 05 ao 7.2 | 05 |  | 05 | Ligações | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-01 | Segunda | Demais trabalhos |  | Guindauto (Rodrigo) | Apoio as equipes |  |  |  |  | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-01 | Segunda | Demais trabalhos |  | Guindauto (Márcio) | Apoio as Equipe |  |  |  |  | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-01 | Segunda | Vacal |  | Apoio Marcio PV 12 Benfica | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-01 | Segunda | Vacal |  | Apoio Marcio PV 12 Benfica | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-03 | Quarta | Mar de Coral |  | LS | Escavação mecânica e montagem de armco PV 01 | 01 |  | 01 | Escavação | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-03 | Quarta | CT Lageado |  | Higor | transformar PV 1.3 | 1.3 |  | 1.3 |  | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-03 | Quarta | CT Lageado |  | Natalino | Apoio HDD entre PVs 03 a 05 | 03 |  | 03 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-03 | Quarta | CT Lageado |  | WJ (Edson) | Execução do furo piloto entre os PVs 03 ao 05 | 03 |  | 03 | Furo piloto | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-03 | Quarta | CT Lageado |  | Fabrício | Apoio HDD entre PVs 5.1 a 05 | 5.1 |  | 5.1 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-03 | Quarta | CT Lageado |  | Work Drill Bruno | Execução do furo piloto entre os PVs 5.1 ao 05 | 5.1 |  | 5.1 | Furo piloto | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-03 | Quarta | CT Lageado |  | Marcio | Apoio HDD entre PVs 04 a 4.1 | 04 |  | 04 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-03 | Quarta | CT Lageado |  | WJ (Alex) | Execução do furo piloto entre os PVs 04 ao 4.1 | 04 |  | 04 | Furo piloto | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-03 | Quarta | CT Benfica |  | Valter | Transformação PV 11 | 11 |  | 11 | Transformação | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-03 | Quarta | CT Benfica |  | Marcelo | Transformação e interligação PV 12 | 12 |  | 12 | Transformação | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-03 | Quarta | Demais trabalhos |  | Guindauto (Rodrigo) | Apoio as equipes |  |  |  |  | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-03 | Quarta | Demais trabalhos |  | Guindauto (Márcio) | Apoio as Equipe |  |  |  |  | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-03 | Quarta | Vacal |  | Apoio Marcio PV 04 Lageado | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-03 | Quarta | Vacal |  | Apoio Fabrício PV 05 Lageado | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-04 | Quinta | Miriam |  | Paulo | Transformação do PV 57 e interligação do PV 59 | 57 | 59 | 57, 59 | Transformação | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-04 | Quinta | Mar de Coral |  | LS | Escavação mecânica e montagem de armco PV 01 | 01 |  | 01 | Escavação | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-04 | Quinta | CT Lageado |  | Cesar | transformar PV 5.1 | 5.1 |  | 5.1 |  | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-04 | Quinta | CT Lageado |  | Higor | Transformar PV 1.5 | 1.5 |  | 1.5 |  | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-04 | Quinta | CT Lageado |  | Natalino | Apoio HDD entre PVs 08 a 8.1 | 08 |  | 08 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-04 | Quinta | CT Lageado |  | Edivando | Transformação PV 1.1 | 1.1 |  | 1.1 | Transformação | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-04 | Quinta | CT Lageado |  | WJ (Edson) | Execução do furo piloto entre os PVs 08 ao 8.1 | 08 |  | 08 | Furo piloto | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-04 | Quinta | CT Lageado |  | Fabrício | Apoio HDD entre PVs 07 a 7.1 | 07 |  | 07 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-04 | Quinta | CT Lageado |  | Work Drill Bruno | Execução do furo piloto entre os PVs 07 ao 7.1 | 07 |  | 07 | Furo piloto | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-04 | Quinta | CT Lageado |  | Valter | Transformação PV 4.1 | 4.1 |  | 4.1 | Transformação | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-04 | Quinta | CT Lageado |  | Marcio | Apoio HDD entre PVs 05 a 08 | 05 |  | 05 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-04 | Quinta | CT Lageado |  | WJ (Alex) | Execução do furo piloto entre os PVs 05 ao 08 | 05 |  | 05 | Furo piloto | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-04 | Quinta | CT Benfica |  | Marcelo | Transformação e interligação PV 12 | 12 |  | 12 | Transformação | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-04 | Quinta | Demais trabalhos |  | Guindauto (Rodrigo) | Apoio as equipes |  |  |  |  | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-04 | Quinta | Demais trabalhos |  | Guindauto (Márcio) | Apoio as Equipe |  |  |  |  | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-04 | Quinta | Vacal |  | Apoio Marcio PV 05 Lageado | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-04 | Quinta | Vacal |  | Apoio Fabrício PV 07 Lageado | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-05 | Sexta | Miriam |  | Paulo | VCA PV 57 ao PV 59 | 57 | 59 | 57, 59 | VCA | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-05 | Sexta | Mar de Coral |  | LS | Escavação mecânica e montagem de armco PV 01 | 01 |  | 01 | Escavação | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-05 | Sexta | CT Lageado |  | Cesar | transformar PV 5.1 | 5.1 |  | 5.1 |  | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-05 | Sexta | CT Lageado |  | Higor | transformar PV 03 | 03 |  | 03 |  | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-05 | Sexta | CT Lageado |  | Natalino | Apoio HDD entre PVs 08 a 8.1 | 08 |  | 08 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-05 | Sexta | CT Lageado |  | Edivando | Transformação PV 1.1 | 1.1 |  | 1.1 | Transformação | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-05 | Sexta | CT Lageado |  | WJ (Edson) | Execução do furo piloto entre os PVs 08 ao 8.1 | 08 |  | 08 | Furo piloto | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-05 | Sexta | CT Lageado |  | Fabrício | Apoio HDD entre PVs 07 a 7.1 | 07 |  | 07 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-05 | Sexta | CT Lageado |  | Work Drill Bruno | Passagem de tubo entre os PVs 07 ao 7.1 | 07 |  | 07 | Passagem de tubo | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-05 | Sexta | CT Lageado |  | Valter | Transformação PV 4.1 | 4.1 |  | 4.1 | Transformação | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-05 | Sexta | CT Lageado |  | Marcio | Apoio HDD entre PVs 05 a 07 | 05 |  | 05 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-05 | Sexta | CT Lageado |  | WJ (Alex) | Passagem de tubo entre os PVs 05 ao 07 | 05 |  | 05 | Passagem de tubo | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-05 | Sexta | CT Benfica |  | Marcelo | Acabamento entre os PVs 11 e 12 | 11 |  | 11 | Acabamento | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-05 | Sexta | Demais trabalhos |  | Guindauto (Rodrigo) | Apoio as equipes |  |  |  |  | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-05 | Sexta | Demais trabalhos |  | Guindauto (Márcio) | Apoio as Equipe |  |  |  |  | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-05 | Sexta | Vacal |  | Apoio Natalino PV 07 Lageado | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-05 | Sexta | Vacal |  | Apoio Marcio PV 08 Lageado | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-05 | Sexta | Vacal |  | Apoio Fabrício PV 7.1 Lageado | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-08 | Segunda | Miriam |  | Paulo | Recomposição de vala, calçada e rampa de acesso entre os PVs 57 ao 59 | 57 |  | 57 | Recomposição | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-08 | Segunda | CT Lageado |  | Cesar | transformar PV 04 | 04 |  | 04 |  | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-08 | Segunda | CT Lageado |  | Higor | transformar PV 03 | 03 |  | 03 |  | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-08 | Segunda | CT Lageado |  | Edivando | VCA entre os PVs 1.2 ao 1.3 | 1.2 |  | 1.2 | VCA | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-08 | Segunda | CT Lageado |  | Fabrício | Apoio HDD entre PVs 12 a 12.1 | 12 |  | 12 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-08 | Segunda | CT Lageado |  | Work Drill (Bruno) | Execução do furo piloto entre os PVs 12 ao 12.1 | 12 |  | 12 | Furo piloto | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-08 | Segunda | CT Lageado |  | Valter | Transformação PV 7.1 | 7.1 |  | 7.1 | Transformação | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-08 | Segunda | CT Lageado |  | Marcio | Apoio HDD entre PVs 08 a 10 | 08 |  | 08 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-08 | Segunda | CT Lageado |  | WJ (Alex) | Execução do furo piloto entre os PVs 08 ao 10 | 08 |  | 08 | Furo piloto | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-08 | Segunda | CT Lageado |  | Marcelo | Transformação PV 05 | 05 |  | 05 | Transformação | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-08 | Segunda | Demais trabalhos |  | Guindauto (Rodrigo) | Apoio as equipes |  |  |  |  | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-08 | Segunda | Demais trabalhos |  | Guindauto (Márcio) | Apoio as Equipe |  |  |  |  | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-08 | Segunda | Vacal |  | Apoio Fabrício PV 12 Ladeado | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-08 | Segunda | Vacal |  | Apoio Marcio PV 08 Lageado | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-09 | Terça | Miriam |  | Paulo | Recomposição de vala, calçada e rampa de acesso entre os PVs 57 ao 59 | 57 |  | 57 | Recomposição | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-09 | Terça | CT Lageado |  | Cesar | transformar PV 07 | 07 |  | 07 |  | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-09 | Terça | CT Lageado |  | Higor | transformar PV 03 | 03 |  | 03 |  | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-09 | Terça | CT Lageado |  | Edivando | VCA entre os PVs 1.2 ao 1.3 | 1.2 |  | 1.2 | VCA | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-09 | Terça | CT Lageado |  | Fabrício | Apoio HDD entre PVs 16 a 16.1 | 16 |  | 16 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-09 | Terça | CT Lageado |  | Work Drill (Bruno) | Execução do furo piloto entre os PVs 16 ao 16.1 | 16 |  | 16 | Furo piloto | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-09 | Terça | CT Lageado |  | Valter | Transformação PV 7.1 | 7.1 |  | 7.1 | Transformação | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-09 | Terça | CT Lageado |  | Marcio | Apoio HDD entre PVs 10 a 12 | 10 |  | 10 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-09 | Terça | CT Lageado |  | WJ (Alex) | Passagem de tubo entre os PVs 10 ao 12 | 10 |  | 10 | Passagem de tubo | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-09 | Terça | CT Lageado |  | Marcelo | Transformação PV 05 | 05 |  | 05 | Transformação | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-09 | Terça | CT Lageado |  | LS 1 | Transformação PV 8.1 | 8.1 |  | 8.1 | Transformação | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-09 | Terça | Demais trabalhos |  | Guindauto (Rodrigo) | Apoio as equipes |  |  |  |  | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-09 | Terça | Demais trabalhos |  | Guindauto (Márcio) | Apoio as Equipe |  |  |  |  | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-09 | Terça | Vacal |  | Apoio Fabrício PV 16 Ladeado | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-09 | Terça | Vacal |  | Apoio Marcio PV 10 Lageado | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-10 | Quarta | CT Lageado |  | Natalino | Apoio HDD entre PVs 16 a 18 | 16 |  | 16 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-10 | Quarta | CT Lageado |  | WJ (Edson) | Passagem de tubo entre os PVs 16 ao 18 | 16 |  | 16 | Passagem de tubo | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-10 | Quarta | CT Lageado |  | Cesar | transformar PV 07 | 07 |  | 07 |  | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-10 | Quarta | CT Lageado |  | Higor | transformar PV 18.1 | 18.1 |  | 18.1 |  | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-10 | Quarta | CT Lageado |  | Edivando | Transformação 1.2 |  |  |  | Transformação | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-10 | Quarta | CT Lageado |  | Fabrício | Apoio HDD entre PVs 16 a 16.1 | 16 |  | 16 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-10 | Quarta | CT Lageado |  | Work Drill (Bruno) | Passagem de tubo entre os PVs 16 ao 16.1 | 16 |  | 16 | Passagem de tubo | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-10 | Quarta | CT Lageado |  | Valter | Transformação PV 7.1 | 7.1 |  | 7.1 | Transformação | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-10 | Quarta | CT Lageado |  | Marcio | Apoio HDD entre PVs 12 a 16 | 12 |  | 12 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-10 | Quarta | CT Lageado |  | WJ (Alex) | Passagem de tubo entre os PVs 12 ao 16 | 12 |  | 12 | Passagem de tubo | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-10 | Quarta | CT Lageado |  | Marcelo | Transformação PV 05 | 05 |  | 05 | Transformação | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-10 | Quarta | CT Lageado |  | Paulo | Transformação PV 10 | 10 |  | 10 | Transformação | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-10 | Quarta | Mar de Coral |  | LS 1 | Escavação mecânica e montagem de armco PV 01 | 01 |  | 01 | Escavação | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-10 | Quarta | Demais trabalhos |  | Guindauto (Rodrigo) | Apoio as equipes |  |  |  |  | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-10 | Quarta | Demais trabalhos |  | Guindauto (Márcio) | Apoio as Equipe |  |  |  |  | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-10 | Quarta | Vacal |  | Apoio Fabrício PV 16 Ladeado | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-10 | Quarta | Vacal |  | Apoio Marcio PV 12 Lageado | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-11 | Quinta | CT Lageado |  | Natalino | Apoio HDD entre PVs 18 a 19 | 18 |  | 18 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-11 | Quinta | CT Lageado |  | WJ (Edson) | Execução do furo piloto entre os PVs 18 ao 19 | 18 |  | 18 | Furo piloto | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-11 | Quinta | CT Lageado |  | Higor | transformar PV 18.1 | 18.1 |  | 18.1 |  | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-11 | Quinta | CT Lageado |  | Edivando | Acabamento PV 1.2 | 1.2 |  | 1.2 | Acabamento | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-11 | Quinta | CT Lageado |  | Fabrício | Apoio HDD entre PVs 12 a 12.1 | 12 |  | 12 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-11 | Quinta | CT Lageado |  | Work Drill (Bruno) | Passagem de tubo entre os PVs 12 ao 12.1 | 12 |  | 12 | Passagem de tubo | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-11 | Quinta | CT Lageado |  | Valter | Retirada da cabeça de puxo PV 4.1 | 4.1 |  | 4.1 |  | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-11 | Quinta | CT Lageado |  | Marcio | Apoio HDD entre PVs 16 a 18 | 16 |  | 16 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-11 | Quinta | CT Lageado |  | WJ (Alex) | Passagem de tubo entre os PVs 16 ao 18 | 16 |  | 16 | Passagem de tubo | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-11 | Quinta | CT Lageado |  | Marcelo | Transformação PV 05 | 05 |  | 05 | Transformação | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-11 | Quinta | CT Lageado |  | Paulo | Transformação PV 10 | 10 |  | 10 | Transformação | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-11 | Quinta | CT Lageado |  | LS 1 | Escavação mecânica e montagem de armco PV 19 | 19 |  | 19 | Escavação | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-11 | Quinta | Mar de Coral |  | Nova Construção | Escavação mecânica e montagem de armco PV 02 | 02 |  | 02 | Escavação | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-11 | Quinta | Demais trabalhos |  | Guindauto (Rodrigo) | Apoio as equipes |  |  |  |  | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-11 | Quinta | Demais trabalhos |  | Guindauto (Márcio) | Apoio as Equipe |  |  |  |  | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-11 | Quinta | Vacal |  | Apoio Fabrício PV 12 Lageado | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-11 | Quinta | Vacal |  | Apoio Marcio PV 16 Lageado | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-15 | Segunda | CT *Lajeado |  | Marcelo | Transformação PV 12 | 12 |  | 12 | Transformação | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-15 | Segunda | CT *Lajeado |  | Cesar | Transformação PV 07 | 07 |  | 07 | Transformação | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-15 | Segunda | CT *Lajeado |  | Edivando | Transformação PV 16 | 16 |  | 16 | Transformação | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-15 | Segunda | CT *Lajeado |  | Higor | Transformação PV 16.1 | 16.1 |  | 16.1 | Transformação | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-15 | Segunda | CT *Lajeado |  | Valter | Transformação PV 10 | 10 |  | 10 | Transformação | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-15 | Segunda | CT *Lajeado |  | Paulo | Transformação PV 08 | 08 |  | 08 | Transformação | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-15 | Segunda | CT *Lajeado |  | LS | Transformação PV 12.1 | 12.1 |  | 12.1 | Transformação | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-15 | Segunda | CT *Lajeado |  | Piso (Edson) | Reparos passeio e sarjeta entre PVs 1 ao 1.1 | 1 |  | 1 | Reparo | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-15 | Segunda | CT Mar de Coral |  | Nova Construção | Escavação mecânica e montagem armco PV 03 | 03 |  | 03 | Escavação | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-15 | Segunda | CT Lourdes |  | WJ (Alex) | Execução furo piloto entre PVs 14 ao 18 | 14 |  | 14 | Furo piloto | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-15 | Segunda | CT Lourdes |  | Marcio | Apoio HDD entre PVs 14 ao 18 | 14 |  | 14 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-15 | Segunda | CT Lourdes |  | WJ (Edson) | Execução furo piloto entre PVs 18 ao 19 | 18 |  | 18 | Furo piloto | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-15 | Segunda | CT Lourdes |  | Natalino | Apoio HDD entre PVs 18 ao 19 | 18 |  | 18 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-15 | Segunda | CT Lourdes |  | Work Drill (Bruno) | Execução furo piloto entre PVs 10 ao 12 | 10 |  | 10 | Furo piloto | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-15 | Segunda | CT Lourdes |  | Fabrício | Apoio HDD entre PVs 10 ao 12 | 10 |  | 10 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-15 | Segunda | Vacal |  | PV 18 Lourdes | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-15 | Segunda | Vacal |  | PV 19 Lourdes | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-15 | Segunda | Vacal |  | PV 10 Lourdes | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-15 | Segunda | Guindauto |  | Rodrigo apoio as equipes | Rodrigo apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-15 | Segunda | Guindauto |  | Marcio apoio as equipes. | Marcio apoio as equipes. |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-16 | Terça | CT *Lajeado |  | Marcelo | Transformação PV 12 | 12 |  | 12 | Transformação | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-16 | Terça | CT *Lajeado |  | Cesar | Transformação PV 19 | 19 |  | 19 | Transformação | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-16 | Terça | CT *Lajeado |  | Edivando | Transformação PV 16 | 16 |  | 16 | Transformação | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-16 | Terça | CT *Lajeado |  | Higor | Transformação PV 12.1 | 12.1 |  | 12.1 | Transformação | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-16 | Terça | CT *Lajeado |  | Valter | Transformação PV 18 | 18 |  | 18 | Transformação | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-16 | Terça | CT *Lajeado |  | Paulo | Transformação PV 19.1 | 19.1 |  | 19.1 | Transformação | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-16 | Terça | CT Mar de Coral |  | Nova Construção | Escavação mecânica e montagem armco PV 01 | 01 |  | 01 | Escavação | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-16 | Terça | CT Lourdes |  | WJ (Alex) | Execução furo piloto entre PVs 14 ao 18 | 14 |  | 14 | Furo piloto | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-16 | Terça | CT Lourdes |  | Marcio | Apoio HDD entre PVs 14 ao 18 | 14 |  | 14 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-16 | Terça | CT Lourdes |  | WJ (Edson) | Execução furo piloto entre PVs 21 ao 22 | 21 |  | 21 | Furo piloto | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-16 | Terça | CT Lourdes |  | Natalino | Apoio HDD entre PVs 21 ao 22 | 21 |  | 21 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-16 | Terça | CT Lourdes |  | Work Drill (Bruno) | Execução furo piloto entre PVs 10 ao 12 | 10 |  | 10 | Furo piloto | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-16 | Terça | CT Lourdes |  | Fabrício | Apoio HDD entre PVs 10 ao 12 | 10 |  | 10 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-16 | Terça | CT Lourdes |  | LS | Ajuste PV 18 | 18 |  | 18 |  | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-16 | Terça | CT Miriam |  | Piso (Edson) | Reparos passeio, guias e sarjeta entre PV 57 | 57 |  | 57 | Reparo | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-16 | Terça | Vacal |  | PV 18 Lourdes | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-16 | Terça | Vacal |  |  | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-16 | Terça | Vacal |  | Lajeado | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-16 | Terça | Guindauto |  | Rodrigo apoio as equipes | Rodrigo apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-16 | Terça | Guindauto |  | Marcio apoio as equipes | Marcio apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-17 | Quarta | CT *Lajeado |  | Marcelo | Transformação PV 12 | 12 |  | 12 | Transformação | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-17 | Quarta | CT *Lajeado |  | Cesar | Transformação PV 19 | 19 |  | 19 | Transformação | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-17 | Quarta | CT *Lajeado |  | Edivando | Transformação PV 16 | 16 |  | 16 | Transformação | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-17 | Quarta | CT *Lajeado |  | Valter | Transformação PV 18 | 18 |  | 18 | Transformação | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-17 | Quarta | CT *Lajeado |  | Paulo | Transformação PV 19.1 | 19.1 |  | 19.1 | Transformação | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-17 | Quarta | CT Mar de Coral |  | Nova Construção | Escavação mecânica e montagem armco PV 01 | 01 |  | 01 | Escavação | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-17 | Quarta | CT Lourdes |  | Higor | Transformação PV 10 | 10 |  | 10 | Transformação | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-17 | Quarta | CT Lourdes |  | WJ (Alex) | Execução do puxe entre PVs 14 ao 18 | 14 |  | 14 | Puxe | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-17 | Quarta | CT Lourdes |  | Marcio | Apoio HDD entre PVs 14 ao 18 | 14 |  | 14 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-17 | Quarta | CT Lourdes |  | WJ (Edson) | Execução furo piloto entre PVs 18 ao 19 | 18 |  | 18 | Furo piloto | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-17 | Quarta | CT Lourdes |  | Natalino | Apoio HDD entre PVs 18 ao 19 | 18 |  | 18 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-17 | Quarta | CT Lourdes |  | Work Drill (Bruno) | Execução furo piloto entre PVs 12 ao 13 | 12 |  | 12 | Furo piloto | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-17 | Quarta | CT Lourdes |  | Fabrício | Apoio HDD entre PVs 12 ao 13 | 12 |  | 12 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-17 | Quarta | CT Lourdes |  | LS | Ajuste e limpeza PV 19 | 19 |  | 19 | Limpeza | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-17 | Quarta | CT Miriam |  | Piso (Edson) | Reparos passeio, guias e sarjeta entre PV 57 | 57 |  | 57 | Reparo | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-17 | Quarta | Vacal |  | Lourdes | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-17 | Quarta | Vacal |  | Lourdes | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-17 | Quarta | Vacal |  |  | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-17 | Quarta | Guindauto |  | Rodrigo apoio as equipes | Rodrigo apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-17 | Quarta | Guindauto |  | Marcio apoio as equipes. | Marcio apoio as equipes. |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-18 | Quinta | CT *Lajeado |  | Higor | Acabamentos gerais nos PVs |  |  |  | Acabamento | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-18 | Quinta | CT *Lajeado |  | Cesar | Transformação PV 19 | 19 |  | 19 | Transformação | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-18 | Quinta | CT *Lajeado |  | Edivando | Transformação PV 16 | 16 |  | 16 | Transformação | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-18 | Quinta | CT *Lajeado |  | Valter | Transformação PV 18 | 18 |  | 18 | Transformação | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-18 | Quinta | CT *Lajeado |  | Paulo | Transformação PV 19.1 | 19.1 |  | 19.1 | Transformação | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-18 | Quinta | CT Mar de Coral |  | Nova Construção | Escavação mecânica e montagem armco PV 03 | 03 |  | 03 | Escavação | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-18 | Quinta | CT Lourdes |  | Marcelo | Transformação PV 21 | 21 |  | 21 | Transformação | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-18 | Quinta | CT Lourdes |  | WJ (Alex) | Máquina em manutenção |  |  |  |  | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-18 | Quinta | CT Lourdes |  | WJ (Edson) | Execução furo piloto entre PVs 18 ao 19 | 18 |  | 18 | Furo piloto | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-18 | Quinta | CT Lourdes |  | Natalino | Apoio HDD entre PVs 18 ao 19 | 18 |  | 18 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-18 | Quinta | CT Lourdes |  | Work Drill (Bruno) | Execução furo piloto entre PVs 12 ao 13 | 12 |  | 12 | Furo piloto | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-18 | Quinta | CT Lourdes |  | Fabrício | Apoio HDD entre PVs 12 ao 13 | 12 |  | 12 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-18 | Quinta | CT Lourdes |  | LS | Ajuste e limpeza PV 19 | 19 |  | 19 | Limpeza | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-18 | Quinta | CT Miriam |  | Marcio | Reparos PV 21 e PV 02 do Lourdes | 21 | 02 | 21, 02 | Reparo | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-18 | Quinta | CT Miriam |  | Piso (Edson) | Reparos passeio, guias e sarjeta entre PV 57 | 57 |  | 57 | Reparo | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-18 | Quinta | Vacal |  | Lourdes | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-18 | Quinta | Vacal |  | Lourdes | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-18 | Quinta | Vacal |  | Lourdes | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-18 | Quinta | Vacal |  | Miriam | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-18 | Quinta | Guindauto |  | Rodrigo apoio as equipes | Rodrigo apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-18 | Quinta | Guindauto |  | Marcio apoio as equipes. | Marcio apoio as equipes. |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-22 | Segunda | CT *Lajeado |  | Cesar | Transformação PV 19 | 19 |  | 19 | Transformação | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-22 | Segunda | CT *Lajeado |  | Edivando | Transformação PV 16 | 16 |  | 16 | Transformação | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-22 | Segunda | CT *Lajeado |  | Valter | Acabamentos geral e lavagem da rede |  |  |  | Acabamento | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-22 | Segunda | CT *Lajeado |  | Paulo | Transformação PV 19.1 | 19.1 |  | 19.1 | Transformação | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-22 | Segunda | CT Mar de Coral |  | Nova Construção | Folga |  |  |  |  | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-22 | Segunda | CT Lourdes |  | Higor | Transformação PV 10 | 10 |  | 10 | Transformação | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-22 | Segunda | CT Lourdes |  | Marcelo | Transformação PV |  |  |  | Transformação | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-22 | Segunda | CT Lourdes |  | Márcio | Preparação de base PV18 | 18 |  | 18 |  | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-22 | Segunda | CT Lourdes |  | WJ (Edson) | Execução passagem tubo entre PVs 18 ao 19 | 18 |  | 18 |  | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-22 | Segunda | CT Lourdes |  | Natalino | Apoio HDD entre PVs 18 ao 19 | 18 |  | 18 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-22 | Segunda | CT Lourdes |  | Work Drill (Bruno) | Execução furo piloto entre PVs 13 ao 14 | 13 |  | 13 | Furo piloto | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-22 | Segunda | CT Lourdes |  | Fabrício | Apoio HDD entre PVs 13 ao 14 | 13 |  | 13 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-22 | Segunda | CT Lourdes |  | LS | Ajuste e limpeza PV 19 | 19 |  | 19 | Limpeza | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-22 | Segunda | Vacal |  | Lourdes | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-22 | Segunda | Vacal |  | Lourdes | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-22 | Segunda | Vacal |  | Lourdes | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-22 | Segunda | Vacal |  | Lajeado | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-22 | Segunda | Guindauto |  | Rodrigo apoio as equipes | Rodrigo apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-22 | Segunda | Guindauto |  | Marcio apoio as equipes. | Marcio apoio as equipes. |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-23 | Terça | CT *Lajeado |  | Edivando | Transformação PV 16 | 16 |  | 16 | Transformação | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-23 | Terça | CT *Lajeado |  | Valter | Transformação PV19.1 | 19.1 |  | 19.1 | Transformação | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-23 | Terça | CT Mar de Coral |  | Cesar | Escavação mecânica e montagem armco PV 03 | 03 |  | 03 | Escavação | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-23 | Terça | CT Mar de Coral |  | Márcio | Escavação mecânica e montagem armco PV 04 | 04 |  | 04 | Escavação | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-23 | Terça | CT Lourdes |  | Higor | Transformação PV 10 | 10 |  | 10 | Transformação | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-23 | Terça | CT Lourdes |  | Marcelo | Transformação PV 21 | 21 |  | 21 | Transformação | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-23 | Terça | CT Lourdes |  | WJ (Edson) | Execução passagem tubo entre PVs 18 ao 19 | 18 |  | 18 |  | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-23 | Terça | CT Lourdes |  | Natalino | Apoio HDD entre PVs 18 ao 19 | 18 |  | 18 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-23 | Terça | CT Lourdes |  | Work Drill (Bruno) | Execução puxar tubo entre PVs 12 ao 12.1 | 12 |  | 12 |  | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-23 | Terça | CT Lourdes |  | Fabrício | Apoio HDD entre PVs 12 ao 12.1 | 12 |  | 12 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-23 | Terça | CT Lourdes |  | LS | Ajuste e limpeza PV 19 | 19 |  | 19 | Limpeza | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-23 | Terça | Vacal |  | Lourdes | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-23 | Terça | Vacal |  | Lourdes | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-23 | Terça | Vacal |  | Lourdes | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-23 | Terça | Vacal |  | Lajeado | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-23 | Terça | CT Lourdes |  | Edson (Piso) | Instalação Piso no CT Miriam e adequação sarjeta CT Bandeirantes |  |  |  | Adequação | Planejamento | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-23 | Terça | Guindauto |  | Rodrigo apoio as equipes | Rodrigo apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-dezembro(1).docx
2025-12-23 | Terça | Guindauto |  | Marcio apoio as equipes. | Marcio apoio as equipes. |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-dezembro(1).docx
2026-01-06 | Terça | CT Benfica |  | Edson | Reposição calçada entre PVs 10 ao 11 | 10 |  | 10 |  | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-06 | Terça | CT Lourdes |  | Higor | Acabamento PV 10 e sondagem PV 13 | 10 | 13 | 10, 13 | Acabamento | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-06 | Terça | CT Mar de Coral |  | Valter | Escavação mecânica e montagem armco PV 01 | 01 |  | 01 | Escavação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-06 | Terça | CT Mar de Coral |  | Cesar | Escavação mecânica PV 03 | 03 |  | 03 | Escavação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-06 | Terça | CT Mar de Coral |  | Marcio | Escavação mecânica e montagem armco PV 04 | 04 |  | 04 | Escavação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-06 | Terça | CT Mar de Coral |  | Paulo | Escavação mecânica e montagem armco PV 05 | 05 |  | 05 | Escavação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-06 | Terça | CT Mar de Coral |  | Marcelo | Transformação PV 5.01 | 5.01 |  | 5.01 | Transformação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-06 | Terça | CT Mar de Coral |  | Edivando | Transformação PV 5.10 | 5.10 |  | 5.10 | Transformação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-06 | Terça | CT Mar de Coral |  | LS (Josivaldo) | Escavação mecânica e montagem armco PV 08 | 08 |  | 08 | Escavação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-06 | Terça | CT Mar de Coral |  | LS (Alex) | Escavação mecânica e montagem armco PV 09 | 09 |  | 09 | Escavação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-06 | Terça | CT Mar de Coral |  | Bruno (Work Drill) | Retirada cabeça de puxe PV 03 | 03 |  | 03 | Puxe | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-06 | Terça | CT Mar de Coral |  | Fabrício | Apoio HDD entre PVs 01 ao 03 | 01 |  | 01 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-06 | Terça | CT Barão de Arariba |  | WJ (Edson) | [5 empty] | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-06 | Terça | CT Barão de Arariba |  | WJ (Edson) | Execução furo piloto entre PVs 09 ao 10 | 09 |  | 09 | Furo piloto | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-06 | Terça | CT Barão de Arariba |  | Natalino | Apoio HDD entre PVs 09 ao 10 | 09 |  | 09 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-06 | Terça | Vacal |  | Mar de Coral | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-06 | Terça | Vacal |  | Barão de Arariba | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-06 | Terça | Guindauto |  | Rodrigo apoio as equipes | Rodrigo apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-06 | Terça | Guindauto |  | Marcio | Marcio |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-07 | Quarta | CT Benfica |  | Edson | Reposição calçada entre PVs 10 ao 11 | 10 |  | 10 |  | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-07 | Quarta | CT Lourdes |  | Higor | Sondagem PV 13 | 13 |  | 13 | Sondagem | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-07 | Quarta | CT Mar de Coral |  | Valter | Escavação mecânica e montagem armco PV 01 | 01 |  | 01 | Escavação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-07 | Quarta | CT Mar de Coral |  | Cesar | Escavação mecânica PV 03 | 03 |  | 03 | Escavação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-07 | Quarta | CT Mar de Coral |  | Marcio | Escavação mecânica e montagem armco PV 13 | 13 |  | 13 | Escavação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-07 | Quarta | CT Mar de Coral |  | Paulo | Escavação mecânica e montagem armco PV 5.1 | 5.1 |  | 5.1 | Escavação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-07 | Quarta | CT Mar de Coral |  | Marcelo | Escavação mecânica e montagem armco PV 10 | 10 |  | 10 | Escavação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-07 | Quarta | CT Mar de Coral |  | Edivando | Transformação PV 5.10 | 5.10 |  | 5.10 | Transformação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-07 | Quarta | CT Mar de Coral |  | LS (Josivaldo) | Escavação mecânica e montagem armco PV 09 | 09 |  | 09 | Escavação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-07 | Quarta | CT Mar de Coral |  | LS (Alex) | Escavação mecânica e montagem armco PV 14 | 14 |  | 14 | Escavação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-07 | Quarta | CT Mar de Coral |  | Bruno (Work Drill) | Retirada cabeça de puxe PV 03 Preparação furo piloto entre PVs 03 ao 04 | 03 | 03 | 03, 03 | Furo piloto | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-07 | Quarta | CT Mar de Coral |  | Fabrício | Apoio HDD entre PVs 01 ao 03 e 03 ao 04 | 01 |  | 01 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-07 | Quarta | CT Barão de Arariba |  | WJ (Edson) | Execução furo piloto entre PVs 07 ao 09 | 07 |  | 07 | Furo piloto | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-07 | Quarta | CT Barão de Arariba |  | Natalino | Apoio HDD entre PVs 07 ao 09 | 07 |  | 07 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-07 | Quarta | Vacal |  | Bandeirantes | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-07 | Quarta | Vacal |  | Barão de Arariba | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-07 | Quarta | Guindauto |  | Rodrigo apoio as equipes | Rodrigo apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-07 | Quarta | Guindauto |  | Marcio | Marcio |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-08 | Quinta | CT Benfica |  | Edson | Reposição calçada entre PVs 10 ao 11 | 10 |  | 10 |  | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-08 | Quinta | CT LAGEADO |  | Higor | Ajuste PV 5.1 | 5.1 |  | 5.1 |  | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-08 | Quinta | CT Mar de Coral |  | Valter | Escavação mecânica e montagem armco PV 01 | 01 |  | 01 | Escavação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-08 | Quinta | CT Mar de Coral |  | Cesar | Escavação mecânica PV 18 | 18 |  | 18 | Escavação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-08 | Quinta | CT Mar de Coral |  | Marcio | Escavação mecânica e montagem armco PV 13 | 13 |  | 13 | Escavação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-08 | Quinta | CT Mar de Coral |  | Paulo | Escavação mecânica e montagem armco PV 5.1 | 5.1 |  | 5.1 | Escavação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-08 | Quinta | CT Mar de Coral |  | Marcelo | Transformação PV 02 | 02 |  | 02 | Transformação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-08 | Quinta | CT Mar de Coral |  | Edivando | Transformação PV 5.10 | 5.10 |  | 5.10 | Transformação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-08 | Quinta | CT Mar de Coral |  | LS (Josivaldo) | Escavação mecânica e montagem armco PV 09 | 09 |  | 09 | Escavação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-08 | Quinta | CT Mar de Coral |  | LS (Alex) | Escavação mecânica e montagem armco PV 16 | 16 |  | 16 | Escavação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-08 | Quinta | CT Mar de Coral |  | Bruno (Work Drill) | Retirada cabeça de puxe PV 03 Preparação furo piloto entre PVs 03 ao 04 | 03 | 03 | 03, 03 | Furo piloto | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-08 | Quinta | CT Mar de Coral |  | Fabrício | Apoio HDD entre PVs 01 ao 03 e 03 ao 04 | 01 |  | 01 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-08 | Quinta | CT Mar de Coral |  | WJ (Edson) | Execução furo piloto entre PVs 05 ao 08 | 05 |  | 05 | Furo piloto | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-08 | Quinta | CT Mar de Coral |  | Natalino | Apoio HDD entre PVs 05 ao 08 | 05 |  | 05 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-08 | Quinta | Vacal |  | Mar de Coral | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-08 | Quinta | Vacal |  |  | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-08 | Quinta | Guindauto |  | Rodrigo apoio as equipes | Rodrigo apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-08 | Quinta | Guindauto |  | Marcio | Marcio |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-09 | Sexta | CT Benfica |  | Edson | Reposição calçada entre PVs 10 ao 11 | 10 |  | 10 |  | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-09 | Sexta | CT LAGEADO |  | Higor | Ajuste PV 5.1 | 5.1 |  | 5.1 |  | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-09 | Sexta | CT Mar de Coral |  | Valter | Escavação mecânica e montagem armco PV 01 | 01 |  | 01 | Escavação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-09 | Sexta | CT Mar de Coral |  | Cesar | Escavação mecânica PV 18 | 18 |  | 18 | Escavação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-09 | Sexta | CT Mar de Coral |  | Marcio | Escavação mecânica e montagem armco PV 13 | 13 |  | 13 | Escavação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-09 | Sexta | CT Mar de Coral |  | Paulo | Escavação mecânica e montagem armco PV 22 | 22 |  | 22 | Escavação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-09 | Sexta | CT Mar de Coral |  | Marcelo | Transformação PV 02 | 02 |  | 02 | Transformação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-09 | Sexta | CT Mar de Coral |  | Edivando | Transformação PV 5.10 | 5.10 |  | 5.10 | Transformação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-09 | Sexta | CT Mar de Coral |  | LS (Josivaldo) | Escavação mecânica e montagem armco PV 09 | 09 |  | 09 | Escavação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-09 | Sexta | CT Mar de Coral |  | LS (Alex) | Escavação mecânica e montagem armco PV 16 | 16 |  | 16 | Escavação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-09 | Sexta | CT Mar de Coral |  | Bruno (Work Drill) | Retirada cabeça de puxe PV 03 Preparação furo piloto entre PVs 03 ao 04 | 03 | 03 | 03, 03 | Furo piloto | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-09 | Sexta | CT Mar de Coral |  | Fabrício | Apoio HDD entre PVs 01 ao 03 e 03 ao 04 | 01 |  | 01 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-09 | Sexta | CT Mar de Coral |  | WJ (Edson) | Execução furo piloto entre PVs 05 ao 08 | 05 |  | 05 | Furo piloto | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-09 | Sexta | CT Mar de Coral |  | Natalino | Apoio HDD entre PVs 05 ao 08 | 05 |  | 05 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-09 | Sexta | Vacal |  | Mar de Coral | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-09 | Sexta | Vacal |  | Mar de Coral | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-09 | Sexta | Guindauto |  | Rodrigo apoio as equipes | Rodrigo apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-09 | Sexta | Guindauto |  | Marcio | Marcio |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-12 | Segunda | CT Lageado |  | Higor | Ajuste PV 5.1 | 5.1 |  | 5.1 |  | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-12 | Segunda | CT Lourdes |  | Paulo | Transformação PV 22 | 22 |  | 22 | Transformação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-12 | Segunda | CT Mar de Coral |  | Valter | Execução VCA entre PV 01 e jusante | 01 |  | 01 | VCA | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-12 | Segunda | CT Mar de Coral |  | Jonathan | Limpeza PV 08 | 08 |  | 08 | Limpeza | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-12 | Segunda | CT Mar de Coral |  | Cesar | Escavação mecânica PV 22 | 22 |  | 22 | Escavação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-12 | Segunda | CT Mar de Coral |  | Marcio | Apoio HDD entre PV 03 ao 04 | 03 |  | 03 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-12 | Segunda | CT Mar de Coral |  | Edivando | Transformação PV 02 | 02 |  | 02 | Transformação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-12 | Segunda | CT Mar de Coral |  | LS (Josivaldo) | Escavação mecânica e montagem armco PV 23 | 23 |  | 23 | Escavação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-12 | Segunda | CT Mar de Coral |  | Bruno (Work Drill) | Execução puxe do tubo 03 ao 04 |  |  |  | Puxe | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-12 | Segunda | CT Mar de Coral |  | Márcio | Apoio HDD entre PVs 03 ao 04 | 03 |  | 03 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-12 | Segunda | CT Mar de Coral |  | WJ (Edson) | Execução furo piloto entre PVs 05 ao 5.10 | 05 |  | 05 | Furo piloto | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-12 | Segunda | CT Mar de Coral |  | Natalino | Apoio HDD entre PVs 05 ao 5.10 | 05 |  | 05 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-12 | Segunda | Vacal |  | Mar de Coral | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-12 | Segunda | Vacal |  | Mar de Coral | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-12 | Segunda | Vacal |  | Mar de Coral | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-12 | Segunda | Vacal |  | Mar de Coral | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-12 | Segunda | Guindauto |  | Rodrigo Apoio as equipes | Rodrigo Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-12 | Segunda | Guindauto |  | Marcio | Marcio |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-13 | Terça | CT Jaraguá |  | Marcelo | Escavação mecânica e montagem armco PV 01 | 01 |  | 01 | Escavação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-13 | Terça | CT Jaraguá |  | Jonathan | Escavação mecânica e montagem armco PV 02 | 02 |  | 02 | Escavação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-13 | Terça | CT Lageado |  | Higor | Ajuste PV 5.1 | 5.1 |  | 5.1 |  | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-13 | Terça | CT Lourdes |  | Paulo | Transformação PV 22 | 22 |  | 22 | Transformação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-13 | Terça | CT Mar de Coral |  | Valter | Transformação PV 01 | 01 |  | 01 | Transformação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-13 | Terça | CT Mar de Coral |  | Cesar | Escavação mecânica e montagem armco PV 22 | 22 |  | 22 | Escavação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-13 | Terça | CT Mar de Coral |  | Edivando | Transformação PV 02 | 02 |  | 02 | Transformação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-13 | Terça | CT Mar de Coral |  | LS1 (Josivaldo) | Escavação mecânica e montagem armco PV 23 | 23 |  | 23 | Escavação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-13 | Terça | CT Mar de Coral |  | Bruno (Work Drill) | Execução puxe do tubo 03 ao 04 |  |  |  | Puxe | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-13 | Terça | CT Mar de Coral |  | Márcio | Apoio HDD entre PVs 03 ao 04 | 03 |  | 03 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-13 | Terça | CT Mar de Coral |  | WJ (Edson) | Execução furo piloto entre PVs 05 ao 5.10 | 05 |  | 05 | Furo piloto | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-13 | Terça | CT Mar de Coral |  | Natalino | Apoio HDD entre PVs 05 ao 5.10 | 05 |  | 05 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-13 | Terça | Vacal |  | Mar de Coral | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-13 | Terça | Vacal |  | Mar de Coral | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-13 | Terça | Vacal |  | Mar de Coral | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-13 | Terça | Vacal |  | Mar de Coral | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-13 | Terça | Guindauto |  | Rodrigo Apoio as equipes | Rodrigo Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-13 | Terça | Guindauto |  | Marcio | Marcio |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-14 | Quarta | CT Jaraguá |  | Marcelo | Escavação mecânica e montagem armco PV 01 | 01 |  | 01 | Escavação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-14 | Quarta | CT Jaraguá |  | Jonathan | Escavação mecânica e montagem armco PV 02 | 02 |  | 02 | Escavação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-14 | Quarta | CT Lageado |  | Higor | Ajuste PV 5.1 | 5.1 |  | 5.1 |  | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-14 | Quarta | CT Lourdes |  | Paulo | Transformação PV 22 | 22 |  | 22 | Transformação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-14 | Quarta | CT Lourdes |  | Cesar | Interligação PV 12 | 12 |  | 12 | Interligação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-14 | Quarta | CT Mar de Coral |  | Valter | Transformação PV 01 | 01 |  | 01 | Transformação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-14 | Quarta | CT Mar de Coral |  | Edivando | Transformação PV 02 | 02 |  | 02 | Transformação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-14 | Quarta | CT Mar de Coral |  | Bruno (Work Drill) | Execução puxe do tubo 03 ao 04 |  |  |  | Puxe | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-14 | Quarta | CT Mar de Coral |  | Márcio | Apoio HDD entre PVs 03 ao 04 | 03 |  | 03 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-14 | Quarta | CT Mar de Coral |  | WJ (Edson) | Execução furo piloto entre PVs 05 ao 5.10 | 05 |  | 05 | Furo piloto | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-14 | Quarta | CT Mar de Coral |  | Natalino | Apoio HDD entre PVs 05 ao 5.10 | 05 |  | 05 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-14 | Quarta | CT Miriam |  | LS 1 (Josivaldo) | Reparos PV 05 | 05 |  | 05 | Reparo | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-14 | Quarta | Vacal |  | Mar de Coral | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-14 | Quarta | Vacal |  | Mar de Coral | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-14 | Quarta | Vacal |  | Mar de Coral | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-14 | Quarta | Vacal |  | Mar de Coral | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-14 | Quarta | Guindauto |  | Rodrigo Apoio as equipes | Rodrigo Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-14 | Quarta | Guindauto |  | Marcio | Marcio |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-15 | Quinta | CT Jaraguá |  | Marcelo | Escavação mecânica e montagem armco PV 01 | 01 |  | 01 | Escavação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-15 | Quinta | CT Jaraguá |  | Jonathan | Escavação mecânica e montagem armco PV 02 | 02 |  | 02 | Escavação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-15 | Quinta | CT Jaraguá |  | LS 1 (Josivaldo) | Escavação mecânica e montagem armco PV 10 | 10 |  | 10 | Escavação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-15 | Quinta | CT Lageado |  | Higor | Ajuste PV 5.1 | 5.1 |  | 5.1 |  | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-15 | Quinta | CT Lourdes |  | Paulo | Transformação PV 22 | 22 |  | 22 | Transformação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-15 | Quinta | CT Lourdes |  | Cesar | Interligação PV 12 | 12 |  | 12 | Interligação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-15 | Quinta | CT Mar de Coral |  | Valter | Transformação PV 01 | 01 |  | 01 | Transformação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-15 | Quinta | CT Mar de Coral |  | Bruno (Work Drill) | Execução puxe do tubo 03 ao 04 |  |  |  | Puxe | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-15 | Quinta | CT Mar de Coral |  | Márcio | Apoio HDD entre PVs 03 ao 04 | 03 |  | 03 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-15 | Quinta | CT Mar de Coral |  | WJ (Edson) | Execução furo piloto entre PVs 05 ao 5.10 | 05 |  | 05 | Furo piloto | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-15 | Quinta | CT Mar de Coral |  | Natalino | Apoio HDD entre PVs 05 ao 5.10 | 05 |  | 05 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-15 | Quinta | Vacal |  | Mar de Coral | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-15 | Quinta | Vacal |  | Mar de Coral | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-15 | Quinta | Vacal |  | Mar de Coral | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-15 | Quinta | Vacal |  | Mar de Coral | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-15 | Quinta | Guindauto |  | Rodrigo Apoio as equipes | Rodrigo Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-15 | Quinta | Guindauto |  | Marcio | Marcio |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-16 | Sexta | CT MIRIAM |  | Marcelo | Transformação PV 57.1 | 57.1 |  | 57.1 | Transformação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-16 | Sexta | CT Jaraguá |  | Jonathan | Escavação mecânica e montagem armco PV 02 | 02 |  | 02 | Escavação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-16 | Sexta | CT Lageado |  | Higor | Ajuste PV 5.1 | 5.1 |  | 5.1 |  | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-16 | Sexta | CT Lourdes |  | Paulo | Transformação PV 22 | 22 |  | 22 | Transformação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-16 | Sexta | CT Lourdes |  | Cesar | Interligação PV 12 | 12 |  | 12 | Interligação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-16 | Sexta | CT Mar de Coral |  | Valter | Transformação PV 01 | 01 |  | 01 | Transformação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-16 | Sexta | CT Mar de Coral |  | LS 1 (Josivaldo) | Escavação mecânica e montagem armco PV 26 | 26 |  | 26 | Escavação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-16 | Sexta | CT Mar de Coral |  | Bruno (Work Drill) | Execução puxe do tubo 03 ao 04 |  |  |  | Puxe | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-16 | Sexta | CT Mar de Coral |  | Márcio | Apoio HDD entre PVs 03 ao 04 | 03 |  | 03 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-16 | Sexta | CT Mar de Coral |  | WJ (Edson) | Execução furo piloto entre PVs 05 ao 5.10 | 05 |  | 05 | Furo piloto | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-16 | Sexta | CT Mar de Coral |  | Natalino | Apoio HDD entre PVs 05 ao 5.10 | 05 |  | 05 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-16 | Sexta | Vacal |  | Mar de Coral | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-16 | Sexta | Vacal |  | Mar de Coral | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-16 | Sexta | Vacal |  | Mar de Coral | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-16 | Sexta | Vacal |  |  | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-16 | Sexta | Guindauto |  | Rodrigo Apoio as equipes | Rodrigo Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-16 | Sexta | Guindauto |  | Marcio | Marcio |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-19 | Segunda | CT Jaraguá |  | Jonathan | Escavação mecânica e montagem armco PV 02 | 02 |  | 02 | Escavação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-19 | Segunda | CT Jaraguá |  | Marcelo | Escavação mecânica e montagem armco PV 10 | 10 |  | 10 | Escavação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-19 | Segunda | CT Jaraguá |  | LS 1 (Josivaldo) | Escavação mecânica e montagem armco PV 09 | 09 |  | 09 | Escavação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-19 | Segunda | CT Lageado |  | Higor | Ajuste PV 5.1 | 5.1 |  | 5.1 |  | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-19 | Segunda | CT Lourdes |  | Paulo | Transformação PV 22 | 22 |  | 22 | Transformação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-19 | Segunda | CT Lourdes |  | Cesar | Adequação PV 12 | 12 |  | 12 | Adequação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-19 | Segunda | CT Mar de Coral |  | Valter | Transformação PV 03 | 03 |  | 03 | Transformação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-19 | Segunda | CT Mar de Coral |  | Bruno (Work Drill) | Execução furo piloto entre PVs 04 ao 05.1 | 04 |  | 04 | Furo piloto | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-19 | Segunda | CT Mar de Coral |  | Márcio | Apoio HDD entre PVs 04 ao 05.1 | 04 |  | 04 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-19 | Segunda | CT Mar de Coral |  | WJ (Edson) | Execução furo piloto entre PVs 05 ao 5.10 | 05 |  | 05 | Furo piloto | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-19 | Segunda | CT Mar de Coral |  | Natalino | Apoio HDD entre PVs 05 ao 5.10 | 05 |  | 05 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-19 | Segunda | Vacal |  | Mar de Coral | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-19 | Segunda | Vacal |  | Mar de Coral | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-19 | Segunda | Vacal |  | Mar de Coral | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-19 | Segunda | Vacal |  |  | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-19 | Segunda | Guindauto |  | Rodrigo Apoio as equipes | Rodrigo Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-19 | Segunda | Guindauto |  | Marcio | Marcio |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-20 | Terça | SÃO LUCAS |  | Paulo | VCA da jusante ao PV 01 | 01 |  | 01 | VCA | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-20 | Terça | SÃO LUCAS |  | Sérgio | VCA da jusante ao PV 85 | 85 |  | 85 | VCA | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-20 | Terça | CT Souto Maior |  | Cesar | Ligações rede |  |  |  | Ligações | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-20 | Terça | CT Jaraguá |  | Jonathan | Escavação mecânica e montagem armco PV 10 | 10 |  | 10 | Escavação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-20 | Terça | CT Jaraguá |  | Ribeiro | Execução furo piloto entre PVs 01 ao 02 | 01 |  | 01 | Furo piloto | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-20 | Terça | CT Jaraguá |  | Marcelo | Apoio HDD entre PVs 01 ao 02 | 01 |  | 01 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-20 | Terça | CT Jaraguá |  | LS 1 (Josivaldo) | Escavação mecânica e montagem armco PV 05 | 05 |  | 05 | Escavação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-20 | Terça | CT Lageado |  | Higor | Ajuste PV 5.1 | 5.1 |  | 5.1 |  | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-20 | Terça | CT Lourdes |  | Edivando | Transformação PV 22 | 22 |  | 22 | Transformação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-20 | Terça | CT Mar de Coral |  | Valter | Transformação PV 03 | 03 |  | 03 | Transformação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-20 | Terça | CT Mar de Coral |  | Bruno (Work Drill) | Execução furo piloto entre PVs 04 ao 05.1 | 04 |  | 04 | Furo piloto | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-20 | Terça | CT Mar de Coral |  | Márcio | Apoio HDD entre PVs 04 ao 05.1 | 04 |  | 04 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-20 | Terça | CT Mar de Coral |  | WJ (Edson) | Execução furo piloto entre PVs 05 ao 5.10 | 05 |  | 05 | Furo piloto | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-20 | Terça | CT Mar de Coral |  | Natalino | Apoio HDD entre PVs 05 ao 5.10 | 05 |  | 05 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-20 | Terça | Vacal |  | Mar de Coral | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-20 | Terça | Vacal |  | Mar de Coral | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-20 | Terça | Vacal |  | Mar de Coral | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-20 | Terça | Vacal |  | Jaraguá | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-21 | Quarta | SÃO LUCAS |  | Paulo | VCA da jusante ao PV 01 | 01 |  | 01 | VCA | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-21 | Quarta | SÃO LUCAS |  | Sérgio | VCA da jusante ao PV 85 | 85 |  | 85 | VCA | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-21 | Quarta | CT Souto Maior |  | Cesar | Ligações rede |  |  |  | Ligações | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-21 | Quarta | CT Jaraguá |  | Marcelo | Transformação PV 01 | 01 |  | 01 | Transformação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-21 | Quarta | CT Jaraguá |  | Ribeiro | Execução furo piloto entre PVs 02 ao 08 | 02 |  | 02 | Furo piloto | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-21 | Quarta | CT Jaraguá |  | Jonathan | Apoio HDD entre PVs 02 ao 08 | 02 |  | 02 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-21 | Quarta | CT Lageado |  | Higor | Ajuste PV 5.1 | 5.1 |  | 5.1 |  | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-21 | Quarta | CT Lourdes |  | Edivando | Transformação PV 22 | 22 |  | 22 | Transformação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-21 | Quarta | CT Lourdes |  | Natalino | Limpeza PV 18 | 18 |  | 18 | Limpeza | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-21 | Quarta | CT Lourdes |  | Paulo (Medeiros) | Readequação da Via |  |  |  | Adequação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-21 | Quarta | CT Mar de Coral |  | Valter | Transformação PV 03 | 03 |  | 03 | Transformação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-21 | Quarta | CT Mar de Coral |  | Bruno (Work Drill) | Execução furo piloto entre PVs 04 ao 05.1 | 04 |  | 04 | Furo piloto | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-21 | Quarta | CT Mar de Coral |  | Márcio | Apoio HDD entre PVs 04 ao 05.1 | 04 |  | 04 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-21 | Quarta | CT Mar de Coral |  | Carlos | Adequação PVs |  |  |  | Adequação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-21 | Quarta | Vacal |  | Lourdes | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-21 | Quarta | Vacal |  | Mar de Coral | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-21 | Quarta | Vacal |  | Mar de Coral | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-21 | Quarta | Vacal |  | Jaragua | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-21 | Quarta | Guindauto |  | Rodrigo Apoio as equipes | Rodrigo Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-21 | Quarta | Guindauto |  | Marcio | Marcio |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-22 | Quinta | CT BANDEIRANTES |  | Cidão | Nivelamento tampões |  |  |  |  | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-22 | Quinta | CT BANDEIRANTES |  | Paulo | Plantio grama (escola) |  |  |  |  | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-22 | Quinta | CT Jaraguá |  | Marcelo | Transformação PV 01 | 01 |  | 01 | Transformação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-22 | Quinta | CT Jaraguá |  | Ribeiro | alargador e passagem tubo entre PVs 02 ao 08 | 02 |  | 02 |  | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-22 | Quinta | CT Jaraguá |  | Jonathan | Apoio HDD entre PVs 02 ao 08 | 02 |  | 02 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-22 | Quinta | CT Lageado |  | Higor | Ligação PV 5.1 | 5.1 |  | 5.1 |  | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-22 | Quinta | CT Lageado |  | Sergio | Ligações PV 18.1 | 18.1 |  | 18.1 | Ligações | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-22 | Quinta | CT Lourdes |  | Cesar | Limpeza PV 14 | 14 |  | 14 | Limpeza | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-22 | Quinta | CT Lourdes |  | Edivando | Transformação PV 22 | 22 |  | 22 | Transformação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-22 | Quinta | CT Lourdes |  | Natalino | Apoio HDD PV 18 | 18 |  | 18 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-22 | Quinta | CT Lourdes |  | Paulo (Medeiros) | Readequação da Via |  |  |  | Adequação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-22 | Quinta | CT Mar de Coral |  | Valter | Acabamento PV 03 | 03 |  | 03 | Acabamento | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-22 | Quinta | CT Mar de Coral |  | Bruno (Work Drill) | Execução furo piloto entre PVs 04 ao 05.1 | 04 |  | 04 | Furo piloto | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-22 | Quinta | CT Mar de Coral |  | Márcio | Apoio HDD entre PVs 04 ao 05.1 | 04 |  | 04 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-22 | Quinta | CT Mar de Coral |  | Carlos | Adequação PVs |  |  |  | Adequação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-22 | Quinta | Vacal |  | Lourdes | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-22 | Quinta | Vacal |  | Lourdes | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-22 | Quinta | Vacal |  | Mar de Coral | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-22 | Quinta | Vacal |  | Jaraguá | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-22 | Quinta | Guindauto |  | Rodrigo Apoio as equipes | Rodrigo Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-22 | Quinta | Guindauto |  | Marcio | Marcio |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-23 | Sexta | SOUTO MAIOR |  | Paulo | Ligações |  |  |  | Ligações | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-23 | Sexta | CT MIRIAM |  | Valter | Acabamento PI 57.2 |  |  |  | Acabamento | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-23 | Sexta | SÃO LUCAS |  | Sergio | VCA Jusante PV 85 | 85 |  | 85 | VCA | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-23 | Sexta | CT Jaraguá |  | Marcelo | Acabamento PV 01 | 01 |  | 01 | Acabamento | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-23 | Sexta | CT Jaraguá |  | Ribeiro | Passagem tubo entre PVs 02 ao 08 | 02 |  | 02 |  | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-23 | Sexta | CT Jaraguá |  | Jonathan | Apoio HDD entre PVs 02 ao 08 | 02 |  | 02 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-23 | Sexta | CT Jaraguá |  | Higor | Shaft PV 05 | 05 |  | 05 | Shaft | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-23 | Sexta | CT Lourdes |  | Cesar | Limpeza PV 14 | 14 |  | 14 | Limpeza | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-23 | Sexta | CT Lourdes |  | Edivando | Transformação PV 22 | 22 |  | 22 | Transformação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-23 | Sexta | CT Lourdes |  | Natalino | Apoio HDD PV 14 ao PV 18 | 14 | 18 | 14, 18 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-23 | Sexta | CT Lourdes |  | Paulo (Medeiros) | Readequação da Via |  |  |  | Adequação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-23 | Sexta | CT Mar de Coral |  | Bruno (Work Drill) | Execução furo piloto entre PVs 04 ao 05.1 | 04 |  | 04 | Furo piloto | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-23 | Sexta | CT Mar de Coral |  | Márcio | Apoio HDD entre PVs 04 ao 05.1 | 04 |  | 04 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-23 | Sexta | CT Mar de Coral |  | Carlos | Adequação PV 05; Acabamento PV 02 e 03 | 05 | 02 | 05, 02 | Adequação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-23 | Sexta | CT Mar de Coral |  | Cidão | Apoio HDD PVs 08 ao 09 | 08 |  | 08 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-23 | Sexta | Vacal |  | Lourdes | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-23 | Sexta | Vacal |  | Lourdes | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-23 | Sexta | Vacal |  | Mar de Coral | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-23 | Sexta | Vacal |  | Jaraguá | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-23 | Sexta | Guindauto |  | Rodrigo Apoio as equipes | Rodrigo Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-23 | Sexta | Guindauto |  | Marcio | Marcio |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-26 | Segunda | CT Jaraguá |  | Marcelo | Transformação PV 08 e 11 | 08 |  | 08 | Transformação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-26 | Segunda | CT Jaraguá |  | Cesar | Transformação PV 09 | 09 |  | 09 | Transformação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-26 | Segunda | CT Jaraguá |  | Cidão | Transformação PV 02 | 02 |  | 02 | Transformação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-26 | Segunda | CT Jaraguá |  | Carlos | Transformação PV 10 | 10 |  | 10 | Transformação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-26 | Segunda | CT Jaraguá |  | Higor | Transformação PV 05 e 04 | 05 |  | 05 | Transformação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-26 | Segunda | CT Lourdes |  | Edivando | Transformação PV 18 | 18 |  | 18 | Transformação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-26 | Segunda | CT Lourdes |  | Natalino | Apoio HDD entre PVs 14 ao 13 | 14 |  | 14 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-26 | Segunda | CT Mar de Coral |  | Jonathan | Apoio HDD entre PVs 13 ao 16 | 13 |  | 13 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-26 | Segunda | CT Mar de Coral |  | Márcio | Apoio HDD entre PVs 08 ao 09 | 08 |  | 08 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-26 | Segunda | CT Mar de Coral |  | Valter | Transformação PV 05 | 05 |  | 05 | Transformação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-26 | Segunda | CT Mar de Coral |  | Paulo (Medeiros) | Apoio HDD entre PVs 19 ao 23 | 19 |  | 19 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-26 | Segunda | CT Mar de Coral |  | Paulo | Transformação PV 5.1 + Interligações | 5.1 |  | 5.1 | Transformação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-26 | Segunda | CT Mar de Coral |  | Sergio | Transformação PV 04 | 04 |  | 04 | Transformação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-26 | Segunda | Vacal |  | Mar de Coral | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-26 | Segunda | Vacal |  | Mar de Coral | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-26 | Segunda | Vacal |  | Mar de Coral | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-26 | Segunda | Vacal |  | Lourdes | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-26 | Segunda | Guindauto |  | Rodrigo Apoio as equipes | Rodrigo Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-26 | Segunda | Guindauto |  | Marcio Apoio as equipes | Marcio Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-27 | Terça | CT MAR DE CORAL (ELOÍZIO e LEANDRO e SILVESTRE) |  | Sergio (Goiânia) | Transformação PV 04 | 04 |  | 04 | Transformação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-27 | Terça | CT MAR DE CORAL (ELOÍZIO e LEANDRO e SILVESTRE) |  | Valter | Transformação PV 05 | 05 |  | 05 | Transformação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-27 | Terça | CT MAR DE CORAL (ELOÍZIO e LEANDRO e SILVESTRE) |  | Paulo (Goiânia) | Transformação PV 05.1 + Interlig. | 05.1 |  | 05.1 | Transformação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-27 | Terça | CT MAR DE CORAL (ELOÍZIO e LEANDRO e SILVESTRE) |  | Work Drill | Alargador entre PVs 18 ao 23 | 18 |  | 18 |  | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-27 | Terça | CT MAR DE CORAL (ELOÍZIO e LEANDRO e SILVESTRE) |  | Paulo (Medeiros) | Apoio HDD entre os PVs 18 ao PV 23 | 18 | 23 | 18, 23 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-27 | Terça | CT MAR DE CORAL (ELOÍZIO e LEANDRO e SILVESTRE) |  | GR Ribeiro | Furo piloto entre PVs 16 ao 13 | 16 |  | 16 | Furo piloto | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-27 | Terça | CT MAR DE CORAL (ELOÍZIO e LEANDRO e SILVESTRE) |  | Jhonatan | Apoio HDD entre PVs 16 ao 13 | 16 |  | 16 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-27 | Terça | CT MAR DE CORAL (ELOÍZIO e LEANDRO e SILVESTRE) |  | WJ - 01 | Furo piloto e puxe entre PVs 08 ao 09 | 08 |  | 08 | Furo piloto | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-27 | Terça | CT MAR DE CORAL (ELOÍZIO e LEANDRO e SILVESTRE) |  | Márcio | Apoio HDD entre PVs 08 ao 09 | 08 |  | 08 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-27 | Terça | CT LOURDES (ROBSON e VALMIR) |  | Edvando | Transformação PV 18 | 18 |  | 18 | Transformação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-27 | Terça | CT LOURDES (ROBSON e VALMIR) |  | WJ - 02 | Furo piloto entre PVs 13 ao 14 | 13 |  | 13 | Furo piloto | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-27 | Terça | CT LOURDES (ROBSON e VALMIR) |  | Natalino | Apoio HDD entre os PVs 13 ao PV 14 | 13 | 14 | 13, 14 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-27 | Terça | CT JARAGUÁ (CAROLINE e FÁBIO) |  | Cidão | Transformação PV 02 | 02 |  | 02 | Transformação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-27 | Terça | CT JARAGUÁ (CAROLINE e FÁBIO) |  | Cesar | Acabamento PV 09 | 09 |  | 09 | Acabamento | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-27 | Terça | CT JARAGUÁ (CAROLINE e FÁBIO) |  | Marcelo | Transformação PV 08 / 11 | 08 |  | 08 | Transformação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-27 | Terça | CT JARAGUÁ (CAROLINE e FÁBIO) |  | Higor | Transformação PV 05 / 04 | 05 |  | 05 | Transformação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-27 | Terça | CT JARAGUÁ (CAROLINE e FÁBIO) |  | Carlos | Transformação PV 10 | 10 |  | 10 | Transformação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-27 | Terça | Vacal |  | WJ - 01 | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-27 | Terça | Vacal |  | WJ - 02 | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-27 | Terça | Vacal |  | Work Drill | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-27 | Terça | Vacal |  | GR Ribeiro | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-27 | Terça | Guindauto |  | Rodrigo | Rodrigo - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-27 | Terça | Guindauto |  | Marcio | Marcio - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-28 | Quarta | CT MAR DE CORAL | ELOÍZIO e LEANDRO e SILVESTRE | Sergio (Goiânia) | Transformação PV 04 | 04 |  | 04 | Transformação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-28 | Quarta | CT MAR DE CORAL | ELOÍZIO e LEANDRO e SILVESTRE | Valter | Transformação PV 05 | 05 |  | 05 | Transformação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-28 | Quarta | CT MAR DE CORAL | ELOÍZIO e LEANDRO e SILVESTRE | Paulo (Goiânia) | Transformação PV 05.1 + Interlig. | 05.1 |  | 05.1 | Transformação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-28 | Quarta | CT MAR DE CORAL | ELOÍZIO e LEANDRO e SILVESTRE | Work Drill | Alargador e Puxe entre PVs 18 ao 23 | 18 |  | 18 | Puxe | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-28 | Quarta | CT MAR DE CORAL | ELOÍZIO e LEANDRO e SILVESTRE | Paulo (Medeiros) | Apoio HDD entre os PVs 18 ao PV 23 | 18 | 23 | 18, 23 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-28 | Quarta | CT MAR DE CORAL | ELOÍZIO e LEANDRO e SILVESTRE | GR Ribeiro | Alargador e Puxe entre PVs 16 ao 13 | 16 |  | 16 | Puxe | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-28 | Quarta | CT MAR DE CORAL | ELOÍZIO e LEANDRO e SILVESTRE | Jhonatan | Apoio HDD entre PVs 16 ao 13 | 16 |  | 16 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-28 | Quarta | CT MAR DE CORAL | ELOÍZIO e LEANDRO e SILVESTRE | WJ - 01 | Furo piloto e puxe entre PVs 08 ao 09 | 08 |  | 08 | Furo piloto | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-28 | Quarta | CT MAR DE CORAL | ELOÍZIO e LEANDRO e SILVESTRE | Márcio | Apoio HDD entre PVs 08 ao 09 | 08 |  | 08 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-28 | Quarta | CT LOURDES | ROBSON e VALMIR | Edvando | Transformação PV 18 | 18 |  | 18 | Transformação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-28 | Quarta | CT LOURDES | ROBSON e VALMIR | WJ - 02 | Furo piloto entre PVs 13 ao 14 | 13 |  | 13 | Furo piloto | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-28 | Quarta | CT LOURDES | ROBSON e VALMIR | Natalino | Apoio HDD entre os PVs 13 ao PV 14 | 13 | 14 | 13, 14 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-28 | Quarta | CT JARAGUÁ | CAROLINE e FÁBIO | Cidão | Transformação PV 02 | 02 |  | 02 | Transformação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-28 | Quarta | CT JARAGUÁ | CAROLINE e FÁBIO | Cesar | Transformação PV 11 | 11 |  | 11 | Transformação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-28 | Quarta | CT JARAGUÁ | CAROLINE e FÁBIO | Marcelo | Transformação PV 08 | 08 |  | 08 | Transformação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-28 | Quarta | CT JARAGUÁ | CAROLINE e FÁBIO | Higor | Transformação PV 04 | 04 |  | 04 | Transformação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-28 | Quarta | CT JARAGUÁ | CAROLINE e FÁBIO | Carlos | Transformação PV 10 | 10 |  | 10 | Transformação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-28 | Quarta | Vacal |  | WJ - 01 | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-28 | Quarta | Vacal |  | WJ - 02 | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-28 | Quarta | Vacal |  | Work Drill | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-28 | Quarta | Vacal |  | GR Ribeiro | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-28 | Quarta | Guindauto |  | Rodrigo | Rodrigo - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-28 | Quarta | Guindauto |  | Marcio | Marcio - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-29 | Quinta | CT MAR DE CORAL | ELOÍZIO e LEANDRO e SILVESTRE | Sergio (Goiânia) | Transformação PV 04 | 04 |  | 04 | Transformação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-29 | Quinta | CT MAR DE CORAL | ELOÍZIO e LEANDRO e SILVESTRE | Valter | Transformação PV 05 | 05 |  | 05 | Transformação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-29 | Quinta | CT MAR DE CORAL | ELOÍZIO e LEANDRO e SILVESTRE | Paulo (Goiânia) | Transformação PV 05.1 + Interlig. | 05.1 |  | 05.1 | Transformação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-29 | Quinta | CT MAR DE CORAL | ELOÍZIO e LEANDRO e SILVESTRE | Work Drill | Furo Piloto entre PVs 10 ao 13 | 10 |  | 10 | Furo piloto | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-29 | Quinta | CT MAR DE CORAL | ELOÍZIO e LEANDRO e SILVESTRE | Paulo (Medeiros) | Apoio HDD entre os PVs 10 ao PV 13 | 10 | 13 | 10, 13 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-29 | Quinta | CT MAR DE CORAL | ELOÍZIO e LEANDRO e SILVESTRE | GR Ribeiro | Furo Piloto e Puxe entre PVs 16 ao 18 | 16 |  | 16 | Furo piloto | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-29 | Quinta | CT MAR DE CORAL | ELOÍZIO e LEANDRO e SILVESTRE | Jhonatan | Apoio HDD entre PVs 16 ao 18 | 16 |  | 16 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-29 | Quinta | CT MAR DE CORAL | ELOÍZIO e LEANDRO e SILVESTRE | WJ - 01 | Furo piloto entre PVs 09 ao 10 | 09 |  | 09 | Furo piloto | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-29 | Quinta | CT MAR DE CORAL | ELOÍZIO e LEANDRO e SILVESTRE | Márcio | Apoio HDD entre PVs 09 ao 10 | 09 |  | 09 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-29 | Quinta | CT LOURDES | ROBSON e VALMIR | Edvando | Transformação PV 18 | 18 |  | 18 | Transformação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-29 | Quinta | CT LOURDES | ROBSON e VALMIR | WJ - 02 | Furo piloto entre PVs 13 ao 14 | 13 |  | 13 | Furo piloto | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-29 | Quinta | CT LOURDES | ROBSON e VALMIR | Natalino | Apoio HDD entre os PVs 13 ao PV 14 | 13 | 14 | 13, 14 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-29 | Quinta | CT JARAGUÁ | CAROLINE e FÁBIO | Cidão | Transformação PV 02 | 02 |  | 02 | Transformação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-29 | Quinta | CT JARAGUÁ | CAROLINE e FÁBIO | Cesar | Transformação PV 11 | 11 |  | 11 | Transformação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-29 | Quinta | CT JARAGUÁ | CAROLINE e FÁBIO | Marcelo | Transformação PV 08 | 08 |  | 08 | Transformação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-29 | Quinta | CT JARAGUÁ | CAROLINE e FÁBIO | Higor | Transformação PV 04 | 04 |  | 04 | Transformação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-29 | Quinta | CT JARAGUÁ | CAROLINE e FÁBIO | Carlos | Transformação PV 10 | 10 |  | 10 | Transformação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-29 | Quinta | Vacal |  | WJ - 01 | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-29 | Quinta | Vacal |  | WJ - 02 | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-29 | Quinta | Vacal |  | Work Drill | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-29 | Quinta | Vacal |  | GR Ribeiro | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-29 | Quinta | Guindauto |  | Rodrigo | Rodrigo - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-29 | Quinta | Guindauto |  | Marcio | Marcio - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-30 | Sexta | CT MAR DE CORAL | ELOÍZIO e LEANDRO e SILVESTRE | Sergio (Goiânia) | Transformação PV 16 | 16 |  | 16 | Transformação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-30 | Sexta | CT MAR DE CORAL | ELOÍZIO e LEANDRO e SILVESTRE | Valter | Transformação PV 05 | 05 |  | 05 | Transformação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-30 | Sexta | CT MAR DE CORAL | ELOÍZIO e LEANDRO e SILVESTRE | Paulo (Goiânia) | Interlig PV 05.1 | 05.1 |  | 05.1 | Interligação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-30 | Sexta | CT MAR DE CORAL | ELOÍZIO e LEANDRO e SILVESTRE | Work Drill | Furo Piloto entre PVs 10 ao 13 | 10 |  | 10 | Furo piloto | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-30 | Sexta | CT MAR DE CORAL | ELOÍZIO e LEANDRO e SILVESTRE | Medeiros | Apoio HDD entre os PVs 10 ao PV 13 | 10 | 13 | 10, 13 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-30 | Sexta | CT MAR DE CORAL | ELOÍZIO e LEANDRO e SILVESTRE | WJ - 01 | Furo piloto entre PVs 09 ao 10 | 09 |  | 09 | Furo piloto | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-30 | Sexta | CT MAR DE CORAL | ELOÍZIO e LEANDRO e SILVESTRE | Márcio | Apoio HDD entre PVs 09 ao 10 | 09 |  | 09 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-30 | Sexta | CT MAR DE CORAL | ELOÍZIO e LEANDRO e SILVESTRE | Marcelo | Transformação PV 04 | 04 |  | 04 | Transformação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-30 | Sexta | CT LOURDES | ROBSON e VALMIR | Edvando | Transformação PV 18 | 18 |  | 18 | Transformação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-30 | Sexta | CT LOURDES | ROBSON e VALMIR | WJ - 02 | Furo piloto entre PVs 13 ao 14 | 13 |  | 13 | Furo piloto | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-30 | Sexta | CT LOURDES | ROBSON e VALMIR | Higor | Apoio HDD PV 13 ao 14 | 13 |  | 13 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-30 | Sexta | CT JARAGUÁ | CAROLINE e FÁBIO | Cidão | Acabamento PV 02 | 02 |  | 02 | Acabamento | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-30 | Sexta | CT JARAGUÁ | CAROLINE e FÁBIO | Cesar | Transformação/interligação PV 11 | 11 |  | 11 | Transformação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-30 | Sexta | CT JARAGUÁ | CAROLINE e FÁBIO | Carlos | Acabamento PVs |  |  |  | Acabamento | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-30 | Sexta | Vacal |  | Lourdes | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-30 | Sexta | Vacal |  | Lourdes | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-30 | Sexta | Vacal |  | Mar de Coral | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-30 | Sexta | Vacal |  | Mar de Coral | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-30 | Sexta | Guindauto |  | Rodrigo | Rodrigo - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-01-30 | Sexta | Guindauto |  | Marcio | Marcio - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-02-02 | Segunda | CT MAR DE CORAL | ELOÍZIO e LEANDRO e SILVESTRE | Cidão | Shaft PV 30 | 30 |  | 30 | Shaft | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-02 | Segunda | CT MAR DE CORAL | ELOÍZIO e LEANDRO e SILVESTRE | Valter | Transformação PV 08 | 08 |  | 08 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-02 | Segunda | CT MAR DE CORAL | ELOÍZIO e LEANDRO e SILVESTRE | Work Drill | Furo Piloto entre PVs 09 ao 10 | 09 |  | 09 | Furo piloto | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-02 | Segunda | CT MAR DE CORAL | ELOÍZIO e LEANDRO e SILVESTRE | Medeiros | Apoio HDD entre os PVs 09 ao PV 10 | 09 | 10 | 09, 10 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-02 | Segunda | CT MAR DE CORAL | ELOÍZIO e LEANDRO e SILVESTRE | Reinaldo | Furo Piloto entre PVs 10 ao 13 | 10 |  | 10 | Furo piloto | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-02 | Segunda | CT MAR DE CORAL | ELOÍZIO e LEANDRO e SILVESTRE | Márcio | Apoio HDD entre PVs 10 ao 13 | 10 |  | 10 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-02 | Segunda | CT MAR DE CORAL | ELOÍZIO e LEANDRO e SILVESTRE | Marcelo | Transformação PV 04 | 04 |  | 04 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-02 | Segunda | CT MAR DE CORAL | ELOÍZIO e LEANDRO e SILVESTRE | Paulo | Transformação PV 18 | 18 |  | 18 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-02 | Segunda | CT MAR DE CORAL | ELOÍZIO e LEANDRO e SILVESTRE | Sergio | Transformação PV 22 | 22 |  | 22 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-02 | Segunda | CT LOURDES | ROBSON e VALMIR | Edvando | Transformação PV 18 | 18 |  | 18 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-02 | Segunda | CT LOURDES | ROBSON e VALMIR | Jonathan | Transformação PV 13 | 13 |  | 13 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-02 | Segunda | CT LOURDES | ROBSON e VALMIR | Carlos | Transformação PV 14 | 14 |  | 14 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-02 | Segunda | CT JARAGUÁ | CAROLINE e FÁBIO | Cesar | Acabamento PVs |  |  |  | Acabamento | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-02 | Segunda | RCE ARARIBA | ROBSON | WJ - 02 | Furo piloto entre PVs 09 ao 07 | 09 |  | 09 | Furo piloto | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-02 | Segunda | RCE ARARIBA | ROBSON | Natalino | Apoio HDD PV 09 ao 07 | 09 |  | 09 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-02 | Segunda | Vacal |  | Lourdes | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-02 | Segunda | Vacal |  | Lourdes | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-02 | Segunda | Vacal |  | Mar de Coral | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-02 | Segunda | Vacal |  | Mar de Coral | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-02 | Segunda | Guindauto |  | Rodrigo | Rodrigo - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-02 | Segunda | Guindauto |  | Marcio | Marcio - Apoio PV 18 |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-02 | Segunda | CT MAR DE CORAL | ELOÍZIO e LEANDRO e SILVESTRE | Cidão | Shaft PV 30 | 30 |  | 30 | Shaft | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-02-02 | Segunda | CT MAR DE CORAL | ELOÍZIO e LEANDRO e SILVESTRE | Valter | Transformação PV 08 | 08 |  | 08 | Transformação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-02-02 | Segunda | CT MAR DE CORAL | ELOÍZIO e LEANDRO e SILVESTRE | Work Drill | Furo Piloto entre PVs 09 ao 10 | 09 |  | 09 | Furo piloto | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-02-02 | Segunda | CT MAR DE CORAL | ELOÍZIO e LEANDRO e SILVESTRE | Medeiros | Apoio HDD entre os PVs 09 ao PV 10 | 09 | 10 | 09, 10 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-02-02 | Segunda | CT MAR DE CORAL | ELOÍZIO e LEANDRO e SILVESTRE | Reinaldo | Furo Piloto entre PVs 10 ao 13 | 10 |  | 10 | Furo piloto | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-02-02 | Segunda | CT MAR DE CORAL | ELOÍZIO e LEANDRO e SILVESTRE | Márcio | Apoio HDD entre PVs 10 ao 13 | 10 |  | 10 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-02-02 | Segunda | CT MAR DE CORAL | ELOÍZIO e LEANDRO e SILVESTRE | Marcelo | Transformação PV 04 | 04 |  | 04 | Transformação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-02-02 | Segunda | CT MAR DE CORAL | ELOÍZIO e LEANDRO e SILVESTRE | Paulo | Transformação PV 18 | 18 |  | 18 | Transformação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-02-02 | Segunda | CT MAR DE CORAL | ELOÍZIO e LEANDRO e SILVESTRE | Sergio | Transformação PV 22 | 22 |  | 22 | Transformação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-02-02 | Segunda | CT LOURDES | ROBSON e VALMIR | Edvando | Transformação PV 18 | 18 |  | 18 | Transformação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-02-02 | Segunda | CT LOURDES | ROBSON e VALMIR | Jonathan | Transformação PV 13 | 13 |  | 13 | Transformação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-02-02 | Segunda | CT LOURDES | ROBSON e VALMIR | Carlos | Transformação PV 14 | 14 |  | 14 | Transformação | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-02-02 | Segunda | CT JARAGUÁ | CAROLINE e FÁBIO | Cesar | Acabamento PVs |  |  |  | Acabamento | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-02-02 | Segunda | RCE ARARIBA | ROBSON | WJ - 02 | Furo piloto entre PVs 09 ao 07 | 09 |  | 09 | Furo piloto | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-02-02 | Segunda | RCE ARARIBA | ROBSON | Natalino | Apoio HDD PV 09 ao 07 | 09 |  | 09 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-janeiro(1).docx
2026-02-02 | Segunda | Vacal |  | Lourdes | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-02-02 | Segunda | Vacal |  | Lourdes | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-02-02 | Segunda | Vacal |  | Mar de Coral | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-02-02 | Segunda | Vacal |  | Mar de Coral | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-02-02 | Segunda | Guindauto |  | Rodrigo | Rodrigo - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-02-02 | Segunda | Guindauto |  | Marcio | Marcio - Apoio PV 18 |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-janeiro(1).docx
2026-02-03 | Terça | CT MAR DE CORAL | ELOÍZIO e LEANDRO e SILVESTRE | Cidão | Shaft PV 36 | 36 |  | 36 | Shaft | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-03 | Terça | CT MAR DE CORAL | ELOÍZIO e LEANDRO e SILVESTRE | Valter | Transformação PV 08 | 08 |  | 08 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-03 | Terça | CT MAR DE CORAL | ELOÍZIO e LEANDRO e SILVESTRE | Work Drill | Furo Piloto entre PVs 25 ao 30 | 25 |  | 25 | Furo piloto | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-03 | Terça | CT MAR DE CORAL | ELOÍZIO e LEANDRO e SILVESTRE | Medeiros | Apoio HDD entre os PVs 25 ao PV 30 | 25 | 30 | 25, 30 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-03 | Terça | CT MAR DE CORAL | ELOÍZIO e LEANDRO e SILVESTRE | Reinaldo | Furo Piloto e Puxe entre PVs 10 ao 13 | 10 |  | 10 | Furo piloto | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-03 | Terça | CT MAR DE CORAL | ELOÍZIO e LEANDRO e SILVESTRE | Márcio | Apoio HDD entre PVs 10 ao 13 | 10 |  | 10 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-03 | Terça | CT MAR DE CORAL | ELOÍZIO e LEANDRO e SILVESTRE | Paulo | Transformação PV 22 | 22 |  | 22 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-03 | Terça | CT MAR DE CORAL | ELOÍZIO e LEANDRO e SILVESTRE | Sergio | Transformação PV 18 | 18 |  | 18 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-03 | Terça | CT LOURDES | ROBSON e VALMIR | Edvando | Transformação PV 18 | 18 |  | 18 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-03 | Terça | CT LOURDES | ROBSON e VALMIR | Jonathan | Transformação PV 13 | 13 |  | 13 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-03 | Terça | CT LOURDES | ROBSON e VALMIR | Higor | Transformação PV 14 | 14 |  | 14 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-03 | Terça | CT ÁGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FÁBIO | Marcelo | Shaft PV 02 | 02 |  | 02 | Shaft | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-03 | Terça | CT ÁGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FÁBIO | Cesar | Shaft PV 03 | 03 |  | 03 | Shaft | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-03 | Terça | RCE ARARIBA | ROBSON | WJ - 02 | Furo piloto entre PVs 10 ao 11 | 10 |  | 10 | Furo piloto | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-03 | Terça | RCE ARARIBA | ROBSON | Natalino | Apoio HDD PV 10 ao 11 | 10 |  | 10 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-03 | Terça | Vacal |  | Lourdes | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-03 | Terça | Vacal |  | Lourdes | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-03 | Terça | Vacal |  | Mar de Coral | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-03 | Terça | Vacal |  | Mar de Coral | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-03 | Terça | Guindauto |  | Rodrigo | Rodrigo - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-03 | Terça | Guindauto |  | Marcio | Marcio - Apoio PV 18 |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-04 | Quarta | CT MAR DE CORAL | ELOÍZIO e LEANDRO e SILVESTRE | Cidão | Shaft PV 33 | 33 |  | 33 | Shaft | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-04 | Quarta | CT MAR DE CORAL | ELOÍZIO e LEANDRO e SILVESTRE | Valter | Transformação PV 09 | 09 |  | 09 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-04 | Quarta | CT MAR DE CORAL | ELOÍZIO e LEANDRO e SILVESTRE | Work Drill | Puxe entre PVs 25 ao 30 | 25 |  | 25 | Puxe | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-04 | Quarta | CT MAR DE CORAL | ELOÍZIO e LEANDRO e SILVESTRE | Medeiros | Apoio HDD entre os PVs 25 ao PV 30 | 25 | 30 | 25, 30 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-04 | Quarta | CT MAR DE CORAL | ELOÍZIO e LEANDRO e SILVESTRE | Reinaldo | Furo Piloto e Puxe entre PVs 10 ao 13 | 10 |  | 10 | Furo piloto | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-04 | Quarta | CT MAR DE CORAL | ELOÍZIO e LEANDRO e SILVESTRE | Márcio | Apoio HDD entre PVs 5.10 ao 5.11 | 5.10 |  | 5.10 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-04 | Quarta | CT MAR DE CORAL | ELOÍZIO e LEANDRO e SILVESTRE | Sergio | Transformação PV 18 | 18 |  | 18 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-04 | Quarta | CT MAR DE CORAL | ELOÍZIO e LEANDRO e SILVESTRE | Carlos | Transformação PV 22 | 22 |  | 22 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-04 | Quarta | CT MAR DE CORAL | ELOÍZIO e LEANDRO e SILVESTRE | Jonathan | Transformação PV 14 | 14 |  | 14 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-04 | Quarta | CT LOURDES | ROBSON e VALMIR | Edvando | Transformação PV 18 | 18 |  | 18 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-04 | Quarta | CT LOURDES | ROBSON e VALMIR | Higor | Transformação PV 14 | 14 |  | 14 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-04 | Quarta | CT LOURDES | ROBSON e VALMIR | Paulo | Transformação PV 13 | 13 |  | 13 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-04 | Quarta | CT ÁGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FÁBIO | Marcelo | Shaft PV 02 | 02 |  | 02 | Shaft | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-04 | Quarta | CT ÁGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FÁBIO | Cesar | Shaft PV 03 | 03 |  | 03 | Shaft | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-04 | Quarta | RCE ARARIBA | ROBSON | WJ - 02 | Furo piloto entre PVs 10 ao 13 | 10 |  | 10 | Furo piloto | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-04 | Quarta | RCE ARARIBA | ROBSON | Natalino | Apoio HDD PV 10 ao 13 | 10 |  | 10 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-04 | Quarta | Vacal |  | Lourdes | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-04 | Quarta | Vacal |  | Arariba | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-04 | Quarta | Vacal |  | Mar de Coral | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-04 | Quarta | Vacal |  | Mar de Coral | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-04 | Quarta | Guindauto |  | Rodrigo | Rodrigo - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-04 | Quarta | Guindauto |  | Marcio | Marcio - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-05 | Quinta | CT MAR DE CORAL | ELOÍZIO e LEANDRO e SILVESTRE | Cidão | Shaft PV 36 | 36 |  | 36 | Shaft | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-05 | Quinta | CT MAR DE CORAL | ELOÍZIO e LEANDRO e SILVESTRE | Valter | Transformação PV 09 | 09 |  | 09 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-05 | Quinta | CT MAR DE CORAL | ELOÍZIO e LEANDRO e SILVESTRE | Work Drill | [5 empty] | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-05 | Quinta | CT MAR DE CORAL | ELOÍZIO e LEANDRO e SILVESTRE | Medeiros | Resgate cabeça de puxe PV 30 | 30 |  | 30 | Puxe | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-05 | Quinta | CT MAR DE CORAL | ELOÍZIO e LEANDRO e SILVESTRE | Márcio | Apoio HDD entre PVs 5.10 ao 5.11 | 5.10 |  | 5.10 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-05 | Quinta | CT MAR DE CORAL | ELOÍZIO e LEANDRO e SILVESTRE | Sergio | Transformação PV 23 | 23 |  | 23 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-05 | Quinta | CT MAR DE CORAL | ELOÍZIO e LEANDRO e SILVESTRE | Carlos | Transformação PV 22 | 22 |  | 22 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-05 | Quinta | CT LOURDES | ROBSON e VALMIR | Edvando | Transformação PV 18 | 18 |  | 18 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-05 | Quinta | CT LOURDES | ROBSON e VALMIR | Higor | Transformação PV 14 | 14 |  | 14 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-05 | Quinta | CT LOURDES | ROBSON e VALMIR | Paulo | Transformação PV 13 | 13 |  | 13 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-05 | Quinta | CT ÁGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FÁBIO | Marcelo | Shaft PV 04 | 04 |  | 04 | Shaft | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-05 | Quinta | CT ÁGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FÁBIO | Cesar | Shaft PV 05 | 05 |  | 05 | Shaft | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-05 | Quinta | CT ÁGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FÁBIO | Reinaldo | Furo piloto entre PVs existente ao 01 |  |  |  | Furo piloto | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-05 | Quinta | CT ÁGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FÁBIO | Jonathan | Apoio HDD jusante ao PV 01 | 01 |  | 01 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-05 | Quinta | RCE ARARIBA | ROBSON | WJ - 02 Alex | [5 empty] | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-05 | Quinta | RCE ARARIBA | ROBSON | Natalino | Resgate cabeça de puxe PV 09 | 09 |  | 09 | Puxe | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-05 | Quinta | Vacal |  |  | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-05 | Quinta | Vacal |  | Mar de Coral | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-05 | Quinta | Vacal |  | Mar de Coral | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-05 | Quinta | Vacal |  | Mar de Coral | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-05 | Quinta | Guindauto |  | Rodrigo | Rodrigo - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-05 | Quinta | Guindauto |  | Marcio | Marcio - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-06 | Sexta | CT MAR DE CORAL | LEANDRO e SILVESTRE | Cidão | Shaft PV 33 | 33 |  | 33 | Shaft | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-06 | Sexta | CT MAR DE CORAL | LEANDRO e SILVESTRE | Valter | Transformação PV 09 | 09 |  | 09 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-06 | Sexta | CT MAR DE CORAL | LEANDRO e SILVESTRE | Work Drill | Furo Piloto entre PVs 30 ao 33 | 30 |  | 30 | Furo piloto | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-06 | Sexta | CT MAR DE CORAL | LEANDRO e SILVESTRE | Medeiros | Apoio HDD entre os PVs 30 ao PV 33 | 30 | 33 | 30, 33 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-06 | Sexta | CT MAR DE CORAL | LEANDRO e SILVESTRE | WJ 01 | Puxe entre PVs 10 ao 13 | 10 |  | 10 | Puxe | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-06 | Sexta | CT MAR DE CORAL | LEANDRO e SILVESTRE | Higor | Apoio HDD entre PVs 10 ao 13 | 10 |  | 10 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-06 | Sexta | CT MAR DE CORAL | LEANDRO e SILVESTRE | Sergio | Transformação PV 23 | 23 |  | 23 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-06 | Sexta | CT MAR DE CORAL | LEANDRO e SILVESTRE | Carlos | Transformação PV 22 | 22 |  | 22 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-06 | Sexta | CT LOURDES | ROBSON | Edvando | Transformação PV 18 | 18 |  | 18 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-06 | Sexta | CT ÁGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FÁBIO | Marcelo | Shaft PV 06 | 06 |  | 06 | Shaft | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-06 | Sexta | CT ÁGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FÁBIO | Cesar | Shaft PV 05 | 05 |  | 05 | Shaft | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-06 | Sexta | CT ÁGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FÁBIO | Reinaldo | Furo Piloto e Puxe PVE e PV02 | 02 |  | 02 | Furo piloto | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-06 | Sexta | CT ÁGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FÁBIO | Jonathan | Apoio HDD entre PVE e PV02 | 02 |  | 02 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-06 | Sexta | RCE ARARIBA | ELOÍZIO | WJ - 02 | Furo piloto entre PVs 10 ao 13 | 10 |  | 10 | Furo piloto | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-06 | Sexta | RCE ARARIBA | ELOÍZIO | Natalino | Apoio HDD PV 10 ao 13 | 10 |  | 10 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-06 | Sexta | RCE ARARIBA | ELOÍZIO | Paulo | Transformação PV 09 | 09 |  | 09 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-06 | Sexta | Vacal |  | Mar de Coral | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-06 | Sexta | Vacal |  | Mar de Coral | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-06 | Sexta | Guindauto |  | Rodrigo | Rodrigo - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-06 | Sexta | Guindauto |  | Marcio | Marcio - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-09 | Segunda | CT MAR DE CORAL | LEANDRO e SILVESTRE | Valter | Transformação PV 09 | 09 |  | 09 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-09 | Segunda | CT MAR DE CORAL | LEANDRO e SILVESTRE | Work Drill | Furo Piloto e Puxe entre PVs 30 ao 33 | 30 |  | 30 | Furo piloto | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-09 | Segunda | CT MAR DE CORAL | LEANDRO e SILVESTRE | Medeiros | Apoio HDD entre os PVs 30 ao PV 33 | 30 | 33 | 30, 33 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-09 | Segunda | CT MAR DE CORAL | LEANDRO e SILVESTRE | WJ 01 | Puxe entre PVs 10 ao 13 | 10 |  | 10 | Puxe | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-09 | Segunda | CT MAR DE CORAL | LEANDRO e SILVESTRE | Marcio | Puxe entre PVs 10 ao 13 | 10 |  | 10 | Puxe | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-09 | Segunda | CT MAR DE CORAL | LEANDRO e SILVESTRE | Sergio | Transformação PV 23 | 23 |  | 23 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-09 | Segunda | CT MAR DE CORAL | LEANDRO e SILVESTRE | Carlos | Transformação PV 22 | 22 |  | 22 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-09 | Segunda | CT LOURDES | ROBSON | Edvando | Transformação PV 18 | 18 |  | 18 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-09 | Segunda | CT ÁGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FÁBIO | Marcelo | Shaft PVD 06 | 06 |  | 06 | Shaft | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-09 | Segunda | CT ÁGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FÁBIO | Cesar | Shaft PVD 05 | 05 |  | 05 | Shaft | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-09 | Segunda | CT ÁGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FÁBIO | Reinaldo | Furo Piloto e Puxe PVD 2 e PVD 3 | 2 | 3 | 2, 3 | Furo piloto | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-09 | Segunda | CT ÁGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FÁBIO | Jonathan | Apoio HDD entre PVD 2 e PV03 | 2 | 03 | 2, 03 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-09 | Segunda | CT ÁGUA VERMELHA M.E– Valmir |  | Higor | Shaft PVE 3 | 3 |  | 3 | Shaft | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-09 | Segunda | CT ÁGUA VERMELHA M.E– Valmir |  | Cidão | Shaft PVE 01 | 01 |  | 01 | Shaft | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-09 | Segunda | RCE ARARIBA | ELOÍZIO | WJ - 02 | Puxe entre PVs 10 ao 13 | 10 |  | 10 | Puxe | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-09 | Segunda | RCE ARARIBA | ELOÍZIO | Natalino | Apoio HDD PV 10 ao 13 | 10 |  | 10 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-09 | Segunda | RCE ARARIBA | ELOÍZIO | Paulo | Transformação PV 09 | 09 |  | 09 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-09 | Segunda | Vacal |  | Arariba | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-09 | Segunda | Vacal |  | Água Vermelha | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-09 | Segunda | Vacal |  | Mar de Coral | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-09 | Segunda | Vacal |  | Mar de Coral | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-09 | Segunda | Guindauto |  | Rodrigo | Rodrigo - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-09 | Segunda | Guindauto |  | Marcio | Marcio - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-10 | Terça | CT MAR DE CORAL | LEANDRO e SILVESTRE | Valter | Transformação PV 10 | 10 |  | 10 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-10 | Terça | CT MAR DE CORAL | LEANDRO e SILVESTRE | Work Drill | Furo Piloto e Puxe entre PVs 30 ao 33 | 30 |  | 30 | Furo piloto | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-10 | Terça | CT MAR DE CORAL | LEANDRO e SILVESTRE | Medeiros | Apoio HDD entre os PVs 30 ao PV 33 | 30 | 33 | 30, 33 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-10 | Terça | CT MAR DE CORAL | LEANDRO e SILVESTRE | Marcio | VCA PV 12 ao 13 | 12 |  | 12 | VCA | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-10 | Terça | CT MAR DE CORAL | LEANDRO e SILVESTRE | Sergio | Transformação PV 23 | 23 |  | 23 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-10 | Terça | CT MAR DE CORAL | LEANDRO e SILVESTRE | Carlos | Transformação PV 5.10 | 5.10 |  | 5.10 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-10 | Terça | CT LOURDES | ROBSON | Edvando | Transformação PV 18 | 18 |  | 18 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-10 | Terça | CT ÁGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FÁBIO | Marcelo | Shaft PVD 06 | 06 |  | 06 | Shaft | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-10 | Terça | CT ÁGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FÁBIO | Reinaldo | Furo Piloto e Puxe PVD 2 e PVD 3 | 2 | 3 | 2, 3 | Furo piloto | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-10 | Terça | CT ÁGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FÁBIO | Jonathan | Apoio HDD entre PVD 2 e PV03 | 2 | 03 | 2, 03 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-10 | Terça | CT ÁGUA VERMELHA M.E– Valmir |  | WJ 01 | Piloto 01 ao 03 |  |  |  |  | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-10 | Terça | CT ÁGUA VERMELHA M.E– Valmir |  | Higor | Shaft PVE 3 | 3 |  | 3 | Shaft | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-10 | Terça | CT ÁGUA VERMELHA M.E– Valmir |  | Cidão | Shaft PVE 01 | 01 |  | 01 | Shaft | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-10 | Terça | CT ÁGUA VERMELHA M.E– Valmir |  | Cesar | Shaft PVE 05 | 05 |  | 05 | Shaft | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-10 | Terça | RCE ARARIBA | ELOÍZIO | WJ - 02 | Puxe entre PVs 10 ao 11 | 10 |  | 10 | Puxe | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-10 | Terça | RCE ARARIBA | ELOÍZIO | Natalino | Apoio HDD PV 10 ao 11 | 10 |  | 10 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-10 | Terça | RCE ARARIBA | ELOÍZIO | Paulo | Transformação PV 09 | 09 |  | 09 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-10 | Terça | Vacal |  | Arariba | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-10 | Terça | Vacal |  | Água Vermelha | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-10 | Terça | Vacal |  | Mar de Coral | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-10 | Terça | Vacal |  | Mar de Coral | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-10 | Terça | Guindauto |  | Rodrigo | Rodrigo - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-10 | Terça | Guindauto |  | Marcio | Marcio - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-11 | Quarta | CT MAR DE CORAL | LEANDRO e SILVESTRE | Carlos | Transformação PV 5.10 | 5.10 |  | 5.10 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-11 | Quarta | CT MAR DE CORAL | LEANDRO e SILVESTRE | Medeiros | Resgate cabeça puxe PV 33 | 33 |  | 33 | Puxe | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-11 | Quarta | CT LOURDES | ROBSON | Edvando | Transformação PV 18 | 18 |  | 18 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-11 | Quarta | CT ÁGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FÁBIO | Marcelo | Shaft PVD 06 | 06 |  | 06 | Shaft | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-11 | Quarta | CT ÁGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FÁBIO | Reinaldo | Puxe PVD 2 e PVD 3 | 2 | 3 | 2, 3 | Puxe | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-11 | Quarta | CT ÁGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FÁBIO | Jonathan | Apoio HDD entre PVD 2 e PV03 | 2 | 03 | 2, 03 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-11 | Quarta | CT ÁGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FÁBIO | WJ 02 | Piloto e Puxe PVD 3 e PVD 5 | 3 | 5 | 3, 5 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-11 | Quarta | CT ÁGUA VERMELHA M.E– Valmir |  | WJ 01 | Piloto 01 ao 05 |  |  |  |  | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-11 | Quarta | CT ÁGUA VERMELHA M.E– Valmir |  | Natalino | Apoio HDD 01 ao 05 |  |  |  | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-11 | Quarta | CT ÁGUA VERMELHA M.E– Valmir |  | Higor | Shaft PVE 11 | 11 |  | 11 | Shaft | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-11 | Quarta | CT ÁGUA VERMELHA M.E– Valmir |  | Cidão | Shaft PVE 21 | 21 |  | 21 | Shaft | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-11 | Quarta | CT ÁGUA VERMELHA M.E– Valmir |  | Cesar | Shaft PVE 17 | 17 |  | 17 | Shaft | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-11 | Quarta | RCE ARARIBA | ELOÍZIO | Sergio | Transformação PV 10 | 10 |  | 10 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-11 | Quarta | RCE ARARIBA | ELOÍZIO | Paulo | Transformação PV 09 | 09 |  | 09 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-11 | Quarta | Vacal |  | Arariba | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-11 | Quarta | Vacal |  | Água Vermelha | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-11 | Quarta | Vacal |  | Mar de Coral | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-11 | Quarta | Guindauto |  | Rodrigo | Rodrigo - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-11 | Quarta | Guindauto |  | Marcio | Marcio - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-12 | Quinta | CT MAR DE CORAL | LEANDRO e SILVESTRE | Carlos | Aterro PV 5.11 | 5.11 |  | 5.11 | Aterro | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-12 | Quinta | CT MAR DE CORAL | LEANDRO e SILVESTRE | Medeiros | Resgate cabeça puxe PV 33 | 33 |  | 33 | Puxe | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-12 | Quinta | CT MAR DE CORAL | LEANDRO e SILVESTRE | Marcio | Resgate cabeça puxe PV 13 | 13 |  | 13 | Puxe | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-12 | Quinta | CT LOURDES | ROBSON | Edvando | Interligação PV 22 | 22 |  | 22 | Interligação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-12 | Quinta | CT ÁGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FÁBIO | Marcelo | Transformação PVD 2 | 2 |  | 2 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-12 | Quinta | CT ÁGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FÁBIO | Jonathan | Apoio HDD entre PVD 3 e PV05 | 3 | 05 | 3, 05 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-12 | Quinta | CT ÁGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FÁBIO | WJ 02 | Piloto e Puxe PVD 3 e PVD 5 | 3 | 5 | 3, 5 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-12 | Quinta | CT ÁGUA VERMELHA M.E– Valmir |  | WJ 01 | Piloto 01 ao 05 |  |  |  |  | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-12 | Quinta | CT ÁGUA VERMELHA M.E– Valmir |  | Natalino | Apoio HDD 01 ao 05 |  |  |  | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-12 | Quinta | CT ÁGUA VERMELHA M.E– Valmir |  | Higor | Shaft PVE 11 | 11 |  | 11 | Shaft | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-12 | Quinta | CT ÁGUA VERMELHA M.E– Valmir |  | Cidão | Shaft PVE 21 | 21 |  | 21 | Shaft | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-12 | Quinta | CT ÁGUA VERMELHA M.E– Valmir |  | Cesar | Shaft PVE 07 | 07 |  | 07 | Shaft | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-12 | Quinta | RCE ARARIBA | ELOÍZIO | Sergio | Transformação PV 10 | 10 |  | 10 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-12 | Quinta | RCE ARARIBA | ELOÍZIO | Paulo | Transformação PV 09 | 09 |  | 09 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-12 | Quinta | RCE ARARIBA | ELOÍZIO | Valter | VCA PV 10 ao 13 | 10 |  | 10 | VCA | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-12 | Quinta | Vacal |  | Arariba | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-12 | Quinta | Vacal |  | Água Vermelha | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-12 | Quinta | Vacal |  | Mar de Coral | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-12 | Quinta | Guindauto |  | Rodrigo | Rodrigo - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-12 | Quinta | Guindauto |  | Marcio | Marcio - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-13 | Sexta | CT MAR DE CORAL | LEANDRO e SILVESTRE | Carlos | Aterro PV 5.11 | 5.11 |  | 5.11 | Aterro | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-13 | Sexta | CT MAR DE CORAL | LEANDRO e SILVESTRE | Medeiros | Resgate cabeça puxe PV 33 | 33 |  | 33 | Puxe | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-13 | Sexta | CT MAR DE CORAL | LEANDRO e SILVESTRE | Marcio | Transformação PV 13 | 13 |  | 13 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-13 | Sexta | CT MAR DE CORAL | LEANDRO e SILVESTRE | Sergio | Transformação PV 12 | 12 |  | 12 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-13 | Sexta | CT MAR DE CORAL | LEANDRO e SILVESTRE | Paulo | Transformação PV 10 | 10 |  | 10 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-13 | Sexta | CT LOURDES | ROBSON | Edvando | Interligação PV 22 | 22 |  | 22 | Interligação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-13 | Sexta | CT ÁGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FÁBIO | Marcelo | Transformação PVD 2 | 2 |  | 2 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-13 | Sexta | CT ÁGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FÁBIO | Jonathan | Apoio HDD entre PVD 3 e PV05 | 3 | 05 | 3, 05 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-13 | Sexta | CT ÁGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FÁBIO | WJ 02 | Piloto e Puxe PVD 3 e PVD 5 | 3 | 5 | 3, 5 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-13 | Sexta | CT ÁGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FÁBIO | Cidão | Shaft PVD 10 | 10 |  | 10 | Shaft | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-13 | Sexta | CT ÁGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FÁBIO | Cesar | Shaft PVD 07 | 07 |  | 07 | Shaft | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-13 | Sexta | CT ÁGUA VERMELHA M.E– Valmir |  | Higor | Shaft PVE 18 | 18 |  | 18 | Shaft | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-13 | Sexta | RCE ARARIBA | ELOÍZIO | Valter | VCA PV 11 ao 13 | 11 |  | 11 | VCA | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-13 | Sexta | Vacal |  | Água Vermelha | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-13 | Sexta | Vacal |  | Mar de Coral | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-13 | Sexta | Vacal |  | Mar de Coral | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-13 | Sexta | Guindauto |  | Rodrigo | Rodrigo - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-13 | Sexta | Guindauto |  | Marcio | Marcio - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-14 |  | CT MAR DE CORAL | LEANDRO e SILVESTRE | Carlos | Aterro PV 5.11 | 5.11 |  | 5.11 | Aterro | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-14 |  | CT MAR DE CORAL | LEANDRO e SILVESTRE | Medeiros | Shaft PV 40 | 40 |  | 40 | Shaft | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-14 |  | CT MAR DE CORAL | LEANDRO e SILVESTRE | Marcio | Transformação PV 13 | 13 |  | 13 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-14 |  | CT MAR DE CORAL | LEANDRO e SILVESTRE | Sergio | Transformação PV 12 | 12 |  | 12 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-14 |  | CT MAR DE CORAL | LEANDRO e SILVESTRE | Paulo | Transformação PV 10 | 10 |  | 10 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-14 |  | CT LOURDES | ROBSON | Edvando | Interligação PV 22 | 22 |  | 22 | Interligação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-14 |  | CT ÁGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FÁBIO | Marcelo | Curso/Transformação PVD 2 | 2 |  | 2 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-14 |  | CT ÁGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FÁBIO | Cidão | Shaft PVD 10 | 10 |  | 10 | Shaft | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-14 |  | CT ÁGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FÁBIO | Cesar | Shaft PVD 07 | 07 |  | 07 | Shaft | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-14 |  | CT ÁGUA VERMELHA M.E– Valmir |  | Higor | Shaft PVE 18 | 18 |  | 18 | Shaft | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-14 |  | CT ÁGUA VERMELHA M.E– Valmir |  | Natalino | Apoio Solda Coluna |  |  |  |  | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-14 |  | RCE ARARIBA | ROBSON | Valter | VCA PV 11 ao 13 | 11 |  | 11 | VCA | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-14 |  | Vacal |  | Água Vermelha | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-14 |  | Vacal |  | Mar de Coral | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-14 |  | Vacal |  | Mar de Coral | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-16 | Segunda | CT MAR DE CORAL | LEANDRO, SILVESTRE e ROBSON | Carlos | Transformação PV 25 | 25 |  | 25 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-16 | Segunda | CT MAR DE CORAL | LEANDRO, SILVESTRE e ROBSON | Work Drill | Furo Piloto e Puxe entre PVs 33 ao 40 | 33 |  | 33 | Furo piloto | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-16 | Segunda | CT MAR DE CORAL | LEANDRO, SILVESTRE e ROBSON | Medeiros | Apoio HDD PV 33 ao PV 40 | 33 | 40 | 33, 40 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-16 | Segunda | CT MAR DE CORAL | LEANDRO, SILVESTRE e ROBSON | Marcio | Transformação PV 13 | 13 |  | 13 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-16 | Segunda | CT MAR DE CORAL | LEANDRO, SILVESTRE e ROBSON | Sergio | Transformação PV 12 | 12 |  | 12 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-16 | Segunda | CT MAR DE CORAL | LEANDRO, SILVESTRE e ROBSON | Paulo | Transformação PV 10 | 10 |  | 10 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-16 | Segunda | CT MAR DE CORAL | LEANDRO, SILVESTRE e ROBSON | Edvando | Transformação PV 30 | 30 |  | 30 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-16 | Segunda | CT MAR DE CORAL | LEANDRO, SILVESTRE e ROBSON | Valter | Transformação PV 08 | 08 |  | 08 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-16 | Segunda | CT ÁGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FÁBIO | Jonathan | Apoio HDD entre PVD 5 e PV 7 | 5 | 7 | 5, 7 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-16 | Segunda | CT ÁGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FÁBIO | WJ 02 | Piloto e Puxe PVD 5 e PVD 7 | 5 | 7 | 5, 7 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-16 | Segunda | CT ÁGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FÁBIO | Marcelo | Transformação PVD 3 | 3 |  | 3 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-16 | Segunda | CT ÁGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FÁBIO | Cesar | Shaft PVD 10 | 10 |  | 10 | Shaft | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-16 | Segunda | CT ÁGUA VERMELHA M.E– Valmir e Eloizio |  | WJ 01 | Piloto e Puxe PVD 7 e PVD 05 | 7 | 05 | 7, 05 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-16 | Segunda | CT ÁGUA VERMELHA M.E– Valmir e Eloizio |  | Natalino | Apoio HDD PVE 7 ao 05 | 7 |  | 7 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-16 | Segunda | CT ÁGUA VERMELHA M.E– Valmir e Eloizio |  | Higor | Transformação PVE 01 | 01 |  | 01 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-16 | Segunda | CT ÁGUA VERMELHA M.E– Valmir e Eloizio |  | Cidão | Transformação PVE 5 | 5 |  | 5 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-16 | Segunda | Vacal |  | Água Vermelha | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-16 | Segunda | Vacal |  | Água Vermelha | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-16 | Segunda | Vacal |  | Mar de Coral | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-16 | Segunda | Guindauto |  | Rodrigo | Rodrigo - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-16 | Segunda | Guindauto |  | Marcio | Marcio - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-18 | Quarta | CT MAR DE CORAL | LEANDRO, SILVESTRE e ROBSON | Carlos | Reparo Ramal Esgoto Cond Omega3 |  |  |  | Reparo | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-18 | Quarta | CT MAR DE CORAL | LEANDRO, SILVESTRE e ROBSON | Work Drill | Furo Piloto e Puxe entre PVs 33 ao 40 | 33 |  | 33 | Furo piloto | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-18 | Quarta | CT MAR DE CORAL | LEANDRO, SILVESTRE e ROBSON | Medeiros | Apoio HDD PV 33 ao PV 40 | 33 | 40 | 33, 40 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-18 | Quarta | CT MAR DE CORAL | LEANDRO, SILVESTRE e ROBSON | Sergio | Shaft PV 43 | 43 |  | 43 | Shaft | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-18 | Quarta | CT MAR DE CORAL | LEANDRO, SILVESTRE e ROBSON | Paulo | Transformação PV 5 | 5 |  | 5 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-18 | Quarta | CT MAR DE CORAL | LEANDRO, SILVESTRE e ROBSON | Ricardo | Shaft PV 44 | 44 |  | 44 | Shaft | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-18 | Quarta | CT MAR DE CORAL | LEANDRO, SILVESTRE e ROBSON | Valter | Transformação PV 08 | 08 |  | 08 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-18 | Quarta | CT MAR DE CORAL | LEANDRO, SILVESTRE e ROBSON | Edivando | Transformação PV 30 | 30 |  | 30 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-18 | Quarta | CT AGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FÁBIO | Jonathan | Apoio HDD entre PVD 7 e PV 10 | 7 | 10 | 7, 10 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-18 | Quarta | CT AGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FÁBIO | WJ 02 | Piloto e Puxe PVD 7 e PVD 10 | 7 | 10 | 7, 10 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-18 | Quarta | CT AGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FÁBIO | Marcelo | Shaft PV 13 | 13 |  | 13 | Shaft | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-18 | Quarta | CT AGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FÁBIO | Cesar | Shaft PVD 10 | 10 |  | 10 | Shaft | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-18 | Quarta | CT AGUA VERMELHA M.E– Valmir e Eloizio |  | WJ 01 | Piloto e Puxe PVE 7 e PVE 11 | 7 | 11 | 7, 11 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-18 | Quarta | CT AGUA VERMELHA M.E– Valmir e Eloizio |  | Marcio | Apoio HDD PVE 7 ao 11 | 7 |  | 7 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-18 | Quarta | CT AGUA VERMELHA M.E– Valmir e Eloizio |  | Higor | Transformação PVE 01 | 01 |  | 01 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-18 | Quarta | CT AGUA VERMELHA M.E– Valmir e Eloizio |  | Cidão | Transformação PVE 3 | 3 |  | 3 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-18 | Quarta | Vacal |  | Agua Vermelha | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-18 | Quarta | Vacal |  | Agua Vermelha | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-18 | Quarta | Vacal |  | Mar de Coral | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-18 | Quarta | Vacal |  | Mar de Coral | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-18 | Quarta | Guindauto |  | Rodrigo | Rodrigo - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-18 | Quarta | Guindauto |  | Marcio | Marcio - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-19 | Quinta | CT MAR DE CORAL | LEANDRO, SILVESTRE e ROBSON | Carlos | Transformação PV 5.10 | 5.10 |  | 5.10 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-19 | Quinta | CT MAR DE CORAL | LEANDRO, SILVESTRE e ROBSON | Work Drill | Furo Piloto e Puxe entre PVs 33 ao 40 | 33 |  | 33 | Furo piloto | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-19 | Quinta | CT MAR DE CORAL | LEANDRO, SILVESTRE e ROBSON | Medeiros | Apoio HDD PV 33 ao PV 40 | 33 | 40 | 33, 40 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-19 | Quinta | CT MAR DE CORAL | LEANDRO, SILVESTRE e ROBSON | Sergio | Shaft PV 43 | 43 |  | 43 | Shaft | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-19 | Quinta | CT MAR DE CORAL | LEANDRO, SILVESTRE e ROBSON | Paulo | Transformação PV 5 | 5 |  | 5 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-19 | Quinta | CT MAR DE CORAL | LEANDRO, SILVESTRE e ROBSON | Ricardo | Shaft PV 45 | 45 |  | 45 | Shaft | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-19 | Quinta | CT MAR DE CORAL | LEANDRO, SILVESTRE e ROBSON | Valter | Transformação PV 08 | 08 |  | 08 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-19 | Quinta | CT MAR DE CORAL | LEANDRO, SILVESTRE e ROBSON | Edivando | Acabamento PV 04 | 04 |  | 04 | Acabamento | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-19 | Quinta | CT AGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FÁBIO | Jonathan | Apoio HDD entre PVD 7 e PV 10 | 7 | 10 | 7, 10 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-19 | Quinta | CT AGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FÁBIO | WJ 02 | Piloto e Puxe PVD 7 e PVD 10 | 7 | 10 | 7, 10 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-19 | Quinta | CT AGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FÁBIO | Marcelo | Shaft PV 13 | 13 |  | 13 | Shaft | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-19 | Quinta | CT AGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FÁBIO | Cesar | Shaft PVD 10 | 10 |  | 10 | Shaft | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-19 | Quinta | CT AGUA VERMELHA M.E– Valmir e Eloizio |  | WJ 01 | Piloto e Puxe PVE 7 e PVE 11 | 7 | 11 | 7, 11 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-19 | Quinta | CT AGUA VERMELHA M.E– Valmir e Eloizio |  | Marcio | Apoio HDD PVE 7 ao 11 | 7 |  | 7 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-19 | Quinta | CT AGUA VERMELHA M.E– Valmir e Eloizio |  | Higor | Transformação PVE 05 | 05 |  | 05 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-19 | Quinta | CT AGUA VERMELHA M.E– Valmir e Eloizio |  | Cidão | Shaft PVE 21 | 21 |  | 21 | Shaft | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-19 | Quinta | Vacal |  | Agua Vermelha | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-19 | Quinta | Vacal |  | Agua Vermelha | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-19 | Quinta | Vacal |  | Mar de Coral | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-19 | Quinta | Guindauto |  | Rodrigo | Rodrigo - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-19 | Quinta | Guindauto |  | Marcio | Marcio - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-20 | Sexta | CT MAR DE CORAL | LEANDRO, SILVESTRE e ROBSON | Work Drill | Furo Piloto e Puxe entre PVs 44 ao 45 | 44 |  | 44 | Furo piloto | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-20 | Sexta | CT MAR DE CORAL | LEANDRO, SILVESTRE e ROBSON | Medeiros | Apoio HDD PV 44 ao PV 45 | 44 | 45 | 44, 45 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-20 | Sexta | CT MAR DE CORAL | LEANDRO, SILVESTRE e ROBSON | Sergio | Shaft PV 43 | 43 |  | 43 | Shaft | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-20 | Sexta | CT MAR DE CORAL | LEANDRO, SILVESTRE e ROBSON | Paulo | Transformação PV 5 | 5 |  | 5 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-20 | Sexta | CT MAR DE CORAL | LEANDRO, SILVESTRE e ROBSON | Ricardo | Shaft PV 41 | 41 |  | 41 | Shaft | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-20 | Sexta | CT MAR DE CORAL | LEANDRO, SILVESTRE e ROBSON | Valter | Transformação PV 08 | 08 |  | 08 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-20 | Sexta | CT MAR DE CORAL | LEANDRO, SILVESTRE e ROBSON | Cidão | Transformação PV 36 | 36 |  | 36 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-20 | Sexta | CT MAR DE CORAL | LEANDRO, SILVESTRE e ROBSON | Cesar | Transformação PV 33 | 33 |  | 33 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-20 | Sexta | CT AGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FÁBIO | Jonathan | Apoio HDD entre PVD 7 e PV 10 | 7 | 10 | 7, 10 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-20 | Sexta | CT AGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FÁBIO | WJ 02 | Puxe PVD 7 e PVD 10 | 7 | 10 | 7, 10 | Puxe | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-20 | Sexta | CT AGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FÁBIO | Marcelo | Shaft PV 13 | 13 |  | 13 | Shaft | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-20 | Sexta | CT AGUA VERMELHA M.E– Valmir e Eloizio |  | WJ 01 | Piloto e Puxe PVE 11 ao PVE 15 | 11 | 15 | 11, 15 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-20 | Sexta | CT AGUA VERMELHA M.E– Valmir e Eloizio |  | Higor | Apoio HDD PVE 11 ao 15 | 11 |  | 11 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-20 | Sexta | Vacal |  | Agua Vermelha | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-20 | Sexta | Vacal |  | Agua Vermelha | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-20 | Sexta | Vacal |  | Mar de Coral | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-20 | Sexta | Guindauto |  | Rodrigo | Rodrigo - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-20 | Sexta | Guindauto |  | Marcio | Marcio - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-23 | Segunda | CT MAR DE CORAL | LEANDRO, SILVESTRE e ROBSON | Goiania Drill | Furo Piloto e Puxe entre PVs 41 ao 43 | 41 |  | 41 | Furo piloto | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-23 | Segunda | CT MAR DE CORAL | LEANDRO, SILVESTRE e ROBSON | Ricardo | Apoio HDD PV 41 ao 43 | 41 |  | 41 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-23 | Segunda | CT MAR DE CORAL | LEANDRO, SILVESTRE e ROBSON | Cesar | Transformação PV 40 | 40 |  | 40 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-23 | Segunda | CT MAR DE CORAL | LEANDRO, SILVESTRE e ROBSON | Carlos | VCA PV 5.10 ao 5.09 | 5.10 |  | 5.10 | VCA | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-23 | Segunda | CT MAR DE CORAL | LEANDRO, SILVESTRE e ROBSON | WORK DRILL | Resgate barra e conclusão puxe PV 43 ao 44 | 43 |  | 43 | Puxe | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-23 | Segunda | CT MAR DE CORAL | LEANDRO, SILVESTRE e ROBSON | Higor | Apoio HDD PV 43 ao PV 44 | 43 | 44 | 43, 44 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-23 | Segunda | CT AGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FÁBIO | Jonathan | Apoio HDD entre PVD 10 e PV 13 | 10 | 13 | 10, 13 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-23 | Segunda | CT AGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FÁBIO | WJ 02 | Piloto e Puxe PVD 10 e PVD 13 | 10 | 13 | 10, 13 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-23 | Segunda | CT AGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FÁBIO | Marcelo | Shaft PVD 16 | 16 |  | 16 | Shaft | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-23 | Segunda | CT AGUA VERMELHA M.E– Valmir e Eloizio |  | WJ 01 | Piloto e Puxe PVE 15 ao PVE 18 | 15 | 18 | 15, 18 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-23 | Segunda | CT AGUA VERMELHA M.E– Valmir e Eloizio |  | Marcio | Apoio HDD PVE 15 ao 18 | 15 |  | 15 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-23 | Segunda | CT AGUA VERMELHA M.E– Valmir e Eloizio |  | Cidão | Transformação PVE 21 | 21 |  | 21 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-23 | Segunda | Vacal |  | Agua Vermelha | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-23 | Segunda | Vacal |  | Agua Vermelha | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-23 | Segunda | Vacal |  | Mar de Coral | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-23 | Segunda | Vacal |  | Mar de Coral | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-23 | Segunda | Guindauto |  | Rodrigo | Rodrigo - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-23 | Segunda | Guindauto |  | Marcio | Marcio - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-24 | Terça | CT MAR DE CORAL | LEANDRO, SILVESTRE e ROBSON | Goiania Drill | Furo Piloto e Puxe entre PVs 41 ao 43 | 41 |  | 41 | Furo piloto | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-24 | Terça | CT MAR DE CORAL | LEANDRO, SILVESTRE e ROBSON | Medeiros | Apoio HDD PV 41 ao PV 43 | 41 | 43 | 41, 43 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-24 | Terça | CT MAR DE CORAL | LEANDRO, SILVESTRE e ROBSON | Ricardo | Adequação PV 41 | 41 |  | 41 | Adequação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-24 | Terça | CT MAR DE CORAL | LEANDRO, SILVESTRE e ROBSON | Edivando | Transformação PV 40 | 40 |  | 40 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-24 | Terça | CT MAR DE CORAL | LEANDRO, SILVESTRE e ROBSON | WORK DRILL | Resgate barra e conclusão puxe PV 43 ao 44 | 43 |  | 43 | Puxe | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-24 | Terça | CT MAR DE CORAL | LEANDRO, SILVESTRE e ROBSON | Valter | Resgate haste PV 44 | 44 |  | 44 | Resgate | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-24 | Terça | CT MAR DE CORAL | LEANDRO, SILVESTRE e ROBSON | Paulo | Interligação PV 5.1 | 5.1 |  | 5.1 | Interligação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-24 | Terça | CT MAR DE CORAL | LEANDRO, SILVESTRE e ROBSON | Sergio | Interligação PV 16 | 16 |  | 16 | Interligação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-24 | Terça | CT MAR DE CORAL | LEANDRO, SILVESTRE e ROBSON | Adilson | Shaft PV 42 | 42 |  | 42 | Shaft | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-24 | Terça | CT ÁGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FÁBIO | Jonathan | Apoio HDD entre PVD 10 e PV 13 | 10 | 13 | 10, 13 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-24 | Terça | CT ÁGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FÁBIO | WJ 02 | Piloto e Puxe PVD 10 e PVD 13 | 10 | 13 | 10, 13 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-24 | Terça | CT ÁGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FÁBIO | Marcelo | Shaft PVD 16 | 16 |  | 16 | Shaft | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-24 | Terça | CT ÁGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FÁBIO | Cesar | Transformação PVD 03 | 03 |  | 03 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-24 | Terça | CT ÁGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FÁBIO | Antônio | Shaft PVD 19 | 19 |  | 19 | Shaft | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-24 | Terça | CT AGUA VERMELHA M.E– Valmir e Eloizio |  | WJ 01 | Piloto e Puxe PVE 15 ao PVE 18 | 15 | 18 | 15, 18 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-24 | Terça | CT AGUA VERMELHA M.E– Valmir e Eloizio |  | Marcio | Apoio HDD PVE 15 ao 18 | 15 |  | 15 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-24 | Terça | CT AGUA VERMELHA M.E– Valmir e Eloizio |  | Cidão | Shaft PVE 21 | 21 |  | 21 | Shaft | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-24 | Terça | CT AGUA VERMELHA M.E– Valmir e Eloizio |  | Higor | Transformação PVE 05 | 05 |  | 05 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-24 | Terça | CT AGUA VERMELHA M.E– Valmir e Eloizio |  | Carlos | Transformação PVE 07 | 07 |  | 07 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-24 | Terça | Vacal |  | Água Vermelha | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-24 | Terça | Vacal |  | Água Vermelha | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-24 | Terça | Vacal |  | Mar de Coral | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-24 | Terça | Guindauto |  | Rodrigo | Rodrigo - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-24 | Terça | Guindauto |  | Marcio | Marcio - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-25 | Quarta |  |  | Edvando | Acabamento PV 40 | 40 |  | 40 | Acabamento | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-25 | Quarta |  |  | Paulo | Transformação PV 41 | 41 |  | 41 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-25 | Quarta |  |  | Sergio | Transformação PV 43 | 43 |  | 43 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-25 | Quarta |  |  | Adilson | Apoio equipes |  |  |  |  | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-25 | Quarta | CT ÁGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FÁBIO | Jonathan | Apoio HDD entre PVD 13 e PV 16 | 13 | 16 | 13, 16 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-25 | Quarta | CT ÁGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FÁBIO | WJ 02 | Piloto e Puxe PVD 13 e PVD 16 | 13 | 16 | 13, 16 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-25 | Quarta | CT ÁGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FÁBIO | Marcelo | Shaft PVD 16 | 16 |  | 16 | Shaft | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-25 | Quarta | CT ÁGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FÁBIO | Cesar | Transformação PVD 03 | 03 |  | 03 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-25 | Quarta | CT ÁGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FÁBIO | Marcelo | Apoio equipes |  |  |  |  | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-25 | Quarta | CT ÁGUA VERMELHA M.E– Valmir |  | WJ 01 | Piloto e Puxe PVE 15 ao PVE 18 | 15 | 18 | 15, 18 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-25 | Quarta | CT ÁGUA VERMELHA M.E– Valmir |  | Marcio | Apoio HDD PVE 15 ao 18 | 15 |  | 15 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-25 | Quarta | CT ÁGUA VERMELHA M.E– Valmir |  | Cidão | Shaft PVE 21 | 21 |  | 21 | Shaft | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-25 | Quarta | CT ÁGUA VERMELHA M.E– Valmir |  | Higor | Transformação PVE 05 | 05 |  | 05 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-25 | Quarta | CT ÁGUA VERMELHA M.E– Valmir |  | Carlos | Transformação PVE 07 | 07 |  | 07 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-25 | Quarta | Vacal |  | Água Vermelha | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-25 | Quarta | Vacal |  | Água Vermelha | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-25 | Quarta | Vacal |  | Mar de Coral | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-25 | Quarta | Guindauto |  | Rodrigo | Rodrigo - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-25 | Quarta | Guindauto |  | Marcio | Marcio - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-26 | Quinta |  |  | Edivando | Acabamento PV 40 | 40 |  | 40 | Acabamento | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-26 | Quinta |  |  | Ricardo | Transformação PV 44 | 44 |  | 44 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-26 | Quinta |  |  | Paulo | Transformação PV 41 | 41 |  | 41 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-26 | Quinta |  |  | Sergio | Transformação PV 43 | 43 |  | 43 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-26 | Quinta |  |  | Adilson | Transformação PV 42 | 42 |  | 42 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-26 | Quinta |  |  | Goiania Drill | Piloto e Puxe PV 41 ao 01 | 41 |  | 41 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-26 | Quinta |  |  | Medeiros | Apoio HDD PV 41 ao 01 | 41 |  | 41 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-26 | Quinta | CT ÁGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FÁBIO | Jonathan | Apoio HDD entre PVD 13 e PV 16 | 13 | 16 | 13, 16 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-26 | Quinta | CT ÁGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FÁBIO | WJ 02 | Piloto e Puxe PVD 13 e PVD 16 | 13 | 16 | 13, 16 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-26 | Quinta | CT ÁGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FÁBIO | Marcelo | Shaft PVD 19 | 19 |  | 19 | Shaft | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-26 | Quinta | CT ÁGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FÁBIO | Cesar | Transformação PVD 03 | 03 |  | 03 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-26 | Quinta | CT ÁGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FÁBIO | Antônio | Apoio equipes |  |  |  |  | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-26 | Quinta | CT ÁGUA VERMELHA M.E– Valmir |  | WJ 01 | Piloto e Puxe PVE 15 ao PVE 18 | 15 | 18 | 15, 18 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-26 | Quinta | CT ÁGUA VERMELHA M.E– Valmir |  | Marcio | Apoio HDD PVE 15 ao 18 | 15 |  | 15 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-26 | Quinta | CT ÁGUA VERMELHA M.E– Valmir |  | Cidão | Shaft PVE 23 | 23 |  | 23 | Shaft | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-26 | Quinta | CT ÁGUA VERMELHA M.E– Valmir |  | Higor | Transformação PVE 05 | 05 |  | 05 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-26 | Quinta | CT ÁGUA VERMELHA M.E– Valmir |  | Carlos | Transformação PVE 07 | 07 |  | 07 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-26 | Quinta | Vacal |  | Água Vermelha | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-26 | Quinta | Vacal |  | Água Vermelha | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-26 | Quinta | Vacal |  | Água Vermelha | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-26 | Quinta | Vacal |  | Mar de Coral | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-26 | Quinta | Guindauto |  | Rodrigo | Rodrigo - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-26 | Quinta | Guindauto |  | Marcio | Marcio - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-27 | Sexta | CTS CONCEIÇÃO | SILVESTRE | Adilson | Shaft PV 01 | 01 |  | 01 | Shaft | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-27 | Sexta | CTS CONCEIÇÃO | SILVESTRE | Marcelo | Shaft PV 02 | 02 |  | 02 | Shaft | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-27 | Sexta | CTS CONCEIÇÃO | SILVESTRE | Ricardo | Transformação PV 42 | 42 |  | 42 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-27 | Sexta | CTS CONCEIÇÃO | SILVESTRE | Paulo | Transformação PV 41 | 41 |  | 41 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-27 | Sexta | CTS CONCEIÇÃO | SILVESTRE | Sergio | Transformação PV 43 | 43 |  | 43 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-27 | Sexta | CTS CONCEIÇÃO | SILVESTRE | Goiania Drill | Piloto e Puxe PV 41 ao 01 | 41 |  | 41 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-27 | Sexta | CTS CONCEIÇÃO | SILVESTRE | Medeiros | Apoio HDD PV 41 ao 01 | 41 |  | 41 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-27 | Sexta | CTS CONCEIÇÃO | SILVESTRE | Valter | Transformação PV 43.1 | 43.1 |  | 43.1 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-27 | Sexta | CTS CONCEIÇÃO | SILVESTRE | Edivando | Interligação 40 |  |  |  | Interligação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-27 | Sexta | CT AGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FÁBIO | Jonathan | Apoio HDD entre PVD 16 ao PV 19 | 16 | 19 | 16, 19 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-27 | Sexta | CT AGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FÁBIO | WJ 02 | Piloto e Puxe PVD 16 ao PVD 19 | 16 | 19 | 16, 19 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-27 | Sexta | CT AGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FÁBIO | Cesar | Transformação PVD 03 | 03 |  | 03 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-27 | Sexta | CT AGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FÁBIO | WJ 01 | Interligação PVD 07 | 07 |  | 07 | Interligação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-27 | Sexta | CT AGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FÁBIO | Antônio | Apoio HDD PVD 07 | 07 |  | 07 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-27 | Sexta | CT AGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FÁBIO | GR DRILL | Piloto e Puxe PVE 18 ao PVE 21 | 18 | 21 | 18, 21 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-27 | Sexta | CT AGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FÁBIO | Marcio | Apoio HDD PVE 18 ao 21 | 18 |  | 18 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-27 | Sexta | CT AGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FÁBIO | Cidão | Shaft PVE 25 | 25 |  | 25 | Shaft | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-27 | Sexta | CT AGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FÁBIO | Carlos | Transformação PVE 11 | 11 |  | 11 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-27 | Sexta | Vacal |  | Agua Vermelha | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-27 | Sexta | Vacal |  | Agua Vermelha | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-27 | Sexta | Vacal |  | Mar de Coral | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-27 | Sexta | Vacal |  | Mar de Coral | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-27 | Sexta | Guindauto |  | Rodrigo | Rodrigo - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-27 | Sexta | Guindauto |  | Marcio | Marcio - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-28 |  | CT MAR DE CORAL | LEANDRO | Ricardo | Recomposição Pavimento |  |  |  | Recomposição | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-28 |  | CT MAR DE CORAL | LEANDRO | Paulo | Transformação PV 41 | 41 |  | 41 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-28 |  | CT MAR DE CORAL | LEANDRO | Sergio | Transformação PV 42 | 42 |  | 42 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-28 |  | CT MAR DE CORAL | LEANDRO | Goiania Drill | Piloto e Puxe PV 41 ao 01 | 41 |  | 41 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-28 |  | CT MAR DE CORAL | LEANDRO | Medeiros | Apoio HDD PV 41 ao 01 | 41 |  | 41 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-28 |  | CT MAR DE CORAL | LEANDRO | Valter | Transformação PV 43.1 | 43.1 |  | 43.1 | Transformação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-28 |  | CT AGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e ROBSON | WJ 02 | Piloto e Puxe PVD 16 ao PVD 19 | 16 | 19 | 16, 19 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-28 |  | CT AGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e ROBSON | Carlos | Apoio HDD entre PVD 16 ao PV 19 | 16 | 19 | 16, 19 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-28 |  | CT AGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e ROBSON | WJ 01 | Interligação PVD 07 ao PVD7.3 | 07 | 7.3 | 07, 7.3 | Interligação | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-28 |  | CT AGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e ROBSON | Edivando | Apoio HDD PVD 07 ao PVD7.3 | 07 | 7.3 | 07, 7.3 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-28 |  | CT AGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e ROBSON | Cidão | Shaft PVE 25 | 25 |  | 25 | Shaft | Planejamento | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-28 |  | Vacal |  | Agua Vermelha | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-28 |  | Vacal |  | Agua Vermelha | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-02-28 |  | Vacal |  | Agua Vermelha | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Fevereiro(1).docx
2026-03-02 | Segunda | CT MAR DE CORAL | LEANDRO | Paulo | Interligação PV 42 | 42 |  | 42 | Interligação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-02 | Segunda | CT MAR DE CORAL | LEANDRO | Sergio | Interlição PV 18 e 22 | 18 |  | 18 |  | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-02 | Segunda | CT MAR DE CORAL | LEANDRO | Goiania Drill | Piloto e Puxe PV 41 ao 01 | 41 |  | 41 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-02 | Segunda | CT MAR DE CORAL | LEANDRO | Medeiros | Apoio HDD PV 41 ao 01 | 41 |  | 41 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-02 | Segunda | CT MAR DE CORAL | LEANDRO | Valter | Interligação PV 45 | 45 |  | 45 | Interligação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-02 | Segunda | CT AGUA VERMELHA M.D | ROBSON | Edivando | Reparo rede de esgoto |  |  |  | Reparo | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-02 | Segunda | CT AGUA VERMELHA M.D | ROBSON | Ricardo | Resgate cabeça de puxe PV 19 | 19 |  | 19 | Puxe | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-02 | Segunda | CT AGUA VERMELHA M.D | ROBSON | WJ 02 | Furo piloto e puxe entre PVs 10 ao 10.1 | 10 |  | 10 | Furo piloto | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-02 | Segunda | CT AGUA VERMELHA M.D | ROBSON | Antônio | Apoio HDD PVD 07 ao PVD7.3 | 07 | 7.3 | 07, 7.3 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-02 | Segunda | CT AGUA VERMELHA M.E | Valmir e Eloizio | Cidão | Transformação PV 15 | 15 |  | 15 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-02 | Segunda | CT AGUA VERMELHA M.E | Valmir e Eloizio | Higor | Transformação PV 11 | 11 |  | 11 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-02 | Segunda | CT AGUA VERMELHA M.E | Valmir e Eloizio | Carlos | Transformação PV 18 | 18 |  | 18 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-02 | Segunda | CT AGUA VERMELHA M.E | Valmir e Eloizio | Goiânia Drill | Furo piloto entre PVs 21 ao 23 | 21 |  | 21 | Furo piloto | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-02 | Segunda | CT AGUA VERMELHA M.E | Valmir e Eloizio | Marcio | Apoio HDD entre PVs 21 ao 23 | 21 |  | 21 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-02 | Segunda | CT AGUA VERMELHA M.E | Valmir e Eloizio | Work Drill | Furo piloto e puxe entre PVs 17 ao 17.1 | 17 |  | 17 | Furo piloto | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-02 | Segunda | CT AGUA VERMELHA M.E | Valmir e Eloizio | Adilson | Apoio HDD entre PVs 16 ao 17.1 | 16 |  | 16 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-02 | Segunda | Vacal |  | Agua Vermelha | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-02 | Segunda | Vacal |  | Agua Vermelha | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-02 | Segunda | Vacal |  | Agua Vermelha | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-02 | Segunda | Vacal |  | Agua Vermelha | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-03 | Terça | CTS CONCEIÇÃO | SILVESTRE | Valter | Shaft PV 02 | 02 |  | 02 | Shaft | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-03 | Terça | CTS CONCEIÇÃO | SILVESTRE | Ricardo | Shaft PV 06 | 06 |  | 06 | Shaft | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-03 | Terça | CT MAR DE CORAL | ROBSON | Goiania Drill | Piloto e Puxe PV 41 ao 01 | 41 |  | 41 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-03 | Terça | CT MAR DE CORAL | ROBSON | Medeiros | Apoio HDD PV 41 ao 01 | 41 |  | 41 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-03 | Terça | CT AGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FABIO | WJ 02 | Piloto e Puxe PVD 10 ao PVD 10.1 | 10 | 10.1 | 10, 10.1 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-03 | Terça | CT AGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FABIO | Johnatam | Apoio HDD PVD 10 ao PV 10.1 | 10 | 10.1 | 10, 10.1 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-03 | Terça | CT AGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FABIO | Edivando | Transformação PVD 07 | 07 |  | 07 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-03 | Terça | CT AGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FABIO | Marcelo | Transformação PVD 06 | 06 |  | 06 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-03 | Terça | CT AGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FABIO | Antonio | Aterro reparo esgoto |  |  |  | Reparo | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-03 | Terça | CT AGUA VERMELHA M.E | Valmir e Eloízio | Cidão | Transformação PVE 15 | 15 |  | 15 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-03 | Terça | CT AGUA VERMELHA M.E | Valmir e Eloízio | Carlos | Transformação PVE 03 | 03 |  | 03 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-03 | Terça | CT AGUA VERMELHA M.E | Valmir e Eloízio | Higor | Transformação PVE 11 | 11 |  | 11 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-03 | Terça | CT AGUA VERMELHA M.E | Valmir e Eloízio | Marcio | Apoio HDD PVE 21 ao 23 | 21 |  | 21 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-03 | Terça | CT AGUA VERMELHA M.E | Valmir e Eloízio | GR DRILL | Piloto e Puxe PVE 21 ao 23 | 21 |  | 21 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-03 | Terça | CT AGUA VERMELHA M.E | Valmir e Eloízio | Work Drill | Piloto e Puxe PV 17 ao 17.1 | 17 |  | 17 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-03 | Terça | CT AGUA VERMELHA M.E | Valmir e Eloízio | Adilson | Apoio HDD PV 17 ao 17.1 | 17 |  | 17 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-03 | Terça | Vacal |  | Água Vermelha | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-03 | Terça | Vacal |  | Água Vermelha | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-03 | Terça | Vacal |  | Água Vermelha | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-03 | Terça | Guindauto |  | Rodrigo | Rodrigo - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-03 | Terça | Guindauto |  | Marcio | Marcio - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-04 | Quarta | CT MAR DE CORAL | ROBSON E SILVESTRE | Goiania Drill | Piloto e Puxe PV 41 ao 01 | 41 |  | 41 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-04 | Quarta | CT MAR DE CORAL | ROBSON E SILVESTRE | Medeiros | Limpeza casa |  |  |  | Limpeza | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-04 | Quarta | CT MAR DE CORAL | ROBSON E SILVESTRE | Valter | Acabamento PV 22 | 22 |  | 22 | Acabamento | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-04 | Quarta | CT MAR DE CORAL | ROBSON E SILVESTRE | Ricardo | Acabamento PV 18 | 18 |  | 18 | Acabamento | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-04 | Quarta | CT AGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FABIO | WJ 02 | Piloto e Puxe PVD 10 ao PVD 10.1 | 10 | 10.1 | 10, 10.1 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-04 | Quarta | CT AGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FABIO | Cesar | Transformação PVD 07 | 07 |  | 07 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-04 | Quarta | CT AGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FABIO | Marcelo | Transformação PVD 06 | 06 |  | 06 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-04 | Quarta | CT AGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FABIO | Antonio | Apoio HDD PVD 10 ao PVD 10.1 | 10 | 10.1 | 10, 10.1 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-04 | Quarta | CT AGUA VERMELHA M.E | Valmir e Eloízio | Cidão | Transformação PVE 15 | 15 |  | 15 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-04 | Quarta | CT AGUA VERMELHA M.E | Valmir e Eloízio | Carlos | Transformação PVE 03 | 03 |  | 03 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-04 | Quarta | CT AGUA VERMELHA M.E | Valmir e Eloízio | Higor | Transformação PVE 11 | 11 |  | 11 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-04 | Quarta | CT AGUA VERMELHA M.E | Valmir e Eloízio | Marcio | Apoio HDD PVE 21 ao 23 | 21 |  | 21 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-04 | Quarta | CT AGUA VERMELHA M.E | Valmir e Eloízio | GR DRILL | Piloto e Puxe PVE 21 ao 23 | 21 |  | 21 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-04 | Quarta | CT AGUA VERMELHA M.E | Valmir e Eloízio | Work Drill | Piloto e Puxe PV 21 ao 21.1 | 21 |  | 21 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-04 | Quarta | CT AGUA VERMELHA M.E | Valmir e Eloízio | Adilson | Apoio HDD PV 21 ao 21.1 | 21 |  | 21 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-04 | Quarta | Vacal |  | Agua Vermelha | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-04 | Quarta | Vacal |  | Agua Vermelha | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-04 | Quarta | Vacal |  | Agua Vermelha | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-04 | Quarta | Guindauto |  | Rodrigo | Rodrigo - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-04 | Quarta | Guindauto |  | Marcio | Marcio - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-05 | Quinta | CTS CONCEIÇÃO | SILVESTRE e ROBSON | Valter | Shaft PV 02 | 02 |  | 02 | Shaft | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-05 | Quinta | CTS CONCEIÇÃO | SILVESTRE e ROBSON | Ricardo | Shaft PV 07 | 07 |  | 07 | Shaft | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-05 | Quinta | CTS CONCEIÇÃO | SILVESTRE e ROBSON | Paulo | Shaft PV 08 | 08 |  | 08 | Shaft | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-05 | Quinta | CT MAR DE CORAL | LEANDRO | Medeiros | Limpeza casa |  |  |  | Limpeza | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-05 | Quinta | CT MAR DE CORAL | LEANDRO | Edivando | Transformação PV 22.1 | 22.1 |  | 22.1 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-05 | Quinta | CT AGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FABIO | WJ 02 | Piloto e Puxe PVD 10 ao PVD 10.1 | 10 | 10.1 | 10, 10.1 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-05 | Quinta | CT AGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FABIO | Johnathan | Apoio HDD PVC 10 ao PVD 10.1 | 10.1 |  | 10.1 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-05 | Quinta | CT AGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FABIO | Cesar | Transformação PVD 07 | 07 |  | 07 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-05 | Quinta | CT AGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FABIO | Marcelo | Transformação PVD 06 | 06 |  | 06 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-05 | Quinta | CT AGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FABIO | Antonio | Apoio HDD PVD 13 ao PVD 13.2 | 13 | 13.2 | 13, 13.2 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-05 | Quinta | CT AGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FABIO | WJ 01 | Piloto e Puxe PVD 13 ao PVD 13.2 | 13 | 13.2 | 13, 13.2 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-05 | Quinta | CT AGUA VERMELHA M.E | Valmir e Eloízio | Cidão | Transformação PVE 15 | 15 |  | 15 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-05 | Quinta | CT AGUA VERMELHA M.E | Valmir e Eloízio | Carlos | Transformação PVE 18 | 18 |  | 18 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-05 | Quinta | CT AGUA VERMELHA M.E | Valmir e Eloízio | Higor | Transformação PVE 11 | 11 |  | 11 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-05 | Quinta | CT AGUA VERMELHA M.E | Valmir e Eloízio | Marcio | Apoio HDD PVE 23 ao 25 | 23 |  | 23 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-05 | Quinta | CT AGUA VERMELHA M.E | Valmir e Eloízio | GR DRILL | Piloto e Puxe PVE 23 ao 25 | 23 |  | 23 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-05 | Quinta | CT AGUA VERMELHA M.E | Valmir e Eloízio | Work Drill | Piloto e Puxe PV 18 ao 18.1 | 18 |  | 18 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-05 | Quinta | CT AGUA VERMELHA M.E | Valmir e Eloízio | Adilson | Apoio HDD PV 18 ao 18.1 | 18 |  | 18 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-05 | Quinta | Vacal |  | Agua Vermelha | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-05 | Quinta | Vacal |  | Agua Vermelha | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-05 | Quinta | Vacal |  | Agua Vermelha | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-05 | Quinta | Guindauto |  | Rodrigo | Rodrigo - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-05 | Quinta | Guindauto |  | Marcio | Marcio - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-06 | Sexta | CTS CONCEIÇÃO | SILVESTRE e ELOÍZIO | Goiania Drill | Piloto e Puxe PV 01 a PV EXISTENTE | 01 |  | 01 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-06 | Sexta | CTS CONCEIÇÃO | SILVESTRE e ELOÍZIO | Ricardo | Apoio HDD PV 01 a PV EXISTENTE | 01 |  | 01 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-06 | Sexta | CTS CONCEIÇÃO | SILVESTRE e ELOÍZIO | Paulo | Shaft PV 09 | 09 |  | 09 | Shaft | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-06 | Sexta | CT ARARIBA |  | Sergio | Adequação PV 10 | 10 |  | 10 | Adequação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-06 | Sexta | CT MAR DE CORAL | ROBSON | Medeiros | Reparo casa |  |  |  | Reparo | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-06 | Sexta | CT MAR DE CORAL | ROBSON | Carlos | Adequação PV 18, 22 e 36 | 18 |  | 18 | Adequação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-06 | Sexta | CT MIRIAM |  | Valter | Shaft PV 54 | 54 |  | 54 | Shaft | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-06 | Sexta | CT LAGEADO |  | Higor | Adequação PV 5.1 | 5.1 |  | 5.1 | Adequação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-06 | Sexta | CT JARAGUÁ | CAROLINE E FABIO | Marcelo | Adequação PV 02 | 02 |  | 02 | Adequação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-06 | Sexta | CT AGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FABIO | WJ 01 | Piloto e Puxe PVD 10 ao PVD 10.1 | 10 | 10.1 | 10, 10.1 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-06 | Sexta | CT AGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FABIO | Johnathan | Apoio HDD PVC 10 ao PVD 10.1 | 10.1 |  | 10.1 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-06 | Sexta | CT AGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FABIO | Cesar | Transformação PVD 07 | 07 |  | 07 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-06 | Sexta | CT AGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FABIO | Antonio | Apoio |  |  |  |  | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-06 | Sexta | CT AGUA VERMELHA M.E | VALMIR | Marcio | Apoio HDD PVE 23 ao 25 | 23 |  | 23 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-06 | Sexta | CT AGUA VERMELHA M.E | VALMIR | WJ 02 | Piloto e Puxe PVE 23 ao 25 | 23 |  | 23 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-06 | Sexta | CT AGUA VERMELHA M.E | VALMIR | Adilson | Apoio |  |  |  |  | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-06 | Sexta | Vacal |  | Conceição | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-06 | Sexta | Vacal |  | Agua Vermelha | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-06 | Sexta | Vacal |  | Agua Vermelha | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-06 | Sexta | Vacal |  | Agua Vermelha | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-06 | Sexta | Guindauto |  | Rodrigo | Rodrigo - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-06 | Sexta | Guindauto |  | Marcio | Marcio - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-09 | Segunda | CTS CONCEIÇÃO | SILVESTRE e ELOÍZIO | Goiania Drill | Piloto e Puxe PV 01 a PV EXISTENTE | 01 |  | 01 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-09 | Segunda | CTS CONCEIÇÃO | SILVESTRE e ELOÍZIO | Ricardo | Apoio HDD PV 01 a PV EXISTENTE | 01 |  | 01 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-09 | Segunda | CTS CONCEIÇÃO | SILVESTRE e ELOÍZIO | Paulo | Shaft PV 02 | 02 |  | 02 | Shaft | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-09 | Segunda | CT ARARIBA |  | Sergio | Adequação PV 10 | 10 |  | 10 | Adequação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-09 | Segunda | CT MAR DE CORAL | ROBSON | Medeiros | Reparo casa |  |  |  | Reparo | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-09 | Segunda | CT MIRIAM |  | Valter | Transformação PV 54 | 54 |  | 54 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-09 | Segunda | CT LAGEADO |  | Higor | Adequação PV 5.1 | 5.1 |  | 5.1 | Adequação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-09 | Segunda | CT AGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FABIO | WJ 01 | Piloto e Puxe PVD 10 ao PVD 10.1 | 10 | 10.1 | 10, 10.1 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-09 | Segunda | CT AGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FABIO | Johnathan | Apoio HDD PVC 10 ao PVD 10.1 | 10.1 |  | 10.1 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-09 | Segunda | CT AGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FABIO | Cesar | Transformação PVD 07 | 07 |  | 07 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-09 | Segunda | CT AGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FABIO | Marcelo | Transformação PVD 05 | 05 |  | 05 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-09 | Segunda | CT AGUA VERMELHA M.D | CAROLINE e FABIO | Antonio | Transformação PVD 04 | 04 |  | 04 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-09 | Segunda | CT AGUA VERMELHA M.E | VALMIR | Marcio | Apoio HDD PVE 23 ao 25 | 23 |  | 23 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-09 | Segunda | CT AGUA VERMELHA M.E | VALMIR | WJ 02 | Piloto e Puxe PVE 23 ao 25 | 23 |  | 23 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-09 | Segunda | CT AGUA VERMELHA M.E | VALMIR | Adilson | Apoio |  |  |  |  | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-09 | Segunda | CT AGUA VERMELHA M.E | VALMIR | Carlos | Transformação PVE 18 | 18 |  | 18 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-09 | Segunda | CT AGUA VERMELHA M.E | VALMIR | Shaft | Shaft PVE 12 | 12 |  | 12 | Shaft | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-09 | Segunda | Vacal |  | Conceição | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-09 | Segunda | Vacal |  | Agua Vermelha | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-09 | Segunda | Vacal |  | Agua Vermelha | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-09 | Segunda | Vacal |  | Agua Vermelha | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-09 | Segunda | Guindauto |  | Rodrigo | Rodrigo - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-09 | Segunda | Guindauto |  | Marcio | Marcio - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-11 | Quarta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO E SILVESTRE | Goiânia Drill | Puxe PV 01 a PV 02 | 01 | 02 | 01, 02 | Puxe | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-11 | Quarta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO E SILVESTRE | Ricardo | Apoio HDD PV 01 a PV 02 | 01 | 02 | 01, 02 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-11 | Quarta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO E SILVESTRE | Paulo | Shaft PV 02 | 02 |  | 02 | Shaft | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-11 | Quarta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO E SILVESTRE | Adilson | Shaft PV 04 | 04 |  | 04 | Shaft | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-11 | Quarta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO E SILVESTRE | Medeiros | Shaft PV 09 | 09 |  | 09 | Shaft | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-11 | Quarta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO E SILVESTRE | Carlos | Shaft PV 10 | 10 |  | 10 | Shaft | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-11 | Quarta | RCE ARARIBA |  | Sergio | Adequação PV 10 | 10 |  | 10 | Adequação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-11 | Quarta | CT LUIZ BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Valter | Shaft PV 01 | 01 |  | 01 | Shaft | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-11 | Quarta | CT ÁGUA VERMELHA M.D | FABIO E VALMIR | Antonio | Transformação PVD 04 | 04 |  | 04 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-11 | Quarta | CT ÁGUA VERMELHA M.D | FABIO E VALMIR | Jhonatan | Transformação PVD 05 | 05 |  | 05 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-11 | Quarta | CT ÁGUA VERMELHA M.D | FABIO E VALMIR | Cesar | Transformação PVD 07 | 07 |  | 07 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-11 | Quarta | CT ÁGUA VERMELHA M.E | FABIO E VALMIR | WJ 02 | Piloto e Puxe PVE 11 ao 12 | 11 |  | 11 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-11 | Quarta | CT ÁGUA VERMELHA M.E | FABIO E VALMIR | Marcio | Apoio HDD PVE 11 ao 12 | 11 |  | 11 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-11 | Quarta | CT ÁGUA VERMELHA M.E | FABIO E VALMIR | Edvando | Transformação 25 |  |  |  | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-11 | Quarta | CT ÁGUA VERMELHA M.E | FABIO E VALMIR | Cidão | Transformação PVE 18 | 18 |  | 18 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-11 | Quarta | CT ÁGUA VERMELHA M.E | FABIO E VALMIR | Marcelo | Shaft e Interligação PVE 10 | 10 |  | 10 | Shaft | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-11 | Quarta | CT ÁGUA VERMELHA M.E | FABIO E VALMIR | Higor | Transformação PV 15 | 15 |  | 15 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-11 | Quarta | Vacal |  | Conceição | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-11 | Quarta | Vacal |  | Água Vermelha | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-11 | Quarta | Vacal |  | Água Vermelha | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-11 | Quarta | Vacal |  | Água Vermelha | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-11 | Quarta | Guindauto |  | Rodrigo | Rodrigo - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-11 | Quarta | Guindauto |  | Marcio | Marcio - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-12 | Quinta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO,SILVESTRE E ROBSON | Goiânia Drill | Puxe PV 01 a PV 02 | 01 | 02 | 01, 02 | Puxe | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-12 | Quinta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO,SILVESTRE E ROBSON | Carlos | Apoio HDD PV 01 a PV 02 | 01 | 02 | 01, 02 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-12 | Quinta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO,SILVESTRE E ROBSON | Paulo | Shaft PV 02 | 02 |  | 02 | Shaft | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-12 | Quinta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO,SILVESTRE E ROBSON | Adilson | Shaft PV 09 | 09 |  | 09 | Shaft | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-12 | Quinta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO,SILVESTRE E ROBSON | GR Drill | Puxe PV 04 a PV 06 | 04 | 06 | 04, 06 | Puxe | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-12 | Quinta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO,SILVESTRE E ROBSON | Medeiros | Apoio HDD PV 04 ao 06 | 04 |  | 04 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-12 | Quinta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO,SILVESTRE E ROBSON | Valter | Shaft PV 4.2 | 4.2 |  | 4.2 | Shaft | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-12 | Quinta | RCE ARARIBA |  | Sergio | Adequação PV 10 | 10 |  | 10 | Adequação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-12 | Quinta | CT ÁGUA VERMELHA M.D | FABIO E VALMIR | Antonio | Transformação PVD 04 | 04 |  | 04 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-12 | Quinta | CT ÁGUA VERMELHA M.D | FABIO E VALMIR | Jhonatan | Transformação PVD 05 | 05 |  | 05 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-12 | Quinta | CT ÁGUA VERMELHA M.D | FABIO E VALMIR | Cesar | Transformação PVD 07 | 07 |  | 07 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-12 | Quinta | CT ÁGUA VERMELHA M.E | FABIO E VALMIR | Edvando | Transformação 25 |  |  |  | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-12 | Quinta | CT ÁGUA VERMELHA M.E | FABIO E VALMIR | Cidão | Transformação PVE 21 | 21 |  | 21 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-12 | Quinta | CT ÁGUA VERMELHA M.E | FABIO E VALMIR | Marcelo | Shaft e Interligação PVE 10 | 10 |  | 10 | Shaft | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-12 | Quinta | CT ÁGUA VERMELHA M.E | FABIO E VALMIR | Ricardo | Transformação PV 15 | 15 |  | 15 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-12 | Quinta | Vacal |  | Conceição | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-12 | Quinta | Vacal |  | Conceição | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-12 | Quinta | Vacal |  | Água Vermelha | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-12 | Quinta | Vacal |  | Água Vermelha | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-12 | Quinta | Guindauto |  | Rodrigo | Rodrigo - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-12 | Quinta | Guindauto |  | Marcio | Marcio - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-13 | Sexta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO,SILVESTRE E ROBSON | Goiânia Drill | Puxe PV 01 a PV 02 | 01 | 02 | 01, 02 | Puxe | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-13 | Sexta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO,SILVESTRE E ROBSON | Carlos | Apoio HDD PV 01 a PV 02 | 01 | 02 | 01, 02 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-13 | Sexta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO,SILVESTRE E ROBSON | Paulo | Shaft PV 02 | 02 |  | 02 | Shaft | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-13 | Sexta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO,SILVESTRE E ROBSON | Adilson | Preparação terreno |  |  |  |  | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-13 | Sexta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO,SILVESTRE E ROBSON | GR Drill | Puxe PV 04 a PV 06 | 04 | 06 | 04, 06 | Puxe | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-13 | Sexta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO,SILVESTRE E ROBSON | Medeiros | Apoio HDD PV 04 ao 06 | 04 |  | 04 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-13 | Sexta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO,SILVESTRE E ROBSON | Valter | Shaft PV 4.2 | 4.2 |  | 4.2 | Shaft | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-13 | Sexta | RCE ARARIBA |  | Sergio | Adequação PV 10 | 10 |  | 10 | Adequação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-13 | Sexta | CT ÁGUA VERMELHA M.D | FABIO E VALMIR | Antonio | Transformação PVD 04 | 04 |  | 04 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-13 | Sexta | CT ÁGUA VERMELHA M.D | FABIO E VALMIR | Jhonatan | Transformação PVD 05 | 05 |  | 05 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-13 | Sexta | CT ÁGUA VERMELHA M.D | FABIO E VALMIR | Cesar | Transformação PVD 07 | 07 |  | 07 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-13 | Sexta | CT ÁGUA VERMELHA M.E | FABIO E VALMIR | Edvando | Transformação 25 |  |  |  | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-13 | Sexta | CT ÁGUA VERMELHA M.E | FABIO E VALMIR | Cidão | Transformação PVE 21 | 21 |  | 21 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-13 | Sexta | CT ÁGUA VERMELHA M.E | FABIO E VALMIR | Marcelo | Shaft e Interligação PVE 10 | 10 |  | 10 | Shaft | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-13 | Sexta | CT ÁGUA VERMELHA M.E | FABIO E VALMIR | Higor | Transformação PV 15 | 15 |  | 15 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-13 | Sexta | CT ÁGUA VERMELHA M.E | FABIO E VALMIR | Higor | Transformação PV 18 | 18 |  | 18 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-13 | Sexta | CT ÁGUA VERMELHA M.E | FABIO E VALMIR | Marcio | Transformação PV 11 | 11 |  | 11 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-13 | Sexta | Vacal |  | Conceição | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-13 | Sexta | Vacal |  | Conceição | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-13 | Sexta | Vacal |  | Água Vermelha | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-13 | Sexta | Vacal |  | Água Vermelha | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-13 | Sexta | Guindauto |  | Rodrigo | Rodrigo - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-13 | Sexta | Guindauto |  | Marcio | Marcio - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-14 |  | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO,SILVESTRE E ROBSON | WJ 2 | Puxe PV 04 a PV 4.2 | 04 | 4.2 | 04, 4.2 | Puxe | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-14 |  | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO,SILVESTRE E ROBSON | Higor | Apoio HDD PV 04 a PV 4.2 | 04 | 4.2 | 04, 4.2 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-14 |  | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO,SILVESTRE E ROBSON | Paulo | Shaft PV 08 | 08 |  | 08 | Shaft | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-14 |  | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO,SILVESTRE E ROBSON | Valter | Shaft PV 4.2 | 4.2 |  | 4.2 | Shaft | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-14 |  | CT ÁGUA VERMELHA M.D | FABIO E VALMIR | Jhonatan | Transformação PVD 05 | 05 |  | 05 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-14 |  | CT ÁGUA VERMELHA M.E | FABIO E VALMIR | Cidão | Transformação PVE 21 | 21 |  | 21 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-14 |  | CT ÁGUA VERMELHA M.E | FABIO E VALMIR | Marcelo | Shaft e Interligação PVE 10 | 10 |  | 10 | Shaft | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-14 |  | CT ÁGUA VERMELHA M.E | FABIO E VALMIR | Ricardo | Transformação PV 18 | 18 |  | 18 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-14 |  | CT ÁGUA VERMELHA M.E | FABIO E VALMIR | Marcio | Transformação PV 11 | 11 |  | 11 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-14 |  | Vacal |  | Conceição | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-14 |  | Vacal |  | Conceição | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-14 |  | Vacal |  | Água Vermelha | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-14 |  | Vacal |  | Água Vermelha | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-14 |  | Guindauto |  | Rodrigo | Rodrigo - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-14 |  | Guindauto |  | Marcio | Marcio - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-16 | Segunda | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO, SILVESTRE E ROBSON | Goiânia Drill | Piloto entre PV 02 ao 04 | 02 |  | 02 |  | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-16 | Segunda | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO, SILVESTRE E ROBSON | Medeiros | Apoio HDD entre PV 02 ao 04 | 02 |  | 02 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-16 | Segunda | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO, SILVESTRE E ROBSON | WJ 2 | Puxe PV 04 a PV 4.2 | 04 | 4.2 | 04, 4.2 | Puxe | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-16 | Segunda | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO, SILVESTRE E ROBSON | Adilson | Apoio HDD PV 04 a PV 4.2 | 04 | 4.2 | 04, 4.2 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-16 | Segunda | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO, SILVESTRE E ROBSON | Sergio | Shaft PV 08 | 08 |  | 08 | Shaft | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-16 | Segunda | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO, SILVESTRE E ROBSON | Valter | Shaft PV 10 | 10 |  | 10 | Shaft | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-16 | Segunda | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO, SILVESTRE E ROBSON | Carlos | Transformação PV 01 | 01 |  | 01 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-16 | Segunda | CT ÁGUA VERMELHA M.D | FABIO E VALMIR | Jhonatan | Transformação PVD 05 | 05 |  | 05 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-16 | Segunda | CT ÁGUA VERMELHA M.D | FABIO E VALMIR | Cidão | Transformação PVE 17 | 17 |  | 17 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-16 | Segunda | CT ÁGUA VERMELHA M.D | FABIO E VALMIR | Marcelo | Trans e Interligação PVE 10 | 10 |  | 10 | Interligação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-16 | Segunda | CT ÁGUA VERMELHA M.D | FABIO E VALMIR | Ricardo | Transformação PVE 18 | 18 |  | 18 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-16 | Segunda | CT ÁGUA VERMELHA M.D | FABIO E VALMIR | Marcio | Transformação PVE 11 | 11 |  | 11 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-16 | Segunda | CT ÁGUA VERMELHA M.D | FABIO E VALMIR | Edivando | Trans e Interligação PVE 23 | 23 |  | 23 | Interligação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-16 | Segunda | CT ÁGUA VERMELHA M.D | FABIO E VALMIR | Cesar | Transformação PVE 13 | 13 |  | 13 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-16 | Segunda | CT ÁGUA VERMELHA M.D | FABIO E VALMIR | Higor | Transformação PVE 12 | 12 |  | 12 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-16 | Segunda | CT ÁGUA VERMELHA M.D | FABIO E VALMIR | Antônio | Transformação PVE 04 | 04 |  | 04 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-16 | Segunda | Vacal |  | Conceição | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-16 | Segunda | Vacal |  | Conceição | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-16 | Segunda | Vacal |  | Água Vermelha | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-16 | Segunda | Vacal |  | Água Vermelha | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-16 | Segunda | Guindauto |  | Rodrigo | Rodrigo - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-16 | Segunda | Guindauto |  | Marcio | Marcio - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-17 | Terça | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO E SILVESTRE | Goiânia Drill (WJ ou GR Drill) | Piloto entre PV 02 ao 04 | 02 |  | 02 |  | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-17 | Terça | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO E SILVESTRE | Medeiros | Apoio HDD entre PV 02 ao 04 | 02 |  | 02 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-17 | Terça | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO E SILVESTRE | Sergio | Shaft PV 08 | 08 |  | 08 | Shaft | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-17 | Terça | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO E SILVESTRE | Carlos | Shaft PV 09 | 09 |  | 09 | Shaft | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-17 | Terça | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO E SILVESTRE | Adilson | Shaft PV 10 | 10 |  | 10 | Shaft | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-17 | Terça | CT ÁGUA VERMELHA M.D. | FABIO E VALMIR | Jhonatan | Transformação PVD 05 | 05 |  | 05 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-17 | Terça | CT ÁGUA VERMELHA M.D. | FABIO E VALMIR | Antônio | Transformação PVD 04 | 04 |  | 04 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-17 | Terça | CT ÁGUA VERMELHA M.D. | FABIO E VALMIR | Marcelo | Transformação PVD 10 | 10 |  | 10 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-17 | Terça | CT ÁGUA VERMELHA M.D. | FABIO E VALMIR | Ricardo*** | Transformação PVD 13 | 13 |  | 13 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-17 | Terça | CT ÁGUA VERMELHA M.E. | FABIO E VALMIR | Cidão | Transformação PVE 17 | 17 |  | 17 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-17 | Terça | CT ÁGUA VERMELHA M.E. | FABIO E VALMIR | Marcio | Transformação PVE 11 | 11 |  | 11 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-17 | Terça | CT ÁGUA VERMELHA M.E. | FABIO E VALMIR | Edivando | Transformação PVE 23 | 23 |  | 23 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-17 | Terça | CT ÁGUA VERMELHA M.E. | FABIO E VALMIR | Cesar | Transformação PVE 13 | 13 |  | 13 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-17 | Terça | CT ÁGUA VERMELHA M.E. | FABIO E VALMIR | Higor | Transformação PVE 12 | 12 |  | 12 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-17 | Terça | RCE FCO. SOUTO MAIOR | ROBSON | Valter | VCA e Ligações – Rua Canto da Serra |  |  |  | VCA | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-17 | Terça | Vacal |  | Conceição | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-17 | Terça | Vacal |  | Conceição | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-17 | Terça | Vacal |  | Água Vermelha | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-17 | Terça | Vacal |  | Água Vermelha | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-17 | Terça | Guindauto |  | Rodrigo | Rodrigo - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-17 | Terça | Guindauto |  | Marcio | Marcio - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-18 | Quarta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO E SILVESTRE | Goiânia Drill | Piloto e puxe entre PV 02 ao 04 | 02 |  | 02 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-18 | Quarta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO E SILVESTRE | Medeiros | Apoio HDD entre PV 02 ao 04 | 02 |  | 02 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-18 | Quarta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO E SILVESTRE | WJ 02 | Piloto e puxe entre PV 04 ao 4.2 | 04 |  | 04 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-18 | Quarta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO E SILVESTRE | Bruno | Apoio HDD entre PV 04 ao 4.2 | 04 |  | 04 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-18 | Quarta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO E SILVESTRE | Sergio | Shaft PV 08 | 08 |  | 08 | Shaft | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-18 | Quarta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO E SILVESTRE | Carlos | Shaft PV 09 | 09 |  | 09 | Shaft | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-18 | Quarta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO E SILVESTRE | Adilson | Shaft PV 10 | 10 |  | 10 | Shaft | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-18 | Quarta | CT ÁGUA VERMELHA M.D. | FABIO E VALMIR | Marcio | Transformação PVD 19 | 19 |  | 19 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-18 | Quarta | CT ÁGUA VERMELHA M.D. | FABIO E VALMIR | Jhonatan | Transformação PVD 13 | 13 |  | 13 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-18 | Quarta | CT ÁGUA VERMELHA M.D. | FABIO E VALMIR | Antônio | Transformação PVD 04 | 04 |  | 04 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-18 | Quarta | CT ÁGUA VERMELHA M.D. | FABIO E VALMIR | Marcelo | Transformação PVD 10 | 10 |  | 10 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-18 | Quarta | CT ÁGUA VERMELHA M.D. | FABIO E VALMIR | Ricardo | Apoio |  |  |  |  | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-18 | Quarta | CT ÁGUA VERMELHA M.E. | FABIO E VALMIR | Cidão | Transformação PVE 17 | 17 |  | 17 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-18 | Quarta | CT ÁGUA VERMELHA M.E. | FABIO E VALMIR | Edivando | Transformação PVE 23 | 23 |  | 23 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-18 | Quarta | CT ÁGUA VERMELHA M.E. | FABIO E VALMIR | Cesar | Transformação PVE 13 | 13 |  | 13 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-18 | Quarta | CT ÁGUA VERMELHA M.E. | FABIO E VALMIR | Higor | Transformação PVE 12 | 12 |  | 12 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-18 | Quarta | RCE FCO. SOUTO MAIOR | ROBSON | Valter | VCA e Ligações – Rua Canto da Serra |  |  |  | VCA | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-18 | Quarta | Vacal |  | Conceição | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-18 | Quarta | Vacal |  | Conceição | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-18 | Quarta | Vacal |  | Água Vermelha | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-18 | Quarta | Vacal |  | Água Vermelha | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-18 | Quarta | Guindauto |  | Rodrigo | Rodrigo - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-18 | Quarta | Guindauto |  | Marcio | Marcio - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-19 | Quinta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO E SILVESTRE | GR DRILL | Piloto e puxe entre PV 02 ao 04 | 02 |  | 02 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-19 | Quinta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO E SILVESTRE | Medeiros | Apoio HDD entre PV 02 ao 04 | 02 |  | 02 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-19 | Quinta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO E SILVESTRE | Sergio | Shaft PV 08 | 08 |  | 08 | Shaft | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-19 | Quinta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO E SILVESTRE | Carlos | Shaft PV 09 | 09 |  | 09 | Shaft | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-19 | Quinta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO E SILVESTRE | Adilson | Shaft PV 10 | 10 |  | 10 | Shaft | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-19 | Quinta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO E SILVESTRE | Cesar | Shaft PV 10.1 | 10.1 |  | 10.1 | Shaft | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-19 | Quinta | CT ÁGUA VERMELHA M.D. | FABIO E VALMIR | WJ 02 | Piloto e puxe entre PVD 6 ao PVD 6.1 | 6 | 6.1 | 6, 6.1 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-19 | Quinta | CT ÁGUA VERMELHA M.D. | FABIO E VALMIR | Ricardo | Apoio HDD entre PVD 6 ao 6.1 | 6 |  | 6 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-19 | Quinta | CT ÁGUA VERMELHA M.D. | FABIO E VALMIR | Marcio | Transformação PVD 19 | 19 |  | 19 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-19 | Quinta | CT ÁGUA VERMELHA M.D. | FABIO E VALMIR | Jhonatan | Transformação PVD 13 | 13 |  | 13 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-19 | Quinta | CT ÁGUA VERMELHA M.D. | FABIO E VALMIR | Antônio | Transformação PVD 16 | 16 |  | 16 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-19 | Quinta | CT ÁGUA VERMELHA M.D. | FABIO E VALMIR | Marcelo | Transformação PVD 10 | 10 |  | 10 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-19 | Quinta | CT ÁGUA VERMELHA M.E. | FABIO E VALMIR | Cidão | Acabamento PVs |  |  |  | Acabamento | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-19 | Quinta | CT ÁGUA VERMELHA M.E. | FABIO E VALMIR | Edivando | Interligação PVE 25 | 25 |  | 25 | Interligação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-19 | Quinta | CT ÁGUA VERMELHA M.E. | FABIO E VALMIR | Higor | Acabamento PVs |  |  |  | Acabamento | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-19 | Quinta | CT ÁGUA VERMELHA M.E. | FABIO E VALMIR | WORK DRILL | Piloto e puxe entre PV 17 ao 17.1 | 17 |  | 17 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-19 | Quinta | CT ÁGUA VERMELHA M.E. | FABIO E VALMIR | Bruno | Apoio HDD entre PV 17 ao 17.1 | 17 |  | 17 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-19 | Quinta | RCE FCO. SOUTO MAIOR | ROBSON | Valter | VCA e Ligações – Rua Canto da Serra |  |  |  | VCA | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-19 | Quinta | Vacal |  | Conceição | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-19 | Quinta | Vacal |  | Conceição | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-19 | Quinta | Vacal |  | Água Vermelha | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-19 | Quinta | Vacal |  | Água Vermelha | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-19 | Quinta | Guindauto |  | Rodrigo | Rodrigo - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-19 | Quinta | Guindauto |  | Marcio | Marcio - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-20 | Sexta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO E SILVESTRE | GR DRILL | Piloto e puxe entre PV 02 ao 04 | 02 |  | 02 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-20 | Sexta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO E SILVESTRE | Medeiros | Apoio HDD entre PV 02 ao 04 | 02 |  | 02 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-20 | Sexta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO E SILVESTRE | Sergio | Shaft PV 09 | 09 |  | 09 | Shaft | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-20 | Sexta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO E SILVESTRE | Cesar | Shaft PV 10.1 | 10.1 |  | 10.1 | Shaft | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-20 | Sexta | CT LOURDES |  | Carlos | Aterro Shaft |  |  |  | Shaft | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-20 | Sexta | CT ÁGUA VERMELHA M.D. | FABIO E VALMIR | WJ 02 | Piloto e puxe entre PVD 6 ao PVD 6.1 | 6 | 6.1 | 6, 6.1 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-20 | Sexta | CT ÁGUA VERMELHA M.D. | FABIO E VALMIR | Ricardo | Apoio HDD entre PVD 6 ao 6.1 | 6 |  | 6 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-20 | Sexta | CT ÁGUA VERMELHA M.D. | FABIO E VALMIR | Marcio | Transformação PVD 19 | 19 |  | 19 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-20 | Sexta | CT ÁGUA VERMELHA M.D. | FABIO E VALMIR | Jhonatan | Transformação PVD 13 | 13 |  | 13 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-20 | Sexta | CT ÁGUA VERMELHA M.D. | FABIO E VALMIR | Antônio | Transformação PVD 16 | 16 |  | 16 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-20 | Sexta | CT ÁGUA VERMELHA M.D. | FABIO E VALMIR | Marcelo | Transformação PVD 10 | 10 |  | 10 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-20 | Sexta | CT ÁGUA VERMELHA M.E. | FABIO E VALMIR | Cidão | Acabamento PVs |  |  |  | Acabamento | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-20 | Sexta | CT ÁGUA VERMELHA M.E. | FABIO E VALMIR | Edivando | Interligação PVE 25 | 25 |  | 25 | Interligação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-20 | Sexta | CT ÁGUA VERMELHA M.E. | FABIO E VALMIR | Higor | Acabamento PVs |  |  |  | Acabamento | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-20 | Sexta | CT ÁGUA VERMELHA M.E. | FABIO E VALMIR | WORK DRILL | Piloto e puxe entre PV 17 ao 17.1 | 17 |  | 17 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-20 | Sexta | CT ÁGUA VERMELHA M.E. | FABIO E VALMIR | Bruno | Apoio HDD entre PV 17 ao 17.1 | 17 |  | 17 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-20 | Sexta | RCE FCO. SOUTO MAIOR | ROBSON | Valter | VCA e Ligações – Rua Canto da Serra |  |  |  | VCA | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-20 | Sexta | Vacal |  | Conceição - BRD | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-20 | Sexta | Vacal |  | Conceição - Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-20 | Sexta | Vacal |  | Água Vermelha - Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-20 | Sexta | Vacal |  | Água Vermelha - Hidrossol | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-20 | Sexta | Guindauto |  | Rodrigo | Rodrigo - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-20 | Sexta | Guindauto |  | Marcio | Marcio - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-23 | Segunda | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO E SILVESTRE | GR Drill | Piloto e puxe entre PV 06 ao 09 | 06 |  | 06 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-23 | Segunda | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO E SILVESTRE | Medeiros | Apoio HDD entre PV 06 ao 09 | 06 |  | 06 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-23 | Segunda | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO E SILVESTRE | Sergio | Shaft PV 09 | 09 |  | 09 | Shaft | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-23 | Segunda | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO E SILVESTRE | Carlos | Shaft PV 10 | 10 |  | 10 | Shaft | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-23 | Segunda | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO E SILVESTRE | Cidão | Shaft PV 04 | 04 |  | 04 | Shaft | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-23 | Segunda | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO E SILVESTRE | Cesar | Shaft PV 10.1 | 10.1 |  | 10.1 | Shaft | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-23 | Segunda | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO E SILVESTRE | Edivando | Transformação PV 02 | 02 |  | 02 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-23 | Segunda | CT ÁGUA VERMELHA M.D. | FABIO E VALMIR | Marcio | Transformação PVD 19 | 19 |  | 19 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-23 | Segunda | CT ÁGUA VERMELHA M.D. | FABIO E VALMIR | Johnatan | Transformação PVD 13 | 13 |  | 13 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-23 | Segunda | CT ÁGUA VERMELHA M.D. | FABIO E VALMIR | Antônio | Transformação PVD 16 | 16 |  | 16 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-23 | Segunda | CT ÁGUA VERMELHA M.D. | FABIO E VALMIR | Marcelo | Transformação PVD 10 | 10 |  | 10 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-23 | Segunda | CT ÁGUA VERMELHA M.E. | FABIO E VALMIR | Bruno | Shaft PVE 16 | 16 |  | 16 | Shaft | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-23 | Segunda | CT ÁGUA VERMELHA M.E. | FABIO E VALMIR | Higor | Interligação PVE 25 | 25 |  | 25 | Interligação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-23 | Segunda | RCE FCO. SOUTO MAIOR | ROBSON | Valter | VCA e Ligações – Rua Canto da Serra |  |  |  | VCA | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-23 | Segunda | RCE FCO. SOUTO MAIOR | ROBSON | Ricardo | VCA e Ligações – Rua Canto da Serra |  |  |  | VCA | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-23 | Segunda | Vacal |  | Conceição - BRD | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-23 | Segunda | Vacal |  | Conceição - Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-23 | Segunda | Vacal |  | Água Vermelha - Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-23 | Segunda | Vacal |  | Água Vermelha – Hidrosol | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-23 | Segunda | Guindauto |  | Rodrigo | Rodrigo - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-23 | Segunda | Guindauto |  | Marcio | Marcio - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-24 | Terça | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO E SILVESTRE | GR Drill | Piloto e puxe entre PV 06 ao 09 | 06 |  | 06 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-24 | Terça | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO E SILVESTRE | Medeiros | Apoio HDD entre PV 06 ao 09 | 06 |  | 06 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-24 | Terça | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO E SILVESTRE | Sergio | Shaft PV 09 | 09 |  | 09 | Shaft | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-24 | Terça | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO E SILVESTRE | Carlos | Shaft PV 10 | 10 |  | 10 | Shaft | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-24 | Terça | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO E SILVESTRE | Cidão | Transformação PV 04 | 04 |  | 04 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-24 | Terça | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO E SILVESTRE | Cesar | Shaft PV 10.1 | 10.1 |  | 10.1 | Shaft | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-24 | Terça | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO E SILVESTRE | Edivando | Transformação PV 02 | 02 |  | 02 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-24 | Terça | CT ÁGUA VERMELHA M.D. | FABIO E VALMIR | Marcio | Transformação PVD 19 | 19 |  | 19 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-24 | Terça | CT ÁGUA VERMELHA M.D. | FABIO E VALMIR | Johnatan | Transformação PVD 07 | 07 |  | 07 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-24 | Terça | CT ÁGUA VERMELHA M.D. | FABIO E VALMIR | Antônio | Transformação PVD 16 | 16 |  | 16 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-24 | Terça | CT ÁGUA VERMELHA M.D. | FABIO E VALMIR | Marcelo | Transformação PVD 10 | 10 |  | 10 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-24 | Terça | CT ÁGUA VERMELHA M.E. | FABIO E VALMIR | Work Drill | Piloto e Puxe 16 ao 16.1 |  |  |  | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-24 | Terça | CT ÁGUA VERMELHA M.E. | FABIO E VALMIR | Bruno | Apoio HDD PVE 16 ao 16.1 | 16 |  | 16 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-24 | Terça | CT ÁGUA VERMELHA M.E. | FABIO E VALMIR | Higor | Interligação PVE 25 | 25 |  | 25 | Interligação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-24 | Terça | RCE FCO. SOUTO MAIOR | ROBSON | Valter | VCA e Ligações – Rua Canto da Serra |  |  |  | VCA | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-24 | Terça | RCE FCO. SOUTO MAIOR | ROBSON | Ricardo | VCA e Ligações – Rua Canto da Serra |  |  |  | VCA | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-24 | Terça | Vacal |  | Conceição - BRD | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-24 | Terça | Vacal |  | Conceição - Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-24 | Terça | Vacal |  | Água Vermelha - Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-24 | Terça | Vacal |  | Água Vermelha – Hidrosol | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-24 | Terça | Guindauto |  | Rodrigo | Rodrigo - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-24 | Terça | Guindauto |  | Marcio | Marcio - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-25 | Quarta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO E SILVESTRE | GR Drill | Piloto e puxe entre PV 06 ao 09 | 06 |  | 06 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-25 | Quarta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO E SILVESTRE | Medeiros | Apoio HDD entre PV 06 ao 09 | 06 |  | 06 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-25 | Quarta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO E SILVESTRE | Sergio | Shaft PV 09 | 09 |  | 09 | Shaft | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-25 | Quarta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO E SILVESTRE | Carlos | Shaft PV 10.2 | 10.2 |  | 10.2 | Shaft | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-25 | Quarta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO E SILVESTRE | Cidão | Transformação PV 04 | 04 |  | 04 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-25 | Quarta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO E SILVESTRE | Cesar | Shaft PV 10 | 10 |  | 10 | Shaft | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-25 | Quarta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO E SILVESTRE | Edivando | Transformação PV 02 | 02 |  | 02 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-25 | Quarta | CT ÁGUA VERMELHA M.D. | FABIO E VALMIR | Johnatan | Transformação PVD 07 | 07 |  | 07 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-25 | Quarta | CT ÁGUA VERMELHA M.D. | FABIO E VALMIR | Antônio | Transformação PVD 16 | 16 |  | 16 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-25 | Quarta | CT ÁGUA VERMELHA M.D. | FABIO E VALMIR | Marcelo | Transformação PVD 10 | 10 |  | 10 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-25 | Quarta | CT ÁGUA VERMELHA M.D. | FABIO E VALMIR | Claudinei | Apoio Casa |  |  |  |  | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-25 | Quarta | CT ÁGUA VERMELHA M.E. | FABIO E VALMIR | Higor | Interligação PVE 16 | 16 |  | 16 | Interligação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-25 | Quarta | RCE FCO. SOUTO MAIOR | SILVESTRE | Valter | VCA e Ligações – Rua Canto da Serra |  |  |  | VCA | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-25 | Quarta | RCE FCO. SOUTO MAIOR | SILVESTRE | Ricardo | VCA e Ligações – Rua Canto da Serra |  |  |  | VCA | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-25 | Quarta | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Marcio | Shaft PV 06 | 06 |  | 06 | Shaft | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-25 | Quarta | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Bruno | Shaft PV 04 | 04 |  | 04 | Shaft | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-25 | Quarta | Vacal |  | Conceição – BRD | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-25 | Quarta | Vacal |  | Conceição - Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-25 | Quarta | Vacal |  | Botelho Mourão - Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-25 | Quarta | Vacal |  | Água Vermelha - Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-25 | Quarta | Vacal |  | Água Vermelha – Hidrosol | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-25 | Quarta | Guindauto |  | Rodrigo | Rodrigo - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-25 | Quarta | Guindauto |  | Marcio | Marcio - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-26 | Quinta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO E SILVESTRE | GR Drill | Piloto e puxe entre PV 06 ao 09 | 06 |  | 06 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-26 | Quinta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO E SILVESTRE | Medeiros | Apoio HDD entre PV 06 ao 09 | 06 |  | 06 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-26 | Quinta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO E SILVESTRE | Carlos | Shaft PV 10 | 10 |  | 10 | Shaft | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-26 | Quinta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO E SILVESTRE | Cesar | Shaft PV 10.1 / 10.2 | 10.1 |  | 10.1 | Shaft | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-26 | Quinta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO E SILVESTRE | Edivando | Transformação PV 02 | 02 |  | 02 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-26 | Quinta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO E SILVESTRE | Sergio | Transformação PV 4.2 | 4.2 |  | 4.2 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-26 | Quinta | CT ÁGUA VERMELHA M.D. | FABIO E VALMIR | Johnatan | Transformação PVD 07 | 07 |  | 07 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-26 | Quinta | CT ÁGUA VERMELHA M.D. | FABIO E VALMIR | Antônio | Transformação PVD 16 | 16 |  | 16 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-26 | Quinta | CT ÁGUA VERMELHA M.D. | FABIO E VALMIR | Marcelo | Transformação PVD 10 | 10 |  | 10 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-26 | Quinta | CT ÁGUA VERMELHA M.D. | FABIO E VALMIR | Claudinei | Apoio Casa |  |  |  |  | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-26 | Quinta | CT ÁGUA VERMELHA M.E. | FABIO E VALMIR | Higor | Interligação PVE 16 | 16 |  | 16 | Interligação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-26 | Quinta | RCE FCO. SOUTO MAIOR | SILVESTRE | Valter | VCA e Ligações – Rua Canto da Serra |  |  |  | VCA | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-26 | Quinta | RCE FCO. SOUTO MAIOR | SILVESTRE | Ricardo | VCA e Ligações – Rua Canto da Serra |  |  |  | VCA | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-26 | Quinta | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Marcio | Shaft PV 06 | 06 |  | 06 | Shaft | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-26 | Quinta | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Bruno | Shaft PV 04 | 04 |  | 04 | Shaft | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-26 | Quinta | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Cidão | Shaft PV 03 | 03 |  | 03 | Shaft | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-26 | Quinta | Vacal |  | Conceição – BRD | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-26 | Quinta | Vacal |  | Água Vermelha - Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-26 | Quinta | Vacal |  | Botelho Mourão - Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-26 | Quinta | Vacal |  | Água Vermelha – Hidrosol | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-26 | Quinta | Guindauto |  | Rodrigo | Rodrigo - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-26 | Quinta | Guindauto |  | Marcio | Marcio - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-27 | Sexta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO E SILVESTRE | GR Drill | Piloto e puxe entre PV 09 ao 10.1 | 09 |  | 09 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-27 | Sexta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO E SILVESTRE | Medeiros | Apoio HDD entre PV 09 ao 10.1 | 09 |  | 09 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-27 | Sexta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO E SILVESTRE | Carlos | Shaft PV 10 | 10 |  | 10 | Shaft | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-27 | Sexta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO E SILVESTRE | Cesar | Shaft PV 10.2 | 10.2 |  | 10.2 | Shaft | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-27 | Sexta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO E SILVESTRE | Edivando | Transformação PV 06 | 06 |  | 06 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-27 | Sexta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO E SILVESTRE | Sergio | Transformação PV 4.2 | 4.2 |  | 4.2 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-27 | Sexta | CT ÁGUA VERMELHA M.D. | FABIO E VALMIR | Johnatan | Transformação PVD 07 | 07 |  | 07 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-27 | Sexta | CT ÁGUA VERMELHA M.D. | FABIO E VALMIR | Antônio | Transformação PVD 16 | 16 |  | 16 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-27 | Sexta | CT ÁGUA VERMELHA M.D. | FABIO E VALMIR | Marcelo | Transformação PVD 10 | 10 |  | 10 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-27 | Sexta | CT ÁGUA VERMELHA M.D. | FABIO E VALMIR | Claudinei | Apoio Casa |  |  |  |  | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-27 | Sexta | CT ÁGUA VERMELHA M.E. | FABIO E VALMIR | Higor | Transformação PVE 16 | 16 |  | 16 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-27 | Sexta | RCE FCO. SOUTO MAIOR | SILVESTRE | Valter | VCA e Ligações – Rua Canto da Serra |  |  |  | VCA | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-27 | Sexta | RCE FCO. SOUTO MAIOR | SILVESTRE | Ricardo | VCA e Ligações – Rua Canto da Serra |  |  |  | VCA | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-27 | Sexta | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Goiania Drill | Piloto e puxe PV 03 ao PV 04 | 03 | 04 | 03, 04 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-27 | Sexta | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Bruno | Apoio HDD PV 03 ao PV 04 | 03 | 04 | 03, 04 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-27 | Sexta | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Cidão | Shaft PV 03 | 03 |  | 03 | Shaft | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-27 | Sexta | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Marcio | Shaft PV 06 | 06 |  | 06 | Shaft | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-27 | Sexta | Vacal |  | Conceição – BRD | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-27 | Sexta | Vacal |  | Água Vermelha - Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-27 | Sexta | Vacal |  | Botelho Mourão - Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-27 | Sexta | Vacal |  | Água Vermelha – Hidrosol | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-27 | Sexta | Guindauto |  | Rodrigo | Rodrigo - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-27 | Sexta | Guindauto |  | Marcio | Marcio - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-28 |  | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO E SILVESTRE | GR Drill | Piloto e puxe entre PV 09 ao 10.1 | 09 |  | 09 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-28 |  | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO E SILVESTRE | Medeiros | Apoio HDD entre PV 09 ao 10.1 | 09 |  | 09 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-28 |  | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO E SILVESTRE | Carlos | Transformação 06 |  |  |  | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-28 |  | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO E SILVESTRE | Cesar | Transformação PV 08 | 08 |  | 08 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-28 |  | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO E SILVESTRE | Edivando | Transformação PV 02 | 02 |  | 02 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-28 |  | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO E SILVESTRE | Sergio | Transformação PV 4.2 | 4.2 |  | 4.2 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-28 |  | CT ÁGUA VERMELHA M.D. | FABIO E VALMIR | Johnatan | Transformação PVD 07 | 07 |  | 07 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-28 |  | CT ÁGUA VERMELHA M.D. | FABIO E VALMIR | Antônio | Transformação PVD 16 | 16 |  | 16 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-28 |  | CT ÁGUA VERMELHA M.D. | FABIO E VALMIR | Claudinei | Apoio Casa |  |  |  |  | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-28 |  | CT ÁGUA VERMELHA M.E. | FABIO E VALMIR | Marcelo | Transformação PVE 16 | 16 |  | 16 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-28 |  | RCE FCO. SOUTO MAIOR | SILVESTRE | Valter | VCA e Ligações – Rua Canto da Serra |  |  |  | VCA | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-28 |  | RCE FCO. SOUTO MAIOR | SILVESTRE | Ricardo | VCA e Ligações – Rua Canto da Serra |  |  |  | VCA | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-28 |  | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Goiania Drill | Piloto e puxe PV 03 ao PV 04 | 03 | 04 | 03, 04 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-28 |  | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Bruno | Apoio HDD PV 03 ao PV 04 | 03 | 04 | 03, 04 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-28 |  | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Cidão | Shaft PV 03 | 03 |  | 03 | Shaft | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-28 |  | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Marcio | Shaft PV 06 | 06 |  | 06 | Shaft | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-28 |  | Vacal |  | Conceição – Hidrosol | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-28 |  | Vacal |  | Água Vermelha - Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-28 |  | Vacal |  | Botelho Mourão - Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-28 |  | Vacal |  | Água Vermelha – Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-28 |  | Guindauto |  | Rodrigo | Rodrigo - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-28 |  | Guindauto |  | Marcio | Marcio - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-30 | Segunda | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO E SILVESTRE | GR Drill | Piloto e puxe entre PV 09 ao 10.1 | 09 |  | 09 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-30 | Segunda | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO E SILVESTRE | Medeiros | Apoio HDD entre PV 09 ao 10.1 | 09 |  | 09 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-30 | Segunda | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO E SILVESTRE | Carlos | Shaft PV 10.2 | 10.2 |  | 10.2 | Shaft | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-30 | Segunda | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO E SILVESTRE | Cesar | Transformação PV 08 | 08 |  | 08 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-30 | Segunda | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO E SILVESTRE | Sergio | Interligação PV 4.2 | 4.2 |  | 4.2 | Interligação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-30 | Segunda | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO | Johnatan | Transformação PVD 07 | 07 |  | 07 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-30 | Segunda | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO | Claudinei | Apoio casa (PVD 7) | 7 |  | 7 |  | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-30 | Segunda | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO | Edivando | Transformação PVE 16 | 16 |  | 16 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-30 | Segunda | Int. AGUA BOA | VALMIR | Antônio | Shaft PV 04 | 04 |  | 04 | Shaft | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-30 | Segunda | Int. AGUA BOA | VALMIR | Marcelo | Shaft PV 03 | 03 |  | 03 | Shaft | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-30 | Segunda | RCE FCO. SOUTO MAIOR | SILVESTRE | Valter | VCA e Ligações – Rua Canto da Serra |  |  |  | VCA | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-30 | Segunda | RCE FCO. SOUTO MAIOR | SILVESTRE | Ricardo | VCA e Ligações – Rua Canto da Serra |  |  |  | VCA | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-30 | Segunda | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Goiania Drill | Piloto e puxe PV 04 ao PV 05 | 04 | 05 | 04, 05 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-30 | Segunda | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Bruno | Apoio HDD PV 04 ao PV 05 | 04 | 05 | 04, 05 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-30 | Segunda | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Cidão | Reparo rede esgoto |  |  |  | Reparo | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-30 | Segunda | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Cidão | Shaft PV 07 | 07 |  | 07 | Shaft | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-30 | Segunda | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Higor | Shaft PV 08 | 08 |  | 08 | Shaft | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-30 | Segunda | Vacal |  | Conceição – Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-30 | Segunda | Vacal |  | Água Vermelha - Hidrosol | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-30 | Segunda | Vacal |  | Botelho Mourão - Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-30 | Segunda | Vacal |  | ITI 15 – Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-30 | Segunda | Guindauto |  | Rodrigo | Rodrigo - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-30 | Segunda | Guindauto |  | Marcio | Marcio - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-31 | Terça | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | GR Drill | Piloto e puxe entre PV 09 ao 10.1 | 09 |  | 09 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-31 | Terça | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | Medeiros | Apoio HDD entre PV 09 ao 10.1 | 09 |  | 09 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-31 | Terça | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | Carlos | Shaft PV 10.2 | 10.2 |  | 10.2 | Shaft | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-31 | Terça | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | Cesar | Transformação PV 08 | 08 |  | 08 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-31 | Terça | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | Sergio | Interligação PV 4.2 | 4.2 |  | 4.2 | Interligação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-31 | Terça | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO | Johnatan | Transformação PVD 07 | 07 |  | 07 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-31 | Terça | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO | Claudinei | Apoio casa (PVD 7) | 7 |  | 7 |  | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-31 | Terça | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO | Marcelo | Transformação PVE 16 | 16 |  | 16 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-31 | Terça | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO | Edivando | Transformação PV.10.1 | 10.1 |  | 10.1 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-31 | Terça | Int. AGUA BOA | VALMIR | WJ 02 | Furo piloto e puxe PV 04 ao PV 03 | 04 | 03 | 04, 03 | Furo piloto | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-31 | Terça | Int. AGUA BOA | VALMIR | Antônio | Apoio HDD PVE1 ao PV 03 | 1 | 03 | 1, 03 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-31 | Terça | RCE FCO. SOUTO MAIOR | SILVESTRE | Valter | VCA e Ligações – Rua Canto da Serra |  |  |  | VCA | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-31 | Terça | RCE FCO. SOUTO MAIOR | SILVESTRE | Ricardo | VCA e Ligações – Rua Canto da Serra |  |  |  | VCA | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-31 | Terça | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Goiania Drill | Piloto e puxe PV 04 ao PV 05 | 04 | 05 | 04, 05 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-31 | Terça | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Bruno | Apoio HDD PV 04 ao PV 05 | 04 | 05 | 04, 05 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-31 | Terça | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Marcio | Shaft PV 07 | 07 |  | 07 | Shaft | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-31 | Terça | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Cidão | Shaft PV 08 | 08 |  | 08 | Shaft | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-31 | Terça | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Higor | Shaft PV 09 | 09 |  | 09 | Shaft | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-03-31 | Terça | Vacal |  | Conceição – Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-31 | Terça | Vacal |  | Água Vermelha – Hidrosol | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-31 | Terça | Vacal |  | Água Vermelha - Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-31 | Terça | Vacal |  | Botelho Mourão - Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-31 | Terça | Vacal |  | ITI 15 – Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-31 | Terça | Guindauto |  | Rodrigo | Rodrigo - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-03-31 | Terça | Guindauto |  | Marcio | Marcio - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-04-01 | Quarta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | GR Drill | Piloto e puxe entre PV 09 ao 10.1 | 09 |  | 09 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-01 | Quarta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | Medeiros | Apoio HDD entre PV 09 ao 10.1 | 09 |  | 09 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-01 | Quarta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | Cesar | Transformação PV 08 | 08 |  | 08 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-01 | Quarta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | Sergio | Interligação PV 4.2 | 4.2 |  | 4.2 | Interligação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-01 | Quarta | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO | Johnatan | Transformação PVD 07 | 07 |  | 07 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-01 | Quarta | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO | Claudinei | Apoio casa (PVD 7) | 7 |  | 7 |  | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-01 | Quarta | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO | Marcelo | Transformação PVE 16 | 16 |  | 16 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-01 | Quarta | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO | Edivando | Transformação PV.10.1 | 10.1 |  | 10.1 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-01 | Quarta | Int. ÁGUA BOA | VALMIR | WJ 02 | Furo piloto e puxe PV 04 ao PV 03 | 04 | 03 | 04, 03 | Furo piloto | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-01 | Quarta | Int. ÁGUA BOA | VALMIR | Antônio | Apoio HDD PV 04 ao PV 03 | 04 | 03 | 04, 03 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-01 | Quarta | RCE FCO. SOUTO MAIOR | SILVESTRE | Valter | VCA e Ligações – Rua Canto da Serra |  |  |  | VCA | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-01 | Quarta | RCE FCO. SOUTO MAIOR | SILVESTRE | Ricardo | VCA e Ligações – Rua Canto da Serra |  |  |  | VCA | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-01 | Quarta | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Goiania Drill | Piloto e puxe PV 04 ao PV 05 | 04 | 05 | 04, 05 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-01 | Quarta | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Bruno | Apoio HDD PV 04 ao PV 05 | 04 | 05 | 04, 05 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-01 | Quarta | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Marcio | Shaft PV 07 | 07 |  | 07 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-01 | Quarta | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Cidão | Shaft PV 08 | 08 |  | 08 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-01 | Quarta | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Higor | Shaft PV 03 | 03 |  | 03 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-01 | Quarta | Vacal |  | Conceição – Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-01 | Quarta | Vacal |  | Água Vermelha - Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-01 | Quarta | Vacal |  | Botelho Mourão - Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-01 | Quarta | Vacal |  | Água Boa - BRD | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-01 | Quarta | Vacal |  | ITI 15 – Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-01 | Quarta | Guindauto |  | Rodrigo | Rodrigo - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-01 | Quarta | Guindauto |  | Marcio | Marcio - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-01 | Quarta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | GR Drill | Piloto e puxe entre PV 09 ao 10.1 | 09 |  | 09 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-04-01 | Quarta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | Medeiros | Apoio HDD entre PV 09 ao 10.1 | 09 |  | 09 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-04-01 | Quarta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | Cesar | Transformação PV 08 | 08 |  | 08 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-04-01 | Quarta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | Sergio | Interligação PV 4.2 | 4.2 |  | 4.2 | Interligação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-04-01 | Quarta | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO | Johnatan | Transformação PVD 07 | 07 |  | 07 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-04-01 | Quarta | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO | Claudinei | Apoio casa (PVD 7) | 7 |  | 7 |  | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-04-01 | Quarta | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO | Marcelo | Transformação PVE 16 | 16 |  | 16 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-04-01 | Quarta | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO | Edivando | Transformação PV.10.1 | 10.1 |  | 10.1 | Transformação | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-04-01 | Quarta | Int. ÁGUA BOA | VALMIR | WJ 02 | Furo piloto e puxe PV 04 ao PV 03 | 04 | 03 | 04, 03 | Furo piloto | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-04-01 | Quarta | Int. ÁGUA BOA | VALMIR | Antônio | Apoio HDD PV 04 ao PV 03 | 04 | 03 | 04, 03 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-04-01 | Quarta | RCE FCO. SOUTO MAIOR | SILVESTRE | Valter | VCA e Ligações – Rua Canto da Serra |  |  |  | VCA | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-04-01 | Quarta | RCE FCO. SOUTO MAIOR | SILVESTRE | Ricardo | VCA e Ligações – Rua Canto da Serra |  |  |  | VCA | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-04-01 | Quarta | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Goiania Drill | Piloto e puxe PV 04 ao PV 05 | 04 | 05 | 04, 05 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-04-01 | Quarta | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Bruno | Apoio HDD PV 04 ao PV 05 | 04 | 05 | 04, 05 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-04-01 | Quarta | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Marcio | Shaft PV 07 | 07 |  | 07 | Shaft | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-04-01 | Quarta | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Cidão | Shaft PV 08 | 08 |  | 08 | Shaft | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-04-01 | Quarta | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Higor | Shaft PV 03 | 03 |  | 03 | Shaft | Planejamento | PDS-Março(1).docx
2026-04-01 | Quarta | Vacal |  | Conceição – Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-04-01 | Quarta | Vacal |  | Água Vermelha - Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-04-01 | Quarta | Vacal |  | Botelho Mourão - Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-04-01 | Quarta | Vacal |  | Água Boa - BRD | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-04-01 | Quarta | Vacal |  | ITI 15 – Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-04-01 | Quarta | Guindauto |  | Rodrigo | Rodrigo - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-04-01 | Quarta | Guindauto |  | Marcio | Marcio - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Março(1).docx
2026-04-02 | Quinta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | GR Drill | Piloto e puxe entre PV 10.1 ao 10.2 | 10.1 |  | 10.1 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-02 | Quinta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | Medeiros | Apoio HDD entre PV 10.1 ao 10.2 | 10.1 |  | 10.1 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-02 | Quinta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | Cesar | Transformação PV 09 | 09 |  | 09 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-02 | Quinta | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO | Johnatan | Transformação PVD 07 | 07 |  | 07 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-02 | Quinta | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO | Claudinei | Apoio casa (PVD 7) | 7 |  | 7 |  | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-02 | Quinta | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO | Edivando | Transformação PV.10.1 | 10.1 |  | 10.1 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-02 | Quinta | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO | Higor | Adequação PVE 25 | 25 |  | 25 | Adequação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-02 | Quinta | Int. ÁGUA BOA | VALMIR | Antônio | Transformação PV 03 | 03 |  | 03 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-02 | Quinta | Int. ÁGUA BOA | VALMIR | Ricardo | Transformação PV 04 | 04 |  | 04 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-02 | Quinta | Int. ÁGUA BOA | VALMIR | Marcelo | Transformação PVE 02 | 02 |  | 02 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-02 | Quinta | RCE FCO. SOUTO MAIOR | SILVESTRE | Valter | VCA e Ligações – Rua Canto da Serra |  |  |  | VCA | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-02 | Quinta | RCE FCO. SOUTO MAIOR | SILVESTRE | Sergio | VCA e Ligações – Rua Canto da Serra |  |  |  | VCA | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-02 | Quinta | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Goiania Drill | Piloto e puxe PV 04 ao PV 02 | 04 | 02 | 04, 02 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-02 | Quinta | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Bruno | Apoio HDD PV 04 ao PV 02 | 04 | 02 | 04, 02 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-02 | Quinta | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Cidão | Shaft PV 08 | 08 |  | 08 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-02 | Quinta | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Marcio | Reparo rede esgoto |  |  |  | Reparo | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-02 | Quinta | Vacal |  | Conceição – Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-02 | Quinta | Vacal |  | Água Boa - Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-02 | Quinta | Vacal |  | Água Vermelha - Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-02 | Quinta | Vacal |  | Botelho Mourão - Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-02 | Quinta | Guindauto |  | Rodrigo | Rodrigo - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-02 | Quinta | Guindauto |  | Marcio | Marcio - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-06 | Segunda | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | WJ 02 | Piloto e puxe entre PV 10.1 ao 10.2 | 10.1 |  | 10.1 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-06 | Segunda | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | Medeiros | Apoio HDD entre PV 10.1 ao 10.2 | 10.1 |  | 10.1 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-06 | Segunda | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | Cesar | Transformação PV 09 | 09 |  | 09 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-06 | Segunda | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | Carlos | Shaft PV 9.1 | 9.1 |  | 9.1 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-06 | Segunda | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO | Johnatan | Transformação PVD 07 | 07 |  | 07 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-06 | Segunda | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO | Claudinei | Apoio casa (PVD 7) | 7 |  | 7 |  | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-06 | Segunda | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO | Higor | Shaft PVE 04 | 04 |  | 04 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-06 | Segunda | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO | Cidão | Shaft PVE 06 | 06 |  | 06 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-06 | Segunda | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO | Edivando | Adequação PVE 25 | 25 |  | 25 | Adequação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-06 | Segunda | Int. AGUA BOA | FABIO | Antônio | Transformação PV 03 | 03 |  | 03 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-06 | Segunda | Int. AGUA BOA | FABIO | Ricardo | Transformação PV 04 | 04 |  | 04 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-06 | Segunda | Int. AGUA BOA | FABIO | Marcelo | Transformação PVE 02 | 02 |  | 02 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-06 | Segunda | RCE FCO. SOUTO MAIOR | SILVESTRE | Valter | VCA e Ligações – Rua Canto da Serra |  |  |  | VCA | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-06 | Segunda | RCE FCO. SOUTO MAIOR | SILVESTRE | Sergio | VCA e Ligações – Rua Canto da Serra |  |  |  | VCA | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-06 | Segunda | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Goiania Drill | Piloto e puxe PV 02 ao PV 04 | 02 | 04 | 02, 04 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-06 | Segunda | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Marcio | Apoio HDD PV 02 ao PV 04 | 02 | 04 | 02, 04 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-06 | Segunda | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Bruno | Reparo rede esgoto |  |  |  | Reparo | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-06 | Segunda | Vacal |  | Conceição – Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-06 | Segunda | Vacal |  | Água Boa - Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-06 | Segunda | Vacal |  | Botelho Mourão - Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-06 | Segunda | Vacal |  | Botelho Mourão - Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-06 | Segunda | Guindauto |  | Rodrigo | Rodrigo - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-06 | Segunda | Guindauto |  | Marcio | Marcio - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-07 | Terça | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | WJ | Piloto e puxe entre PV 10.1 ao 10.2 | 10.1 |  | 10.1 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-07 | Terça | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | Medeiros | Apoio HDD entre PV 10.1 ao 10.2 | 10.1 |  | 10.1 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-07 | Terça | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | Cesar | Transformação PV 09 | 09 |  | 09 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-07 | Terça | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | Carlos | Shaft PV 09.1*** | 09.1 |  | 09.1 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-07 | Terça | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | Sergio | Limpeza PV 10.1 | 10.1 |  | 10.1 | Limpeza | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-07 | Terça | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO | Claudinei | Apoio casa (PVD 7) | 7 |  | 7 |  | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-07 | Terça | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO | Higor | Shaft PVE 04 | 04 |  | 04 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-07 | Terça | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO | Cidão | Shaft PVE 06 | 06 |  | 06 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-07 | Terça | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO | Marcelo | Shaft PV 19 | 19 |  | 19 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-07 | Terça | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO | Edivando | Shaft PVE 22 | 22 |  | 22 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-07 | Terça | Int. ÁGUA BOA | VALMIR | Antônio | Transformação PV 03 | 03 |  | 03 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-07 | Terça | Int. ÁGUA BOA | VALMIR | Ricardo | Transformação PV 04 | 04 |  | 04 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-07 | Terça | RCE FCO. SOUTO MAIOR | SILVESTRE | Valter | VCA e Ligações – Rua Canto da Serra |  |  |  | VCA | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-07 | Terça | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Goiania Drill | Piloto e puxe PV 05 ao PV 07 | 05 | 07 | 05, 07 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-07 | Terça | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Bruno | Apoio HDD PV 05 ao PV 07 | 05 | 07 | 05, 07 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-07 | Terça | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Marcio | Transformação + Interlig. PV 02 | 02 |  | 02 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-07 | Terça | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Jhonatan | Transformação PV 04 | 04 |  | 04 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-07 | Terça | Vacal |  | Botelho Mourão – Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-07 | Terça | Vacal |  | Botelho Mourão – BRD | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-07 | Terça | Vacal |  | Botelho Mourão – Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-07 | Terça | Vacal |  | Conceição – (novo) | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-07 | Terça | Vacal |  | Conceição – Hidrosol | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-07 | Terça | Vacal |  | Água Vermelha - Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-07 | Terça | Vacal |  | Davó - Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-07 | Terça | Guindauto |  | Marcio | Marcio - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-08 | Quarta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | WJ | Piloto e puxe entre PV 10.1 ao 10.2 | 10.1 |  | 10.1 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-08 | Quarta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | Medeiros | Apoio HDD entre PV 10.1 ao 10.2 | 10.1 |  | 10.1 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-08 | Quarta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | Cesar | Transformação PV 09 | 09 |  | 09 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-08 | Quarta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | Carlos | Shaft PV 09.1*** | 09.1 |  | 09.1 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-08 | Quarta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | Sergio | Limpeza PV 10.1 | 10.1 |  | 10.1 | Limpeza | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-08 | Quarta | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO | Claudinei | Apoio casa (PVD 7) | 7 |  | 7 |  | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-08 | Quarta | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO | Higor | Shaft PVE 04 | 04 |  | 04 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-08 | Quarta | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO | Cidão | Shaft PVE 06 | 06 |  | 06 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-08 | Quarta | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO | Marcelo | Shaft PV 19 | 19 |  | 19 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-08 | Quarta | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO | Edivando | Shaft PVE 24 | 24 |  | 24 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-08 | Quarta | Int. ÁGUA BOA | VALMIR | Antônio | Acabamento PV 03 | 03 |  | 03 | Acabamento | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-08 | Quarta | Int. ÁGUA BOA | VALMIR | Ricardo | Acabamento PV 04 | 04 |  | 04 | Acabamento | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-08 | Quarta | RCE FCO. SOUTO MAIOR | SILVESTRE | Valter | Ligações – Rua Canto da Serra |  |  |  | Ligações | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-08 | Quarta | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Goiania Drill | Piloto e puxe PV 05 ao PV 07 | 05 | 07 | 05, 07 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-08 | Quarta | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Bruno | Apoio HDD PV 05 ao PV 07 | 05 | 07 | 05, 07 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-08 | Quarta | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Marcio | Transformação + Interlig. PV 02 | 02 |  | 02 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-08 | Quarta | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Jhonatan | Transformação PV 04 | 04 |  | 04 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-08 | Quarta | Vacal |  | Botelho Mourão – Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-08 | Quarta | Vacal |  | Botelho Mourão – BRD | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-08 | Quarta | Vacal |  | Conceição – Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-08 | Quarta | Vacal |  | Conceição – Hidrosol | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-08 | Quarta | Vacal |  | Água Vermelha - Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-08 | Quarta | Vacal |  | Água Vermelha - Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-08 | Quarta | Guindauto |  | Marcio | Marcio - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-09 | Quinta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | WJ | Piloto e puxe entre PV 10.1 ao 10.2 | 10.1 |  | 10.1 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-09 | Quinta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | Medeiros | Apoio HDD entre PV 10.1 ao 10.2 | 10.1 |  | 10.1 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-09 | Quinta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | Cesar | Transformação PV 09 | 09 |  | 09 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-09 | Quinta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | Carlos | Shaft PV 09.1** | 09.1 |  | 09.1 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-09 | Quinta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | Sergio | Limpeza PV 10.1 | 10.1 |  | 10.1 | Limpeza | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-09 | Quinta | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO | Claudinei | Apoio casa (PVD 7) | 7 |  | 7 |  | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-09 | Quinta | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO | Higor | Shaft PVE 04 | 04 |  | 04 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-09 | Quinta | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO | Cidão | Shaft PVE 06 | 06 |  | 06 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-09 | Quinta | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO | Marcelo | Shaft PV 19 | 19 |  | 19 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-09 | Quinta | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO | Edivando | Shaft PVE 22 | 22 |  | 22 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-09 | Quinta | CT LOURDES | VALMIR | Antônio | Adequação PV 22 | 22 |  | 22 | Adequação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-09 | Quinta | CT LOURDES | VALMIR | Ricardo | Shaft PV 15 | 15 |  | 15 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-09 | Quinta | RCE FCO. SOUTO MAIOR | SILVESTRE | Valter | Ligações – Rua Canto da Serra |  |  |  | Ligações | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-09 | Quinta | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Goiania Drill | Piloto e puxe PV 05 ao PV 07 | 05 | 07 | 05, 07 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-09 | Quinta | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Bruno | Apoio HDD PV 05 ao PV 07 | 05 | 07 | 05, 07 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-09 | Quinta | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Marcio | Transformação + Interlig. PV 02 | 02 |  | 02 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-09 | Quinta | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Jhonatan | Transformação PV 03 | 03 |  | 03 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-09 | Quinta | Vacal |  | Botelho Mourão – Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-09 | Quinta | Vacal |  | Botelho Mourão – Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-09 | Quinta | Vacal |  | Botelho Mourão - Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-09 | Quinta | Vacal |  | Conceição – Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-09 | Quinta | Vacal |  | Conceição – Hidrosol | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-09 | Quinta | Vacal |  | Água Vermelha - Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-09 | Quinta | Guindauto |  | Marcio | Marcio - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-10 | Sexta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | WJ | Piloto e puxe entre PV 10.1 ao 10.2 | 10.1 |  | 10.1 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-10 | Sexta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | Medeiros | Apoio HDD entre PV 10.1 ao 10.2 | 10.1 |  | 10.1 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-10 | Sexta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | Cesar | Transformação PV 09 | 09 |  | 09 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-10 | Sexta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | Carlos | Shaft PV 09.1** | 09.1 |  | 09.1 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-10 | Sexta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | Sergio | Limpeza PV 10.1 | 10.1 |  | 10.1 | Limpeza | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-10 | Sexta | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO | Claudinei | Apoio casa (PVD 7) | 7 |  | 7 |  | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-10 | Sexta | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO | Higor | Shaft PVE 04 | 04 |  | 04 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-10 | Sexta | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO | Cidão | Adequação PVE 25 | 25 |  | 25 | Adequação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-10 | Sexta | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO | Marcelo | Shaft PV 19 | 19 |  | 19 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-10 | Sexta | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO | Edivando | Shaft PVE 22 | 22 |  | 22 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-10 | Sexta | CT LOURDES | VALMIR | Antônio | Adequação PV 22 | 22 |  | 22 | Adequação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-10 | Sexta | RCE FCO. SOUTO MAIOR | SILVESTRE | Valter | Ligações – Rua Canto da Serra |  |  |  | Ligações | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-10 | Sexta | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Goiania Drill | Piloto e puxe PV 06 ao PV 05 | 06 | 05 | 06, 05 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-10 | Sexta | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Bruno | Apoio HDD PV 06 ao PV 05 | 06 | 05 | 06, 05 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-10 | Sexta | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Marcio | Transformação + Interlig. PV 02 | 02 |  | 02 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-10 | Sexta | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Jhonatan | Transformação PV 03 | 03 |  | 03 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-10 | Sexta | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Ricardo | Shaft PV 06 | 06 |  | 06 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-10 | Sexta | Vacal |  | Botelho Mourão – Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-10 | Sexta | Vacal |  | Botelho Mourão –BRD | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-10 | Sexta | Vacal |  | Conceição – Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-10 | Sexta | Vacal |  | Conceição – Hidrosol | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-10 | Sexta | Vacal |  | Água Vermelha – Henko | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-10 | Sexta | Guindauto |  | Marcio | Marcio - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-11 |  | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | WJ | Piloto e puxe entre PV 10.1 ao 10.2 | 10.1 |  | 10.1 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-11 |  | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | Medeiros | Apoio HDD entre PV 10.1 ao 10.2 | 10.1 |  | 10.1 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-11 |  | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | GR DRILL | Piloto e puxe entre PV 09.1 ao 10.1 | 09.1 |  | 09.1 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-11 |  | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | Carlos | Apoio HDD entre PV 09.1 ao 10.1 | 09.1 |  | 09.1 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-11 |  | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | Sergio | Transformação PV 09 | 09 |  | 09 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-11 |  | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO e VALMIR | Claudinei | Apoio casa (PVD 7) | 7 |  | 7 |  | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-11 |  | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO e VALMIR | Higor | Shaft PVE 04 | 04 |  | 04 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-11 |  | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO e VALMIR | Cidão | Shaft PI.E 21 |  |  |  | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-11 |  | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO e VALMIR | Marcelo | Shaft PVE 19 | 19 |  | 19 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-11 |  | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO e VALMIR | Edivando | Shaft PVE 22 | 22 |  | 22 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-11 |  | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO e VALMIR | Antônio | Shaft PVE 1.1 | 1.1 |  | 1.1 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-11 |  | RCE FCO. SOUTO MAIOR | SILVESTRE | Valter | Ligações – Rua Canto da Serra |  |  |  | Ligações | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-11 |  | CT LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Goiania Drill | Piloto e puxe PV 07 ao PV 08 | 07 | 08 | 07, 08 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-11 |  | CT LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Bruno | Apoio HDD PV 07 ao PV 08 | 07 | 08 | 07, 08 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-11 |  | CT LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Marcio | Transformação + Interlig. PV 02 | 02 |  | 02 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-11 |  | CT LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Jhonatan | Transformação PV 03 | 03 |  | 03 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-11 |  | CT LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Ricardo | Shaft PV 06 | 06 |  | 06 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-11 |  | Vacal |  | Botelho Mourão – Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-11 |  | Vacal |  | Botelho Mourão –BRD | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-11 |  | Vacal |  | Botelho Mourão – Henko | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-11 |  | Vacal |  | Conceição – Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-11 |  | Vacal |  | Água Vermelh – Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-11 |  | Vacal |  | Água Vermelha - Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-11 |  | Guindauto |  | Marcio | Marcio - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-12 |  | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO e VALMIR | Cidão | Shaft PI.E 21 |  |  |  | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-12 |  | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO e VALMIR | Marcelo | Shaft PVE 19 | 19 |  | 19 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-12 |  | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO e VALMIR | Edivando | Shaft PVE 24 | 24 |  | 24 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-12 |  | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO e VALMIR | Antônio | Shaft PV 04 | 04 |  | 04 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-12 |  | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | SILVESTRE | Marcio | Transformação PV 02 | 02 |  | 02 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-12 |  | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | SILVESTRE | Jhonatan | Shaft PV 06 | 06 |  | 06 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-12 |  | Vacal |  | Botelho Mourão – Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-12 |  | Vacal |  | Botelho Mourão – Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-12 |  | Vacal |  | Água Vermelha – Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-12 |  | Vacal |  | Água Vermelha - Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-13 | Segunda | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | WJ | Piloto e puxe entre PV 10.1 ao 10.2 | 10.1 |  | 10.1 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-13 | Segunda | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | Medeiros | Apoio HDD PV 10.1 ao 10.2 | 10.1 |  | 10.1 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-13 | Segunda | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | GR DRILL | Apoio HDD entre PV 10.1 ao 09 | 10.1 |  | 10.1 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-13 | Segunda | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | Carlos | Apoio HDD entre PV 10.1 ao 09 | 10.1 |  | 10.1 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-13 | Segunda | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | Cesar | Transformação PV 09 | 09 |  | 09 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-13 | Segunda | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO e VALMIR | Claudinei | Apoio casa (PVD 7) | 7 |  | 7 |  | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-13 | Segunda | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO e VALMIR | Higor | Transformação PVE 04 | 04 |  | 04 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-13 | Segunda | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO e VALMIR | Cidão | Shaft PI.E 21 |  |  |  | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-13 | Segunda | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO e VALMIR | Marcelo | Shaft PVE 22 | 22 |  | 22 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-13 | Segunda | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO e VALMIR | Edivando | Transformação PVE 24 | 24 |  | 24 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-13 | Segunda | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO e VALMIR | Antônio | Shaft PVE 16.1 | 16.1 |  | 16.1 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-13 | Segunda | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO e VALMIR | Jhonatan | Shaft PVE 17.1 | 17.1 |  | 17.1 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-13 | Segunda | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO e VALMIR | Sergio | Shaft PVE 18.1 | 18.1 |  | 18.1 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-13 | Segunda | RCE FCO. SOUTO MAIOR | SILVESTRE | Valter | Ligações – Rua Canto da Serra |  |  |  | Ligações | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-13 | Segunda | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Goiania Drill | Resgate barra PV 05 | 05 |  | 05 | Resgate | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-13 | Segunda | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Bruno | Resgate barra PV 05 | 05 |  | 05 | Resgate | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-13 | Segunda | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Marcio | Transformação + Interlig. PV 02 | 02 |  | 02 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-13 | Segunda | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Ricardo | Corte cabeça Puxe PV 06 | 06 |  | 06 | Puxe | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-13 | Segunda | Vacal |  | Botelho Mourão – Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-13 | Segunda | Vacal |  | Botelho Mourão – Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-13 | Segunda | Vacal |  | Botelho Mourão –Henko | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-13 | Segunda | Vacal |  | Conceição – Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-13 | Segunda | Vacal |  | Conceição - Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-13 | Segunda | Vacal |  | Água Vermelh – Hidrosol | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-13 | Segunda | Guindauto |  | Marcio | Marcio - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-14 | Terça | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | WJ 01 | Piloto e puxe entre PV 10.1 ao 10.2 | 10.1 |  | 10.1 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-14 | Terça | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | Medeiros | Apoio HDD PV 10.1 ao 10.2 | 10.1 |  | 10.1 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-14 | Terça | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | GR DRILL | Apoio HDD entre PV 10.1 ao 09 | 10.1 |  | 10.1 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-14 | Terça | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | Carlos | Apoio HDD entre PV 10.1 ao 09 | 10.1 |  | 10.1 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-14 | Terça | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO | WJ 02 | Piloto e puxe PVE 1 ao PV PVE 1.1 | 1 | 1.1 | 1, 1.1 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-14 | Terça | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO | Higor | Apoio HDD PVE 1 ao PV PVE 1.1 | 1 | 1.1 | 1, 1.1 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-14 | Terça | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO | Claudinei | Apoio casa (PVD 7) | 7 |  | 7 |  | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-14 | Terça | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO | Cidão | Shaft PI.E 21.1 |  |  |  | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-14 | Terça | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO | Marcelo | Shaft PVE 22 | 22 |  | 22 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-14 | Terça | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO | Edivando | Transformação PVE 24 | 24 |  | 24 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-14 | Terça | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO | Jhonatan | Shaft PVE 17.1 | 17.1 |  | 17.1 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-14 | Terça | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO | Sergio | Shaft PVE 16.1 | 16.1 |  | 16.1 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-14 | Terça | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO | Antonio | Shaft PVE 18.1 | 18.1 |  | 18.1 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-14 | Terça | INT FERNANDO PACHECO JORDÃO | SILVESTRE e VALMIR | Valter | Shaft PV 04 | 04 |  | 04 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-14 | Terça | INT FERNANDO PACHECO JORDÃO | SILVESTRE e VALMIR | Cesar | Shaft PV 02 | 02 |  | 02 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-14 | Terça | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Goiania Drill | Resgate barra PV 05 | 05 |  | 05 | Resgate | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-14 | Terça | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Bruno | Resgate barra PV 05 | 05 |  | 05 | Resgate | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-14 | Terça | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Marcio | Transformação + Interlig. PV 02 | 02 |  | 02 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-14 | Terça | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Ricardo | Corte cabeça Puxe PV 06 | 06 |  | 06 | Puxe | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-14 | Terça | Vacal |  | Botelho Mourão – Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-14 | Terça | Vacal |  | Botelho Mourão – Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-14 | Terça | Vacal |  | Botelho Mourão –Henko | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-14 | Terça | Vacal |  | Conceição – Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-14 | Terça | Vacal |  | Conceição - Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-14 | Terça | Vacal |  | Água Vermelha – Hidrosol | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-14 | Terça | Guindauto |  | Marcio | Marcio - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-15 | Quarta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | WJ 01 | Piloto e puxe entre PV 10.1 ao 10.2 | 10.1 |  | 10.1 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-15 | Quarta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | Medeiros | Apoio HDD PV 10.1 ao 10.2 | 10.1 |  | 10.1 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-15 | Quarta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | GR DRILL | Apoio HDD entre PV 10.1 ao 09 | 10.1 |  | 10.1 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-15 | Quarta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | Carlos | Apoio HDD entre PV 10.1 ao 09 | 10.1 |  | 10.1 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-15 | Quarta | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO E SILVESTRE | Claudinei | Apoio casa (PVD 7) | 7 |  | 7 |  | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-15 | Quarta | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO E SILVESTRE | Cidão | Transformação PIE 21.2 |  |  |  | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-15 | Quarta | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO E SILVESTRE | Marcelo | Shaft PVE 22 | 22 |  | 22 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-15 | Quarta | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO E SILVESTRE | Edivando | Transformação PIE 17.2 e Acabamento PV 1.1 | 1.1 |  | 1.1 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-15 | Quarta | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO E SILVESTRE | Sergio | Transformação PIE 16.1 e VCA |  |  |  | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-15 | Quarta | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO E SILVESTRE | Antonio | Transformação PIE 18.2 + lavagem rede |  |  |  | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-15 | Quarta | INT FERNANDO PACHECO JORDÃO | VALMIR | Valter | Shaft PV 04 | 04 |  | 04 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-15 | Quarta | INT FERNANDO PACHECO JORDÃO | VALMIR | Cesar | Shaft PV 02 | 02 |  | 02 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-15 | Quarta | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Goiania Drill | Resgate barra PV 05 | 05 |  | 05 | Resgate | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-15 | Quarta | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Bruno | Resgate barra PV 05 | 05 |  | 05 | Resgate | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-15 | Quarta | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Marcio | Transformação + Interlig. PV 02 | 02 |  | 02 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-15 | Quarta | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Ricardo | Corte cabeça Puxe PV 06 | 06 |  | 06 | Puxe | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-15 | Quarta | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Higor | Transformação PV 08 | 08 |  | 08 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-15 | Quarta | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Jhonatan | Transformação PV 07 | 07 |  | 07 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-15 | Quarta | Vacal |  | Botelho Mourão – Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-15 | Quarta | Vacal |  | Botelho Mourão – Hidrosol | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-15 | Quarta | Vacal |  | Botelho Mourão –Henko | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-15 | Quarta | Vacal |  | Conceição – Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-15 | Quarta | Vacal |  | Conceição - Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-15 | Quarta | Vacal |  | Água Vermelha – Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-15 | Quarta | Guindauto |  | Marcio | Marcio - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-16 | Quinta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | WJ 01 | Piloto e puxe entre PV 10.1 ao 10.2 | 10.1 |  | 10.1 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-16 | Quinta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | Medeiros | Apoio HDD PV 10.1 ao 10.2 | 10.1 |  | 10.1 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-16 | Quinta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | GR DRILL | Apoio HDD entre PV 10.1 ao 09 | 10.1 |  | 10.1 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-16 | Quinta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | Carlos | Apoio HDD entre PV 10.1 ao 09 | 10.1 |  | 10.1 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-16 | Quinta | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO E SILVESTRE | Claudinei | Apoio casa (PVD 7) | 7 |  | 7 |  | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-16 | Quinta | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO E SILVESTRE | Marcelo | Transformação PVE 22 | 22 |  | 22 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-16 | Quinta | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO E SILVESTRE | Sergio | Acabamento PIE 16.2 |  |  |  | Acabamento | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-16 | Quinta | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO E SILVESTRE | Antônio | Acabamento PVE 1.1 | 1.1 |  | 1.1 | Acabamento | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-16 | Quinta | CT ÁGUA BOA | FABIO E SILVESTRE | Edivando | PI 05 |  |  |  |  | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-16 | Quinta | CT ÁGUA BOA | FABIO E SILVESTRE | Cidão | Transformação PI 04 |  |  |  | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-16 | Quinta | INT FERNANDO PACHECO JORDÃO | VALMIR | WJ | Furo piloto e Puxe PV 04 ao PV 02 | 04 | 02 | 04, 02 | Furo piloto | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-16 | Quinta | INT FERNANDO PACHECO JORDÃO | VALMIR | Valter | Shaft PV 04 e Apoio HDD | 04 |  | 04 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-16 | Quinta | INT FERNANDO PACHECO JORDÃO | VALMIR | Cesar | Shaft PV 02 | 02 |  | 02 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-16 | Quinta | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Bruno | Corte cabeça Puxe PV 06 | 06 |  | 06 | Puxe | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-16 | Quinta | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Ricardo | Corte cabeça Puxe PV 06 | 06 |  | 06 | Puxe | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-16 | Quinta | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Marcio | Transformação + Interlig. PV 02 | 02 |  | 02 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-16 | Quinta | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Higor | Transformação PV 08 | 08 |  | 08 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-16 | Quinta | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Jhonatan | Transformação PV 07 | 07 |  | 07 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-16 | Quinta | Vacal |  | Botelho Mourão – Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-16 | Quinta | Vacal |  | Botelho Mourão – Hidrosol | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-16 | Quinta | Vacal |  | Botelho Mourão –Henko | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-16 | Quinta | Vacal |  | Botelho Mourão –Henko | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-16 | Quinta | Vacal |  | Conceição – Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-16 | Quinta | Vacal |  | Conceição - Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-16 | Quinta | Vacal |  | Água Vermelha – Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-16 | Quinta | Guindauto |  | Marcio | Marcio - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-17 | Sexta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | WJ 01 | Piloto e puxe entre PV 10.1 ao 10.2 | 10.1 |  | 10.1 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-17 | Sexta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | Medeiros | Apoio HDD PV 10.1 ao 10.2 | 10.1 |  | 10.1 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-17 | Sexta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | GR DRILL | Apoio HDD entre PV 10.1 ao 09 | 10.1 |  | 10.1 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-17 | Sexta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | Carlos | Apoio HDD entre PV 10.1 ao 09 | 10.1 |  | 10.1 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-17 | Sexta | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO | Claudinei | Apoio casa (PVD 7) | 7 |  | 7 |  | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-17 | Sexta | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO | Antônio | Transformação PID 10.2 |  |  |  | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-17 | Sexta | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO | Marcelo | Transformação PVE 22 | 22 |  | 22 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-17 | Sexta | CT ÁGUA BOA | FABIO | Edivando | Transformação PV 02.1 | 02.1 |  | 02.1 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-17 | Sexta | INT FERNANDO PACHECO JORDÃO | VALMIR | WJ | Furo piloto e Puxe PV 04 ao PV 02 | 04 | 02 | 04, 02 | Furo piloto | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-17 | Sexta | INT FERNANDO PACHECO JORDÃO | VALMIR | Ricardo | Apoio ao HDD |  |  |  | HDD | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-17 | Sexta | INT FERNANDO PACHECO JORDÃO | VALMIR | Valter | Shaft PV 03 | 03 |  | 03 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-17 | Sexta | INT FERNANDO PACHECO JORDÃO | VALMIR | Cesar | Shaft PV 02 | 02 |  | 02 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-17 | Sexta | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | GOIÂNIA DRILL | Piloto e puxe entre PV 05 ao 06 | 05 |  | 05 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-17 | Sexta | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Bruno | Apoio ao HDD |  |  |  | HDD | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-17 | Sexta | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Marcio | Transformação + Interlig. PV 02 | 02 |  | 02 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-17 | Sexta | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Jhonatan | Transformação PV 07 | 07 |  | 07 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-17 | Sexta | CTS MAR DE CORAL | SILVESTRE | Cidão | Shaft PV 5.8 | 5.8 |  | 5.8 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-17 | Sexta | CTS MAR DE CORAL | SILVESTRE | Sergio | Shaft PV 5.9 | 5.9 |  | 5.9 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-17 | Sexta | CTS MAR DE CORAL | SILVESTRE | Higor | Interligação PV 12 | 12 |  | 12 | Interligação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-17 | Sexta | Vacal |  | Botelho Mourão – Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-17 | Sexta | Vacal |  | Botelho Mourão – Hidrosol | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-17 | Sexta | Vacal |  | Botelho Mourão – Henko | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-17 | Sexta | Vacal |  | Botelho Mourão – Henko | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-17 | Sexta | Vacal |  | Conceição – Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-17 | Sexta | Vacal |  | Conceição - Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-17 | Sexta | Vacal |  | Água Vermelha – Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-17 | Sexta | Guindauto |  | Marcio | Marcio - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-18 |  | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | GR DRILL | Apoio HDD entre PV 10.1 ao 09 | 10.1 |  | 10.1 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-18 |  | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | Medeiros | Apoio HDD |  |  |  | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-18 |  | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | ANTONIO | Claudinei | Apoio casa (PVD 7) | 7 |  | 7 |  | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-18 |  | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | ANTONIO | Cesar e Higor | Adequação PVE 06 | 06 |  | 06 | Adequação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-18 |  | INT FERNANDO PACHECO JORDÃO | VALMIR | WJ-01 | Furo piloto e Puxe PV 04 ao PV 02 | 04 | 02 | 04, 02 | Furo piloto | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-18 |  | INT FERNANDO PACHECO JORDÃO | VALMIR | Ricardo | Apoio ao HDD |  |  |  | HDD | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-18 |  | INT FERNANDO PACHECO JORDÃO | VALMIR | WJ-02 | Furo piloto e Puxe PV 02 ao PV 01 | 02 | 01 | 02, 01 | Furo piloto | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-18 |  | INT FERNANDO PACHECO JORDÃO | VALMIR | Carlos | Apoio ao HDD |  |  |  | HDD | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-18 |  | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ELOIZIO | GOIÂNIA DRILL | Piloto e puxe entre PV 05 ao 06 | 05 |  | 05 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-18 |  | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ELOIZIO | Bruno | Apoio ao HDD |  |  |  | HDD | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-18 |  | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ELOIZIO | Cidão | Transformação PV 07 | 07 |  | 07 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-20 | Segunda | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | Goiania Drill | Puxe entre PV 10.1 ao 10.2 | 10.1 |  | 10.1 | Puxe | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-20 | Segunda | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | Bruno | Apoio HDD PV 10.1 ao 10.2 | 10.1 |  | 10.1 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-20 | Segunda | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | Carlos | Luva PV 9.1 | 9.1 |  | 9.1 | Luva | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-20 | Segunda | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO | Claudinei | Apoio casa (PVD 7) | 7 |  | 7 |  | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-20 | Segunda | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO | Marcelo | Interligação PVD 2 | 2 |  | 2 | Interligação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-20 | Segunda | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO | Johnatham | Shaft PVD 14 | 14 |  | 14 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-20 | Segunda | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO | Antônio | Transformação PIE 10.2 |  |  |  | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-20 | Segunda | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO | Cesar | Shaft PVD 17 | 17 |  | 17 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-20 | Segunda | INT FERNANDO PACHECO JORDÃO | VALMIR | WJ 02 | Furo piloto e Puxe PV 02 ao PV 01 | 02 | 01 | 02, 01 | Furo piloto | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-20 | Segunda | INT FERNANDO PACHECO JORDÃO | VALMIR | Ricardo | Apoio HDD PV 02 ao PV 01 | 02 | 01 | 02, 01 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-20 | Segunda | INT FERNANDO PACHECO JORDÃO | VALMIR | Edivando | Transformação PV 03 | 03 |  | 03 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-20 | Segunda | INT FERNANDO PACHECO JORDÃO | VALMIR | Valter | Transformação PV 04 | 04 |  | 04 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-20 | Segunda | CTS MAR DE CORAL | SILVESTRE | Sergio | Shaft PV 5.9 | 5.9 |  | 5.9 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-20 | Segunda | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ELOÍZIO | Marcio | Transformação |  |  |  | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-20 | Segunda | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ELOÍZIO | Higor | Transformação PV 06 | 06 |  | 06 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-20 | Segunda | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ELOÍZIO | Cidão | Transformação PV 07 | 07 |  | 07 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-20 | Segunda | Vacal |  | Botelho Mourão – Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-20 | Segunda | Vacal |  | Botelho Mourão – Hidrosol | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-20 | Segunda | Vacal |  | Botelho Mourão –Henko | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-20 | Segunda | Vacal |  | Botelho Mourão –Henko | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-20 | Segunda | Vacal |  | Conceição – Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-20 | Segunda | Vacal |  | Pacheco Jordão - Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-20 | Segunda | Vacal |  | Pacheco Jordão – Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-20 | Segunda | Guindauto |  | Marcio | Marcio - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-21 | Terça | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | Goiania Drill | Piloto e Puxe entre PV 10 ao 11 | 10 |  | 10 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-21 | Terça | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | Bruno | Apoio HDD PV 10 ao 11 | 10 |  | 10 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-21 | Terça | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | Carlos | Luva PV 9.1 | 9.1 |  | 9.1 | Luva | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-21 | Terça | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO | Claudinei | Apoio casa (PVD 7) | 7 |  | 7 |  | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-21 | Terça | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO | Marcelo | Interligação PVD 2 | 2 |  | 2 | Interligação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-21 | Terça | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO | Johnatham | Shaft PVD 14 | 14 |  | 14 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-21 | Terça | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO | Antônio | Transformação PIE 10.2 |  |  |  | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-21 | Terça | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO | Cesar | Transformação PVD 17 | 17 |  | 17 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-21 | Terça | INT FERNANDO PACHECO JORDÃO | VALMIR | WJ 02 | Furo piloto e Puxe PV 02 ao PV 01 | 02 | 01 | 02, 01 | Furo piloto | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-21 | Terça | INT FERNANDO PACHECO JORDÃO | VALMIR | Ricardo | Apoio HDD PV 02 ao PV 01 | 02 | 01 | 02, 01 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-21 | Terça | INT FERNANDO PACHECO JORDÃO | VALMIR | Edivando | Transformação PV 03 | 03 |  | 03 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-21 | Terça | INT FERNANDO PACHECO JORDÃO | VALMIR | Valter | Transformação PV 04 | 04 |  | 04 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-21 | Terça | CTS MAR DE CORAL | SILVESTRE | Sergio | Shaft PV 5.9 | 5.9 |  | 5.9 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-21 | Terça | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ELOÍZIO | Marcio | Transformação PV 02 | 02 |  | 02 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-21 | Terça | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ELOÍZIO | Higor | Transformação PV 06 | 06 |  | 06 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-21 | Terça | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ELOÍZIO | Cidão | Transformação PV 07 | 07 |  | 07 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-21 | Terça | Vacal |  | Botelho Mourão – Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-21 | Terça | Vacal |  | Botelho Mourão – Hidrosol | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-21 | Terça | Vacal |  | Botelho Mourão – Henko | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-21 | Terça | Vacal |  | Conceição – Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-21 | Terça | Vacal |  | Água Vermelha – Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-21 | Terça | Vacal |  | Pacheco Jordão – Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-21 | Terça | Guindauto |  | Marcio | Marcio - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-22 | Quarta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | Goiania Drill | Piloto e Puxe entre PV 10 ao 11 | 10 |  | 10 | Piloto e puxe | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-22 | Quarta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | Bruno | Apoio HDD PV 10 ao 11 | 10 |  | 10 | Apoio HDD | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-22 | Quarta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | Carlos | Reaterro shaft PV 09 | 09 |  | 09 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-22 | Quarta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | Cidão | Transformação PV 10.2 | 10.2 |  | 10.2 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-22 | Quarta | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO | Claudinei | Apoio casa PVD 07 | 07 |  | 07 |  | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-22 | Quarta | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO | Marcelo | Interligação PVD 2 | 2 |  | 2 | Interligação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-22 | Quarta | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO | Johnatham | Shaft PVD 14 | 14 |  | 14 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-22 | Quarta | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO | Antônio | Shaft PVD 09 | 09 |  | 09 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-22 | Quarta | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | FABIO | Cesar | Shaft PVD 17 | 17 |  | 17 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-22 | Quarta | INT FERNANDO PACHECO JORDÃO | VALMIR | Medeiros | Corte cabeça Puxe PV 02 | 02 |  | 02 | Puxe | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-22 | Quarta | INT FERNANDO PACHECO JORDÃO | VALMIR | Ricardo | Corte cabeça Puxe PV 02 | 02 |  | 02 | Puxe | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-22 | Quarta | INT FERNANDO PACHECO JORDÃO | VALMIR | Edivando | Transformação PV 03 | 03 |  | 03 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-22 | Quarta | INT FERNANDO PACHECO JORDÃO | VALMIR | Valter | Transformação PV 01 | 01 |  | 01 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-22 | Quarta | CTS MAR DE CORAL | SILVESTRE | Sergio | Shaft PV 5.9 | 5.9 |  | 5.9 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-22 | Quarta | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ELOÍZIO | Marcio | Transformação PV 06 | 06 |  | 06 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-22 | Quarta | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ELOÍZIO | Higor | Transformação PV 06 | 06 |  | 06 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-22 | Quarta | Vacal |  | Botelho Mourão – Henko | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-22 | Quarta | Vacal |  | Botelho Mourão – Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-22 | Quarta | Vacal |  | Conceição – Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-22 | Quarta | Vacal |  | Água Vermelha – Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-22 | Quarta | Vacal |  | Água Vermelha – Henko | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-22 | Quarta | Vacal |  | Pacheco Jordão – Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-22 | Quarta | Vacal |  | Pacheco Jordão – Hidrosol | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-22 | Quarta | Guindauto |  | Marcio | Marcio - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-23 | Quinta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | Carlos | transformação PV10 | 10 |  | 10 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-23 | Quinta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | Cidão | transformação PV10.1 | 10.1 |  | 10.1 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-23 | Quinta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | Sergio | transformação PV10.2 | 10.2 |  | 10.2 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-23 | Quinta | CTS Agua Vermelha M.D | FABIO | Marcelo | transformação PV12 | 12 |  | 12 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-23 | Quinta | CTS Agua Vermelha M.D | FABIO | Johnatham | transformação PV14 | 14 |  | 14 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-23 | Quinta | CTS Agua Vermelha M.D | FABIO | Antônio | transformação PV09 | 09 |  | 09 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-23 | Quinta | CTS Agua Vermelha M.D | FABIO | Cesar | transformação PV17 | 17 |  | 17 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-23 | Quinta | CTS Agua Vermelha M.E | VALMIR | wj | Piloto e Puxe entre o PVE05 ao PVE06 | 5 | 06 | 5.6 | puxe | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-23 | Quinta | CTS Agua Vermelha M.E | VALMIR | Ricardo | Apoio ao HDD | 5 | 6 | 5.6 | Apoio HDD | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-23 | Quinta | INT FERNANDO PACHECO JORDÃO | VALMIR | Edivando | transformação PV02 | 2 |  | 2 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-23 | Quinta | INT FERNANDO PACHECO JORDÃO | VALMIR | Valter | transformação PV01 | 1 |  | 1 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-23 | Quinta | CTS MAR DE CORAL | SILVESTRE | Goiania Drill | Piloto e Puxe entre o PV10.8 ao PV10.9 | 10.8 | 10.9 | 10.8,10.9 | Puxe | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-23 | Quinta | CTS MAR DE CORAL | SILVESTRE | Bruno | Apoio ao HDD | 10.8 | 10.9 | 10.8,10.9 | Apoio HDD | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-23 | Quinta | CTS MAR DE CORAL | SILVESTRE | Claudinei | vca e transformação de pvs entre pv5.10 ao pv 5.13 | 5.10 | 5.13 | 5.10,5.13 | vca | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-23 | Quinta | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | marcio | transformação PV07 | 7 |  | 7 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-23 | Quinta | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Higor | transformação PV06 | 6 |  | 6 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-23 | Quinta |  |  | Botelho Mourão/Pacheco* – Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-23 | Quinta |  |  | Botelho Mourão – Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-23 | Quinta |  |  | Botelho Mourão – Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-23 | Quinta |  |  | Conceição – Henko | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-23 | Quinta |  |  | Conceição – Henko | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-23 | Quinta |  |  | Água Vermelha – Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-23 | Quinta |  |  | Água Vermelha – Hidrosol | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-23 | Quinta | Guindauto |  | Marcio | Marcio - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-24 | Sexta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | Carlos | transformação PV10 | 10 |  | 10 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-24 | Sexta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | Cidão | transformação PV10.1 | 10.1 |  | 10.1 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-24 | Sexta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | Sergio | transformação PV10.2 | 10.2 |  | 10.2 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-24 | Sexta | CTS Agua Vermelha M.D | FABIO | Marcelo | transformação PV12 | 12 |  | 12 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-24 | Sexta | CTS Agua Vermelha M.D | FABIO | Johnatham | transformação PV14 | 14 |  | 14 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-24 | Sexta | CTS Agua Vermelha M.D | FABIO | Antônio | transformação PV09 | 09 |  | 09 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-24 | Sexta | CTS Agua Vermelha M.D | FABIO | Cesar | transformação PV17 | 17 |  | 17 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-24 | Sexta | CTS Agua Vermelha M.E | VALMIR | wj | Piloto e Puxe entre o PVE05 ao PVE06 | 5 | 06 | 5.6 | puxe | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-24 | Sexta | CTS Agua Vermelha M.E | VALMIR | Ricardo | Apoio ao HDD | 5 | 6 | 5.6 | Apoio HDD | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-24 | Sexta | INT FERNANDO PACHECO JORDÃO | VALMIR | Edivando | transformação PV02 | 2 |  | 2 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-24 | Sexta | INT FERNANDO PACHECO JORDÃO | VALMIR | Valter | transformação PV01 | 1 |  | 1 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-24 | Sexta | CTS MAR DE CORAL | SILVESTRE | Goiania Drill | Piloto e Puxe entre o PV10.9 ao PVE | 10.9 | PVE | 10.8,PVE | Puxe | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-24 | Sexta | CTS MAR DE CORAL | SILVESTRE | Bruno | Apoio ao HDD | 10.9 | PVE | 10.8,PVE | Apoio HDD | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-24 | Sexta | CTS MAR DE CORAL | SILVESTRE | Claudinei | vca e transformação de pvs entre pv5.10 ao pv 5.13 | 5.10 | 5.13 | 5.10,5.13 | vca | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-24 | Sexta | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | marcio | vca + interligação PV05 | 5 |  | 5 | vca + interligação PV05 | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-24 | Sexta | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Higor | transformação PV06 | 6 |  | 6 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-24 | Sexta |  |  | Botelho Mourão – Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-24 | Sexta |  |  | Botelho Mourão – Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-24 | Sexta |  |  | Botelho Mourão – Henko | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-24 | Sexta |  |  | Conceição – Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-24 | Sexta |  |  | Conceição – Henko | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-24 | Sexta |  |  | Água Vermelha – Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-24 | Sexta |  |  | Água Vermelha – Hidrosol | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-24 | Sexta | Guindauto |  | Marcio | Marcio - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-27 | Segunda |  |  | Botelho Mourão – Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-27 | Segunda |  |  | Botelho Mourão – Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-27 | Segunda |  |  | Água Vermelha – Henko | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-27 | Segunda |  |  | Conceição – Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-27 | Segunda |  |  | Água Vermelha – Henko | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-27 | Segunda |  |  | Água Vermelha – Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-27 | Segunda |  |  | Água Vermelha – Hidrosol | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-27 | Segunda | Guindauto |  | Marcio | Marcio - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-27 | Segunda | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | Carlos | transformação PV10 | 10 |  | 10 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-27 | Segunda | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | Emanuel | transformação PV10.1 | 10.1 |  | 10.1 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-27 | Segunda | CTS Agua Vermelha M.D | FABIO | Marcelo | transformação PV12 | 12 |  | 12 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-27 | Segunda | CTS Agua Vermelha M.D | FABIO | Johnatham | transformação PV14 | 14 |  | 14 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-27 | Segunda | CTS Agua Vermelha M.D | FABIO | Antônio | transformação PV09 | 09 |  | 09 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-27 | Segunda | CTS Agua Vermelha M.D | FABIO | Cesar | transformação PV17 | 17 |  | 17 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-27 | Segunda | CTS Agua Vermelha M.E | VALMIR | Edivando | transformação PVE 6 | 6 |  | 6 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-27 | Segunda | CTS Agua Vermelha M.E | VALMIR | Medeiros | transformação PVE 5 | 5 |  | 5 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-27 | Segunda | INT FERNANDO PACHECO JORDÃO | VALMIR | Ricardo | acabamento PV02 | 2 |  | 2 | Acabamento | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-27 | Segunda | CTS MAR DE CORAL | SILVESTRE | Goiania Drill | Piloto e Puxe entre o PV10.9 ao PVE | 10.9 | PVE | 10.8,PVE | Puxe | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-27 | Segunda | CTS MAR DE CORAL | SILVESTRE | Bruno | Apoio ao HDD | 10.9 | PVE | 10.8,PVE | Apoio HDD | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-27 | Segunda | CTS MAR DE CORAL | SILVESTRE | Claudinei | vca e transformação de pvs entre pv5.10 ao pv 5.13 | 5.10 | 5.13 | 5.10,5.13 | vca | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-27 | Segunda | CTS MAR DE CORAL | SILVESTRE | Cidão | transformação pv5.8 | 5.8 |  | 5.8 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-27 | Segunda | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | marcio | vca + interligação PV05 | 5 |  | 5 | vca + interligação PV05 | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-27 | Segunda | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Higor | transformação PV06 | 6 |  | 6 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-27 | Segunda | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Valter | transformação PV07 | 7 |  | 7 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-28 | Terça |  |  | Mar de Coral – Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-28 | Terça |  |  | Conceição – Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-28 | Terça |  |  | Botelho Mourão – Henko | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-28 | Terça |  |  | Botelho Mourão – Henko | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-28 | Terça |  |  | Água Vermelha MD – Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-28 | Terça |  |  | Água Vermelha MD – Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-28 | Terça | Guindauto |  | Luiz Carlos | Luiz Carlos - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-28 | Terça | Guindauto |  | Marcio | Marcio - Apoio as equipes |  |  |  | Guindauto | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-28 | Terça | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | Carlos | transformação PV10 | 10 |  | 10 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-28 | Terça | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | Johnatham | transformação PV10.1 | 10.1 |  | 10.1 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-28 | Terça | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | Emanuel | transformação PV10.2 | 10.2 |  | 10.2 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-28 | Terça | CTS Agua Vermelha M.D | FABIO | Marcelo | transformação PV12 | 12 |  | 12 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-28 | Terça | CTS Agua Vermelha M.D | FABIO | Antônio | transformação PV09 | 09 |  | 09 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-28 | Terça | CTS Agua Vermelha M.D | FABIO | Cesar | transformação PV17 | 17 |  | 17 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-28 | Terça | CTS Agua Vermelha M.E | VALMIR | Edivando | transformação PVE 6 | 6 |  | 6 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-28 | Terça | CTS Agua Vermelha M.E | VALMIR | Ricardo | shaft PVE 5.1 | 5.1 |  | 5.1 | shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-28 | Terça | CTS MAR DE CORAL | SILVESTRE | Goiania Drill | Piloto e Puxe entre o PV10.9 ao PVE | 10.9 | PVE | 10.8,PVE | Puxe | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-28 | Terça | CTS MAR DE CORAL | SILVESTRE | Bruno | Interligação PVE | PVE |  | PVE | Interligação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-28 | Terça | CTS MAR DE CORAL | SILVESTRE | Claudinei | vca e transformação de pvs entre pv5.10 ao pv 5.13 | 5.10 | 5.13 | 5.10,5.13 | vca | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-28 | Terça | CTS MAR DE CORAL | SILVESTRE | Cidão | transformação pv5.9 | 5.9 |  | 5.9 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-28 | Terça | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | marcio | vca + interligação PV05 | 5 |  | 5 | vca + interligação PV05 | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-28 | Terça | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Higor | transformação PV06 | 6 |  | 6 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-28 | Terça | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Valter | transformação PV07 | 7 |  | 7 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-29 | quarta |  |  | Mar de Coral – Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-29 | quarta |  |  | Conceição – Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-29 | quarta |  |  | Botelho Mourão – Henko | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-29 | quarta |  |  | Botelho Mourão – Henko | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-29 | quarta |  |  | Água Vermelha MD – Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-29 | quarta |  |  | Água Vermelha MD – Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-29 | quarta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | Carlos | transformação PV10 | 10 |  | 10 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-29 | quarta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | Emanuel | interligação PV10.2 | 10.2 |  | 10.2 | Interligação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-29 | quarta | CTS Agua Vermelha M.D | FABIO | Marcelo | transformação PV12 | 12 |  | 12 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-29 | quarta | CTS Agua Vermelha M.D | FABIO | Cesar | transformação PV17 | 17 |  | 17 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-29 | quarta | CTS Agua Vermelha M.E | VALMIR | Edivando | transformação PVE 6 | 6 |  | 6 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-29 | quarta | CTS Agua Vermelha M.E | VALMIR | Ricardo e antonio | shaft PVE 5.1 e interligação PV5 | 5.1 |  | 5.1 | shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-29 | quarta | CTS MAR DE CORAL | SILVESTRE | Claudinei | vca e transformação de pvs entre pv5.11 ao pv 5.12 | 5.11 | 5.12 | 5.11,5.12 | vca | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-29 | quarta | CTS MAR DE CORAL | SILVESTRE | Medeiros | vca e transformação de pvs entre pv5.10 ao pv 5.13 | 5.12 | 5.13 | 5.12,5.13 | vca | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-29 | quarta | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | marcio | vca PV09 ao PV10 | 9 |  | 10 | vca PV09 ao PV10 | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-29 | quarta | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Higor | vca PV08 ao PV09 | 8 |  | 9 | vca PV09 ao PV09 | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-29 | quarta | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Bruno | acabamento PV05 | 5 |  | 5 | Acabamento | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-30 | Quinta |  |  | Conceição – Henko | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-30 | Quinta |  |  | Conceição – Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-30 | Quinta |  |  | Botelho Mourão – Resnasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-30 | Quinta |  |  | Botelho Mourão – Henko | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-30 | Quinta |  |  | Água Vermelha ME – Hidrosol | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Abril(2).docx
2026-04-30 | Quinta | CTS CONCEIÇÃO | LEANDRO | Emanuel | interligação PV10.2 | 10.2 |  | 10.2 | Interligação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-30 | Quinta | CTS Agua Vermelha M.D | FABIO | Marcelo | acabamento nos pvs | pvs |  | pvs | acabamento | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-30 | Quinta | CTS Agua Vermelha M.D | FABIO | Cesar | transformação PV17 | 17 |  | 17 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-30 | Quinta | CTS Agua Vermelha M.D | FABIO | Cesar | interligação PVD19 | 19 |  | 19 | Interligação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-30 | Quinta | CTS Agua Vermelha M.E | VALMIR | Edivando | transformação PVE 6 | 6 |  | 6 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-30 | Quinta | CTS Agua Vermelha M.E | VALMIR | Ricardo | shaft PVE 5.1 e interligação PV5 | 5.1 |  | 5.1 | shaft | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-30 | Quinta | CTS MAR DE CORAL | SILVESTRE | Claudinei | vca e transformação de pvs entre pv5.11 ao pv 5.12 | 5.11 | 5.12 | 5.11,5.12 | vca | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-30 | Quinta | CTS MAR DE CORAL | SILVESTRE | Medeiros | vca e transformação de pvs entre pv5.10 ao pv 5.13 | 5.12 | 5.13 | 5.12,5.13 | vca | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-30 | Quinta | CTS MAR DE CORAL | SILVESTRE | cidão | transformação PV5.9.1 | 5.9.1 |  | 5.9.1 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-30 | Quinta | CTS MAR DE CORAL | SILVESTRE | Johnatham | transformação PV5.9 | 5.9 | 5.13 | 5.9 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-30 | Quinta | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | marcio | vca PV09 ao PV10 | 9 |  | 10 | vca PV09 ao PV10 | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-30 | Quinta | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Higor | vca PV08 ao PV09 | 8 |  | 9 | vca PV09 ao PV09 | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-04-30 | Quinta | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Bruno | acabamento PV05 | 5 |  | 5 | Acabamento | Planejamento | PDS-Abril(2).docx
2026-05-02 | Sábado | CTS MAR DE CORAL | CAROLINE E SILVESTRE | Claudinei | VCA e transformações de PVs entre PV 05.11 ao 5.12 | 5.11 | 5.12 | 5.11,5.12 | VCA | Planejamento | PDS-Maio(1).docx
2026-05-02 | Sábado | CTS MAR DE CORAL | CAROLINE E SILVESTRE | Cidão | Acabamento PV 5.9 | 5.9 |  | 5.9 | Acabamento | Planejamento | PDS-Maio(1).docx
2026-05-02 | Sábado | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Marcio | VCA PV 09 ao PV 10 | 9 | 10 | 9,10 | VCA | Planejamento | PDS-Maio(1).docx
2026-05-02 | Sábado | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Higor | VCA PV 08 ao PV 09 | 8 | 9 | 8,9 | VCA | Planejamento | PDS-Maio(1).docx
2026-05-02 | Sábado | Vacal |  | Botelho Mourão – Henko | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Maio(1).docx
2026-05-02 | Sábado | Guindauto |  | Luiz Carlos | Apoio as equipes |  |  |  | Apoio as equipes | Apoio | PDS-Maio(1).docx
2026-05-04 | Segunda | CT JOÃO CANZI | LEANDRO | Emanuel GO-01 | Shaft PV 01 | 1 |  | 1 | Shaft | Planejamento | PDS-Maio(1).docx
2026-05-04 | Segunda | CT JOÃO CANZI | LEANDRO | Paulo GO-02 | Shaft PV 03 | 3 |  | 3 | Shaft | Planejamento | PDS-Maio(1).docx
2026-05-04 | Segunda | CT JOÃO CANZI | LEANDRO | Bruno | Shaft PV 04 | 4 |  | 4 | Shaft | Planejamento | PDS-Maio(1).docx
2026-05-04 | Segunda | CT JOÃO CANZI | LEANDRO | Valter | Shaft PV 05 | 5 |  | 5 | Shaft | Planejamento | PDS-Maio(1).docx
2026-05-04 | Segunda | CT JOÃO CANZI | LEANDRO | Carlos | Shaft PV 06 | 6 |  | 6 | Shaft | Planejamento | PDS-Maio(1).docx
2026-05-04 | Segunda | CTS MAR DE CORAL | SILVESTRE | Edvando | VCA e transformações de PVs entre PV 22.2 ao 22.4 | 22.2 | 22.4 | 22.2,22.4 | VCA | Planejamento | PDS-Maio(1).docx
2026-05-04 | Segunda | CTS MAR DE CORAL | SILVESTRE | Cidão | Acabamentos |  |  |  | Acabamento | Planejamento | PDS-Maio(1).docx
2026-05-04 | Segunda | CTS LOURDES |  | Marcelo | Shaft PV 17 | 17 |  | 17 | Shaft | Planejamento | PDS-Maio(1).docx
2026-05-04 | Segunda | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Marcio | Lavagem da rede |  |  |  | Limpeza/Lavagem | Planejamento | PDS-Maio(1).docx
2026-05-04 | Segunda | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Higor | Acabamento PV 08 ao PV 09 | 8 | 9 | 8,9 | Acabamento | Planejamento | PDS-Maio(1).docx
2026-05-04 | Segunda | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Jhonatan | Acabamento PV 05 ao PV 07 | 5 | 7 | 5,7 | Acabamento | Planejamento | PDS-Maio(1).docx
2026-05-04 | Segunda | RCE SÃO LUCAS | FÁBIO | Antonio | VCA, PVs e Ligações |  |  |  | VCA | Planejamento | PDS-Maio(1).docx
2026-05-04 | Segunda | RCE SÃO LUCAS | FÁBIO | Medeiros | VCA, PVs e Ligações |  |  |  | VCA | Planejamento | PDS-Maio(1).docx
2026-05-04 | Segunda | RCE SÃO LUCAS | FÁBIO | Ricardo | VCA, PVs e Ligações |  |  |  | VCA | Planejamento | PDS-Maio(1).docx
2026-05-04 | Segunda | RCE SÃO LUCAS | FÁBIO | Claudinei | VCA, PVs e Ligações |  |  |  | VCA | Planejamento | PDS-Maio(1).docx
2026-05-04 | Segunda | RCE BARÃO DE ARARIBA | ELOÍZIO E VALMIR | Cesar | HDD, VCA, PVs e Ligações |  |  |  | HDD | Planejamento | PDS-Maio(1).docx
2026-05-04 | Segunda | Vacal |  | Botelho Mourão – Henko | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Maio(1).docx
2026-05-04 | Segunda | Vacal |  | Botelho Mourão – Henko | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Maio(1).docx
2026-05-04 | Segunda | Vacal |  | Botelho Mourão – Hidrosol | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Maio(1).docx
2026-05-04 | Segunda | Vacal |  | Água Vermelha MD – Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Maio(1).docx
2026-05-04 | Segunda | Vacal |  | Conceição – Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | PDS-Maio(1).docx
2026-05-04 | Segunda | Guindauto |  | Marcio | Apoio as equipes |  |  |  | Apoio as equipes | Apoio | PDS-Maio(1).docx
2026-05-04 | Segunda | Guindauto |  | Luiz Carlos | Apoio as equipes |  |  |  | Apoio as equipes | Apoio | PDS-Maio(1).docx
2026-05-05 | Terça | CT JOÃO CANZI | LEANDRO | Emanuel GO-01 | Shaft PV 06 | 6 |  | 6 | Shaft | Planejamento | abril
2026-05-05 | Terça | CT JOÃO CANZI | LEANDRO | Paulo GO-02 | Shaft PV 11 | 11 |  | 11 | Shaft | Planejamento | abril
2026-05-05 | Terça | CT JOÃO CANZI | LEANDRO | Bruno | Shaft PV 13 | 13 |  | 13 | Shaft | Planejamento | abril
2026-05-05 | Terça | CT JOÃO CANZI | LEANDRO | Valter | Shaft PV 14 | 14 |  | 14 | Shaft | Planejamento | abril
2026-05-05 | Terça | CT JOÃO CANZI | LEANDRO | Carlos | Shaft PV 08 | 8 |  | 8 | Shaft | Planejamento | abril
2026-05-05 | Terça | CTS MAR DE CORAL | SILVESTRE | Edvando | VCA e transformações de PVs entre PV 22.2 ao 22.4 | 22.2 | 22.4 | 22.2,22.4 | VCA | Planejamento | abril
2026-05-05 | Terça | CTS MAR DE CORAL | SILVESTRE | Cidão | Acabamentos | 5.10 |  | 5.10 | Acabamento | Planejamento | abril
2026-05-05 | Terça | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Marcio | Lavagem da rede |  |  |  | Limpeza/Lavagem | Planejamento | abril
2026-05-05 | Terça | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Higor | Acabamento PV 08 ao PV 09 | 8 | 9 | 8,9 | Acabamento | Planejamento | abril
2026-05-05 | Terça | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | ROBSON | Jhonatan | Substituição de rede PV 05 ao PVE | 5 | PVE | 5,PVE | Substituição de rede | Planejamento | abril
2026-05-05 | Terça | RCE SÃO LUCAS | FÁBIO | Antonio | VCA, PVs e Ligações |  |  |  | VCA | Planejamento | abril
2026-05-05 | Terça | RCE SÃO LUCAS | FÁBIO | Medeiros | VCA, PVs e Ligações |  |  |  | VCA | Planejamento | abril
2026-05-05 | Terça | RCE SÃO LUCAS | FÁBIO | Ricardo | VCA, PVs e Ligações |  |  |  | VCA | Planejamento | abril
2026-05-05 | Terça | RCE SÃO LUCAS | FÁBIO | Claudinei | VCA, PVs e Ligações |  |  |  | VCA | Planejamento | abril
2026-05-05 | Terça | RCE SÃO LUCAS | FÁBIO | Marcelo | VCA, PVs e Ligações | 17 |  | 17 | Shaft | Planejamento | abril
2026-05-05 | Terça | RCE BARÃO DE ARARIBA | ELOÍZIO E VALMIR | Cesar | Shaft PV 10 | 10 |  | 10 | Shaft | Planejamento | abril
2026-05-05 | Terça | Vacal |  | Botelho Mourão – Henko | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | abril
2026-05-05 | Terça | Vacal |  | Botelho Mourão – Henko | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | abril
2026-05-05 | Terça | Vacal |  | Botelho Mourão – Hidrosol | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | abril
2026-05-05 | Terça | Vacal |  | Botelho Mourão – Renasce | Apoio Vacal |  |  |  | Vacal | Apoio | abril
2026-05-05 | Terça | Guindauto |  | Marcio | Apoio as equipes |  |  |  | Apoio as equipes | Apoio | abril
2026-05-05 | Terça | Guindauto |  | Luiz Carlos | Apoio as equipes |  |  |  | Apoio as equipes | Apoio | abril
2026-04-01 | Quarta | CT Conceição | Leandro | Gr Drill | Piloto e puxe entre PV 09 ao 10.1 | 09 | 10.1 | 09 ao 10.1 | HDD | Planejamento | PDS-Março.docx
2026-04-01 | Quarta | CT Conceição | Leandro | Medeiros | Apoio HDD entre PV 09 ao 10.1 | 09 | 10.1 | 09 ao 10.1 | HDD | Planejamento | PDS-Março.docx
2026-04-01 | Quarta | CT Conceição | Leandro | Cesar | Transformação PV 08 | 08 |  | 08 | Transformação | Planejamento | PDS-Março.docx
2026-04-01 | Quarta | CT Água Vermelha M.d. E M.e | Fabio | Johnatan | Transformação PVD 07 |  |  |  | Transformação | Planejamento | PDS-Março.docx
2026-04-01 | Quarta | CT Água Vermelha M.d. E M.e | Fabio | Claudinei | Apoio casa (PVD 7) |  |  |  | Atividade | Planejamento | PDS-Março.docx
2026-04-01 | Quarta | CT Água Vermelha M.d. E M.e | Fabio | Marcelo | Transformação PVE 16 | 16 |  | 16 | Transformação | Planejamento | PDS-Março.docx
2026-04-01 | Quarta | CT Água Vermelha M.d. E M.e | Fabio | Edivando | Transformação PV.10.1 |  |  |  | Transformação | Planejamento | PDS-Março.docx
2026-04-01 | Quarta | CT Água Vermelha M.d. E M.e | Fabio | Edivando | Int. ÁGUA BOA – VALMIR |  |  |  | Atividade | Planejamento | PDS-Março.docx
2026-04-01 | Quarta | CT Água Vermelha M.d. E M.e | Fabio | Wj 02 | Furo piloto e puxe PV 04 ao PV 03 | 04 | 03 | 04 ao 03 | HDD | Planejamento | PDS-Março.docx
2026-04-01 | Quarta | CT Água Vermelha M.d. E M.e | Fabio | Antônio | Apoio HDD PV 04 ao PV 03 | 04 | 03 | 04 ao 03 | HDD | Planejamento | PDS-Março.docx
2026-04-01 | Quarta | RCE Fco. Souto Maior | Silvestre | Valter | VCA e Ligações – Rua Canto da Serra |  |  |  | VCA | Planejamento | PDS-Março.docx
2026-04-01 | Quarta | RCE Fco. Souto Maior | Silvestre | Ricardo | VCA e Ligações – Rua Canto da Serra |  |  |  | VCA | Planejamento | PDS-Março.docx
2026-04-01 | Quarta | CTS Luis Botelho Mourão | Robson | Goiania Drill | Piloto e puxe PV 04 ao PV 05 | 04 | 05 | 04 ao 05 | HDD | Planejamento | PDS-Março.docx
2026-04-01 | Quarta | CTS Luis Botelho Mourão | Robson | Bruno | Apoio HDD PV 04 ao PV 05 | 04 | 05 | 04 ao 05 | HDD | Planejamento | PDS-Março.docx
2026-04-01 | Quarta | CTS Luis Botelho Mourão | Robson | Marcio | Shaft PV 07 | 07 |  | 07 | Shaft | Planejamento | PDS-Março.docx
2026-04-01 | Quarta | CTS Luis Botelho Mourão | Robson | Cidão | Shaft PV 08 | 08 |  | 08 | Shaft | Planejamento | PDS-Março.docx
2026-04-01 | Quarta | CTS Luis Botelho Mourão | Robson | Higor | Shaft PV 03 | 03 |  | 03 | Shaft | Planejamento | PDS-Março.docx
2026-04-01 | Quarta | Conceição |  | Vacal | Conceição – Renasce |  |  |  | Atividade | Apoio | PDS-Março.docx
2026-04-01 | Quarta | Água Vermelha |  | Vacal | Água Vermelha - Renasce |  |  |  | Atividade | Apoio | PDS-Março.docx
2026-04-01 | Quarta | Botelho Mourão |  | Vacal | Botelho Mourão - Renasce |  |  |  | Atividade | Apoio | PDS-Março.docx
2026-04-01 | Quarta | Água Boa |  | Vacal | Água Boa - BRD |  |  |  | Atividade | Apoio | PDS-Março.docx
2026-04-01 | Quarta | Iti 15 |  | Vacal | ITI 15 – Renasce |  |  |  | Atividade | Apoio | PDS-Março.docx
2026-04-01 | Quarta | Guindauto |  | Guindauto | Rodrigo - Apoio as equipes |  |  |  | Atividade | Apoio | PDS-Março.docx
2026-04-01 | Quarta | Guindauto |  | Guindauto | Marcio - Apoio as equipes |  |  |  | Atividade | Apoio | PDS-Março.docx
2026-05-07 | Quinta | CT João Canzi | Leandro | Goiânia Drill | Furo piloto e puxe do PV-06 ao PV-08 | 06 | 08 | 06 ao 08 | HDD | Planejamento | PDS-Abril.docx
2026-05-07 | Quinta | CT João Canzi | Leandro | Bruno | Apoio ao HDD |  |  |  | HDD | Planejamento | PDS-Abril.docx
2026-05-07 | Quinta | CT João Canzi | Leandro | Miro Go-02 | Shaft PV 11 | 11 |  | 11 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril.docx
2026-05-07 | Quinta | CT João Canzi | Leandro | Valter | Shaft PV 15 | 15 |  | 15 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril.docx
2026-05-07 | Quinta | CT João Canzi | Leandro | Carlos | Shaft PV 16 | 16 |  | 16 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril.docx
2026-05-07 | Quinta | CTS Mar De Coral | Valmir | Edvando | VCA e transformações de PVs entre PV 22.2 ao 22.4 | 22.2 | 22.4 | 22.2 ao 22.4 | Transformação | Planejamento | PDS-Abril.docx
2026-05-07 | Quinta | CTS Mar De Coral | Valmir | Cidão | Adequação VCA PVs 5.10 ao PV 5.11 | 5.10 | 5.11 | 5.10 ao 5.11 | VCA | Planejamento | PDS-Abril.docx
2026-05-07 | Quinta | CTS Luis Botelho Mourão | Robson | Higor | Reparo calçadas, guias e sarjetas |  |  |  | Atividade | Planejamento | PDS-Abril.docx
2026-05-07 | Quinta | CTS Luis Botelho Mourão | Robson | Jhonatan | Acabamentos |  |  |  | Acabamento | Planejamento | PDS-Abril.docx
2026-05-07 | Quinta | RCE São Lucas | Fábio | Antonio | VCA, PVs e Ligações |  |  |  | VCA | Planejamento | PDS-Abril.docx
2026-05-07 | Quinta | RCE São Lucas | Fábio | Medeiros | VCA, PVs e Ligações |  |  |  | VCA | Planejamento | PDS-Abril.docx
2026-05-07 | Quinta | RCE São Lucas | Fábio | Ricardo | VCA, PVs e Ligações |  |  |  | VCA | Planejamento | PDS-Abril.docx
2026-05-07 | Quinta | RCE São Lucas | Fábio | Claudinei | VCA, PVs e Ligações |  |  |  | VCA | Planejamento | PDS-Abril.docx
2026-05-07 | Quinta | RCE São Lucas | Fábio | Marcelo | VCA, PVs e Ligações |  |  |  | VCA | Planejamento | PDS-Abril.docx
2026-05-07 | Quinta | CTS Conceicão | Valmir / Leandro | Cesar | Tubo de queda PVE |  |  |  | Tubo | Planejamento | PDS-Abril.docx
2026-05-07 | Quinta | CTS Conceicão | Valmir / Leandro | Emanuel Go-01 | Shaft PV 10.2.1 | 10.2.1 |  | 10.2.1 | Shaft | Planejamento | PDS-Abril.docx
2026-05-07 | Quinta | Botelho Mourão |  | Vacal | Botelho Mourão – Henko |  |  |  | Atividade | Apoio | PDS-Abril.docx
2026-05-07 | Quinta | Botelho Mourão |  | Vacal | Botelho Mourão – Hidrosol |  |  |  | Atividade | Apoio | PDS-Abril.docx
2026-05-07 | Quinta | Água Vermelha |  | Vacal | Água Vermelha – Renasce |  |  |  | Atividade | Apoio | PDS-Abril.docx
2026-05-07 | Quinta | João Canzi |  | Vacal | João Canzi – Renasce |  |  |  | Atividade | Apoio | PDS-Abril.docx
2026-05-07 | Quinta | Guindauto |  | Guindauto | Marcio - Apoio as equipes |  |  |  | Atividade | Apoio | PDS-Abril.docx
2026-05-07 | Quinta | Guindauto |  | Guindauto | Luiz Carlos - Apoio as equipes |  |  |  | Atividade | Apoio | PDS-Abril.docx
2026-05-02 | Sábado | CTS Mar De Coral | Caroline E Silvestre | Claudinei | VCA e transformações de PVs entre PV 05.11 ao 5.12 | 05.11 | 5.12 | 05.11 ao 5.12 | Transformação | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-02 | Sábado | CTS Mar De Coral | Caroline E Silvestre | Cidão | Acabamento PV 5.9 | 5.9 |  | 5.9 | Acabamento | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-02 | Sábado | CTS Luis Botelho Mourão | Robson | Marcio | VCA PV 09 ao PV 10 | 09 | 10 | 09 ao 10 | VCA | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-02 | Sábado | CTS Luis Botelho Mourão | Robson | Higor | VCA PV 08 ao PV 09 | 08 | 09 | 08 ao 09 | VCA | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-02 | Sábado | Botelho Mourão |  | Vacal | Botelho Mourão – Henko |  |  |  | Atividade | Apoio | PDS-Maio.docx
2026-05-02 | Sábado | Guindauto |  | Guindauto | Luiz Carlos - Apoio as equipes |  |  |  | Atividade | Apoio | PDS-Maio.docx
2026-05-02 | Sábado | CTS Luis Botelho Mourão | Robson | Higor | Integra 6A |  |  |  | Atividade | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-04 | Segunda | CT João Canzi | Leandro | Emanuel Go-01 | Shaft PV 01 | 01 |  | 01 | Shaft | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-04 | Segunda | CT João Canzi | Leandro | Paulo Go-02 | Shaft PV 03 | 03 |  | 03 | Shaft | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-04 | Segunda | CT João Canzi | Leandro | Bruno | Shaft PV 04 | 04 |  | 04 | Shaft | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-04 | Segunda | CT João Canzi | Leandro | Valter | Shaft PV 05 | 05 |  | 05 | Shaft | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-04 | Segunda | CT João Canzi | Leandro | Carlos | Shaft PV 06 | 06 |  | 06 | Shaft | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-04 | Segunda | CTS Mar De Coral | Silvestre | Edvando | VCA e transformações de PVs entre PV 22.2 ao 22.4 | 22.2 | 22.4 | 22.2 ao 22.4 | Transformação | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-04 | Segunda | CTS Mar De Coral | Silvestre | Cidão | Acabamentos |  |  |  | Acabamento | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-04 | Segunda | CTS Lourdes |  | Marcelo | Shaft PV 17 | 17 |  | 17 | Shaft | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-04 | Segunda | CTS Luis Botelho Mourão | Robson | Marcio | Lavagem da rede |  |  |  | Lavagem | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-04 | Segunda | CTS Luis Botelho Mourão | Robson | Higor | Acabamento PV 08 ao PV 09 | 08 | 09 | 08 ao 09 | Acabamento | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-04 | Segunda | CTS Luis Botelho Mourão | Robson | Jhonatan | Acabamento PV 05 ao PV 07 | 05 | 07 | 05 ao 07 | Acabamento | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-04 | Segunda | RCE São Lucas | Fábio | Antonio | VCA, PVs e Ligações |  |  |  | VCA | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-04 | Segunda | RCE São Lucas | Fábio | Medeiros | VCA, PVs e Ligações |  |  |  | VCA | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-04 | Segunda | RCE São Lucas | Fábio | Ricardo | VCA, PVs e Ligações |  |  |  | VCA | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-04 | Segunda | RCE São Lucas | Fábio | Claudinei | VCA, PVs e Ligações |  |  |  | VCA | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-04 | Segunda | RCE Barão De Arariba | Eloízio E Valmir | Cesar | HDD, VCA, PVs e Ligações |  |  |  | HDD | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-04 | Segunda | Botelho Mourão |  | Vacal | Botelho Mourão – Henko |  |  |  | Atividade | Apoio | PDS-Maio.docx
2026-05-04 | Segunda | Botelho Mourão |  | Vacal | Botelho Mourão – Hidrosol |  |  |  | Atividade | Apoio | PDS-Maio.docx
2026-05-04 | Segunda | Água Vermelha MD |  | Vacal | Água Vermelha MD – Renasce |  |  |  | Atividade | Apoio | PDS-Maio.docx
2026-05-04 | Segunda | Conceição |  | Vacal | Conceição – Renasce |  |  |  | Atividade | Apoio | PDS-Maio.docx
2026-05-04 | Segunda | Guindauto |  | Guindauto | Marcio - Apoio as equipes |  |  |  | Atividade | Apoio | PDS-Maio.docx
2026-05-04 | Segunda | Guindauto |  | Guindauto | Luiz Carlos - Apoio as equipes |  |  |  | Atividade | Apoio | PDS-Maio.docx
2026-05-04 | Segunda | RCE Barão De Arariba | Eloízio E Valmir | Cesar | PDS - Programação Diária de Serviços: |  |  |  | Atividade | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-04 | Segunda | RCE Barão De Arariba | Eloízio E Valmir | Cesar | Integra 6A |  |  |  | Atividade | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-05 | Terça | CT João Canzi | Leandro | Emanuel Go-01 | Shaft PV 06 | 06 |  | 06 | Shaft | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-05 | Terça | CT João Canzi | Leandro | Paulo Go-02 | Shaft PV 11 | 11 |  | 11 | Shaft | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-05 | Terça | CT João Canzi | Leandro | Bruno | Shaft PV 13 | 13 |  | 13 | Shaft | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-05 | Terça | CT João Canzi | Leandro | Valter | Shaft PV 14 | 14 |  | 14 | Shaft | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-05 | Terça | CT João Canzi | Leandro | Carlos | Shaft PV 08 | 08 |  | 08 | Shaft | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-05 | Terça | CTS Mar De Coral | Silvestre | Edvando | VCA e transformações de PVs entre PV 22.2 ao 22.4 | 22.2 | 22.4 | 22.2 ao 22.4 | Transformação | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-05 | Terça | CTS Mar De Coral | Silvestre | Cidão | Acabamento PV 5.10 | 5.10 |  | 5.10 | Acabamento | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-05 | Terça | CTS Luis Botelho Mourão | Robson | Marcio | Lavagem da rede |  |  |  | Lavagem | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-05 | Terça | CTS Luis Botelho Mourão | Robson | Higor | Acabamento PV 08 ao PV 09 | 08 | 09 | 08 ao 09 | Acabamento | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-05 | Terça | CTS Luis Botelho Mourão | Robson | Jhonatan | Substituição Rede PV 05 ao PVE | 05 |  | 05 | Atividade | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-05 | Terça | RCE São Lucas | Fábio | Antonio | VCA, PVs e Ligações |  |  |  | VCA | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-05 | Terça | RCE São Lucas | Fábio | Medeiros | VCA, PVs e Ligações |  |  |  | VCA | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-05 | Terça | RCE São Lucas | Fábio | Ricardo | VCA, PVs e Ligações |  |  |  | VCA | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-05 | Terça | RCE São Lucas | Fábio | Claudinei | VCA, PVs e Ligações |  |  |  | VCA | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-05 | Terça | RCE São Lucas | Fábio | Marcelo | VCA, PVs e Ligações |  |  |  | VCA | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-05 | Terça | RCE Barão De Arariba | Valmir | Cesar | Shaft PV 10 | 10 |  | 10 | Shaft | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-05 | Terça | Botelho Mourão |  | Vacal | Botelho Mourão – Henko |  |  |  | Atividade | Apoio | PDS-Maio.docx
2026-05-05 | Terça | Botelho Mourão |  | Vacal | Botelho Mourão – Renasce |  |  |  | Atividade | Apoio | PDS-Maio.docx
2026-05-05 | Terça | Botelho Mourão |  | Vacal | Botelho Mourão – Hidrosol |  |  |  | Atividade | Apoio | PDS-Maio.docx
2026-05-05 | Terça | Guindauto |  | Guindauto | Marcio - Apoio as equipes |  |  |  | Atividade | Apoio | PDS-Maio.docx
2026-05-05 | Terça | Guindauto |  | Guindauto | Luiz Carlos - Apoio as equipes |  |  |  | Atividade | Apoio | PDS-Maio.docx
2026-05-05 | Terça | RCE Barão De Arariba | Valmir | Cesar | PDS - Programação Diária de Serviços: |  |  |  | Atividade | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-05 | Terça | RCE Barão De Arariba | Valmir | Cesar | Integra 6A |  |  |  | Atividade | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-06 | Quarta | CT João Canzi | Leandro | Goiânia Drill | Furo piloto e puxe do PVE-17 ao PV-06 | 17 | 06 | 17 ao 06 | HDD | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-06 | Quarta | CT João Canzi | Leandro | Bruno | Apoio ao HDD |  |  |  | HDD | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-06 | Quarta | CT João Canzi | Leandro | Miro Go-02 | Shaft PV 11 | 11 |  | 11 | Shaft | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-06 | Quarta | CT João Canzi | Leandro | Valter | Shaft PV 15 | 15 |  | 15 | Shaft | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-06 | Quarta | CT João Canzi | Leandro | Carlos | Shaft PV 09 | 09 |  | 09 | Shaft | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-06 | Quarta | CTS Mar De Coral | Silvestre | Edvando | VCA e transformações de PVs entre PV 22.2 ao 22.4 | 22.2 | 22.4 | 22.2 ao 22.4 | Transformação | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-06 | Quarta | CTS Mar De Coral | Silvestre | Cidão | Acabamento PV 5.10 | 5.10 |  | 5.10 | Acabamento | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-06 | Quarta | CTS Luis Botelho Mourão | Robson | Marcio | Lavagem da rede |  |  |  | Lavagem | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-06 | Quarta | CTS Luis Botelho Mourão | Robson | Higor | Acabamento PV 08 ao PV 09 | 08 | 09 | 08 ao 09 | Acabamento | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-06 | Quarta | CTS Luis Botelho Mourão | Robson | Jhonatan | Substituição Rede PV 05 ao PVE | 05 |  | 05 | Atividade | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-06 | Quarta | RCE São Lucas | Fábio | Antonio | VCA, PVs e Ligações |  |  |  | VCA | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-06 | Quarta | RCE São Lucas | Fábio | Medeiros | VCA, PVs e Ligações |  |  |  | VCA | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-06 | Quarta | RCE São Lucas | Fábio | Ricardo | VCA, PVs e Ligações |  |  |  | VCA | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-06 | Quarta | RCE São Lucas | Fábio | Claudinei | VCA, PVs e Ligações |  |  |  | VCA | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-06 | Quarta | RCE São Lucas | Fábio | Marcelo | VCA, PVs e Ligações |  |  |  | VCA | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-06 | Quarta | CTS Conceicão | Valmir / Leandro | Cesar | Tubo de queda PVE |  |  |  | Tubo | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-06 | Quarta | CTS Conceicão | Valmir / Leandro | Emanuel Go-01 | Shaft PV 10.2.1 | 10.2.1 |  | 10.2.1 | Shaft | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-06 | Quarta | Botelho Mourão |  | Vacal | Botelho Mourão – Henko |  |  |  | Atividade | Apoio | PDS-Maio.docx
2026-05-06 | Quarta | Botelho Mourão |  | Vacal | Botelho Mourão – Renasce |  |  |  | Atividade | Apoio | PDS-Maio.docx
2026-05-06 | Quarta | Botelho Mourão |  | Vacal | Botelho Mourão – Hidrosol |  |  |  | Atividade | Apoio | PDS-Maio.docx
2026-05-06 | Quarta | Guindauto |  | Guindauto | Marcio - Apoio as equipes |  |  |  | Atividade | Apoio | PDS-Maio.docx
2026-05-06 | Quarta | Guindauto |  | Guindauto | Luiz Carlos - Apoio as equipes |  |  |  | Atividade | Apoio | PDS-Maio.docx
2026-05-08 | Sexta | CTS João Canzi | Leandro / Valmir | Goiânia Drill | Furo piloto e puxe do PV-06 ao PV-08 | 06 | 08 | 06 ao 08 | HDD | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-08 | Sexta | CTS João Canzi | Leandro / Valmir | Bruno | Apoio ao HDD |  |  |  | HDD | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-08 | Sexta | CTS João Canzi | Leandro / Valmir | Miro Go-02 | Shaft PV 11 | 11 |  | 11 | Shaft | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-08 | Sexta | CTS João Canzi | Leandro / Valmir | Carlos | Shaft PV 17 | 17 |  | 17 | Shaft | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-08 | Sexta | CTS João Canzi | Leandro / Valmir | Valter | Transformação PV 06 | 06 |  | 06 | Transformação | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-08 | Sexta | CTS Mar De Coral | Silvestre | Edvando | VCA e transformações de PVs entre PV 22.2 ao 22.4 | 22.2 | 22.4 | 22.2 ao 22.4 | Transformação | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-08 | Sexta | CTS Mar De Coral | Silvestre | Edvando | Int. Arariba– VALMIR |  |  |  | Atividade | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-08 | Sexta | CTS Mar De Coral | Silvestre | Cidão | Apoio HDD |  |  |  | HDD | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-08 | Sexta | CTS Luis Botelho Mourão | Robson | Marcio | Lavagem Rede |  |  |  | Lavagem | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-08 | Sexta | CTS Luis Botelho Mourão | Robson | Higor | Reparo calçadas, guias e sarjetas |  |  |  | Atividade | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-08 | Sexta | CTS Luis Botelho Mourão | Robson | Jhonatan | Acabamentos gerais |  |  |  | Acabamento | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-08 | Sexta | RCE São Lucas | Fábio | Antonio | VCA, PVs e Ligações |  |  |  | VCA | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-08 | Sexta | RCE São Lucas | Fábio | Medeiros | VCA, PVs e Ligações |  |  |  | VCA | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-08 | Sexta | RCE São Lucas | Fábio | Ricardo | VCA, PVs e Ligações |  |  |  | VCA | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-08 | Sexta | RCE São Lucas | Fábio | Claudinei | VCA, PVs e Ligações |  |  |  | VCA | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-08 | Sexta | RCE São Lucas | Fábio | Marcelo | VCA, PVs e Ligações |  |  |  | VCA | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-08 | Sexta | CTS Conceicão | Silvestre | Cesar | Tubo de queda PVE |  |  |  | Tubo | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-08 | Sexta | CTS Conceicão | Silvestre | Emanuel Go-01 | Shaft PV 10.2.1 | 10.2.1 |  | 10.2.1 | Shaft | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-08 | Sexta | Botelho Mourão |  | Vacal | Botelho Mourão – Henko |  |  |  | Atividade | Apoio | PDS-Maio.docx
2026-05-08 | Sexta | João Canzi |  | Vacal | João Canzi – Hidrosol |  |  |  | Atividade | Apoio | PDS-Maio.docx
2026-05-08 | Sexta | João Canzi |  | Vacal | João Canzi – Renasce |  |  |  | Atividade | Apoio | PDS-Maio.docx
2026-05-08 | Sexta | Guindauto |  | Guindauto | Marcio - Apoio as equipes |  |  |  | Atividade | Apoio | PDS-Maio.docx
2026-05-08 | Sexta | Guindauto |  | Guindauto | Luiz Carlos - Apoio as equipes |  |  |  | Atividade | Apoio | PDS-Maio.docx
2026-05-11 | Segunda | CTS João Canzi | Valmir | Goiânia Drill | Furo piloto e puxe do PV-08 ao PV-10 | 08 | 10 | 08 ao 10 | HDD | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-11 | Segunda | CTS João Canzi | Valmir | Bruno | Apoio ao HDD |  |  |  | HDD | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-11 | Segunda | CTS João Canzi | Valmir | Valter | Transformação PV 06 | 06 |  | 06 | Transformação | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-11 | Segunda | CTS João Canzi | Valmir | Carlos | Shaft PV 17 | 17 |  | 17 | Shaft | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-11 | Segunda | CTS João Canzi | Valmir | Edvando | Shaft PV 11 | 11 |  | 11 | Shaft | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-11 | Segunda | RCE Rua São João | Fábio | Ricardo | VCA, PVs e Ligações |  |  |  | VCA | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-11 | Segunda | RCE São Lucas | Fábio | Claudinei | VCA, PVs e Ligações |  |  |  | VCA | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-11 | Segunda | RCE São Lucas | Fábio | Antonio | VCA, PVs e Ligações |  |  |  | VCA | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-11 | Segunda | RCE São Lucas | Fábio | Emanuel Go-01 | VCA, PVs e Ligações |  |  |  | VCA | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-11 | Segunda | RCE São Lucas | Fábio | Miro Go-02 | VCA, PVs e Ligações |  |  |  | VCA | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-11 | Segunda | CTS Lourdes Complementar | Robson | Higor | Shaft PV 02 | 02 |  | 02 | Shaft | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-11 | Segunda | CTS Lourdes Complementar | Robson | Cidão | Shaft PV 03 | 03 |  | 03 | Shaft | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-11 | Segunda | CTS Lourdes Complementar | Robson | Marcelo | Shaft PV 17 | 17 |  | 17 | Shaft | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-11 | Segunda | CTS Barão Luiz De Arariba | Silvestre | Wj | Furo piloto e puxe do PV-09 ao PV-10 | 09 | 10 | 09 ao 10 | HDD | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-11 | Segunda | CTS Barão Luiz De Arariba | Silvestre | Medeiros | Apoio ao HDD |  |  |  | HDD | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-11 | Segunda | CTS Conceicão | Silvestre | Cesar | Tubo de queda PVE |  |  |  | Tubo | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-11 | Segunda | CTS Luis Botelho Mourão | Robson | Marcio | Lavagem Rede |  |  |  | Lavagem | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-11 | Segunda | CTS Luis Botelho Mourão | Robson | Jhonatan | Acabamentos gerais |  |  |  | Acabamento | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-11 | Segunda | João Canzi |  | Vacal | João Canzi – Renasce. Vacal: João Canzi – Henko. Vacal: Botelho Mourão. Henko-Vacal: Barão de Arariba – Hidrosol .Guindauto: Marcio - Apoio as equipes |  |  |  | Atividade | Apoio | PDS-Maio.docx
2026-05-11 | Segunda | Guindauto |  | Guindauto | Luiz Carlos - Apoio as equipes |  |  |  | Atividade | Apoio | PDS-Maio.docx
2026-05-12 | Terça | CTS Água Vermelha ME | Valmir | Edvando | Adequação PVE 07 |  |  | PVE 07 | Adequação | Programação diária | PDS texto 12/05/2026 | 2026-05 | [6 empty] | 2026_05_12_CTS_gua_Vermelha_ME_Edvando_Adequa_o_PVE_07
2026-05-12 | Terça | CT João Canzi | Caroline | Goiânia Drill | Furo piloto e puxe do PV-08 ao PV-10 | 08 | 10 | PV-08 ao PV-10 | HDD | Programação diária | PDS texto 12/05/2026 | 2026-05 |  |  |  |  | MND |  | 2026_05_12_CT_Jo_o_Canzi_Goi_nia_Drill_Furo_piloto_e_puxe_do_PV_08_ao_PV_10
2026-05-12 | Terça | CT João Canzi | Caroline | Bruno | Apoio ao HDD |  |  |  | HDD | Programação diária | PDS texto 12/05/2026 | 2026-05 |  |  |  |  | MND |  | 2026_05_12_CT_Jo_o_Canzi_Bruno_Apoio_ao_HDD
2026-05-12 | Terça | CT João Canzi | Caroline | Valter | Shaft PV 11 | 11 |  | PV 11 | Shaft | Programação diária | PDS texto 12/05/2026 | 2026-05 | [6 empty] | 2026_05_12_CT_Jo_o_Canzi_Valter_Shaft_PV_11
2026-05-12 | Terça | RCE São Lucas | Fábio | Ricardo | VCA, PVs e Ligações (RCE Rua São João) |  |  |  | VCA | Programação diária | PDS texto 12/05/2026 | 2026-05 |  |  |  |  | VCA |  | 2026_05_12_RCE_S_o_Lucas_Ricardo_VCA_PVs_e_Liga_es_RCE_Rua_S_o_Jo_o
2026-05-12 | Terça | RCE São Lucas | Fábio | Claudinei | VCA, PVs e Ligações |  |  |  | VCA | Programação diária | PDS texto 12/05/2026 | 2026-05 |  |  |  |  | VCA |  | 2026_05_12_RCE_S_o_Lucas_Claudinei_VCA_PVs_e_Liga_es
2026-05-12 | Terça | RCE São Lucas | Fábio | Antonio | VCA, PVs e Ligações |  |  |  | VCA | Programação diária | PDS texto 12/05/2026 | 2026-05 |  |  |  |  | VCA |  | 2026_05_12_RCE_S_o_Lucas_Antonio_VCA_PVs_e_Liga_es
2026-05-12 | Terça | RCE São Lucas | Fábio | Emanuel GO-01 | VCA, PVs e Ligações |  |  |  | VCA | Programação diária | PDS texto 12/05/2026 | 2026-05 |  |  |  |  | VCA |  | 2026_05_12_RCE_S_o_Lucas_Emanuel_GO_01_VCA_PVs_e_Liga_es
2026-05-12 | Terça | RCE São Lucas | Fábio | Miro GO-02 | VCA, PVs e Ligações |  |  |  | VCA | Programação diária | PDS texto 12/05/2026 | 2026-05 |  |  |  |  | VCA |  | 2026_05_12_RCE_S_o_Lucas_Miro_GO_02_VCA_PVs_e_Liga_es
2026-05-12 | Terça | CTS Lourdes Complementar | Robson | GR Drill | Furo Piloto PV 02 ao PV 01 | 02 | 01 | PV 02 ao PV 01 | HDD | Programação diária | PDS texto 12/05/2026 | 2026-05 |  |  |  |  | MND |  | 2026_05_12_CTS_Lourdes_Complementar_GR_Drill_Furo_Piloto_PV_02_ao_PV_01
2026-05-12 | Terça | CTS Lourdes Complementar | Robson | Higor | Shaft PV 01 | 01 |  | PV 01 | Shaft | Programação diária | PDS texto 12/05/2026 | 2026-05 | [6 empty] | 2026_05_12_CTS_Lourdes_Complementar_Higor_Shaft_PV_01
2026-05-12 | Terça | CTS Lourdes Complementar | Robson | Cidão | Shaft PV 02 | 02 |  | PV 02 | Shaft | Programação diária | PDS texto 12/05/2026 | 2026-05 | [6 empty] | 2026_05_12_CTS_Lourdes_Complementar_Cid_o_Shaft_PV_02
2026-05-12 | Terça | CTS Lourdes Complementar | Robson | Marcelo | Shaft PV 17 | 17 |  | PV 17 | Shaft | Programação diária | PDS texto 12/05/2026 | 2026-05 | [6 empty] | 2026_05_12_CTS_Lourdes_Complementar_Marcelo_Shaft_PV_17
2026-05-12 | Terça | CTS Barão Luiz De Arariba | Silvestre | Medeiros | Shaft PV 9.1 | 9.1 |  | PV 9.1 | Shaft | Programação diária | PDS texto 12/05/2026 | 2026-05 | [6 empty] | 2026_05_12_CTS_Bar_o_Luiz_De_Arariba_Medeiros_Shaft_PV_9_1
2026-05-12 | Terça | CTS Barão Luiz De Arariba | Silvestre | Jhonatan | Transformação PV 10 | 10 |  | PV 10 | Adequação | Programação diária | PDS texto 12/05/2026 | 2026-05 | [6 empty] | 2026_05_12_CTS_Bar_o_Luiz_De_Arariba_Jhonatan_Transforma_o_PV_10
2026-05-12 | Terça | CTS Conceição | Silvestre | Cesar | Tubo de queda PVE |  |  | PVE | Tubo de queda | Programação diária | PDS texto 12/05/2026 | 2026-05 | [6 empty] | 2026_05_12_CTS_Concei_o_Cesar_Tubo_de_queda_PVE
2026-05-12 | Terça | CTS Luis Botelho Mourão | Robson | Marcio | Adequação PVs 08 e 09 | 08 | 09 | PVs 08 e 09 | Adequação | Programação diária | PDS texto 12/05/2026 | 2026-05 | [6 empty] | 2026_05_12_CTS_Luis_Botelho_Mour_o_Marcio_Adequa_o_PVs_08_e_09
2026-05-12 | Terça | Vacal João Canzi |  | Renasce | Vacal: João Canzi |  |  |  | Vacal | Programação diária | PDS texto 12/05/2026 | 2026-05 | [6 empty] | 2026_05_12_Vacal_Jo_o_Canzi_Renasce_Vacal_Jo_o_Canzi
2026-05-12 | Terça | Vacal Davó |  | Henko | Vacal: Davó |  |  |  | Vacal | Programação diária | PDS texto 12/05/2026 | 2026-05 | [6 empty] | 2026_05_12_Vacal_Dav_Henko_Vacal_Dav
2026-05-12 | Terça | Vacal Barão de Arariba |  | Hidrosol | Vacal: Barão de Arariba |  |  |  | Vacal | Programação diária | PDS texto 12/05/2026 | 2026-05 | [6 empty] | 2026_05_12_Vacal_Bar_o_de_Arariba_Hidrosol_Vacal_Bar_o_de_Arariba
2026-05-12 | Terça | Guindauto |  | Marcio | Apoio as equipes |  |  |  | Apoio | Programação diária | PDS texto 12/05/2026 | 2026-05 | [6 empty] | 2026_05_12_Guindauto_Marcio_Apoio_as_equipes
2026-05-12 | Terça | Guindauto |  | Luiz Carlos | Apoio as equipes |  |  |  | Apoio | Programação diária | PDS texto 12/05/2026 | 2026-05 | [6 empty] | 2026_05_12_Guindauto_Luiz_Carlos_Apoio_as_equipes
2026-05-13 | Quarta | CT João Canzi | Caroline | Goiânia Drill | Furo piloto e puxe do PV-08 ao PV-10 | 08 | 10 | 08 ao 10 | HDD | Planejamento | PDS_chat_2026-05-13
2026-05-13 | Quarta | CT João Canzi | Caroline | Bruno | Apoio ao HDD |  |  |  | HDD | Planejamento | PDS_chat_2026-05-13
2026-05-13 | Quarta | CT João Canzi | Caroline | Valter | Shaft PV 11 | 11 |  | 11 | Shaft | Planejamento | PDS_chat_2026-05-13
2026-05-13 | Quarta | CT João Canzi | Caroline | Cesar | Shaft PV 17 | 17 |  | 17 | Shaft | Planejamento | PDS_chat_2026-05-13
2026-05-13 | Quarta | RCE São Lucas | Fábio (rce Rua São João) | Ricardo | VCA, PVs e Ligações | 76 | 77 | 76 ao 77 | VCA | Planejamento | PDS_chat_2026-05-13
2026-05-13 | Quarta | RCE São Lucas | Fábio (rce Rua São João) | Claudinei | VCA, PVs e Ligações | 38 | 39 | 38 ao 39 | VCA | Planejamento | PDS_chat_2026-05-13
2026-05-13 | Quarta | RCE São Lucas | Fábio (rce Rua São João) | Antonio | VCA, PVs e Ligações | 75 | 76 | 75 ao 76 | VCA | Planejamento | PDS_chat_2026-05-13
2026-05-13 | Quarta | RCE São Lucas | Fábio (rce Rua São João) | Emanuel GO-01 | VCA, PVs e Ligações; (PI 26 ao PI 27) | 26 | 27 | 26 ao 27 | VCA | Planejamento | PDS_chat_2026-05-13
2026-05-13 | Quarta | RCE São Lucas | Fábio (rce Rua São João) | Miro GO-02 | VCA, PVs e Ligações; (PI 26 ao PI 27) | 26 | 27 | 26 ao 27 | VCA | Planejamento | PDS_chat_2026-05-13
2026-05-13 | Quarta | CTS Lourdes Complementar | Robson | GR Drill | Furo Piloto PV 02 ao PV 01 | 02 | 01 | 02 ao 01 | HDD | Planejamento | PDS_chat_2026-05-13
2026-05-13 | Quarta | CTS Lourdes Complementar | Robson | Higor | Shaft PV 01 | 01 |  | 01 | Shaft | Planejamento | PDS_chat_2026-05-13
2026-05-13 | Quarta | CTS Lourdes Complementar | Robson | Cidão | Shaft PV 02 | 02 |  | 02 | Shaft | Planejamento | PDS_chat_2026-05-13
2026-05-13 | Quarta | CTS Lourdes Complementar | Robson | Marcelo | Shaft PV 17 | 17 |  | 17 | Shaft | Planejamento | PDS_chat_2026-05-13
2026-05-13 | Quarta | CTS Barão Luiz De Arariba | Silvestre | Jhonatan | Transformação PV 10 | 10 |  | 10 | Transformacao | Planejamento | PDS_chat_2026-05-13
2026-05-13 | Quarta | CTS Luis Botelho Mourão | Robson | Marcio | Reparo de calçadas e sarjetas |  |  |  | Reparo | Planejamento | PDS_chat_2026-05-13
2026-05-13 | Quarta | João Canzi |  | Vacal | João Canzi – Renasce |  |  |  | Atividade | Apoio | PDS_chat_2026-05-13
2026-05-13 | Quarta | João Canzi |  | Vacal | João Canzi – Henko |  |  |  | Atividade | Apoio | PDS_chat_2026-05-13
2026-05-13 | Quarta | São Lucas |  | Vacal | São Lucas- Hidrosol |  |  |  | Atividade | Apoio | PDS_chat_2026-05-13
2026-05-13 | Quarta | Barão De Arariba |  | Vacal | Barão de Arariba – Henko |  |  |  | Atividade | Apoio | PDS_chat_2026-05-13
2026-05-13 | Quarta | Guindauto |  | Marcio | Marcio - Apoio as equipes |  |  |  | Atividade | Apoio | PDS_chat_2026-05-13
2026-05-13 | Quarta | Guindauto |  | Luiz Carlos | Luiz Carlos - Apoio as equipes |  |  |  | Atividade | Apoio | PDS_chat_2026-05-13
2026-05-13 | Quarta | CT João Canzi | Caroline | Goiânia Drill | Furo piloto e puxe do PV-08 ao PV-10 | 08 | 10 | 08 ao 10 | HDD | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-13 | Quarta | CT João Canzi | Caroline | Bruno | Apoio ao HDD |  |  |  | HDD | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-13 | Quarta | CT João Canzi | Caroline | Valter | Shaft PV 11 | 11 |  | 11 | Shaft | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-13 | Quarta | CT João Canzi | Caroline | Cesar | Shaft PV 17 | 17 |  | 17 | Shaft | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-13 | Quarta | RCE São Lucas | Fábio (rce Rua São João) | Ricardo (pv 76 Ao PV 77) | VCA, PVs e Ligações |  |  |  | VCA | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-13 | Quarta | RCE São Lucas | Fábio (rce Rua São João) | Claudinei (pv 38 Ao PV 39) | VCA, PVs e Ligações |  |  |  | VCA | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-13 | Quarta | RCE São Lucas | Fábio (rce Rua São João) | Antonio (pv 75 Ao PV 76) | VCA, PVs e Ligações |  |  |  | VCA | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-13 | Quarta | RCE São Lucas | Fábio (rce Rua São João) | Emanuel Go-01 | VCA, PVs e Ligações; (PI 26 ao PI 27) | 26 | 27 | 26 ao 27 | VCA | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-13 | Quarta | RCE São Lucas | Fábio (rce Rua São João) | Miro Go-02 | VCA, PVs e Ligações; (PI 26 ao PI 27) | 26 | 27 | 26 ao 27 | VCA | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-13 | Quarta | CTS Lourdes Complementar | Robson | Gr Drill | Furo Piloto PV 02 ao PV 01 | 02 | 01 | 02 ao 01 | HDD | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-13 | Quarta | CTS Lourdes Complementar | Robson | Higor | Shaft PV 01 | 01 |  | 01 | Shaft | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-13 | Quarta | CTS Lourdes Complementar | Robson | Cidão | Shaft PV 02 | 02 |  | 02 | Shaft | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-13 | Quarta | CTS Lourdes Complementar | Robson | Marcelo | Shaft PV 17 | 17 |  | 17 | Shaft | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-13 | Quarta | CTS Barão Luiz De Arariba | Silvestre | Jhonatan | Transformação PV 10 | 10 |  | 10 | Transformação | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-13 | Quarta | CTS Luis Botelho Mourão | Robson | Marcio | Reparo de calçadas e sarjetas |  |  |  | Atividade | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-13 | Quarta | João Canzi |  | Vacal | João Canzi – Renasce |  |  |  | Atividade | Apoio | PDS-Maio.docx
2026-05-13 | Quarta | João Canzi |  | Vacal | João Canzi – Henko |  |  |  | Atividade | Apoio | PDS-Maio.docx
2026-05-13 | Quarta | São Lucas |  | Vacal | São Lucas- Hidrosol |  |  |  | Atividade | Apoio | PDS-Maio.docx
2026-05-13 | Quarta | Barão De Arariba |  | Vacal | Barão de Arariba – Henko |  |  |  | Atividade | Apoio | PDS-Maio.docx
2026-05-13 | Quarta | Guindauto |  | Guindauto | Marcio - Apoio as equipes |  |  |  | Atividade | Apoio | PDS-Maio.docx
2026-05-13 | Quarta | Guindauto |  | Guindauto | Luiz Carlos - Apoio as equipes |  |  |  | Atividade | Apoio | PDS-Maio.docx
2026-05-14 | Quinta | CT João Canzi | Valmir | Goiânia Drill | Furo piloto e puxe do PV-08 ao PV-02 (Elvira) | 08 | 02 | 08 ao 02 | HDD | HDD | PDS texto chat 2026-05-14 | 2026-05
2026-05-14 | Quinta | CT João Canzi | Valmir | Bruno | Apoio ao HDD |  |  |  | HDD | HDD | PDS texto chat 2026-05-14 | 2026-05
2026-05-14 | Quinta | CT João Canzi | Valmir | Valter | Shaft PV 11 | 11 |  | 11 | Shaft | Shaft | PDS texto chat 2026-05-14 | 2026-05
2026-05-14 | Quinta | CT João Canzi | Valmir | Edvando | Shaft PV 09 | 09 |  | 09 | Shaft | Shaft | PDS texto chat 2026-05-14 | 2026-05
2026-05-14 | Quinta | CT João Canzi | Valmir | Cesar | Shaft PV 18 | 18 |  | 18 | Shaft | Shaft | PDS texto chat 2026-05-14 | 2026-05
2026-05-14 | Quinta | RCE São Lucas | Fábio | Ricardo | VCA, PVs e Ligações | 77 | 78 | 77 ao 78 | VCA | VCA | PDS texto chat 2026-05-14 | 2026-05
2026-05-14 | Quinta | RCE São Lucas | Fábio | Claudinei | VCA, PVs e Ligações (RCE Rua São João) | 38 | 39 | 38 ao 39 | VCA | VCA | PDS texto chat 2026-05-14 | 2026-05
2026-05-14 | Quinta | RCE São Lucas | Fábio | Antonio | VCA, PVs e Ligações | 75 | 04 | 75 ao 04 | VCA | VCA | PDS texto chat 2026-05-14 | 2026-05
2026-05-14 | Quinta | RCE São Lucas | Fábio | Emanuel GO-01 | VCA, PVs e Ligações (PI 29 ao PI 30) | 29 | 30 | 29 ao 30 | VCA | VCA | PDS texto chat 2026-05-14 | 2026-05
2026-05-14 | Quinta | RCE São Lucas | Fábio | Miro GO-02 | VCA, PVs e Ligações (PI 29 ao PI 30) | 29 | 30 | 29 ao 30 | VCA | VCA | PDS texto chat 2026-05-14 | 2026-05
2026-05-14 | Quinta | CTS Lourdes Complementar | Robson | GR Drill | Furo Piloto PV 02 ao PV 01 | 02 | 01 | 02 ao 01 | HDD | HDD | PDS texto chat 2026-05-14 | 2026-05
2026-05-14 | Quinta | CTS Lourdes Complementar | Robson | Medeiros | Apoio HDD |  |  |  | HDD | HDD | PDS texto chat 2026-05-14 | 2026-05
2026-05-14 | Quinta | CTS Lourdes Complementar | Robson | Cidão | Shaft PV 03 | 03 |  | 03 | Shaft | Shaft | PDS texto chat 2026-05-14 | 2026-05
2026-05-14 | Quinta | CTS Lourdes Complementar | Robson | Marcelo | Shaft PV 17 | 17 |  | 17 | Shaft | Shaft | PDS texto chat 2026-05-14 | 2026-05
2026-05-14 | Quinta | CTS Barão Luiz De Arariba | Silvestre | Jhonatan | Transformação PV 10 | 10 |  | 10 | Transformação | Transformação | PDS texto chat 2026-05-14 | 2026-05
2026-05-14 | Quinta | CTS Luis Botelho Mourão | Robson | Marcio | Reparo de calçadas e sarjetas |  |  |  | Reparo | Reparo | PDS texto chat 2026-05-14 | 2026-05
2026-05-14 | Quinta | CTS Jaragua | Gabriel | Higor | Acabamento interno PVs |  |  |  | Acabamento | Acabamento | PDS texto chat 2026-05-14 | 2026-05
2026-05-14 | Quinta | João Canzi |  | Vacal | João Canzi – Renasce |  |  |  | Atividade | Atividade | PDS texto chat 2026-05-14 | 2026-05
2026-05-14 | Quinta | João Canzi |  | Vacal | João Canzi – Henko |  |  |  | Atividade | Atividade | PDS texto chat 2026-05-14 | 2026-05
2026-05-14 | Quinta | Lourdes |  | Vacal | Lourdes - Hidrosol |  |  |  | Atividade | Atividade | PDS texto chat 2026-05-14 | 2026-05
2026-05-14 | Quinta | Barão De Arariba |  | Vacal | Barão de Arariba – Henko |  |  |  | Atividade | Atividade | PDS texto chat 2026-05-14 | 2026-05
2026-05-14 | Quinta | Guindauto |  | Guindauto | Marcio - Apoio as equipes |  |  |  | Atividade | Atividade | PDS texto chat 2026-05-14 | 2026-05
2026-05-14 | Quinta | Guindauto |  | Guindauto | Luiz Carlos - Apoio as equipes |  |  |  | Atividade | Atividade | PDS texto chat 2026-05-14 | 2026-05
2026-05-15 | Sexta | CT João Canzi | Valmir | Goiânia Drill | Furo piloto e puxe do PV-08 ao PV-02* (Elvira) | 08 | 02 | 08 ao 02 | HDD | Planejamento | PDS colado 2026-05-15
2026-05-15 | Sexta | CT João Canzi | Valmir | Bruno | Apoio ao HDD |  |  |  | HDD | Planejamento | PDS colado 2026-05-15
2026-05-15 | Sexta | CT João Canzi | Valmir | Valter | Shaft PV 11 | 11 |  | 11 | Shaft | Planejamento | PDS colado 2026-05-15
2026-05-15 | Sexta | RCE São Lucas | Fábio (rce Rua São João) | Ricardo | VCA, PVs e Ligações (PV 77 ao PV 78) | 77 | 78 | 77 ao 78 | VCA | Planejamento | PDS colado 2026-05-15
2026-05-15 | Sexta | RCE São Lucas | Fábio (rce Rua São João) | Claudinei | VCA, PVs e Ligações; (RCE RUA SÃO JOÃO) (PV 38 ao PV 39) | 38 | 39 | 38 ao 39 | VCA | Planejamento | PDS colado 2026-05-15
2026-05-15 | Sexta | RCE São Lucas | Fábio (rce Rua São João) | Antonio | VCA, PVs e Ligações (PV 75 ao PV 04*) | 75 | 04 | 75 ao 04 | VCA | Planejamento | PDS colado 2026-05-15
2026-05-15 | Sexta | RCE São Lucas | Fábio (rce Rua São João) | Emanuel GO-01 | VCA, PVs e Ligações; (PI 29 ao PI 30) | 29 | 30 | 29 ao 30 | VCA | Planejamento | PDS colado 2026-05-15
2026-05-15 | Sexta | RCE São Lucas | Fábio (rce Rua São João) | Miro GO-02 | VCA, PVs e Ligações; (PI 29 ao PI 30) | 29 | 30 | 29 ao 30 | VCA | Planejamento | PDS colado 2026-05-15
2026-05-15 | Sexta | CTS Água Vermelha | Fábio | Edvando | Reparo Viela PVD 10 | 10 |  | 10 | Reparo | Planejamento | PDS colado 2026-05-15
2026-05-15 | Sexta | CTS Lourdes Complementar | Robson | GR Drill | Furo Piloto e Puxe PV 02 ao PV 01 | 02 | 01 | 02 ao 01 | HDD | Planejamento | PDS colado 2026-05-15
2026-05-15 | Sexta | CTS Lourdes Complementar | Robson | Medeiros | Apoio HDD |  |  |  | HDD | Planejamento | PDS colado 2026-05-15
2026-05-15 | Sexta | CTS Lourdes Complementar | Robson | Marcelo | Transformação PV 17 | 17 |  | 17 | Transformação | Planejamento | PDS colado 2026-05-15
2026-05-15 | Sexta | CTS Barão Luiz De Arariba | Silvestre | Jhonatan | Transformação PV 10 | 10 |  | 10 | Transformação | Planejamento | PDS colado 2026-05-15
2026-05-15 | Sexta | CTS Luis Botelho Mourão | Robson | Marcio | Reparo de calçadas e sarjetas |  |  |  | Reparo | Planejamento | PDS colado 2026-05-15
2026-05-15 | Sexta | CTS Mar De Coral | Gabriel | Higor | Acabamento interno PVs |  |  |  | Acabamento | Planejamento | PDS colado 2026-05-15
2026-05-15 | Sexta | CTS Mar De Coral | Gabriel | Cesar | Acabamento interno PVs |  |  |  | Acabamento | Planejamento | PDS colado 2026-05-15
2026-05-15 | Sexta | CTS Mar De Coral | Gabriel | Cidão | Acabamento interno PVs |  |  |  | Acabamento | Planejamento | PDS colado 2026-05-15
2026-05-15 | Sexta | João Canzi |  | Vacal | João Canzi – Henko |  |  |  | Atividade | Apoio | PDS colado 2026-05-15
2026-05-15 | Sexta | João Canzi |  | Vacal | João Canzi – Henko |  |  |  | Atividade | Apoio | PDS colado 2026-05-15
2026-05-15 | Sexta | Lourdes |  | Vacal | Lourdes - Hidrosol |  |  |  | Atividade | Apoio | PDS colado 2026-05-15
2026-05-15 | Sexta | São Lucas/Barão De Arariba |  | Vacal | São Lucas/Barão de Arariba – Renasce |  |  |  | Atividade | Apoio | PDS colado 2026-05-15
2026-05-15 | Sexta | Guindauto |  | Guindauto | Marcio - Apoio as equipes |  |  |  | Atividade | Apoio | PDS colado 2026-05-15
2026-05-15 | Sexta | Guindauto |  | Guindauto | Luiz Carlos - Apoio as equipes |  |  |  | Atividade | Apoio | PDS colado 2026-05-15
2026-05-18 | Segunda | CT João Canzi | Valmir | Goiânia Drill | Furo piloto e puxe do PV-08 ao PV-02* (Elvira) | 08 | 02 | 08 ao 02 | HDD | Planejamento | PDS colado 2026-05-18
2026-05-18 | Segunda | CT João Canzi | Valmir | Bruno | Apoio ao HDD |  |  |  | HDD | Planejamento | PDS colado 2026-05-18
2026-05-18 | Segunda | CT João Canzi | Valmir | Valter | Shaft PV 19 | 19 |  | 19 | Shaft | Planejamento | PDS colado 2026-05-18
2026-05-18 | Segunda | CT João Canzi | Valmir | Cesar | Shaft PV 20 | 20 |  | 20 | Shaft | Planejamento | PDS colado 2026-05-18
2026-05-18 | Segunda | RCE São Lucas | Fábio (rce Rua São João) | Ricardo | VCA, PVs e Ligações (PV 77 ao PV 78) | 77 | 78 | 77 ao 78 | VCA | Planejamento | PDS colado 2026-05-18
2026-05-18 | Segunda | RCE São Lucas | Fábio (rce Rua São João) | Claudinei | VCA, PVs e Ligações; (RCE RUA SÃO JOÃO) (PV 38 ao PV 39) | 38 | 39 | 38 ao 39 | VCA | Planejamento | PDS colado 2026-05-18
2026-05-18 | Segunda | RCE São Lucas | Fábio (rce Rua São João) | Antonio | VCA, PVs e Ligações (PV 75 ao PV 04*) | 75 | 04 | 75 ao 04 | VCA | Planejamento | PDS colado 2026-05-18
2026-05-18 | Segunda | RCE São Lucas | Fábio (rce Rua São João) | Emanuel GO-01 | VCA, PVs e Ligações; (PI 29 ao PI 30) | 29 | 30 | 29 ao 30 | VCA | Planejamento | PDS colado 2026-05-18
2026-05-18 | Segunda | RCE São Lucas | Fábio (rce Rua São João) | Miro GO-02 | VCA, PVs e Ligações; (PI 29 ao PI 30) | 29 | 30 | 29 ao 30 | VCA | Planejamento | PDS colado 2026-05-18
2026-05-18 | Segunda | CTS Água Vermelha | Fábio | Edvando | Reparo Viela PVD 10 | 10 |  | 10 | Reparo | Planejamento | PDS colado 2026-05-18
2026-05-18 | Segunda | CTS Lourdes Complementar | Robson | GR Drill | Furo Piloto e Puxe PV 02 ao PV 01 | 02 | 01 | 02 ao 01 | HDD | Planejamento | PDS colado 2026-05-18
2026-05-18 | Segunda | CTS Lourdes Complementar | Robson | Medeiros | Apoio HDD |  |  |  | HDD | Planejamento | PDS colado 2026-05-18
2026-05-18 | Segunda | CTS Lourdes Complementar | Robson | Cidão | Shaft PV 04 | 04 |  | 04 | Shaft | Planejamento | PDS colado 2026-05-18
2026-05-18 | Segunda | CTS Lourdes Complementar | Robson | Marcio | Shaft PV 05 | 05 |  | 05 | Shaft | Planejamento | PDS colado 2026-05-18
2026-05-18 | Segunda | CTS Lourdes Complementar | Robson | Marcelo | Transformação PV 17 | 17 |  | 17 | Transformação | Planejamento | PDS colado 2026-05-18
2026-05-18 | Segunda | CTS Barão Luiz De Arariba | Silvestre | Jhonatan | VCA PV 11 ao PV 13 | 11 | 13 | 11 ao 13 | VCA | Planejamento | PDS colado 2026-05-18
2026-05-18 | Segunda | CTS Mar De Coral | Gabriel, Silvestre | Higor | Acabamento interno PVs |  |  |  | Acabamento | Planejamento | PDS colado 2026-05-18
2026-05-18 | Segunda | João Canzi |  | Vacal | João Canzi – Renasce |  |  |  | Atividade | Apoio | PDS colado 2026-05-18
2026-05-18 | Segunda | João Canzi |  | Vacal | João Canzi – Henko |  |  |  | Atividade | Apoio | PDS colado 2026-05-18
2026-05-18 | Segunda | Lourdes |  | Vacal | Lourdes - Hidrosol |  |  |  | Atividade | Apoio | PDS colado 2026-05-18
2026-05-18 | Segunda | Lourdes |  | Vacal | Lourdes – Henko |  |  |  | Atividade | Apoio | PDS colado 2026-05-18
2026-05-18 | Segunda | Guindauto |  | Guindauto | Marcio - Apoio as equipes |  |  |  | Atividade | Apoio | PDS colado 2026-05-18
2026-05-18 | Segunda | Guindauto |  | Guindauto | Luiz Carlos - Apoio as equipes |  |  |  | Atividade | Apoio | PDS colado 2026-05-18
2026-05-19 | Terça | CT João Canzi | Valmir | Goiânia Drill | Furo piloto e puxe do PV-08 ao PV-02* (Elvira) | 08 | 02 | 08 ao 02 | HDD | Planejamento | PDS colado 2026-05-19
2026-05-19 | Terça | CT João Canzi | Valmir | Bruno | Apoio ao HDD |  |  |  | HDD | Planejamento | PDS colado 2026-05-19
2026-05-19 | Terça | CT João Canzi | Valmir | Valter | Shaft PV 19 | 19 |  | 19 | Shaft | Planejamento | PDS colado 2026-05-19
2026-05-19 | Terça | CT João Canzi | Valmir | Cesar | Shaft PV 20 | 20 |  | 20 | Shaft | Planejamento | PDS colado 2026-05-19
2026-05-19 | Terça | CT João Canzi | Valmir | Marcelo | Transformação PV 08 | 08 |  | 08 | Transformação | Planejamento | PDS colado 2026-05-19
2026-05-19 | Terça | RCE São Lucas | Fábio (RCE Rua São João) | Ricardo | VCA, PVs e Ligações | 07 | 08 | 07 ao 08 | VCA | Planejamento | PDS colado 2026-05-19
2026-05-19 | Terça | RCE São Lucas | Fábio (RCE Rua São João) | Claudinei | VCA, PVs e Ligações | 39 | 40 | 39 ao 40 | VCA | Planejamento | PDS colado 2026-05-19
2026-05-19 | Terça | RCE São Lucas | Fábio (RCE Rua São João) | Antonio | VCA, PVs e Ligações | 03 | 04 | 03 ao 04 | VCA | Planejamento | PDS colado 2026-05-19
2026-05-19 | Terça | RCE São Lucas | Fábio (RCE Rua São João) | Emanuel GO-01 | VCA, PVs e Ligações | 29 | 30 | 29 ao 30 | VCA | Planejamento | PDS colado 2026-05-19
2026-05-19 | Terça | RCE São Lucas | Fábio (RCE Rua São João) | Miro GO-02 | VCA, PVs e Ligações | 29 | 30 | 29 ao 30 | VCA | Planejamento | PDS colado 2026-05-19
2026-05-19 | Terça | CTS Lourdes Complementar | Robson | GR Drill | Furo Piloto e Puxe PV 02 ao PV 01 | 02 | 01 | 02 ao 01 | HDD | Planejamento | PDS colado 2026-05-19
2026-05-19 | Terça | CTS Lourdes Complementar | Robson | Medeiros | Apoio HDD |  |  |  | HDD | Planejamento | PDS colado 2026-05-19
2026-05-19 | Terça | CTS Lourdes Complementar | Robson | Marcio | Shaft PV 05 | 05 |  | 05 | Shaft | Planejamento | PDS colado 2026-05-19
2026-05-19 | Terça | CTS Barão Luiz De Arariba | Silvestre | Jhonatan | VCA PV 11 ao PV 13 | 11 | 13 | 11 ao 13 | VCA | Planejamento | PDS colado 2026-05-19
2026-05-19 | Terça | CTS Mar De Coral | Silvestre | Edvando | VCA Condomínio |  |  |  | VCA | Planejamento | PDS colado 2026-05-19
2026-05-19 | Terça | CTS Mar De Coral | Gabriel | Higor | Acabamento interno PVs |  |  |  | Acabamento | Planejamento | PDS colado 2026-05-19
2026-05-19 | Terça | CTS Mar De Coral | Gabriel | Cidão | Acabamento interno PVs |  |  |  | Acabamento | Planejamento | PDS colado 2026-05-19
2026-05-19 | Terça | João Canzi |  | Vacal | João Canzi – Renasce |  |  |  | Atividade | Apoio | PDS colado 2026-05-19
2026-05-19 | Terça | João Canzi |  | Vacal | João Canzi – Henko |  |  |  | Atividade | Apoio | PDS colado 2026-05-19
2026-05-19 | Terça | Lourdes |  | Vacal | Lourdes - Hidrosol |  |  |  | Atividade | Apoio | PDS colado 2026-05-19
2026-05-19 | Terça | Lourdes |  | Vacal | Lourdes – Henko |  |  |  | Atividade | Apoio | PDS colado 2026-05-19
2026-05-19 | Terça | Guindauto |  | Guindauto | Marcio - Apoio as equipes |  |  |  | Atividade | Apoio | PDS colado 2026-05-19
2026-05-19 | Terça | Guindauto |  | Guindauto | Luiz Carlos - Apoio as equipes |  |  |  | Atividade | Apoio | PDS colado 2026-05-19
2026-05-19 | Terça | CT João Canzi | Valmir | Goiânia Drill | Furo piloto e puxe do PV-08 ao PV-02* (Elvira) | 08 | 02 | 08 ao 02 | HDD | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-19 | Terça | CT João Canzi | Valmir | Bruno | Apoio ao HDD |  |  |  | HDD | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-19 | Terça | CT João Canzi | Valmir | Valter | Shaft PV 19 | 19 |  | 19 | Shaft | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-19 | Terça | CT João Canzi | Valmir | Cesar | Shaft PV 20 | 20 |  | 20 | Shaft | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-19 | Terça | CT João Canzi | Valmir | Marcelo | Transformação PV 08 | 08 |  | 08 | Transformação | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-19 | Terça | RCE São Lucas | Fábio (rce Rua São João) | Ricardo (pi 07 Ao PV 08) | VCA, PVs e Ligações |  |  |  | VCA | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-19 | Terça | RCE São Lucas | Fábio (rce Rua São João) | Claudinei (pv 39 Ao PV 40) | VCA, PVs e Ligações |  |  |  | VCA | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-19 | Terça | RCE São Lucas | Fábio (rce Rua São João) | Antonio (pi 03 Ao PV 04) | VCA, PVs e Ligações |  |  |  | VCA | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-19 | Terça | RCE São Lucas | Fábio (rce Rua São João) | Emanuel Go-01 | VCA, PVs e Ligações; (PI 29 ao PI 30) | 29 | 30 | 29 ao 30 | VCA | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-19 | Terça | RCE São Lucas | Fábio (rce Rua São João) | Miro Go-02 | VCA, PVs e Ligações; (PI 29 ao PI 30) | 29 | 30 | 29 ao 30 | VCA | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-19 | Terça | CTS Lourdes Complementar | Robson | Gr Drill | Furo Piloto e Puxe PV 02 ao PV 01 | 02 | 01 | 02 ao 01 | HDD | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-19 | Terça | CTS Lourdes Complementar | Robson | Medeiros | Apoio HDD |  |  |  | HDD | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-19 | Terça | CTS Lourdes Complementar | Robson | Marcio | Shaft PV 05 | 05 |  | 05 | Shaft | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-19 | Terça | CTS Barão Luiz De Arariba | Silvestre | Jhonatan | VCA PV 11 ao PV 13 | 11 | 13 | 11 ao 13 | VCA | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-19 | Terça | CTS Mar De Coral | Silvestre | Edvando | VCA Condomínio |  |  |  | VCA | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-19 | Terça | CTS Mar De Coral | Gabriel | Higor | Acabamento interno PVs |  |  |  | Acabamento | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-19 | Terça | CTS Mar De Coral | Gabriel | Cidão | Acabamento interno PVs |  |  |  | Acabamento | Planejamento | PDS-Maio.docx
2026-05-19 | Terça | João Canzi |  | Vacal | João Canzi – Renasce |  |  |  | Atividade | Apoio | PDS-Maio.docx
2026-05-19 | Terça | João Canzi |  | Vacal | João Canzi – Henko |  |  |  | Atividade | Apoio | PDS-Maio.docx
2026-05-19 | Terça | Lourdes |  | Vacal | Lourdes - Hidrosol |  |  |  | Atividade | Apoio | PDS-Maio.docx
2026-05-19 | Terça | Lourdes |  | Vacal | Lourdes – Henko |  |  |  | Atividade | Apoio | PDS-Maio.docx
2026-05-19 | Terça | Guindauto |  | Guindauto | Marcio - Apoio as equipes |  |  |  | Atividade | Apoio | PDS-Maio.docx
2026-05-19 | Terça | Guindauto |  | Guindauto | Luiz Carlos - Apoio as equipes |  |  |  | Atividade | Apoio | PDS-Maio.docx

## Resumo
Resumo da extração
Indicador | Valor | Mês | Linhas extraídas | Top obras | Qtd. linhas
Total de linhas | 2161 | 2025-12 | 248 | Vacal | 383
Total de obras | 55 | 2026-01 | 366 | CT CONCEIÇÃO | 195
Total de tipos de atividade | 24 | 2026-02 | 449 | CT MAR DE CORAL | 173
Arquivos consolidados | 5 | 2026-03 | 505 | Guindauto | 161
|  | 2026-04 | 564 | CT Mar de Coral | 114
|  | 2026-05 | 29 | CTS LUIS BOTELHO MOURÃO | 114
|  |  |  | CT ÁGUA VERMELHA M.D. e M.E | 101
|  |  |  | CT Lageado | 89
|  |  |  | CT ÁGUA VERMELHA M.D | 72
|  |  |  | CT Lourdes | 70
|  |  |  | CT AGUA VERMELHA M.D | 56
|  |  |  | CT ÁGUA VERMELHA M.D. | 44
|  |  |  | CT AGUA VERMELHA M.E | 36
|  |  |  | CT LOURDES | 35
|  |  |  | RCE FCO. SOUTO MAIOR | 34

## Base_Enderecos
RUA | MUNICIPIO | SUBPREFEITURA | OBS
Preencher rua igual ao PDS | São Paulo | Preencher subprefeitura | Exemplo: cadastrar uma vez e puxa automático

## Parametros_Relatorio
Campo | Preenchimento
CONTRATO
CONTRATADA | Consórcio XXXXX Pacote XX
OBJETO
MES_REFERENCIA
ELABORADO_POR
APROVADO_POR
REVISAO | 00
DATA_REVISAO
COMENTARIOS_REVISAO | Revisão inicial
OBS | Campos usados futuramente para gerar o Word do relatório.
STATUS | Base pronta

## Orientacoes_Relatorio
Orientação | Detalhe
Não alterei a estrutura original | As colunas A:L foram preservadas. As novas colunas entram a partir da M.
MES_REF | Calculado automaticamente pela Data da coluna A.
RUA | Preencher manualmente no PDS.
NUMERO | Preencher manualmente no PDS.
MUNICIPIO | Puxa da aba Base_Enderecos pela Rua. Pode preencher manualmente se preferir.
SUBPREFEITURA | Puxa da aba Base_Enderecos pela Rua. Pode preencher manualmente se preferir.
METODO_PADRAO | Tenta classificar como MND, VCA ou TUBO CRAVADO com base na atividade/tipo.
EXTENSAO_M | Preencher quando houver produção em metro.
CHAVE_RELATORIO | Agrupa mês, obra, atividade, rua e método para não repetir no relatório.
OBS_RELATORIO | Campo livre para comentário mensal.
Próximo passo | Depois de preencher Rua/Número, podemos gerar o Word automático.